## POLITICA DE INTEGRIDAD
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | [11 empty] | CÓDIGO:
VERSIÓN:
[14 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de control interno y fecha: |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
AUDITORIA POLITICA DE INTEGRIDAD Vigencia 2020 |  |  |  | NIDIA RODRIGUEZ |  |  |  | Día: 06 | Mes:05 | Año:2020
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 30/05/2020 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 15/07/2020 |  | REPORTE Corte a 28/08/2020 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 26/11/2020
No | Observacion registrada en informe de Control Interno y recomendación | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción y producto esperado | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | *Se evidenció que los aliados claves (Gestores de Integridad) para gestionar a nivel de la entidad al Política de Integridad, no cumplen con la misión, perfiles, responsabilidades, formación y capacitación establecida en el "Capitulo II" del Decreto 118/2018; incumpliendo así, la meta de fortalecer las competencias al 100% (Plan Acción Integridad GH-PLA-PTH-PP-04 - V1, creado el 2019-09-06). | Incumplimiento en el perfil de algunos Gestores de Integridad. | Conformar el equipo de Gestores de Integridad de conformidad con el capitulo 2 del Decreto 118/2018. | *Ajuste de la Política de Integridad, del Código de Integridad y del Plan de Gestión de Integridad a una nueva Versión de acuerdo al grupo de Gestores de la Subred Sur. *Elaborar cronograma para conformación del nuevo equipo de Gestores de Integridad. *Validar el cumplimiento del perfil de los Gestores de Integridad -Elección. *Comunicación de Resolución de conformación de los Gestores de Integridad 5. Capacitación de los Gestores de Integridad 6. Comunicación de la asignación de Funciones y Responsabilidades de los Gestores de Integridad. 7. Formulación Plan de Trabajo para Gestores de Integridad. | 2020-05-06 | 2020-12-31 | Direccion Talento Humano | *Plan de Gestión de Integridad a una nueva Versión. *Cronograma para conformación del nuevo equipo de Gestores de Integridad. Asignación de Funciones y Responsabilidades de los Gestores de Integridad. | 50%. | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | En curso | *Plan de Gestión de Integridad *Presentación nuevo equipo de Gestores de Integridad. *Actas de capacitaciones impartidas. Pliego de asignación de Funciones y responsabilidades de los Gestores de Integridad. | 100% | *Plan de Gestión de Integridad *Presentación nuevo equipo de Gestores de Integridad. *Actas de capacitaciones impartidas. Pliego de asignación de Funciones y responsabilidades de los Gestores de Integridad. | Cerrado
2 | El Plan PETH publicado en la .página WEB de la entidad, requiere ser ajustado a valores oficiales (resultado FURAG 2018 - línea base), para las rutas de creación valor, (Decreto 1499/17). | Inclusión de valores según resultado FURAG-2018 | Plan PETH ajustado a los valores oficiales (resultado FURAG-2019) Plan Estratégico PETH Versión 5 | *Rediseñar el Plan PETH ajustado a los valores oficiales (resultado FURAG-2019) y plataforma estratégica 2020-2024. *Ajuste de los programas que operativizan el PETH, a nueva versión. *Validar que el ajuste solicitado se encuentren los valores según (resultado FURAG-2019) 4. Solicitar a la Oficina de Calidad actualizar la versión del Plan Estrategico de Talento Humano Publicar PETH y Programas. *Monitorear indicadores definidos en el PETH y Programas que lo operativizan( POA e instrumentos que correspondan a cada plan) | 2020-05-06 | 2020-12-31 | Direccion Talento Humano | *Plan PETH ajustado a los valores oficiales (resultado FURAG-2019) y plataforma estratégica 2020-2024. *Ajuste de los programas que operativizan el PETH, a nueva versión. *Soporte del monitoreo de indicadores definidos en el PETH y Programas que lo operativizan( POA e instrumentos que correspondan a cada plan) | 50% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | En curso | *Plan PETH ajustado a los valores oficiales (resultado FURAG-2019) y plataforma estratégica 2020-2024. *Ajuste de los programas que operativizan el PETH, a nueva versión. *Soporte del monitoreo de indicadores definidos en el PETH y Programas que lo operativizan( POA e instrumentos que correspondan a cada plan) | 100% | *Plan PETH ajustado a los valores oficiales (resultado FURAG-2019) y plataforma estratégica 2020-2024. *Ajuste de los programas que operativizan el PETH, a nueva versión. *Soporte del monitoreo de indicadores definidos en el PETH y Programas que lo operativizan( POA e instrumentos que correspondan a cada plan) | Cerrado
3 | Se observa, que la Resolución 0152/2019 "Por la cual se adopta el Código de Integridad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. va dirigida a "servidores públicos" como lo menciona su artículo Nro.2, excluyendo a los demás grupos de valor de la entidad. De igual manera, dicha Resolución no INTEGRA los lineamientos de la Resolución 0427/2017 que adoptó el "Código de Ética y Buen Gobierno", encontrándose dos actos administrativos que no están articulados entre sí, como lo pide el DAFP. | Desconocimiento de lineamientos de la Resolución 0152/2019 en relación con el término "servidores públicos" en Acto administrativo frente a la adopción de Código de Integridad. | Inclusión del término "servidores públicos" en Acto administrativo de adopción de Código de Integridad; y no colaboradores. | *Elaborar solicitud al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Departamento Administrativo del Servicio Civil (DASC) y Alcaldía Mayor de Bogotá, para consultar si la Adopción del Código de Integridad mediante acto administrativo (Resolución Nro.0152 de febrero 15/2019) debe incluirse el término "para servidores públicos" o si se debe incluir el término servidores públicos y contratistas. *Realizar ajuste por parte de la Dirección de Gestión del Talento Humano, a la Resolución de Adopción de Código de Integridad, según respuesta de las entidades competentes. *Confirmar el cumplimiento del ajuste de acuerdo con el concepto emitido. | 2020-05-06 | 2020-12-31 | Direccion Talento Humano | Respuesta jefe de oficina de Asesora de Juridica: "El código de integridad fue construido teniendo en mente a todas las personas que trabajan al servicio del país desde las entidades de la rama ejecutiva del estado, esto por su puesto incluye a maestros, poliicias, soldados, diplomaticos, servidores de planta temporal, contratistas del estado, pasantes etc. Por esto hacemos énfasis en la necesidad de involucrar a todas las personas que trabajan en las entidades en los procesos de socialización y apropiación de este código, independientemente de su tipo de vinculación. | 50% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | En curso | Soportes socialización Política de Integridad a todos los colaboradores de la entidad. | 100% | Soportes socialización Política de Integridad a todos los colaboradores de la entidad. | Cerrado
4 | La entidad no ha implementado un canal de denuncias de situaciones disciplinarias y conflictos de interés (Ley 1712/2014). | Avance paulatino en la implementación de estrategias para reducir el riesgo de actos de corrupción | Canal de denuncia disponible en página WEB con interoperabilidad con Sistema Bogotá te Escucha y con proceso de Control interno Disciplinario. | *Seguimiento a apropiación de la estrategia. Seguimiento por procesos responsables de monitoreo. *Evaluar el despliegue de la información referida al canal de escucha de situaciones disciplinarias, conflictos de interés y realizar los ajustes de acuerdo con el resultado , de igual manera Tomar correctivos frente a desviaciones en el conocimiento y correcto funcionamiento del canal | 2020-05-06 | 2020-12-31 | Direccion Talento Humano | *Canal de denuncia disponible en página WEB con interoperabilidad con Sistema Bogotá te Escucha y con proceso de Control interno Disciplinario. *Despliegue de estrategia a grupo de valor pertinentes. Seguimiento por procesos responsables de monitoreo | 50% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | En curso | *Canal de denuncia disponible en página WEB con interoperabilidad con Sistema Bogotá te Escucha y con proceso de Control interno Disciplinario. *Soporte del despliegue de estrategia a grupo de valor pertinentes. Seguimiento por procesos responsables de monitoreo | 100% | *Canal de denuncia disponible en página WEB con interoperabilidad con Sistema Bogotá te Escucha y con proceso de Control interno Disciplinario. *Soporte del despliegue de estrategia a grupo de valor pertinentes. Seguimiento por procesos responsables de monitoreo | Cerrado
5 | Con relación al comité de Ética Hospitalaria, se observa que de las funciones definidas en la resolución, no está cumpliendo con lo relacionado al análisis y resolución de casos, incluso los miembros del comité manifiestan en el acta del 21/08/209 que: "no cuentan con la experticia de análisis de casos y que es importante prepararse para realizar esta labor" | Debilidad en el conocimiento de derechos y deberes así como del modelo de atención y prestación de servicios de la Subred Integrada de prestación de servicios de salud Sur | Programar capacitación en el análisis, resolución y seguimiento a casos, dirigida a los integrantes del Comité de Ética Hospitalaria, Diseñar un procedimiento para gestionar los casos de Dilemas Éticos que presente la entidad. | *Diseñar e implementar un canal de recepción de casos de Dilemas Éticos en los servicios misionales, Llevar a cabo capacitación en el análisis, resolución y seguimiento a casos, a los integrantes del Comité de Ética Hospitalaria de acuerdo a programación previamente establecida, Normalización de documento en la Tabla de Control Documental. *Presentar socialización de documento de dilemas éticos para su implementación en el año 2021. *Tomar acciones correctivas que permitan continuar con este procedimiento | 2020-05-06 | 2020-12-31 | Direccion Talento Humano | *Implementación del canal de recepción de casos de Dilemas Éticos en los servicios misionales. *Cronograma de capacitación en el análisis, resolución y seguimiento a casos, a los integrantes del Comité de Ética Hospitalaria. *Sopoprt de socialización de documento de dilemas éticos | 50% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | En curso | *Implementación del canal de recepción de casos de Dilemas Éticos en los servicios misionales. *Cronograma de capacitación en el análisis, resolución y seguimiento a casos, a los integrantes del Comité de Ética Hospitalaria. *Sopoprt de socialización de documento de dilemas éticos | 100% | *Implementación del canal de recepción de casos de Dilemas Éticos en los servicios misionales. *Cronograma de capacitación en el análisis, resolución y seguimiento a casos, a los integrantes del Comité de Ética Hospitalaria. *Sopoprt de socialización de documento de dilemas éticos | Cerrado
6 | Con relación al comité de Ética Hospitalaria, se observa que de las funciones definidas en la resolución, no está cumpliendo con lo relacionado al análisis y resolución de casos, incluso los miembros del comité manifiestan en el acta del 21/08/209 que: "no cuentan con la experticia de análisis de casos y que es importante prepararse para realizar esta labor" | Debilidad en el conocimiento de actividades, como herramienta para garantizar el control, administración, uso y consulta de documentos generados y recibidos en la Oficina de Control Interno Disciplinario. | Identificar necesidades de documentación Realizar diagnóstico de situación documental relacionada con la gestión de procesos disciplinarios. | *Diseñar listado maestro documental de la Oficina de Control Interno Disciplinario. Definir estructura y formatos requeridos Elaborar, revisar y aprobar los documentos requeridos para conformación de listado maestro documental. *Creación y Normalización de listado maestro documental, de acuerdo a criterios de calidad. Publicación en intranet de la entidad. *Mantenimiento y mejora listado maestro documental | 2020-05-06 | 2020-12-31 | Direccion Talento Humano | *Listado maestro documental de la Oficina de Control Interno Disciplinario. *Documentos requeridos aprobados para la conformación de listado maestro documental. *Listado maestro documental, normalizado de acuerdo a criterios de calidad | 50% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | En curso | *Listado maestro documental de la Oficina de Control Interno Disciplinario. *Documentos requeridos aprobados para la conformación de listado maestro documental. *Listado maestro documental, normalizado de acuerdo a criterios de calidad | 100% | *Listado maestro documental de la Oficina de Control Interno Disciplinario. *Documentos requeridos aprobados para la conformación de listado maestro documental. *Listado maestro documental, normalizado de acuerdo a criterios de calidad | Cerrado

## AUDITORÍA POLITICA PARTICIPACIÓ
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | [11 empty] | CÓDIGO:
VERSIÓN:
[14 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de control interno y fecha: |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
AUDITORIA POLITICA DE PARTICIPACIÓN Vigencia 2020 |  |  |  | NIDIA RODRIGUEZ |  |  |  | Día: 06 | Mes:03 | Año:2020
0 | [7 empty] | REPORTE Corte a 03/09/2020 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 15/10/2020 |  | REPORTE Corte a 12/11/2020 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 23/01/2022
No | Observacion registrada en informe de Control Interno y recomendación | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción y producto esperado | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Reformular estratégicamente la Política de Participación Ciudadana en el marco de lo dispuesto en artículo 2º de la Ley 1757 de 2015; lo cual exige que desde la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se incluya de manera explícita la forma como se facilitará y promoverá la Participación Ciudadana. Es importante resaltar que la Participación Social en las diferentes instancias promovidas por la entidad son de carácter INCIDENTE más no decisorio. A su vez los tres (3) indicadores planteados en el documento, no evalúan el objetivo de la Política. | La Política de Participación ciudadana institucional no incluye de manera explicita los diferentes grupos de Valor e indicadores de eficacia. | *Política de Participación ciudadana ajustada y actualizada de acuerdo a lo dispuesto en la ley 1757 del 2015 y requisitos de MIPG . Incluyendo los grupos de interes e indicadores de medición, con socialización a los grupos de valor. | *Actualizar y ajustar la Política de Participación ciudadana de acuerdo a lo dispuesto en la ley 1757 del 2015 y requisitos de MIPG . Incluyendo los grupos de interes e indicadores de medición, con socialización a los grupos de valor. *Evaluar la apropiación de conocimiento a la Política de Participación ciudadana e implementar acciones de mejora a lugar, según los resultados obtenidos. | 2020-04-08 | 2020-12-31 | Oficina Participacion Social | *Política de Participación ciudadana ajustada y actulalizada en relación a la ley 1757 del 2015 y requisitos de MIPG . Incluyendo los grupos de interes e indicadores de medición, con socialización a los grupos de valor. *Cronograma de socilialización y medión de adherencia Política de Participación ciudadana a colaboradores. | 50%. | Verificación sobre el sistema | Cerrado | Política de Participación ciudadana ajustada y actulalizada en relación a la ley 1757 del 2015 y requisitos de MIPG . Incluyendo los grupos de interes e indicadores de medición, con socialización a los grupos de valor | 100% | Política de Participación ciudadana ajustada y actulalizada en relación a la ley 1757 del 2015 y requisitos de MIPG . Incluyendo los grupos de interes e indicadores de medición, con socialización a los grupos de valor | Cerrado
2 | Se evidenció que la Política de Participación no cumple con la totalidad de las actividades definidas en los componentes de “Condiciones Institucionales idóneas para la promoción de la Participación Ciudadana y Promoción Efectiva de la Participación Ciudadana” (Autodiagnóstico MIPG). | Baja adherencia en los componentes de “Condiciones Institucionales idóneas para la promoción de la Participación Ciudadana y Promoción Efectiva de la Participación Ciudadana” (Autodiagnóstico MIPG). | Estructurar plan de trabajo para la actualización del autodiagnóstico de MIPG de participación ciudadana | * plan de trabajo para la actualización del autodiagnóstico de MIPG de participación ciudadana *Actualizar el autodiagnóstico (FURAG) de participación, teniendo en cuenta las categorías de la herramienta de Autodiagnóstico de la Función Pública, establecido en MIPG. *Evaluar y analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico de participación. Plantear acciones de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos | 2020-04-08 | 2020-12-31 | Oficina Participacion Social | *Desarrollo plan de trabajo actualización del autodiagnóstico de MIPG de participación ciudadana *Autodiagnóstico (FURAG) de participación actualizado acorde a las categorias de la herramienta de Autodiagnóstico de la Función Pública, establecido en MIPG. *Resultados obtenidos en el diagnóstico de participación analizados y evaluados. | 100%. | Verificación sobre el sistema | Cerrado | *Desarrollo plan de trabajo actualización del autodiagnóstico de MIPG de participación ciudadana *Autodiagnóstico (FURAG) de participación actualizado acorde a las categorias de la herramienta de Autodiagnóstico de la Función Pública, establecido en MIPG. *Resultados obtenidos en el diagnóstico de participación analizados y evaluados. | 100% | *Desarrollo plan de trabajo actualización del autodiagnóstico de MIPG de participación ciudadana *Autodiagnóstico (FURAG) de participación actualizado acorde a las categorias de la herramienta de Autodiagnóstico de la Función Pública, establecido en MIPG. *Resultados obtenidos en el diagnóstico de participación analizados y evaluados. | Cerrado
3 | En la implementación de la Política participan los grupos de valor Colaboradores y Usuarios - Familia - Comunidad, evidenciando que no se incluyen la totalidad de los mismos, como lo tiene definido el documento “Caracterización de los Usuarios y Ciudadanos” DI-DE-OD-03 V1. | Baja vinculación de algunos grupos de valor en la implementación de la política de participación afectando visibilizar el aporte de cada uno a la gestión institucional | Actualizar la Política de Participación ciudadana y el procedimiento de participación, determinando el nivel de participación de los diferentes grupos de valor identificados por la entidad , con socialización a grupos de interes | *Actualizar la Identificación de la participación de los diferentes grupos de valor en las etapas de gestión de la entidad en el documento de la política y el procedimiento de participación. *Validar en Mesas de trabajo aportes a la identificación de los diferentes grupos de valor en las etapas de gestión de la entidad con los diferentes procesos involucrados. *Plantear acciones de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos | 2020-04-08 | 2020-12-31 | Oficina Participacion Social | *Documento de la política y el procedimiento alineado a la identificación de los diferentes grupos de valor. *Soportes de la validación de los aportes de los diferentes grupos de valor. | 100%. | Verificación sobre el sistema | Cerrado | *Documento de la política y el procedimiento alineado a la identificación de los diferentes grupos de valor. *Soportes de la validación de los aportes de los diferentes grupos de valor. | 100% | *Documento de la política y el procedimiento alineado a la identificación de los diferentes grupos de valor. *Soportes de la validación de los aportes de los diferentes grupos de valor. | Cerrado
4 | Se evidenció incumplimiento al Decreto 392/15 el cual define en su “Artículo 1°.- En todas las entidades y organismos del Distrito Capital existirá un Defensor de la Ciudadanía el cual será ejercido por el Representante Legal de la respectiva entidad u organismo distrital, o su delegado, quien dispondrá las medidas administrativas pertinentes para garantizar la efectiva prestación de los servicios a la ciudadanía”. Lo anterior en razón a que en el acto administrativo vigente, Resolución 1025 del 02/08/18, se delegó como Defensor del Ciudadano un funcionario que a la fecha de la auditoría no labora en la entidad. (Publicada en la pág. web). | Información referida al defensor del ciudadano desactualizada en la página web de la Subred | • Actualizar la caracterización del proceso de Participación Comunitaria, definiendo sus variables conforme a los lineamientos del DAFP (guía de riesgos) y realizar socializacion a los grupos de valor, de acuerdo a priorización establecida. Nota: esta acción esta sujeta a la actualizacion del Mapa de Procesos de Subredes Integradas de Servicios de Salud del cuatrenio,segun avances del Sector Salud, para su cumplimiento. | • Caracterización del proceso de participación comunitario actualizado, conforme a los lineamientos del DAFP (guía de riesgos). *Socializacion a los grupos de valor. | 2020-04-08 | 2020-12-31 | Oficina Participacion Social | •Caracterización del proceso de participación comunitario actualizado, conforme a los lineamientos del DAFP (guía de riesgos). *Socializacion a los grupos de valor. | 100%. | Verificación sobre el sistema | Cerrado | •Caracterización del proceso de participación comunitario actualizado, conforme a los lineamientos del DAFP (guía de riesgos). *Socializacion a los grupos de valor. | 100% | •Caracterización del proceso de participación comunitario actualizado, conforme a los lineamientos del DAFP (guía de riesgos). *Socializacion a los grupos de valor. | Cerrado
5 | Se evidenció incumplimiento al Decreto 392/15 el cual define en su “Artículo 1°.- En todas las entidades y organismos del Distrito Capital existirá un Defensor de la Ciudadanía el cual será ejercido por el Representante Legal de la respectiva entidad u organismo distrital, o su delegado, quien dispondrá las medidas administrativas pertinentes para garantizar la efectiva prestación de los servicios a la ciudadanía”. Lo anterior en razón a que en el acto administrativo vigente, Resolución 1025 del 02/08/18, se delegó como Defensor del Ciudadano un funcionario que a la fecha de la auditoría no labora en la entidad. (Publicada en la pág. web). | Información referida al defensor del ciudadano desactualizada en la página web de la Subred | •Mantener actualizada la información de Defensor del Usuario en la página web, acorde con la dinámica institucional (novedades del colaborador designado, informes..) | •Iinformación de Defensor del Usuario en la página web, actualizada acorde con la dinámica institucional (novedades del colaborador designado, informes..) | 2020-04-08 | 2020-12-31 | Oficina Participacion Social | •Iinformación de Defensor del Usuario en la página web, actualizada acorde con la dinámica institucional (novedades del colaborador designado, informes..) | 100%. | Verificación sobre el sistema | Cerrado | •Iinformación de Defensor del Usuario en la página web, actualizada acorde con la dinámica institucional (novedades del colaborador designado, informes..) | 100% | •Iinformación de Defensor del Usuario en la página web, actualizada acorde con la dinámica institucional (novedades del colaborador designado, informes..) | Cerrado
6 | El Comité de Etica Hospitalaria de la entidad no cuenta con un representante de la comunidad indigena , incumpliendo con la Resolucion 13437 de 1991 del Ministerios de Salud | El comité de Etica no cuenta con un representante de la comunidad indigena | •Realizar consulta ante el Ministerio de Salud , interior, la Secretaría de gobierno y la Secretaría de Salud sobre la aplicabilidad de la Resolución 13437 de 1991 para la subred sur e implementar lineamientos de acuerdo al concepto emitido. | •Oficios de consulta al Ministerio de Salud , interior, la Secretaría de gobierno y la Secretaría de Salud sobre la aplicabilidad de la Resolución 13437 de 1991 para la subred sur e implementar lineamientos de acuerdo al concepto emitido. | 2020-04-08 | 2020-12-31 | Oficina Participacion Social | •Oficio de respuesta del Ministerio de Salud "La resolución 13437 y el Decrerto 780 de 2016, regulan la conformación de los comités de etica hospitalaria. Con todo, mientras la primera disposición incluye a la comunidades índigenas de manera expresa, la segunda no las incluye" | 100%. | Verificación sobre el sistema | Cerrado | •Oficio de respuesta del Ministerio de Salud "La resolución 13437 y el Decrerto 780 de 2016, regulan la conformación de los comités de etica hospitalaria. Con todo, mientras la primera disposición incluye a la comunidades índigenas de manera expresa, la segunda no las incluye" | 100% | •Oficio de respuesta del Ministerio de Salud "La resolución 13437 y el Decrerto 780 de 2016, regulan la conformación de los comités de etica hospitalaria. Con todo, mientras la primera disposición incluye a la comunidades índigenas de manera expresa, la segunda no las incluye" | Cerrado
7 | Se evidenció que los riesgos identificados en el procedimiento PCPSPR01 v1 no cumple con el paso 3 valoracion del riesgo, de la metodologia de administracion del riesgo de la guia de DAFP. La auditoria evidencio que el proceso de participacion no identifico riesgos asociados al desarollo de su gestion. de igual manera se alerta que revisada la matriz de riesgo de 2019, la solidez de los controles de los mismos en corrupcion y gestion no cumplen con los lineamientos de la guia para la administracion del riesgo DAFP | Débil identificación de riesgos en el proceso de participación comunitaria y servicio al ciudadano | •Realizar consulta ante el Ministerio de Salud , interior, la Secretaría de gobierno y la Secretaría de Salud sobre la aplicabilidad de la Resolución 13437 de 1991 para la subred sur e implementar lineamientos de acuerdo al concepto emitido. | •Actualizar y ajustar los riesgos identificados del proceso de participación Comunitaria y Servicio al ciudadano, conforme a Guia DAFP versión IV *Monitorear los controles definidos en los riesgos identificados del proceso Participación comunitaria y servicio al ciudadano. *Redefinir las acciones de control, en caso de riesgos materializados producto del seguimiento. | 2020-04-08 | 2020-12-31 | Oficina Participacion Social | •Riesgos identificados del proceso de participación Comunitaria y Servicio al ciudadano, ajustados y actualizados conforme a Guia DAFP versión IV *Controles definidos en los riesgos identificados del proceso Participación comunitaria y servicio al ciudadano, con los soportes de lo seguimientos efectuados, en la perioricidad correspondiente. *Redefinir las acciones de control, en caso de riesgos materializados producto del seguimiento. | 100%. | Verificación sobre el sistema | Cerrado | •Riesgos identificados del proceso de participación Comunitaria y Servicio al ciudadano, ajustados y actualizados conforme a Guia DAFP versión IV *Controles definidos en los riesgos identificados del proceso Participación comunitaria y servicio al ciudadano, con los soportes de lo seguimientos efectuados, en la perioricidad correspondiente. *Redefinir las acciones de control, en caso de riesgos materializados producto del seguimiento. | 100% | •Riesgos identificados del proceso de participación Comunitaria y Servicio al ciudadano, ajustados y actualizados conforme a Guia DAFP versión IV *Controles definidos en los riesgos identificados del proceso Participación comunitaria y servicio al ciudadano, con los soportes de lo seguimientos efectuados, en la perioricidad correspondiente. *Redefinir las acciones de control, en caso de riesgos materializados producto del seguimiento. | Cerrado

## AUDITORÍA TECNOLOGÍA BIOMEDICA
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | [11 empty] | CÓDIGO:
VERSIÓN:
[14 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de control interno y fecha: |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
AUDITORIA TECNOLOGÍA BIOMEDICA Vigencia 2020 |  |  |  | NIDIA RODRIGUEZ |  |  |  | Día: 08 | Mes:02 | Año:2020
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 15/03/2020 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 15/05/2020 |  | REPORTE Corte a 15/08/2020 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 22/11/2020
No | Observacion registrada en informe de Control Interno y recomendación | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción y producto esperado | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Hallazgo 1. Incumplimiento al Documento GA-TBI-PR-02 V1 “Procedimiento Mantenimiento Preventivo de Equipos Biomédicos y Verificación de Calibración”: Se evidencia el no cumplimiento a la Periodicidad de Mantenimientos a los Equipos Biomédicos según corresponde, “Cuatrimestral o Semestral” 1. Carpetas con solo la hoja de vida de estos. 2. Solo un mantenimiento para todo el año 2019. 3. Carpeta sin ningún reporte de mantenimiento para el año 2019. 4. Carpetas de equipos que no fueron encontradas en las oficinas, por lo que no se pudo evaluar el mantenimiento y su hoja de vida. Hallazgo 8.Hallazgo 8: Incumplimiento al Documento “Responsabilidad en Proceso Perdida o Daño a Inventario y Activos Fijos – GA-ACT-PR-07 V1,”- Ítem: Faltantes no justificados: teniendo en cuenta que en el recorrido efectuado a los servicios programados se detectó lo siguiente: 1. Equipos que aparecen en la base de mantenimiento, no tiene carpeta de documentación. 2. Equipos con hoja de vida, pero al verificar en los servicios estos equipos no se encuentran allí o han sido reemplazados. 3. Equipos en los servicios que no están reportados en la base y tampoco cuentan con la documentación. 4. Equipos que han sido dados de baja, pero en su carpeta no se registra esta novedad. | No continuidad en los contratos de mantenimiento de equipos, debido a inconformidades por tiempos de pago Demoras en los tiempos de contratación de una nueva empresa | *Actualizar el cronograma de mantenimiento de equipos médicos | *Ejecutar los mantenimientos preventivos programados de acuerdo al cronograma establecido. *Realizar seguimiento a la ejecución del mantenimiento preventivo programado a través de los reportes de servicio y hojas de vida actualizadas. *Tomar medidas de acuerdo a desviaciones encontradas | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Tecnologia Biomedica | *Soporte de mantenimientos preventivos programados de acuerdo al cronograma establecido. *Soportes de seguimiento a la ejecución del mantenimiento preventivo programado a través de los reportes de servicio y hojas de vida actualizadas. *Tomar medidas de acuerdo a desviaciones encontradas | 50%. | Verificación sobre el sistema utilitario | Cerrado | *Soporte de mantenimientos preventivos programados de acuerdo al cronograma establecido. *Soportes de seguimiento a la ejecución del mantenimiento preventivo programado a través de los reportes de servicio y hojas de vida actualizadas. *Tomar medidas de acuerdo a desviaciones encontradas | 100% | *Soporte de mantenimientos preventivos programados de acuerdo al cronograma establecido. *Soportes de seguimiento a la ejecución del mantenimiento preventivo programado a través de los reportes de servicio y hojas de vida actualizadas. *Tomar medidas de acuerdo a desviaciones encontradas | Cerrado
2 | Hallazgo 3. Incumplimiento Decreto 4725 de 2005 Parágrafo Tercero: “Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deberán llevar registros de las actividades de mantenimiento realizadas por ellas o por terceros para la programación y control de los dispositivos médicos considerados equipos biomédicos de tecnología controlada”, la trazabilidad a los mantenimiento efectuados por empresas contratadas para tal fin no se efectúa dado que las oficinas de biomédica visitadas no tienen en su poder los soportes de mantenimientos realizados por terceros, aduciendo que estos soportes reposan en los archivos de las empresas con las que la Subred celebró los contrato de mantenimiento. El procedimiento llevado de esta forma denota pérdida del control del Subproceso biomédica sobre los mantenimiento, con el agravante además de que una parte de las empresas contratadas ya no están vinculadas a la subred y así mismo los reportes no se están en poder de la oficina. | Incumplimiento por parte del contratista en la entrega de los reportes de servicio de los mantenimientos realizados a los equipos médicos | Actualizar el inventario de los equipos presentes en cada una de las unidades | *Actualizar las hojas de vida, en las cuales reposen los soportes de los mantenimientos preventivos realizados a los equipos. *Realizar seguimiento a la actualización de las hojas de vida de acuerdo al inventario actuallizado. *Tomar medidas de acuerdo a desviaciones encontradas | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Tecnologia Biomedica | *Hojas de vida, actualizadas y con los soportes de los mantenimientos preventivos realizados a los equipos. *Soportes de los seguimiento a la actualización de las hojas de vida de acuerdo al inventario actuallizado. *Tomar medidas de acuerdo a desviaciones encontradas | 100%. | Verificación sobre el sistema utilitario | Cerrado | *Hojas de vida, actualizadas y con los soportes de los mantenimientos preventivos realizados a los equipos. *Soportes de los seguimiento a la actualización de las hojas de vida de acuerdo al inventario actuallizado. *Tomar medidas de acuerdo a desviaciones encontradas | 100% | *Hojas de vida, actualizadas y con los soportes de los mantenimientos preventivos realizados a los equipos. *Soportes de los seguimiento a la actualización de las hojas de vida de acuerdo al inventario actuallizado. *Tomar medidas de acuerdo a desviaciones encontradas | Cerrado
3 | Incumplimiento Resolución 3100 de 2019, Capitulo II, Art. 5: Autoevaluación de las condiciones de habilitación y Art. 6: Autoevaluación de Prestadores de Servicios de salud con Medidas de Seguridad. Teniendo en cuenta que en la solicitud efectuada a los Subproceso sobre Planes de Mejora producto de las auditorías internas efectuadas por la Primera y Segunda línea de defensa. “La respuesta a dicha solicitud es que no se tienen planes de mejora y así mismo no se aportan auditoria efectuadas”, pero durante el recorrido se encuentra servicios sellados por la Secretaría de Salud, dado por el incumplimiento de requisitos básicos de habilitación como es el caso de servicios de Rx por vencimiento de licencias de equipos de radiología, materialización del riesgo relacionado con funcionamiento de equipos biomédico, incumplimiento a contratos de mantenimiento por parte de tercerizados, entre otras falencias encontradas durante la auditoria y relacionadas en el informe. | "No continuidad en la periodicidad anual de Auditoria de Equipo Trazador (esta no es obligatoria) y Autoevaluación de habilitación (Estándar Dotación). No se cuentan con acciones o planes de mejora del proceso de ingeniería biomedica como resultado de la auditoria interna. | Elaborar cronograma de autoevaluación de habilitación (Dotación) y Auditorias de Equipo Trazador | *Ejecutar autoevaluaciones y aditorías de acuerdo al cronograma. *Generar resultados e informes de autoevaluación y auditorias, de requerirse generar acciones o plan de mejora. *Realizar verificación de los elementos dados de baja y que se hayan retirado del sistema de información. | 2020-05-14 | 2020-12-31 | Tecnologia Biomedica | *Autoevaluaciones y aditorias ejecutadas de acuerdo al cronograma. *Resultados e informes de autoevaluación generados y así mismo auditorias, de requerirse generar acciones o plan de mejora. *Seguimiento a las acciones o plan de mejora | 100%. | Verificación sobre el sistema utilitario | Cerrado | *Autoevaluaciones y aditorias ejecutadas de acuerdo al cronograma. *Resultados e informes de autoevaluación generados y así mismo auditorias, de requerirse generar acciones o plan de mejora. *Seguimiento a las acciones o plan de mejora | 100% | *Autoevaluaciones y aditorias ejecutadas de acuerdo al cronograma. *Resultados e informes de autoevaluación generados y así mismo auditorias, de requerirse generar acciones o plan de mejora. *Seguimiento a las acciones o plan de mejora | Cerrado
4 | Incumplimiento del decreto 1072 de 2015, articulo 2,2,4,6,28 contratación. ""verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de afiliación al sistema general de riesgos laborales, considerando la rotación del personal por parte de los proveedores, contratistas y subcontratistas de conformidad con la normatividad vigente; ""teniendo en cuenta que el personal vinculado mediante la modalidad de orden de prestacion de servicios, no esta teniendo el periodo de descanso que la normatividad exige; ""cada 6 meses durante 15 días, lo que incrementa el riesgo de desarrollar patologías relacionadas con la exposición a radiación ionizantes y posibles sanciones monetarias a la entidad debido al incumplimiento a la normatividad. | No se contaba con el personal suficiente que cubriera los días de vacaciones del los colaboradores, de acuerdo a la rotación y programación según el tiempo | •Acordar con el tercero programación y cubrimiento de descanso de todos los colaboradores del servicio de radiologia e imagenología, sin que la prestación del servicio se vea afectada | •Realizar notificación 8 días antes a los colaboradores que iniciara descanso y al que realizara remplazo durante este tiempo. *Por parte de la supervisión del contrato al tercero se realizara seguimiento al cumplimiento de la programación de descanso. *En caso de presentarse alguna desviación dentro del proceso, se tomar acciones correctivas | 2020-08-01 | 31/12/2020 (Acción Continua). | Tecnologia Biomedica | •Soporte de notificaciónes 8 días antes a los colaboradores que iniciara descanso y al que realizara remplazo durante este tiempo. *Por parte de la supervisión del contrato al tercero se realizara seguimiento al cumplimiento de la programación de descanso. *En caso de presentarse alguna desviación dentro del proceso, se tomar acciones correctivas | 100%. | Verificación sobre el sistema utilitario | Cerrado | •Soporte de notificaciónes 8 días antes a los colaboradores que iniciara descanso y al que realizara remplazo durante este tiempo. *Por parte de la supervisión del contrato al tercero se realizara seguimiento al cumplimiento de la programación de descanso. *En caso de presentarse alguna desviación dentro del proceso, se tomar acciones correctivas | 100% | •Soporte de notificaciónes 8 días antes a los colaboradores que iniciara descanso y al que realizara remplazo durante este tiempo. *Por parte de la supervisión del contrato al tercero se realizara seguimiento al cumplimiento de la programación de descanso. *En caso de presentarse alguna desviación dentro del proceso, se tomar acciones correctivas | Cerrado
5 | Incumplimiento al Documento: “GA-ACT-PR-04 V2 Procedimiento Retiro de Activos Fijos”, dado que este docuemento establece las dispociones generales y legales a tener en cuenta para el efectivo retiro de activos que ya no prestan un servicio. En diferentes sedes de la entidad se encuentran almacenados equipos biomédicos que ya fueron dados de baja, situacion que se convierte en un riesgo de peridida o deterioro mayor de dichos equipos afectándose el “Ciclo de Gestión de la Tecnología”, Documento Disposición Final RAEE, (aprovechamiento-reciclaje-recuperación-exportación o disposición final), así como también obstaculizan el transito del personal y deterioran la imagen de los servicios. | Almacenamiento de elementos biomédicos en desuso en las diferentes Unidades sin aplicar el procedimiento para su destino final por baja o reintegro a la bodega de no explotados | •Levantar información de los elementos en desuso en las Dieferntes Unidades de Servicio conjuntamente los Subprocesos de Biomédica y Activos Fijos mensualmente. | *Realizar la revisión y emisión de conceptos ténicos de acuerdo con el estado del bien por parte del Subproceso de Ingeniería Biomédica y hacer entrega de los bienes conjuntamente con los conceptos al Subproceso de Activos Fijos. *Realizar la verificación de los conceptos técnicos, realizar la matriz para baja y presentar la propuesta de baja de los activos ante el Comité de Inventarios.* *Una vez analizada la baja en el Comité de Inventarios, hacer entrega de los elementos a Gestión de Suministros quien realizará el proyecto de Acuerdo para presentación de la baja para aprobación en la Junta Directiva CU. *Una vez aprobada la baja realizar los retiros en el sistema de información y hacer entrega de la documentación a Gestión de Suministros para que realice el proceso de venta por Martillo. | 2020-04-08 | 2020-12-31 | Oficina Participacion Social | *Soportes de la revisión y emisión de conceptos ténicos de acuerdo con el estado del bien por parte del Subproceso de Ingeniería Biomédica y hacer entrega de los bienes conjuntamente con los conceptos al Subproceso de Activos Fijos. *Soportes de la verificación de los conceptos técnicos, realizar la matriz para baja y presentar la propuesta de baja de los activos ante el Comité de Inventarios.* *Una vez analizada la baja en el Comité de Inventarios, hacer entrega de los elementos a Gestión de Suministros quien realizará el proyecto de Acuerdo para presentación de la baja para aprobación en la Junta Directiva CU. *Una vez aprobada la baja realizar los retiros en el sistema de información y hacer entrega de la documentación a Gestión de Suministros para que realice el proceso de venta por Martillo. | 100%. | Verificación sobre el sistema utilitario | Cerrado | *Soportes de la revisión y emisión de conceptos ténicos de acuerdo con el estado del bien por parte del Subproceso de Ingeniería Biomédica y hacer entrega de los bienes conjuntamente con los conceptos al Subproceso de Activos Fijos. *Soportes de la verificación de los conceptos técnicos, realizar la matriz para baja y presentar la propuesta de baja de los activos ante el Comité de Inventarios.* *Una vez analizada la baja en el Comité de Inventarios, hacer entrega de los elementos a Gestión de Suministros quien realizará el proyecto de Acuerdo para presentación de la baja para aprobación en la Junta Directiva CU. *Una vez aprobada la baja realizar los retiros en el sistema de información y hacer entrega de la documentación a Gestión de Suministros para que realice el proceso de venta por Martillo. | 100% | *Soportes de la revisión y emisión de conceptos ténicos de acuerdo con el estado del bien por parte del Subproceso de Ingeniería Biomédica y hacer entrega de los bienes conjuntamente con los conceptos al Subproceso de Activos Fijos. *Soportes de la verificación de los conceptos técnicos, realizar la matriz para baja y presentar la propuesta de baja de los activos ante el Comité de Inventarios.* *Una vez analizada la baja en el Comité de Inventarios, hacer entrega de los elementos a Gestión de Suministros quien realizará el proyecto de Acuerdo para presentación de la baja para aprobación en la Junta Directiva CU. *Una vez aprobada la baja realizar los retiros en el sistema de información y hacer entrega de la documentación a Gestión de Suministros para que realice el proceso de venta por Martillo. | Cerrado
6 |  | El comité de Etica no cuenta con un representante de la comunidad indigena | •Realizar consulta ante el Ministerio de Salud , interior, la Secretaría de gobierno y la Secretaría de Salud sobre la aplicabilidad de la Resolución 13437 de 1991 para la subred sur e implementar lineamientos de acuerdo al concepto emitido. | •Oficios de consulta al Ministerio de Salud , interior, la Secretaría de gobierno y la Secretaría de Salud sobre la aplicabilidad de la Resolución 13437 de 1991 para la subred sur e implementar lineamientos de acuerdo al concepto emitido. | 2020-04-08 | 2020-12-31 | Oficina Participacion Social | •Oficio de respuesta del Ministerio de Salud "La resolución 13437 y el Decrerto 780 de 2016, regulan la conformación de los comités de etica hospitalaria. Con todo, mientras la primera disposición incluye a la comunidades índigenas de manera expresa, la segunda no las incluye" | 100%. | Verificación sobre el sistema | Cerrado | •Oficio de respuesta del Ministerio de Salud "La resolución 13437 y el Decrerto 780 de 2016, regulan la conformación de los comités de etica hospitalaria. Con todo, mientras la primera disposición incluye a la comunidades índigenas de manera expresa, la segunda no las incluye" | 100% | •Oficio de respuesta del Ministerio de Salud "La resolución 13437 y el Decrerto 780 de 2016, regulan la conformación de los comités de etica hospitalaria. Con todo, mientras la primera disposición incluye a la comunidades índigenas de manera expresa, la segunda no las incluye" | Cerrado
7 | Se evidenció que los riesgos identificados en el procedimiento PCPSPR01 v1 no cumple con el paso 3 valoracion del riesgo, de la metodologia de administracion del riesgo de la guia de DAFP. La auditoria evidencio que el proceso de participacion no identifico riesgos asociados al desarollo de su gestion. de igual manera se alerta que revisada la matriz de riesgo de 2019, la solidez de los controles de los mismos en corrupcion y gestion no cumplen con los lineamientos de la guia para la administracion del riesgo DAFP | Débil identificación de riesgos en el proceso de participación comunitaria y servicio al ciudadano | •Realizar consulta ante el Ministerio de Salud , interior, la Secretaría de gobierno y la Secretaría de Salud sobre la aplicabilidad de la Resolución 13437 de 1991 para la subred sur e implementar lineamientos de acuerdo al concepto emitido. | •Actualizar y ajustar los riesgos identificados del proceso de participación Comunitaria y Servicio al ciudadano, conforme a Guia DAFP versión IV *Monitorear los controles definidos en los riesgos identificados del proceso Participación comunitaria y servicio al ciudadano. *Redefinir las acciones de control, en caso de riesgos materializados producto del seguimiento. | 2020-04-08 | 2020-12-31 | Oficina Participacion Social | •Riesgos identificados del proceso de participación Comunitaria y Servicio al ciudadano, ajustados y actualizados conforme a Guia DAFP versión IV *Controles definidos en los riesgos identificados del proceso Participación comunitaria y servicio al ciudadano, con los soportes de lo seguimientos efectuados, en la perioricidad correspondiente. *Redefinir las acciones de control, en caso de riesgos materializados producto del seguimiento. | 100%. | Verificación sobre el sistema | Cerrado | •Riesgos identificados del proceso de participación Comunitaria y Servicio al ciudadano, ajustados y actualizados conforme a Guia DAFP versión IV *Controles definidos en los riesgos identificados del proceso Participación comunitaria y servicio al ciudadano, con los soportes de lo seguimientos efectuados, en la perioricidad correspondiente. *Redefinir las acciones de control, en caso de riesgos materializados producto del seguimiento. | 100% | •Riesgos identificados del proceso de participación Comunitaria y Servicio al ciudadano, ajustados y actualizados conforme a Guia DAFP versión IV *Controles definidos en los riesgos identificados del proceso Participación comunitaria y servicio al ciudadano, con los soportes de lo seguimientos efectuados, en la perioricidad correspondiente. *Redefinir las acciones de control, en caso de riesgos materializados producto del seguimiento. | Cerrado

## BIENES Y SERVICIOS
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | [11 empty] | CÓDIGO:
VERSIÓN:
[14 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de control interno y fecha: |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Bienes y servicios 2020 |  |  |  | Betsy Sánchez |  |  |  | Día: 25 | Mes:09 | Año:2018
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 30 Junio 2019: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte a 30 Junio 2019 |  | REPORTE Corte a 30 Junio 2019 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte a 30 Junio 2019
No | Observación registrada en informe de Control Interno y recomendación | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción y producto esperado | Actividades | Fecha inicio Día/Mes/Año | Fecha fin Día/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Revisada la Caracterización del Proceso GI-GD-CT-01-V1 publicado en la Intranet, se observa que el documento presenta debilidades frente a la definición de las actividades, las entradas, objetivos y alcances, al mismo tiempo que contempla dos Procesos diferentes: Gestión Jurídica y Contratación. | No contar con la Caracterización del proceso | Actualizar la caracterización del proceso de contratación acorde con los subproceso de bienes y servicios y contratos de prestación de servicios persona natural a lineada con los objetivos instituciones. Publicación en la página intranet la actualización de la caracterización en el proceso de contratación Generar acciones necesarias sobre las desviaciones si halla hubiera lugar | Fortalecimiento del procedimiento GI-GD-CT-01-V1 en coherencia con las actividades realmente ejecutadas e identificadas en la caracterización del procedimiento. | 2020-11-03 | 2020-12-05 | Dirección de Contratación | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Se realizó la identificación de entradas y salidas del procedimiento y se elaboro la caracterización del mismo. 2. Se realizó la publicación del procedimiento en la intranet. | 100% | Se da un cumplimiento de 100% al presente hallazgo. | Cerrado
2 | Se observó saldos presupuestales sin reintegrar de contratos de vigencias anteriores, lo anterior en consecuencia del incumpliendo de las obligaciones del supervisor. | Falta de compromiso en las obligaciones del supervisor | Elaborar el procedimiento de liquidación de contratos que sean objeto de liquidación. Generar alertas a los supervisores de los contratos terminados. Expedir directriz para la liquidación de contratos Normalizar y socializar el procedimiento de liquidaciones de contratos de bienes y servicios Realizar plan de trabajo con la Dirección Financiera para la depuración de saldos presupuestales de vigencias anteriores Validar el cumplimiento al plan de trabajo establecido Garantizar la liquidación de los contratos dentro de los términos de Ley | Para los contratos de vigencias anteriores se debe garantizar la adecuada liquidación en los términos legales y en cumplimiento del contrato establecido ,presupuestado y ejecutado. | 2020-11-03 | 2021-06-01 | Dirección de Contratación | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Seguimiento a las obligaciones contractuales por parte del supervisor del contrato. 2. Validación periódica de los contratos pendientes de liquidación. | 100% | Se da un cumplimiento de 100% al presente hallazgo. | Cerrado
3 | El formulario de SARLAFT DI-GRI-FT-07 V1 se encuentra diligenciado por parte del contratista, no observando la verificación de la entidad en el sistema establecido, previo a la contratación. | Falta de adherencia a la Circular No 009 de 2016 de la Supersalud | Programar mesa de trabajo con la oficial de cumplimiento – Oficina Asesora de Desarrollo Institucional para la validación del Sarlaft. Realizar la capacitación para el manejo del aplicativo de verificación de lista Oficial de cumplimiento Oficina Asesora de Desarrollo Institucional. Validar la información en el aplicativo dispuesto por la entidad y generar reporte. Validar el diligenciamiento de los formatos persona única disponible en la entidad. Generar acciones correspondientes de acuerdo a las desviaciones. | Fortalecimiento a las jornadas de capacitación y autocapacitación del para el manejo del aplicativo de verificación de lista Oficial de cumplimiento Oficina Asesora de Desarrollo Institucional. | 2020-11-03 | 2021-10-15 | Dirección de Contratación | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Medición de la adherencia de la plataforma estratégica mediante socialización y evaluación de la misma elaborando un pre-test y un post-test. 2. Cronograma de Fortalecimiento de la adherencia a la Circular No 009 de 2016 | 100% | Se da un cumplimiento de 100% al presente hallazgo. | Cerrado
4 | La Gestión documental no cumple con la foliación de los expedientes contractuales, incumpliendo la norma archivística, y con un potencial riesgo de pérdida de documentos. | Falta de Recurso Humano Falta de adherencia a la norma archivística | Actualizar formato Hoja testigo donde se contemple todos los documentos que hacen parte del expediente contractual con su respectiva foliación desde el inicio la conformación del expediente contractual Evaluar adherencia de la gestión archivo documental Generar acciones en el caso de presentarse desviaciones |  | 2020-11-03 | 2021-10-20 | Dirección Contratación | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado |  | 100% | Se da un cumplimiento de 100% al presente hallazgo. | Cerrado

## CONTRATACIÓN
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | [11 empty] | CÓDIGO:
VERSIÓN:
[14 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de control interno y fecha: |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Contratación |  |  |  | Betsy Sánchez |  |  |  | Día: 25 | Mes:09 | Año:2018
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 30 Junio 2019: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte a 30 Junio 2019 |  | REPORTE Corte a 30 Junio 2019 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte a 30 Junio 2019
No | Observación registrada en informe de Control Interno y recomendación | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción y producto esperado | Actividades | Fecha inicio Día/Mes/Año | Fecha fin Día/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | No se cumple con la actividad No.10 del Procedimiento de Selección en Contratación OPS CO-OPS-PR-02 V2. Referente a “Solicitar Verificación aprobación y recomendaciones al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Dirección de Talento Humano”. | Falta de adherencia al procedimiento de selección de Ops | Programar mesa de trabajo entre la Dirección de contratación y la Dirección de Talento Humano programa de SST para coordinar la verificación de los exámenes ocupaciones de los futuros contratistas. La Dirección de contratación remite mediante relación las carpetas posibles a contratar al proceso de SST para la validación del Examen de salud Ocupacional para sus posibles observaciones. La SST realizara la validación y emitirá un diagnóstico y/o recomendaciones que haya a lugar. Generar acciones en el caso de presentarse desviaciones. | Fortalecimiento de la adherencia del procedimiento Selección en Contratación OPS CO-OPS-PR-02 V2. | 2020-11-01 | 2021-10-20 | Dirección Contratación | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Medición de la adherencia de la plataforma estratégica mediante socialización y evaluación de la misma elaborando un pre-test y un post-test. 2. Cronograma de Fortalecimiento de la adherencia procedimiento de selección de Ops | 100% | Se da un cumplimiento de 100% al presente hallazgo. | Cerrado
2 | Se observó que no se vienen aplicando pruebas de competencia cognitiva preparadas por cada Proceso de acuerdo con los perfiles y competencias requeridos. | Ausencia de pruebas cognitivas enviadas por los responsables del proceso | Establecer mesa de trabajo con la Dirección de Talento Humano para re-ubicar en la Dirección de Contratación recurso humano re-ubicado laboralmente perfil Médico, enfermero y re-ubicación de Apoyo Administrativo con el fin de validación de competencias cognitivas. Actualizar el procedimiento de selección en cuanto a la implementando la validación de competencias cognitivas Aplicación de las pruebas cognitivas a los nuevos contratistas Evaluar la adherencia al procedimiento de selección con la implementación de la validación de competencias cognitivas Generar acciones en caso de presentarse desviaciones | Elaboración de las competencias técnicas y profesionales para la implementación y aplicación de pruebas cognitivas. | 2020-11-03 | 2021-11-03 | Dirección Contratación | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1.Elaboración de las competencias técnicas y profesionales para la implementación y aplicación de pruebas cognitivas. 2. Actualización del procedimiento de selección y aplicación de pruebas cognitivas. | 100% | Se da un cumplimiento de 100% al presente hallazgo. | Cerrado
3 | En el expediente del contrato vigente, no se deja la trazabilidad de la validación de documentos tales como: Test de conocimiento, carnet de vacunación, verificación de títulos, aplicación de pruebas específicas, entre otros, lo anterior por encontrarse en la carpeta de la vinculación inicial. | Falta de aplicación del formato de la Hoja testigo en los expedientes contractuales | Actualizar formato Hoja testigo para evidenciar la trazabilidad de todos los documentos que hacen parte del expediente de la vigencia 2020 Socializar formato al proceso de gestión documental Evaluar la adherencia a la gestión documental con la trazabilidad de todos los documentos que hacen parte del expediente en el formato Hoja testigo Validar la publicación de los documentos en plataforma Secop II Generar acciones en el caso de presentarse desviaciones | Medición de la adherencia de trazabilidad de todos los documentos que hacen parte del expediente en el formato de hoja testigo mediante socialización y evaluación de la misma elaborando un pre-test y un post-test. | 2020-11-03 | 2021-10-20 | Dirección Contratación | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Nuevas estrategias para la socialización que hacen parte del expediente en el formato de hoja testigo mediante socialización y evaluación. 2. Aplicación de pre-test a los participantes de la inducción general en los temas tratados para evaluar la apropiación | 100% | Se da un cumplimiento de 100% al presente hallazgo. | Cerrado