## COMPONENTE HUMANIZACIÓN_SEG PTE
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | [11 empty] | CÓDIGO:
VERSIÓN:
[14 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de control interno y fecha: |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
AUDITORIA COMPONENTES: HUMANIZACIÓN Y SEGURIDAD DEL PACIENTE Vigencia 2021 |  |  |  | NIDIA RODRIGUEZ |  |  |  | Día: 30 | Mes:09 | Año:2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 30/10/2021 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 15/11/2021 |  | REPORTE Corte a 28/01/2022 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 04/03/2022
No | Observacion registrada en informe de Control Interno y recomendación | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción y producto esperado | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | *En el tablero de indicadores de humanización se evidencia cumplimiento del 100% de la meta establecida para el nombre del *Indicador: “Cobertura de personas capacitadas en el programa de Humanización y política de humanización” sin embargo el número de colaboradores proyectados no corresponde al 85% establecido en la meta de la política. *Ajuste de la proyección de colaboradores a capacitar: Teniendo en cuenta que la entidad tiene a junio 30 en personal de planta de 767 y 4467 contratos activos (base talento humano y oficina de contratación), para un total de (5234), por tanto, el número de colaboradores a capacitar debe ser 4448 que corresponde al 85% de la meta establecida. por lo que el número promedio de convocados al mes debe corresponder a 370 colaboradores y basados en este número establecer el porcentaje de cumplimiento por el proceso. *El cumplimiento de la meta a la fecha junio 30 es de 1032 colaboradores para un total de 46%, de personal capacitado, faltando por capacitar 1202 colaboradores, lo que corresponde a un incumplimiento del 54% de la meta establecida para el primer semestre. | Errores en la formulación de indicadores establecidos para el programa de humanización | *Reformular indicadores *Dar direccionamiento técnico, a la institución y al equipo humano asignado para el programa de Humanizacion a partir de esquemas de sensibilizacion con enfoque psicológico y/o social que impacten en la costruccion de la cultura del buen trato y la humanizacion. | *Implementar la estrategia de fortalecimiento al eje de Humanización en las unidades priorizadas *Monitorizar los resultados de los indicadores definidos para seguimiento a el fortalecimiento al eje de Humanización en las unidades priorizadas *Establecer cronograma de capacitaciones | 2021-10-10 | 2021-12-31 | Jefe Oficina de calidad | *Ficha del indicador *Cronograma de Capacitaciones | 50%. | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | En curso | Actas de capacitaciones impartidas, mediciones de adherenicias y acciones correctivas frente a desviaciones. | 100% | Actas de capacitaciones impartidas, mediciones de adherenicias y acciones correctivas frente a desviaciones. | Cerrado
2 | Actualización Procedimiento Estrategia Humanizar-te DI-HUM-OD-01 V1 El presente documento requiere ajuste, ya que relaciona en su alcance abarcar por lo menos un 80% del talento humano de la entidad y en su política establece la capacitación de 85% con la medición de la adherencia sobre este 85%. | Inconsistencias en el procedimiento frente a porcentaje del talento humano a abarcar, en relación a la población establecida en la politica. | *Procedimiento Estrategia Humanizar-te DI-HUM-OD-01 V1, actualizado. Accion correctiva | Revisón por parte del equipo del progrma de Hamanización, verificación y envío al proceso de Calidad para su aprobaciín y actualización. | 2021-10-10 | 2021-10-15 | Jefe Oficina de calidad | Procedimiento actualizado y publicado en la página web. | 100% | Verificación del procedimiento publicado en la página web. | Cerrado | Verificación del procedimiento publicado en la página web. | 100% | Verificación del procedimiento publicado en la página web. | Cerrado
3 | Inconsistencias en Planes de Mejora derivados de eventos adversos, programa Seguridad del Paciente, en relación a Formulación, Seguimiento y grado de avance de las acciones correctivas en relación a la tiempo establecido. | Falencias en el seguimiento a planes de mejora derivados de los eventos adversos reportados y llevados a unidad de analisis. | *Priorización de unidades y elaboración de plan de trabajo "Fortalecimiento formulación y seguimiento a planes de mejora" | *Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de los analisis de eventos de seguridad del paciente. *Gestionar de manera eficiente las bases de datos y registros asociados a la gestion de los reportes y analisis del programa de seguridad del paciente . *Participar en la planeacion y desarrollo de las Unidades de Analisis de Sucesos de Seguridad. | 2021-10-10 | 2021-12-31 | Jefe Oficina de calidad | Informe de avances, actas de acompañamiento e informe de seguimiento. | 100%. | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Caopacitaciones permanentes | Informe de avances, actas de acompañamiento e informe de seguimiento. | 100% | Informe de avances, actas de acompañamiento e informe de seguimiento. | Capaciataciones permanetentes, dado la alta rotación del personal.
4 | *Notificación tardía de reporte de eventos adversos (reporte voluntario). | Desconocimeinto frente a la importancia del reporte de incidentes o sucesos relacionados con Seguridad del Paciente. | Elaborar cronograma de socializacion y refuerzo Programa Seguridad del Paciente. | *Realizar despliegue del Programa de Seguridad del Paciente y sus buenas practicas- *Participacion y conducccion de unidades de analisis de eventos adversos e incidentes, reportados en el mes al programa de seguridad del paciente *Establecer acciones de mejora acorde con los resultados | 2021-10-10 | 2021-12-31 | Jefe Oficina de calidad | *Cronograma de socializacion. *Informe de avances, actas de acompañamiento e informe de seguimiento. | 50%. | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Caopacitaciones permanentes | Informe de avances, actas de acompañamiento e informe de seguimiento. | 100% | Informe de avances, actas de acompañamiento e informe de seguimiento. | Capaciataciones permanetentes, dado la alta rotación del personal.
5 | Se efectuó visitas técnicas a las UMHES Meissen y Tunal, los días 7 y 10 de septiembre y a continuación se relacionan las observaciones a tener en cuenta. • Se cuenta con la instalación de timbre en todas las habitaciones, pero estos no están funcionando • El servicio cuenta con dos sillas de ruedas, las cuales son también utilizadas para el traslado de pacientes programados a cirugía y en este servicio pueden permanecer ocupadas por varias horas antes de la intervención, por lo que durante el turno no se cuenta con estas sillas y el traslado de los pacientes hospitalizados debe hacerse apoyados de la auxiliar de enfermería. • Baños con deterioro del antideslizante o falta total de este. • Duchas sin agarradero • Las barandas de las camillas de urgencias no suben, otras no bajan. . | *Verificación condiciones de habilitación. | Elaborar cronograma de capacitacion en protocolo de manejo y uso de equipos | *Ejecucion del plan de trabajo definido para el ejercicio de autoevaluacion anual, definicion de acciones corecctivas y seguimiento a la ejecucion de las mismas a los servicios habilitados acorde en lo establecido en la resolucion 3100 a las unidades prirorizadas. Acompañamiento a los proceso en el establecimiento de las actividades necesarias para subsanar los hallazgos de la autoevaluacion | 2021-10-10 | 2021-12-31 | Jefe Oficina de calidad | Soportes ejecución del Plan de trabajo. | 50%. | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | En curso | Soportes ejecución del Plan de trabajo. | 100% | Soportes ejecución del Plan de trabajo. | Se subsanaron hallazgos de habilitación, como lo fueron: Funcionamiento de timbre, adecuaciones de antideslizantes en baños, adquisición de sillas de ruedas y pato sillas, otras condiciones de infrestructuras continuan en proceso de adecuación, sujeta a disponibilidad financiera y de recursos humanos.

## AUDITORIA SISTEMAS
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | [11 empty] | CÓDIGO:
VERSIÓN:
[14 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de control interno y fecha: |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
AUDITORIA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Vigencia 2021 |  |  |  | NIDIA RODRIGUEZ |  |  |  | Día: 06 | Mes:07 | Año:2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 03/09/2021 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 15/10/2021 |  | REPORTE Corte a 19/12/2021 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 23/01/2022
No | Observacion registrada en informe de Control Interno y recomendación | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción y producto esperado | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Acorde a la revisión y pruebas de recorrido que se ejecutaron en esta auditoría, se pudo identificar debilidades en las medidas de seguridad para el uso del escritorio remoto de Windows, que tiene como objetivo conectar a los usuarios funcionales y de servicio asistencial de teleconsulta, desde redes externas a los recursos tecnológicos de la entidad. | Ausencia de monitoreo y sensibilización sobre el aseguramiento mínimo de red y de equipos personales (actualización de sistemas operativos, antivirus, credenciales de red y locales robustas, entre otras) utilizados por los funcionarios para conectarse a los recursos de la entidad. | • Implementar una VPN como medio de conexión externa para los usuarios finales que requieren realizar actividades de teletrabajo. | *Evaluar la viabilidad técnica de realizar el cambio de configuración por defecto del puerto estándar del protocolo de escritorio remoto (RDP). *Fortalecer los parámetros de contraseña sobre los sistemas de información de la entidad. *Asegurar la actualización de los sistemas operativos con soportes técnico del proveedor | 0/8/08/2021 | 2021-12-31 | Sistemas de la información de la Subred Integrada de Salud SUR E.S.E | Accion correctiva implementada sobre el sistema de información. | 100%. | Verificación sobre el sistema | Cerrado | Accion correctiva implementada sobre el sistema de información. | 100% | Accion correctiva implementada sobre el sistema de información. | Cerrado
2 | Se identifica que en la actualidad no existe un estándar o lineamiento de parámetros de contraseña que defina como estar configurados los sistemas de información de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. | Incumplimiento de normas básicas sobre administración de sistemas, que podrían comprometer la integridad, confidencialidad o disponibilidad de la información y acceso no autorizado a la información, entre otras. | Definición de un estándar de contraseñas dentro la política de seguridad de la información, que aplique de manera transversal a los sistemas de información. | Definición de un estándar de contraseñas dentro la política de seguridad de la información, que aplique de manera transversal a los sistemas de información. | 2021-08-08 | 2021-12-31 | Sistemas de la información de la Subred Integrada de Salud SUR E.S.E | Accion correctiva implementada sobre el sistema de información. | 100%. | Verificación sobre el sistema | Cerrado | Accion correctiva implementada sobre el sistema de información. | 100% | Accion correctiva implementada sobre el sistema de información. | Cerrado
3 | Acorde a las pruebas de recorrido realizada con los administradores de los sistemas de información al módulo de contraseñas de la aplicación Dinámica Gerencial y servidor de correo electrónico Zimbra se identificó lo siguiente: *De cinco (5) parámetros de contraseñas evaluados al servidor de correo electrónico Zimbra, cuatro (4) no se encuentran alineadas a las mejores prácticas de la industria y seguridad de la información, únicamente un (1) solo parámetro se encuentra configurado correctamente. * De cuatro (4) parámetros de contraseñas evaluados a la aplicación Dinámica Gerencial, un (1) solo parámetro no se encuentra alineado a las mejores prácticas de la industria y seguridad de la información, por su parte los tres (3) parámetros restantes se encuentran configurados correctamente. | Inadecuada configuración de parámetros aumenta la probabilidad en cuanto más tiempo use un usuario la misma contraseña, mayor será la posibilidad de que un atacante pueda determinar la contraseña mediante ataques de fuerza bruta. Además, cualquier cuenta que pueda haber sido comprometida seguirá siendo explotable mientras la contraseña no se modifique | configuración de los parámetros de contraseña acorde con las mejores prácticas de la industria o acorde a los valores que se definirán en la política de seguridad de la Compañía. En caso de ser necesario, y de manera particular actualizar la política de seguridad de la información con los parámetros de contraseñas definidos para cada sistema de información. | configuración de los parámetros de contraseña acorde con las mejores prácticas de la industria o acorde a los valores que se definirán en la política de seguridad de la Compañía. En caso de ser necesario, y de manera particular actualizar la política de seguridad de la información con los parámetros de contraseñas definidos para cada sistema de información. | 2021-08-08 | 2021-12-31 | Sistemas de la información de la Subred Integrada de Salud SUR E.S.E | Accion correctiva implementada sobre el sistema de información. | 100%. | Verificación sobre el sistema | Cerrado | Accion correctiva implementada sobre el sistema de información. | 100% | Accion correctiva implementada sobre el sistema de información. | Cerrado
4 | De acuerdo con la revisión realizada sobre la gestión de retiro de accesos en la aplicación Dinámica Gerencial, identificamos cuarenta y nueve (49) cuentas de usuarios que están activas al 30 de abril de 2021 y pertenecen a personal retirado, que no han tenido reingreso posterior en la entidad. Sin embargo, es importante señalar lo siguiente sobre dichas cuentas de usuarios: • Veinticinco (25) de estas cuentas de usuarios que hacen relación a personal asistencial de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, siguieron accediendo a la aplicación Dinámica posterior a su retiro. • Las veinticuatro (24) cuentas de usuario restante, no tuvieron accesos posteriores en la aplicación Dinámica Gerencial. | inadecuada gestión de retiro de accesos en la aplicación Dinámica Gerencial impactando la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información | • Bloquear o eliminar los usuarios retirados con el fin de garantizar que solo el personal vigente y autorizado, tenga acceso a los sistemas de información de la compañía. Adicionalmente, verificar que los usuarios con ingresos posterior a su retiro no hayan realizado acciones que hayan afectado en Dinámica Gerencia la integridad y exactitud de la información. | • Implementar un control de revisión periódica de usuarios con el fin de garantizar que las cuentas de usuarios correspondientes a personal retirado o que no requieren el acceso a las aplicaciones, sean deshabilitadas de manera oportuna. | 2021-08-08 | 2021-12-31 | Sistemas de la información de la Subred Integrada de Salud SUR E.S.E | Accion correctiva implementada sobre el sistema de información. | 100%. | Verificación sobre el sistema | Cerrado | Accion correctiva implementada sobre el sistema de información. | 100% | Accion correctiva implementada sobre el sistema de información. | Cerrado
5 | Acorde a nuestra revisión, basada en pruebas de observación en sitio y acorde a soportes suministrados, se identificó que, aunque la entidad tiene una directriz en el directorio activo que permite bloquear puertos USB, este lineamiento únicamente aplica únicamente a doscientos setenta y siete (277) computadores dejando por fuera de este lineamiento a un porcentaje mayor de equipos de cómputo de la Subred Integrada de Servicios de Salud, permitiendo que se pueda extraer información de no siendo autorizada ni controlada. | Falta de control en los medios extraíbles de almacenamiento externo que permite la materialización de potenciales amenazas. | • Determinar acciones correctivas tendientes a la ampliación de equipos de computo con bloqueos de puertos de USB. | • Fortalecer y ajustar las directrices de grupos GPO en el directorio activo para restringir el uso de medios extraíbles (USB, CD, DVD, discos externos) a los equipos de cómputo de las áreas que correspondan. • Fortalecer y actualizar el uso de medios extraíbles en la política de seguridad de la información de tal manera que defina el los dispositivos a controlar, el tipo de monitoreo a realizar, las excepciones que aplican y proceso de autorización para habilitar puertos USB, unidades de CD, etc. | 2021-08-08 | 2021-12-31 | Sistemas de la información de la Subred Integrada de Salud SUR E.S.E | Accion correctiva implementada sobre el sistema de información. | 100%. | Verificación sobre el sistema | Cerrado | Accion correctiva implementada sobre el sistema de información. | 100% | Accion correctiva implementada sobre el sistema de información. | Cerrado

## CLAUSULAS CONTRACTUALES
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | [11 empty] | CÓDIGO:
VERSIÓN:
[14 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de control interno y fecha: |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
SUPERVISIÓN CLAUSULAS CONTRACTUALES SERVICIOS TERCERIZADOS Vigencia 2021 |  |  |  | NIDIA RODRIGUEZ |  |  |  | Día: 06 | Mes:07 | Año:2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 03/09/2021 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 15/10/2021 |  | REPORTE Corte a 28/01/2022 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 04/05/2020
No | Observacion registrada en informe de Control Interno y recomendación | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción y producto esperado | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Como apoyo al proceso que se desarrolla en las Unidades Transfusionales de la Subred Sur, en aras de mantener actualizado al personal y tener un acompañamiento permanente el Contratista deberá brindar actualización y capacitación en tecnología y procesos inherentes a la utilización de componentes sanguíneos, para disminuir el riesgo y posibles eventos adversos. El proceso no cuenta con los soportes específicos que garanticen el cumplimiento por parte del contratista en la ejecución de esta actividad. | No se han realizado actualizaciones con el personal frente a la utilización de medicamentos entre el personal asistencial y el talento humano del equipo pre transfusional. | Establecer Cronograma de Capacitaciones en Tecnologias y procesos para la utilización de componenentes sanguíneos | *Realizar capacitaciones al personal del servicio pre transfusional de las USS Meissen, Vista Hermosa, Tunjuelito y Tunal, conforme al cronograma establecido. *Evaluar adherencia del personal a los procesos de capacitación *Establecer acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos | 2021-08-01 | 2021-12-31 | Direccion de Complementarios- Laboratorio Clinico | Cronograma de Capacitaciones en Tecnologias y procesos para la utilización de componenentes sanguíneos | 10%. | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | En curso | Actas de capacitaciones impartidas, mediciones de adherenicias y acciones correctivas frente a desviaciones. | 100% | Actas de capacitaciones impartidas, mediciones de adherenicias y acciones correctivas frente a desviaciones. | Cerrado
2 | Se encuentran 4 neveras para la conservación de hemocomponentes, en ellas se evidencia la guía de consulta rápida y s ikers de mantenimiento correctivo, sin evidencia de stikers de mantenimiento preventivo, por tanto el proceso debe escalar la oportunidad de mejora para que el tercerizado responsable del mantenimiento de cumplimiento con la obligación: Colocar en cada uno de los equipos en un lugar visible un strikes o placa, en un material resistente a la limpieza y desinfección, que indique el nombre de la empresa, la fecha del mantenimiento realizado y la fecha del próximo mantenimiento preventivo | No se cuenta con un proceso sistemático de seguimiento a los mantenimientos preventivos de las neveras del servicio pre transfusional | Implementar un sistema de seguimiento a los mantenimientos realizados a las neveras del servicio pre transfusional | *Establecer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de las neveras del servicio pre transfusional *Ejecutar los mantenimientos en las fechas programadas, evidenciando la colocacion del sticker en material resistente y en lugar visible que indique fecha de mantenimiento y responsable del mismo *Realizar seguimiento y monitreo al cumplimiento de cronograma de mantenimiento . | 2021-08-01 | 2021-12-31 | Direccion Administrativa - Tecnologia Biomedica | Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de las neveras del servicio pre transfusional | 10%. | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | En curso | Soportes ejecución del Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de las neveras del servicio pre transfusional | 100% | Soportes ejecución del Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de las neveras del servicio pre transfusional | Cerrado
3 | Incumplimiento Resolución 3100 de 2019, Estándar Infraestructura, en relación con el estado de las baldosas y techo, evidenciándose grietas y manchas, impedimento para la adecuada limpieza y favorecimiento del crecimiento bacteriano | No se programaron arreglos locativos del servicio pre transfusional para el período | Establecer cronograma para la intervencion del area de Banco de Sangre de la UMHES Tunal. | *Ejecucion del cronograma de mantenimiento del area a intervenir. *Verificar el cumplimiento de los estandares de infraestructura para el servicio pre transfusional. *Realizar ajustes a que haya lugar en caso de incumplimiento a la normatividad relacionada. | 2021-08-01 | 2021-12-31 | Direccion Administrativa- Mantenimiento | Cronograma para la intervencion del area de Banco de Sangre de la UMHES Tunal. | 10%. | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | En curso | Soportes ejecución del Cronograma para la intervencion del area de Banco de Sangre de la UMHES Tunal. | 100% | Soportes ejecución del Cronograma para la intervencion del area de Banco de Sangre de la UMHES Tunal. | Cerrado
4 | Durante el recorrido al área de facturación, el personal encargado de la asignación de citas refirió que hacía tres días no contaban con agendas y desconocían la razón, además de esto en el momento en que el usuario se acerca a la ventanilla y no hay disponibilidad de agendas, es devuelto desde la ventanilla, sin información precisa de cuando puede obtener la cita, lo que origina que el usuario se acerque por varios días a solicitarla. Se verifica la información antes relacionada con las líderes de los procesos complementarios ambulatorios encargada del manejo de ambulatorios quienes aportan la oportunidad en el procedimiento y las estrategias implementadas para garantizar por lo anterior se evidencia falta adherencia del personal de Facturacion A dichas estrategias debido a esto se requiere la resocialización del proceso de agenda miento de citas al personal encargado medición de adherencia y acciones correctivas a desviaciones encontradas . | *Fallas de articulación entre areas. *Falta de comunicación asertiva. *Baja adherencia a procedimiento | Elaborar cronograma de socializacion del procedimiento de agendamiento. | *Realizar capacitación del procedimiento. *Medir adherencia al procedimiento. *Establecer acciones de mejora acorde con los resultados | 2021-08-01 | 2021-12-31 | Dirección de Complementarios- Imágenes diagnósticas y radiología/ facturacion / dir. Ambulaloria / atencion al usuario | Cronograma de socializacion del procedimiento de agendamiento. | 10%. | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | En curso | Soportes ejecución del Cronograma de socializacion del procedimiento de agendamiento. | 100% | Soportes ejecución del Cronograma de socializacion del procedimiento de agendamiento. | Cerrado
5 | Ítem 10: Realizar capacitación constante en el manejo y uso adecuado de los equipos Actividad planteada en el contrato requiere ser analizada y replanteada, en términos cronológicos, estandarización de uso de equipos según protocolo establecido y claridad de población objeto para estas capacitaciones, con soportes de adherencia de las mismas, lo que permitirá la evaluación de la actividad. | *Ausencia de conocimiento de protocolo establecido *Falta de socializacion. *Ausencia de puntos de control al interor del área | Elaborar cronograma de capacitacion en protocolo de manejo y uso de equipos | *Realizar capacitación del protocolo de manejo de equipos *Medir adherencia al protocolo . *Establecer acciones de mejora acorde con los resultados | 2021-08-01 | 2021-12-31 | Dirección de Complementarios- Imágenes diagnósticas y radiología | Cronograma de capacitacion en protocolo de manejo y uso de equipos | 10%. | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | En curso | Soportes ejecución del cronograma de capacitacion en protocolo de manejo y uso de equipos | 100% | Soportes ejecución del cronograma de capacitacion en protocolo de manejo y uso de equipos | Cerrado