## AMBULATORIO
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | [11 empty] | CÓDIGO:
VERSIÓN:
[14 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de control interno y fecha: |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Ambulatorio Vigencia 2018 |  |  |  | Betsy Sanchez |  |  |  | Día: 25 | Mes:09 | Año:2018
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 30 Junio 2019: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte a 30 Junio 2019 |  | REPORTE Corte a 30 Junio 2019 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte a 30 Junio 2019
No | Observacion registrada en informe de Control Interno y recomendación | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción y producto esperado | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Fortalecer el conocimiento de los componentes básicos de modulo de planeacion, gestion, portafolio de servicios y modelo de atencion integral en salud la Plataforma Estratégica por el Servicio de Consulta Externa. | falta de apropiacion y aceptacion del modelo de atencion integral en salud. | Diseñar cronograma de resocialización a la población objeto del subproceso Gestión del cuidado integral en Servicios Ambulatorios con capacitacion general y especifica del puesto de trabajo con apoyo del plan anual de comunicaciones, en el cual se contempla la comunicación interna y externa. Realizar las actividades propuestas en el cronograma resocialización a los integrantes del subproceso Gestión del cuidado integral en Servicios Ambulatorios con su respectiva Ejecución del plan anual de comunicaciónes con su respectiva malla de programación, en el que se incluye la socialización del modelo integral en salud y el portafolio de servicios. Medir adherencia a la conceptualización y la medicion periodica de cobertura, teniendo en cuenta los diferentes canales utilizados por la oficina asesora de comunicaciones a los integrantes del subproceso Gestión del cuidado integral en Servicios Ambulatorios. Diseñar acciónes frente a desviaciones. | 1. Medición de la adherencia de la plataforma estratégica mediante solicialización y evaluación de la misma elaborando un pre-test y un post-test. 2. Conograma de Entrega de Salud Oral. | 2018-07-01 | 2019-04-30 | Oficina de Desarrollo Institucional-Oficina de comunicaciones | Plan de mejora con la descripción del las actividades programdas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Nuevas estrategias para la socialización del modelo de atención en salud aumentando la cobrera a clientes internos y externos. 2. Aplicación de pre-test a los participantes de la inducción general en los temas tratados para evaluar la apropiación | 100% | 1. La medición de la adherencia de la plataforma estratégica se realizará en el primer semestre del 2019, mediante pre y post test. Se socializa desde la oficina de Desarrollo Institucional toda la Plataforma Estratégica: El 27 de junio se realiza ULC en las unidades de CAPS Marichuela, USS San Juan Bautista y Lorenzo Alcantuz, con donde con 43 asistentes, en la USS Candelaria el 27 de junio a la 1 pm, se hace la ULC donde se informa la Plataforma Estratégica con 32 asistentes, Santa Martha, Reforma y Yomasa con 31 asistentes,21 de junio en Abraham Lincoln posterior a la auditoría con 24 asistentes, dentro de las ULC. El servicio de salud oral, tiene destinado un espacio diferente de todos los procesos de la dirección ambulatoria, por esto el 19 de julio de 2018 en horario de la tarde de 2-5 pm donde se socializa la plataforma estratégica, a auxiliares de odontología, higienistas orales y odontólogos con 39 asistentes. 2. Se entrega cronograma de agenda de salud oral 23 de noviembre 2018 y ULC odontología 27 de septiembre 2018. CUMPLIMIENTO 100%. Hallazgo 13 y 14: Las acciones correctivas descritas en el hallazgo no fueron formuladas desde la Oficina Asesora de Comunicaciones, por lo tanto no hacen parte del Plan Estratégico de Comunicación Institucional 2018 y las capacitaciones que mencionan no son competencia de esta área, sin embargo, teniendo en cuenta el hallazgo, es preciso mencionar que la Oficina Asesora de Comunicaciones ha ejecutado su plan de acción priorizando la divulgación y publicación, por diferentes medios de comunicación, del modelo de salud y el portafolio de servicios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. | Cerrado
2 | Promover el conocimiento de la gestión de riesgos para el subproceso Gestión del cuidado Integral en Servicios Ambulatorios | falta de socialización de la matriz de riesgos ambulatoria | Diseñar cronograma de socialización de riesgos definidos para el Servicio de Consulta Externa a los profesionales de enlace de cada unidad con el fin de que sea socializados en los espacios de unidades locales de comunicación Realizar las actividades propuestas en el cronograma de socialización de riesgos definidos para el Servicio de Consulta Externa a los profesionales de enlaces. Medir adherencia a la conceptualización del riesgos definidos para el Servicio de Consulta Externa a los integrantes del subproceso Gestión del cuidado integral en Servicios Ambulatorios. Diseñar acciones frente a desviaciones identificadas | 1. Acta como soporte de asistencia, firmada por los profesionales de enlace. 2. Cronograma de socialización a los profesionales operativos de las unidades. | 2018-09-13 | 2019-06-01 | Oficina de Desarrollo Institucional | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Nuevas estrategias para la socialización del modelo de atención en salud aumentando la cobrera a clientes internos y externos. 2. Aplicación de pre-test a los participantes de la inducción general en los temas tratados para evaluar la apropiación | 100% | El 19 de octubre se realizó la reunión de profesionales de enlace donde se hace la socialización por parte de la oficina de desarrollo institucional, dando a conocer la matriz de riesgos de la Dirección Ambulatoria Asistencial y Clínica y con la explicación y capacitación del manejo de la matriz de riesgos. SOPORTES DE SEGUIMIENTO: 1. Soporte del acta con la firma de los profesionales de enlace con 20 asistentes. 2. El cronograma de la socialización a los profesionales operativos de las unidades se realizará en el primer semestre del 2019. CUMPLIMIENTO A LA FECHA: 50% CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS: Continuar con las acciones programadas en el plan de mejoramiento para obtener resultados positivos en términos de eficiencia y eficacia en los controles realizados a las capacitaciones realizadas. | Cerrado
3 | Ampliar el conocimiento de los resultados de auditorias a los profesionales de los servicios de enfermería, odontología, medicina general y básica especializada Desarrollar despliegue documental a los profesionales de los servicios ambulatorios con énfasis en Ampliar la cobertura de piezas comunicativas en puntos de higienización y la disposición de insumos necesarios para la aplicación de la estrategia de higiene de manos y Mejorar la adherencia al protocolo de Limpieza y desinfección de Áreas, Superficies y Equipos Biomédicos. | Dificultades en estrategias de comunicación de los resultados de auditoria. Debilidades en la verificación de la estrategia . Bajo porcentaje de adherencia el proceso de limpieza y desinfección . Bajo porcentaje de adherencia la implementación de guías de practica clínica. | Planear cronograma con los lideres de procesos, lideres transversales, referentes de rutas de atención y profesionales de enlace para actualización de las necesidades documentales y para su respectiva socialización con énfasis en la estrategia multimodal lavado de manos OMS y manual bioseguridad con énfasis en la limpieza y desinfección de superficies y equipos. Realizar el cronograma diseñado para la actualización de los documentos acordados con su respectivo plan de socialización. Realizar seguimientos acorde a lo programado, con la respectiva divulgación de las auditorias que miden la adherencia las estrategias planteadas. Realizar acciones acorde a desviaciones encontradas y comparar el informe de auditoria del mes con el siguiente informe del año entrante, para medir adherencia | 1. Cronograma cuyo contenido cuente con necesidades documentales y para la respectiva socialización con énfasis en la estratégica multimodal lavado de manos OMS. 2. programa de seguridad del paciente cuenta con cronograma para socialización al personal que ha recibido la capacitación dentro de la estrategia multimodal, bioseguridad y procesos de limpieza y desinfección . | 2018-06-01 | 2019-06-01 | Oficina Sistemas de Información TIC | Avanzar en el fortalecimiento de una estructura organizacional por procesos la cual se soporta en documentos de fácil acceso por parte de los colaboradores según sus funciones específicas. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Actualizaciones de las necesidades documentales, socialización con énfasis en la estratégica multimodal lavado de manos OMS. 2. Nuevas estrategias para la socialización del modelo de atención en salud aumentando la cobrera a clientes internos y externos. 3. Guías de práctica clínica en la cual han sido adoptadas | 100% | 1. Dentro del planear se cuenta con un cronograma con los líderes de procesos , y líderes transversales referentes de rutas de atención y profesionales de enlace para la actualización de las necesidades documentales y para la respectiva socialización con énfasis en la estratégica multimodal lavado de manos OMS, manual de bioseguridad con énfasis en la limpieza y desinfección y 3. resultados de auditoría. 2. Desde el programa de seguridad del paciente cuenta con cronograma para socialización al personal que ha recibido la capacitación dentro de la estrategia multimodal, bioseguridad y procesos de limpieza y desinfección de septiembre a diciembre de 2018. 3. La subred sur cuenta con 74 guías de práctica clínica en la cual han sido adoptadas por 3 resoluciones 967 de 2017, 0674 de 2017 y resolución 998 de 2018 y se encuentran ubicadas en la intranet en control documental en servicios hospitalarios, Gestión del Conocimiento se encuentra encargado de la metodología Gree y Subgerencia de Servicios se encarga de la socialización , la oficina de calidad evalúa 15 guías. | Cerrado
4 | Mejorar la rotulación adecuada de los recipientes para la segregación de elementos corto punzantes | Baja adherencia al programa de cultura ambiental, en el cual esta incluido el manejo y rotulación de los guardianes. | Planear cronograma de socialización y seguimiento al manual bioseguridad con énfasis a la segregación de elementos corto punzantes y rotulación de insumos. Continuar con el cronograma diseñado para la socialización y seguimiento del manual bioseguridad con énfasis en la segregación de elementos corto punzantes y rotulación de insumos . Realizar seguimientos acorde a lo programado. Realizar acciones acorde a desviaciones . | Medición de la adherencia de la plataforma estratégica mediante socialización y evaluación de la misma elaborando un pre-test y un post-test. | 2018-01-01 | 2019-02-01 | Oficina Calidad/seguridad y salud en el trabajo | Capacitar al personal con el principal objetivo de proteger a todos los que tengan contacto con residuos peligrosos corto punzantes. - Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga - Resistentes a ruptura y perforación por elementos corto punzantes. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Nuevas estrategias para la socialización del manual de bioseguridad, el cual es competencia de la Oficina de Seguridad y Salud en el trabajo. 2. Aplicación de pre-test a los participantes de la inducción general en los temas tratados para evaluar la apropiación | 100% | El Subproceso de Gestión ambiental no realiza socialización del manual de bioseguridad, el cual es de competencia de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo; la oficina de Gestión Ambiental en los recorridos de adherencia evalúa el uso adecuado de los guardianes; que incluye: Aguja sobrepuesta, vencido o lleno, sellado y entrega, rotulación, sin soporte. | Cerrado
5 | Fortalecer el trato humanizado y el agendacmineto oportuno al usuario por parte del auxiliar de ventanilla | Falta de Instrucción al personal de facturación para el trato adecuado a los usuarios, considerando las condiciones laborales de infraestructura, presión y cumplimiento para la prestación oportuna de los servicios. | Diseñar Programa de humanización con enfasis a servidores de primera linea y las estrategias que promuevan el acceso de los usuarios a los servicios descritos. Dar continuidad al cumplimiento a cronograma del plan de humaniación y el acceso a la oportunidad de los servicos descritos. Realizar seguimientos acorde a lo programado. Realizar acciones acorde a desviaciones. | Analizar las peticiones y clasificarlas según su tipología para que la respuesta se efectué en cumplimiento de los términos legales, la gestión se realiza a través del cargue de la información en las plataformas Orfeo y SDGPC Bogotá Te escucha. | 2018-01-01 | 2019-02-01 | Referente de Facturación de la Subred y Dirección de servicios ambulatorios | Plan de mejora con la descripción del las actividades programdas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | Fortalecimiento a la atención al ciudadano y socializar los PQR interpuestos para dar la respectiva respuesta de la mismos, recalcándo los derechos y deberes de los usuarios, además de una atención humanizada y con calidad. Mediante correo electronico dar a conocer el PQR, para su respectiva respuesta. | 100% | Con respecto a las quejas interpuestas sobre los facturadores, una vez se tiene conocimiento de estas por parte de la oficina de Participación comunitaria y servicio al ciudadano, se realiza el siguiente procedimiento: En algunas ocasiones se cita al facturador para socializar la PQR interpuesta y dar la respectiva respuesta de la misma, recalcándole los derechos y deberes de los usuarios, además de una atención humanizada y con calidad, otra acción es vía correo, poniendo en conocimiento la PQR, para su respectiva respuesta. Por una de las razones que se presentan PQR es debido a que los vidrios con los que se cuentan en las ventanillas, no permiten la comunicación fluida con el usuario, ya que se dificulta la audición en cada uno de los módulos, este caso se presenta especialmente en la USS Meissen y Tunal, centro en los que mas PQR se presentan. La subred cuenta con servicio de endocrinonología de planta de cuatro horas, por ende se ha solicitado la consecución del talento humano pero esta especialidad no es da fácil consecución, en cuanto a urología, este es un servicio prestado por la subred hasta el 28 de Junio de 2018, tercerizado, con la empresa SEMEDES LTDA, el oferente decide no continuar con la prestación del servicio, teniendo en cuenta que es un perfil de consecución la subred integrada realiza el cierre temporal del servicio, con el fin de buscar el, perfil solicitado, a partir del mes de octubre se reanuda la prestación del servicio de urología, contando con un profesional para dicho servicio, no obstante se continua con la búsqueda de personal de esta especialidad, para el servicio de otorrino, en su momento la subred contaba con 4 otorrino profesionales, para los meses de julio y agosto, un profesional decide no continuar con la prestación del servicio, por lo que se inicia consecución de otro profesional, para el mes de diciembre se completa nuevamente el total de los profesionales de otorrino, el servicio de otorrino se presta en Tunal y Abraham Lincoln, la oportunidad para esta especialidad es hasta 30 días, dando cumplimiento con ello a los estipulado en la norma. | Cerrado
6 | Estandarizar el proceso de esterilización en la Subred para el servicios de odontología. | falta de apropiacion del proceso de esterilización en la Subred. | Planear la socialización de manual de esterilización. Continuar con el cronograma diseñado para la socialización y seguimiento del manual de esterilización. Realizar seguimientos acorde a lo programado. Realizar acciones acorde a desviaciones. | 1. Medición de la adherencia de la plataforma estratégica mediante solicialización y evaluación de la misma elaborando un pre-test y un post-test. 2. Conograma de Entrega de Salud Oral. | 2018-01-01 | 2019-02-01 | Referente de Esterilización Subred Sur y Referente de Salud Oral | Plan de mejora con la descripción del las actividades programdas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Nuevas estrategias para la socialización del modelo de atención en salud oral. 2. Aplicación de pre-test a los participantes de la inducción general en los temas tratados para evaluar la apropiación | 100% | El referente manifiesta conocer como acción correctiva dentro del PM la realización de la socialización del Manual de Bioseguridad del Servicio de odontología de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, el cual fue debidamente socializado en la ULC del servicio realizada el 23 de noviembre de 2018,con profesionales, higienistas orales y auxiliares de consultorio odontológico, con dos jornadas una en la mañana y otra en la tarde, con los temas de Manual de Bioseguridad, Modelo de atención y Sensibilización frente al Correcto y Adecuado diligenciamiento de la Historia Clínica con la participación de 72 asistentes otra acta con los mismos temas de 2 a 5 de la tarde con 12 asistentes. | Cerrado
7 | Fortalecer estrategias que permitan el actuar en los ciclos vitales de vida y de las actividades programadas para Salud Oral con el Fortalecimineto conforme a la demanda con el fin de garantizar la prestación de los servicios acorde a la necesidad institucional | falta de apropiacion y aceptacion de los programas para salud Oral. | Revisión y planeación de necesidades de talento humano requerido para el cumplimento de las metas programadas. Reubicación, soliciltud de talento humano acorde a las metas programadas. Evaluación periodica de cumplimiento de metas y causas de incumplimiento en caso requerido. Realizar acciones acorde a desviaciones . | 1. Se realiza seguimiento diario a las agendas de capacitación al personal y retroalimentación mensual del cumplimiento de metas por unidad, servicio y programa. 2. Socialización de metas y reorganización de los servicios de salud oral para dar cumplimiento a la meta. | 2018-08-01 | 2018-12-31 | Referente de Salud Oral, Gestión del riesgo componente P y D, y Dirección de Servicios Ambulatorios | Plan de mejora con la descripción del las actividades programdas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Nuevas estrategias para la socialización del modelo de atención en salud oral. 2. Socialización de metas y reorganización de los servicios de salud oral para dar cumplimiento a la meta. | 100% | Se explica cómo se realiza el ejercicio de la programación de metas por medicina y enfermería. Las cuales son entregados por los diferentes pagadores de acuerdo a las estimaciones poblacionales realizadas por la aseguradora. De acuerdo a la capacidad instalada de las unidades y a los tiempos asignados por consulta, se realiza la programación. Se informa que del total de horas mensuales programadas se descuenta el 10% para supuestos críticos (incapacidades, vacaciones, reuniones etc.) y sobre el restante se realiza la programación de actividades. Se asignó un médico exclusivo para P y D y en las pequeñas se asignó el 0.25 de tiempo para las actividades de P y D. Para fortalecer la demanda inducida se establecen estrategias extramurales e intramurales. EXTRAMURALES: Se cuenta con Gestores de vivienda quienes priorizan la atención de usuarios que no registran actividades de P y D y se realiza acercamiento a vivienda y asignar citas de P y D de acuerdo al grupo etareo. INTRAMURALES: Todo el personal de salud tiene la responsabilidad de remitir a los usuarios a las actividades de P y D.. Se realiza seguimiento diario a las agendas, capacitación al personal y retroalimentación mensual del cumplimiento de metas por unidad, servicio y programa. El 3 de septiembre se realiza una socialización de metas y reorganización de los servicios de salud oral para dar cumplimiento a la meta todo esto en el marco de la reorganización de servicios, se socializaron las metas a los profesionales de enlace y odontólogos. Se realizó análisis de producción del año anterior de las metas entregadas y así mismo se hace la distribución de las mismas en las unidades de atención. (En utilitario matriculado con el número 1927) En los servicios de las USS: Potosí, Perdomo, Tunjuelito no se cuenta con jefes de enfermería que realicen la consulta de Promoción y Prevención de lunes a viernes de 7 am – 4pm. La USS Potosí no cuenta con auxiliar de enfermería, auxiliar de Higiene Oral y solo un odontólogo, para realizar seguimientos y actividades resolutivas - preventivas de Salud Oral respectivamente; USS Ambulatoria Tunjuelito no cuenta con médico cada cuarta noche y USS Nazaret no dispone de auxiliar de enfermería en fines de semana, lo cual genera baja adherencia en los procesos de bioseguridad además de la segregación de funciones, afectando la seguridad del paciente y la atención con calidad. | Cerrado

## FARMACIA
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | [11 empty] | CÓDIGO:
VERSIÓN:
[14 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de control interno y fecha: |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Farmacia Vigencia 2018 |  |  |  | Gloria Gallo- Lina Maria Rodriguez |  |  |  | Día: 16 | Mes:11 | Año:2018
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 30 Junio 2019: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte a 30 Junio 2019 |  | REPORTE Corte a 30 Junio 2019 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte a 30 Junio 2019
No | Observación registrada en informe de Control Interno y recomendación | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción y producto esperado | Actividades | Fecha inicio Día/Mes/Año | Fecha fin Día/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Fortalecer el conocimiento de los componentes básicos del modulo de planeación, gestión, portafolio de servicios y modelo de atención integral en salud, la plataforma estratégica para el servicio de farmacia. | No existe enfoque para las ULC del Servicio Farmacéutico | Realizar el cronograma del plan de capacitación dirigida al Personal del Servicio Farmacéutico en los componentes básicos de la plataforma estratégica adicional en mapa de gestión de riesgos del proceso (mapa de riesgos institucional),política de ética y buen gobierno, Buena Práctica de Medicamentos entre ellos Seguridad del Paciente, manual de farmacovigilancia y procesos propios del servicio farmaceutico como Prescripción, dispensación. Ejecutar el plan de capacitación para el personal del servicio farmacéutico en la diferentes USS de la subred Priorizando USS Tunal y Nazareth. Realizar el seguimiento a la adherencia de los procesos socializados a traves de los diferentes mecanismos establecidos por el area. Definir acciones de mejora según las desviaciones encontradas | Priorizar la población de Interés de los diferentes procedimientos y su respectivo indicador que permita tomar decisiones. " Exposición a Materialización del riesgo por baja adjerencia a los procesos y los procedimientos. | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Dirección de Complementarios Servicio Farmacéutico | Plan de mejora con la descripción del las actividades programdas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Cronograma de Capacitaciones dirigidos al personal farmacéuitico en los componentes basicos de la estrategia adiconal en el mapa de gestión de riesgos del proceso. 2. Medición de la adherencia de la plataforma estratégica mediante solicialización y evaluación de la misma elaborando un pre-test y un post-test. | 100% | Se elabora cronograma con la programación de las Unidades Locales de Comunicación del Servicio Farmacéutico, Cronograma de actividades relacionadas con Farmacovigilancia y Seguridad del Paciente | Cerrado
2 | Fortalecer la cultura del Reporte y verificación de la calidad de los registros (formulas). | Falta de reportes por parte de el servicio farmaceutico | Establecer cronograma con Seguridad del Paciente para la socializacion y capacitación en la cultura del reporte y verificacion de formulas medicas al personal del servicio farmaceutico. Ejecutar el plan para el personal del servicio farmacéutico en la diferentes USS de la subred Priorizando USS Tunal y Nazareth. Realizar seguimiento a la cobertura de socialización de buena practica de prescripción y dispensación de medicamentos asi como a la medicion de adherencia. Definir acciones de mejora según las desviaciones encontradas | Realizar la solicitud, recepción, almacenamiento y dispensación de medicamentos para las Farmacias de la Subred describiendo el paso a paso a seguir especificando las particularidades. | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Dirección de Complementarios Servicio Farmacéutico | Plan de mejora con la descripción del las actividades programdas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Fortalecer mediante programación capacitaciones para fortalecer la cultura del reporte y verificación de los servicios. 2. Medición de la adherencia de la plataforma estratégica mediante solicialización y evaluación de la misma elaborando un pre-test y un post-test. | 100% | Se realiza reunión con Seguridad del Paciente en la que se definen realizar rondas de seguridad en el componente de medicamentos priorizando unidades hospitalarias y ambulatorias para el primer semestre de 2019. | Cerrado
3 | Fortalecer la gestion en la entrega oportuna de medicamentos y el correcto diligenciamiento del formato EA-TER-FT-105 V1 en l servicio farmaceutico | Falta de reportes por parte de el servicio farmaceutico | Programar mesa de trabajo con el area de contratación para establecer estrategias que minimizen la inoportuniodad en la entrega de medicamentos. Desarrollar las estrategias planteadas en la mesa de trabajo. Realizar el seguimiento a las estrategias planteadas. Definir acciones de mejora según las desviaciones encontradas | El formato establecido debe incluir un correcto diligenciamiento, incluyendo la hora de la demanda insatisfecha y hospotalización con el fin de llevar a cabo la trazabilidad de entrega de los insumos. | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Dirección de Complementarios Servicio Farmacéutico | Plan de mejora con la descripción del las actividades programdas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Mediante mesas de trabajo con el area de contratación fortalecer el seguimiento de lo medicamento y su suministro oportuno. 2. Inclusión de la hora en el formato EA-TER-FT-105 V1 en del servicio farmaceutico con el fin de llevar la trazabilidad de la entrega de insumos para el analisis de caso segú su taxonomía del programa de seguridad del paciente. | 100% | Se realiza reunión con Seguridad del Paciente en la que se definen realizar rondas de seguridad en el componente de medicamentos priorizando unidades hospitalarias y ambulatorias para el primer semestre de 2019. | Cerrado
4 | Fortalecer la cultura del reporte con respecto a tecnovigilancia adicional socializar procesos basicos de farmacia. | Falta de adherencia a la cultura del reporte y procesos basicos de farmacia por parte del colaborador del Servicio Farmacéutico | Generar cronograma de socialización del Programa Institucional de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y procesos propios de farmacia (aseo y desinfeccion, registro de condiciones ambientales) a los colaboradores del servicio farmaceutico de la Subred. Ejecutar cronograma de capacitación. Realizar el seguimiento a la adherencia de los procesos socializados a traves de los diferentes mecanismos establecidos por el area. Definir acciones de mejora según las desviaciones encontradas. | Capacitación y socialización del programa Institucional de Farmacovigilancia Tecnovigilancia y procesos propios de farmacia (aseo y desinfeccion, registro de condiciones ambientales) a los colaboradores del servicio farmaceutico de la Subred. | 2019-01-18 | 2019-03-30 | Direccion Servicios Complementarios - Quimico Farmaceutico de la USS | Plan de mejora con la descripción del las actividades programdas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Medición de la adherencia de la plataforma estratégica mediante solicialización y evaluación de la misma elaborando un pre-test y un post-test. 2. Conograma de Entrega de Programa Institucional de Farmacovigilancia. | 100% | Se da un cumplimiento de 100% al presente hallazgo. | Cerrado
5 | Fortalecer la revisión de la base documental del Servicio Farmacéutico | Falta de verificación y actualización de los documentos del Servicio | Realizar mesa de trabajo con el área de calidad para la revisión de la base documental del Servicio Farmacéutico. Definir la documentación que quedará definida en el intranet, de acuerdo a la actualización realizada Realizar revisión en la intranet que la base documental corresponda a la aprobada en mesa de trabajo Definir acciones de mejora según las desviaciones encontradas | Documentación de la base del servicio Farmacéutico alineada con el procedimiento aplicado. | 2019-01-18 | 2019-05-30 | Dirección de Servicios Complementarios | Plan de mejora con la descripción del las actividades programdas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Documentación de la base del servicio Farmacéutico alineada con el procedimiento aplicado. 2. Medición de la adherencia de la plataforma estratégica mediante solicialización y evaluación de la misma elaborando un pre-test y un post-test. | 100% | Se da un cumplimiento de 100% al presente hallazgo. | Cerrado
6 | Fortalecer la socialización del procedimiento de dispensación de medicamentos y dispositivos médicos en la farmacia de salas de cirugía | Falta de apropiacion y aceptacion del procedimiento de medicamentos y dispositivos médicos en la famarmacia de salas de cirugía. | Planear la socialización de manual de esterilización. Continuar con el cronograma diseñado para la socialización y seguimiento del manual de esterilización. Realizar seguimientos acorde a lo programado. Realizar acciones acorde a desviaciones. | Nuevas estrategias para la socialización del procedimiento de medicamentos y dispositivos médicos en la famarmacia de salas de cirugía. | 2019-04-01 | 2019-07-30 | Referente de Esterilización Subred Sur y Referente de Salud Oral | Plan de mejora con la descripción del las actividades programdas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Solicialización del procedimiento de medicamentos y dispositivos médicos en la famarmacia de salas de cirugía. 2. Medición de la adherencia del procedimiento de medicamentos y dispositivos médicos en la famarmacia de salas de cirugía.y evaluación de la misma elaborando un pre-test y un post-test. | 100% | Se da un cumplimiento de 100% al presente hallazgo. | Cerrado
7 | Fortalecer la información presentada de la gestion mensual al Comité de Farmacia y Terapéutica, Tecnovigilancia y Gases medicinales de la Subred | No planeacion del Comité de Farmacia gases medicinales y Tecnovigilancia | Organizar reunion previa a los comites con el fin de generar informes detallados de la gestión mensual del servicio farmaceutico. Realizar la reunión del comité presentando información detallada la gestion del servicio farmaceutico mensual. Realizar seguimiento a compromisos Definir acciones de mejora según las desviaciones encontradas | Realizar el seguimiento a la acciones y/o observaciones establecidas en el Comité mensual de Farmacia y Terapéutica, Tecnovigilancia y Gases Medicinaes de la Subred. | 2019-04-01 | 2019-07-30 | Direccion Servicios Complementarios y Presidentedel comité de Farmaciay terapeutic, gases medicinales y Tecnovigilancia | Plan de mejora con la descripción del las actividades programdas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Solicialización de las acciones planteadas en la reunión del comité. 2. Presentando información detallada la gestion del servicio farmaceutico mensual. | 100% | Resolución ajustada, pendiente por revisión por parte del área de jurídica. El Plan de acción del comité se reestructurará una vez sea aprobado por el area de jurídica De acuerdo al Plan de Acción establecido para la vigencia 2019, el comité sesiona de acuerdo a periodicidad definida en la Resolución 1365 de 2017. | Cerrado
8 | Crear indicador que permita identificar reingresos por falta de entrega oportuna de medicamentos. | Falta de indicadores que monitoricen la entrega inoportuna de medicamentos y su impacto. | Definir el indicador de gestion farmaceutica que permita identificar el impacto de la entrega inoportuna de medicamentos. Elaborar fichas técnicas de indicador. Realizar seguimiento según lo definido en la ficha tecnica del indicador. Definir acciones de mejora según las desviaciones encontradas. | Documentar un indicador de gestiónfarmaceutica que permita identificar el impacto de la entrega inoportuna de medicamentos. | 2019-04-08 | 2019-07-30 | Direccion Servicios Complementarios | Plan de mejora con la descripción del las actividades programdas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Establecer el impacto inoportuno de los medicamentos obtenido del servicio farmaceutico. 2. Realizar el seguimiento a la entrega oportuna de los medicamentos otorgados en el servicio farmaceutivo. | 100% | De acuerdo a los indicadores establecidos en el POA 2019, para el servicio Farmacéutico se establece el manejo de oportunidad de entrega de medicamentos. Se realiza ficha técnica de indicador. Segun acuerdos definidos por la Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud en la revisión de la estructura del Servicio Farmacéutico, cada químico Farmacéutico consolida indicadores de la farmacia bajo su cargo. | Cerrado

## LABORATORIO CLINICO
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | [11 empty] | CÓDIGO:
VERSIÓN:
[14 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de control interno y fecha: |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Laboratorio Clinico Vigencia 2018 |  |  |  | Gloria Ines Gallo Tibaduiza |  |  |  | Día: 28 | Mes:11 | Año:2018 |  |  | 7
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 30 Junio 2019: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte a 30 Junio 2019 |  | REPORTE Corte a 30 Junio 2019 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte a 30 Junio 2019
No | Observacion registrada en informe de Control Interno y recomendación | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción y producto esperado | Actividades | Fecha inicio Día/Mes/Año | Fecha fin Día/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Mejorar el conocimiento de los colaboradores de Laboratorio clínico de USS Mesen, Tunal y Nazaret, en Plataforma estratégica y gestión de riesgos identificados en el servicio | Falta de lineamientos por parte de SDS frente a la plataforma unificada para el sector salud, que ha incidido en la no continuidad de estrategias de difusión de plataforma estratégica Falta de continuidad en la implementación de estrategias de comunicación para difundir gestión de riesgos de laboratorio en las USS referidas Falta de diseño de piezas comunicativas (virtuales o escritas) con recordación de plataforma estratégica y gestión de riesgos a laboratorio clínico | Articular la plataforma estratégica aprobada por la SDS como insumo para iniciar socialización a nivel institucional, iniciando en las USS Tunal, Meissen y Nazaret (Referente de direccionamiento estratégico) Construir el mapa de riesgos de laboratorio clínico 2019 con participación de representantes del servicio (Referente Gerencia del riesgo y Dirección de complementarios con equipo de trabajo) Difundir la plataforma estratégica y riesgos de laboratorio clínico en las USS Nazaret, Tunal, Meissen por diferentes canales de comunicación (Referente de Direccionamiento estratégico y Referente de Gerencia del Riesgo) Evaluar la recordación en plataforma estratégica y riesgos de laboratorio clínico de las USS referidas, con acciones de mejoramiento a lugar según resultados (Referente de Direccionamiento estratégico y Referente de Gerencia del Riesgo) | Socialización de la a los colaboradores de Laboratorio clínico de USS Meissen, Tunal y Nazareth, en Plataforma estratégica y gestión de riesgos identificados en el servicio . | 2019-01-15 | 2019-06-30 | Oficina de Desarrollo Institucional | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | Medición de la adherencia de la plataforma estratégica mediante socialización y evaluación de la misma elaborando un pre-test y un post-test. | 100% | Se cuenta con acta de ULC día 31 de Agosto, en la que se socializa la plataforma Estratégica. | Cerrado
2 | Fortalecer socializaciones y mejorar la adherencia de los procedimientos, manuales, guías y formatos que son inherentes al personal de laboratorio. | En el Laboratorio no existe un responsable permanente del proceso de socialización de los procedimientos, documentos y formatos, el cual debe hacer seguimiento a esta actividad. | Se realizara programación de socializaciones de los documentos establecidos en el laboratorio Realizar capacitación durante las ULC sobre los formatos establecidos para el manejo de los diferentes procesos que se llevan en laboratorio clínico, resaltando la importancia de su buen manejo e implementación. Se realizara seguimiento sobre la adherencia de los formatos mediante listas de chequeo Se tomaran acciones correctivas frente a los logros no alcanzados | Socialización de la a los colaboradores procedimientos, manuales, guías y formatos que son inherentes al personal de laboratorio. | 2018-11-01 | 31/06/2019 | Dirección de Servicios Complementarios | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | Medición de la adherencia de la plataforma estratégica mediante socialización y evaluación de la misma elaborando un pre-test y un post-test. | 100% | Se tiene soporte de Excel de las Evaluaciones sobre estos documentos, en los cuales se evidencia que falta un gran numero de colaboradores por evaluar. | Cerrado
3 | Mejorar el Stock de insumos necesarios para el procesamiento de muestras dentro de la Subred integrada de Servicios de salud Sur, tanto para los servicios de urgencias y hospitalizados como para las pruebas ambulatorias. | Por la falta de insumos, o por falla en los equipos, se puede afectar la oportunidad en algunos exámenes de laboratorio. | Se realizara planeación para el control de insumos necesarios para el procesamiento de las pruebas realizadas en la Subred Sur. Adicionalmente con el laboratorio externo se coordinara el cumplimiento contractual en la oportunidad de la entrega de los resultados a la Subred Sur. Consolidar los pedidos de insumos para cada USS y enviar al proveedor y /o remitir las pruebas que no se realicen en los Laboratorios de la Subred al laboratorio externo. Se llevara trazabilidad en la oportunidad de entrega de resultados Se realizara acciones correctivas de acuerdo a los resultados | Identificación de la rotación del Stock de insumos necesarios para el procesamiento de muestras de tal manera que sea posible realizar oportunamente el Abastecimiento tanto para los servicios de urgencia y Hospitalización. | 2018-06-01 | 2019-01-03 | Dirección de Servicios Complementarios | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | Medición del Stock mediante máximos y mínimos para la identificación de tanto para los servicios de urgencias y hospitalizados como para las pruebas ambulatorias. | 100% | Se da un cumplimiento de 100% al presente hallazgo. | Cerrado
4 | Establecer estrategias efectivas para optimizar el proceso de facturación del laboratorio priorizando la población gestante, mayor y niños | El laboratorio externo que se tiene contratado para procesamientos de pruebas especiales, presento resultados erróneos que no correspondían a lo que se estaba solicitando. | Se programara reunión con Colchan (laboratorio externo) para programar visitas en sus sedes con el fin de conocer el proceso que estos llevan a cabo para la recepción y procesamiento de las muestras. Se realizara visita en colcan con el personal de laboratorio de la sobre y calidad Realizar seguimiento a cada uno de los hallazgos evidenciados en la visita al laboratorio externo Se establecerá mesa de trabajo con laboratorio externo sobre las acciones correctivas a tomar | Fortalecimiento mediante mesas de trabajo y reuniones de los procedimientos de facturación de laboratorio clínico priorizando la población gestante, mayor y niños. | 2019-01-02 | 2019-03-30 | Líder de Facturación y Dirección de servicios complementarios | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | Medición de la adherencia de la plataforma estratégica mediante socialización y evaluación de la misma elaborando un pre-test y un post-test. | 100% | Se da un cumplimiento de 100% al presente hallazgo. | Cerrado
5 | Mejorar la confiabilidad de los resultados de laboratorio clínico que reporta Colcan , mediante visitas por parte de la subred sur , como parte de un proceso de mejora continua y control. | El laboratorio externo que se tiene contratado para procesamientos de pruebas especiales, presento resultados erróneos que no correspondían a lo que se estaba solicitando. | Se programara reunión con Colcan (laboratorio externo) para programar visitas en sus sedes con el fin de conocer el proceso que estos llevan a cabo para la recepción y procesamiento de las muestras. Se realizara visita en colcan con el personal de laboratorio de la sobre y calidad. Realizar seguimiento a cada uno de los hallazgos evidenciados en la visita al laboratorio externo. Se establecerá mesa de trabajo con laboratorio externo sobre las acciones correctivas a tomar. | Fortalecimiento mediante mesas de trabajo y reuniones de los laboratorio clínicos que reporta por Colcan , mediante visitas por parte de la subred sur , como parte de un proceso de mejora continua y control. | 2019-01-02 | 2019-03-30 | Dirección de Servicios Complementarios | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | Mesas de trabajo con laboratorio externo sobre las acciones correctivas a tomar. | 100% | Se da un cumplimiento de 100% al presente hallazgo. | Cerrado
6 | Mejorar la seguridad del programa Comprometa , solicitando al proveedor que sean restringidos los cambios en los resultados inicialmente generados y validados por el profesional responsable. | Algunos de los profesionales bacteriólogos tenían la clave del sistema Comprometa que permitía cambiar resultados ya validados inicialmente, adicionalmente esta clave estaba siendo compartida para quien requiriera hacer modificaciones, produciendo así un riesgo al paciente. | Establecer una estrategia que no permita modificar los resultados una vez se hayan validado. Solicitar al proveedor inactivar las claves de todo el personal que tenia acceso a realizar modificaciones. Hacer seguimiento a la parametrizacion dispuesta por el proveedor en la cual no debe permitir la modificacion de los resultados ya confirmados por el bacteriologo. De acuerdo a los resultados ejecutar acciones . | Establecer las medidas necesarias para que los cambios realizados en el programa Compronet , sean restringidos inicialmente e igualmente sean validados por el profesional responsable. | 2018-10-15 | 2019-01-15 | Direccion de Servicios Complementarios | Plan de mejora con la descripción del las actividades programdas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. El administrador del los usurarios no podra realizar modificaciones a los resultados obtebnidos inicialmente. 2. Se realizo la creación de un codigo en el sistema para administrar las anotaciones pertinentes a que den lugar. | 100% | La posibilidad de realizar modificaciones posteriores a la validacion, se elimino y se creo un codigo para realizar las respectivas anotaciones en caso de que en el momento de validar o transcribir se cometa alguna equivocacion. | Cerrado

## URGENCIAS
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | [11 empty] | CÓDIGO:
VERSIÓN:
[14 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de control interno y fecha: |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Urgencias Vigencia 2018 |  |  |  | Juan Roberto Castaño |  |  |  | Día: 01 | Mes:10 | Año:2018
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 30 Junio 2019: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte a 30 Junio 2019 |  | REPORTE Corte a 30 Junio 2019 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte a 30 Junio 2019
No | Observación registrada en informe de Control Interno y recomendación | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción y producto esperado | Actividades | Fecha inicio Día/Mes/Año | Fecha fin Día/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Mejorar el proceso de inducción y re inducción a los colaboradores de los servicios de urgencias | Falta de seguimiento y control a la realización de actividades de los servicios de urgencias. | Revisar la estrategia que será utilizada para socialización de plataforma estratégica en los servicios de urgencias de Tunal y Meissen. Realizar la ejecución de la estrategia para la socialización de la plataforma estratégica. Revisar la cobertura de socialización. De acuerdo a resultados tomar las medidas pertinentes. | Nuevas estrategias para la socialización de Inducción y re inducción a los colaboradores de los servicios de urgencias. | 2018-11-01 | 2019-04-30 | Director Servicio de Urgencias. | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Nuevas estrategias para la socialización para los procesos de inducción y re inducción. 2. Aplicación de pre-test a los participantes de la inducción general en los temas tratados para evaluar la apropiación | 100% | Con la líder transversal de enfermería, se define la estrategia de empoderamiento de cada jefe con su turno, se diseñó el modelo a socializar, se solicitó aprobación de la Dirección de Urgencias, se diseñó una evaluación de conocimientos para ser respondida después de la lectura del acta y se dio inicio el jueves 13 de diciembre, se cuenta con 35 evaluaciones de 198 del servicio de enfermería. Se revisan las evaluaciones realizadas el día 13 de diciembre de 2018, quedando pendiente el total del personal de enfermería y la inclusión de medicina y auxiliares de enfermería. Envío vía correo electrónico, las evaluaciones y el acta de socialización de los temas. A la fecha 18 de diciembre de 2018. | Cerrado
2 | Mejorar el proceso de inducción y re inducción a los colaboradores de los servicios de urgencias | Desconocimiento en el manejo de los diferentes aplicativos de dinámica gerencial, | Elaboración de encuesta de identificación de satisfacción de los usuarios de urgencias. Implementar la encuesta de satisfacción de usuarios de urgencias identificando la dificultades por colaborador Formular plan de capacitaciones con las dificultades evidenciadas. Realizar seguimiento a las capacitaciones programadas. Realizar retroalimentación de identificación de desviaciones frente a las capacitaciones. | Nuevas estrategias para la socialización de Inducción y re inducción a los colaboradores de los servicios de urgencias. | 2018-11-15 | 2018-12-30 | Director Servicio de Urgencias- Líder Gestión de la Información. | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Nuevas estrategias para la socialización para los procesos de inducción y re inducción. 2. Aplicación de pre-test a los participantes de la inducción general en los temas tratados para evaluar la apropiación | 100% | Con la líder transversal de enfermería, se define la estrategia de empoderamiento de cada jefe con su turno, se diseñó el modelo a socializar, se solicitó aprobación de la Dirección de Urgencias, se diseñó una evaluación de conocimientos para ser respondida después de la lectura del acta y se dio inicio el jueves 13 de diciembre, se cuenta con 35 evaluaciones de 198 del servicio de enfermería. Se revisan las evaluaciones realizadas el día 13 de diciembre de 2018, quedando pendiente el total del personal de enfermería y la inclusión de medicina y auxiliares de enfermería. Envío vía correo electrónico, las evaluaciones y el acta de socialización de los temas. A la fecha 18 de diciembre de 2018. | Cerrado
3 | Crear un plan de capacitación que de manera acumulativa y gradual permita cubrir la socialización de los documentos que rigen dentro del proceso de atención en urgencias. | Falta de seguimiento y control a la realización de actividades de los servicios de urgencias. | Diseñar la estrategia de capacitación continua a los colaboradores de los servicios de urgencias de Tunal y Meissen de la subred, que contemple las necesidades de capacitación descritas en el hallazgo. Realizar la ejecución de la estrategia conforme a los temas establecidos de acuerdo a la necesidad. Aplicar evaluaciones de conocimientos . Aplicar evaluaciones de adherencia a través de los mecanismos por el área de calidad. Tomar las medidas pertinentes de acuerdo a los resultados de auditoria. | 1. Medición de la adherencia de la plataforma estratégica mediante socialización y evaluación de la misma elaborando un pre-test y un post-test. 2. Cronograma de del proceso de atención en urgencias. | 2018-11-01 | 2019-06-30 | Director Servicio de Urgencias. | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Nuevas estrategias para la socialización que permita cubrir los documentos que rigen dentro del proceso de atención en urgencias. 2. Aplicación de pre-test a los participantes de la socialización que permita cubrir los documentos que rigen dentro del proceso de atención en urgencias. para evaluar la apropiación | 100% | La coordinadora de urgencias de la USS Tunal, actualizó el documento de Procedimiento de Triage, el cual incluye los síntomas y de acuerdo a esto la posible clasificación del Triage, elaboró una presentación en Power Point y evaluación de conocimientos, se solicitó soporte a Gestión de la información para colocarla en La Plataforma MAO , adicionalmente se envió base del personal de los servicios de urgencias para que permitieran el acceso, iniciando en el mes de NOVIMBRE 2018.Pendiente el número total de colaboradores que deben ingresar al aplicativo entre enfermeras y médicos que realizan el triage.Revisar el número de colaboradores que ingresan al aplicativo y responden el pre y post test ya que se evidencia que no corresponde, realizar seguimiento por parte de la Dirección de urgencias. | Cerrado
4 | Crear un plan de capacitación que de manera acumulativa y gradual permita cubrir la socialización de los documentos que rigen dentro del proceso de atención en urgencias. | Falta de seguimiento y control a la realización de actividades de los servicios de urgencias. | Diseñar la estrategia de capacitación continua a los colaboradores de enfermería de los servicios de urgencias de la subred, que contemple las necesidades de capacitación descritas en el hallazgo. Realizar la ejecución de la estrategia conforme a los temas establecidos de acuerdo a la necesidad. Aplicar evaluaciones de adherencia a través de los mecanismos por el área de calidad. Tomar las medidas pertinentes de acuerdo a los resultados de auditoria. | Socilización para generar adherencia al los documentos que rigen el proceso de atención en urgencias evaluación de la misma elaborando un pre-test y un post-test. | 2018-09-03 | 2019-06-30 | Director Servicio de Urgencias. | Plan de mejora con la descripción del las actividades programdas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Establecer procedimiento de entrega y recibo de turno, procedimiento para prevención de ulceras por presión, procedimiento de inserción de catéter venoso y Procedimiento de administración de medicamentos. 2. Aplicación de evaluación a los participantes de la socialización que permita cubrir los documentos que rigen dentro del proceso de atención en urgencias. | 100% | La líder transversal de enfermería definió iniciar con la socialización de los siguientes documentos: Procedimiento de entrega y recibo de turno, Procedimiento para prevención de ulceras por presión, Procedimiento de inserción de catéter venoso y Procedimiento de administración de medicamentos, elaboró evaluación de conocimientos, se solicitó soporte a gestión de la información para colocarla en La Plataforma MAO , adicionalmente se envió base del personal de los servicios de urgencias para que permitieran el acceso, iniciando en el mes de noviembre de 2018. Se dio inicio con el procedimiento de recibo y entrega de turno, teniendo en cuenta en cuenta que este define parámetros como. Entrega de paciente con manillas de identificación correcta a, entrega de pacientes con identificación de la fecha , hora y responsable de la inserción del catéter, teniendo en cuenta que se contaba con avances en la socialización del protocolo de limpieza y desinfección, en cual en el momento de la auditoria se encontraba en un cumplimiento del 75%, de un meta del 90%. Queda pendiente realizar auditoria de adherencia por el área de calidad y continuar con la socialización de la documentación de enfermería.Se evidencia cumplimiento de capacitación al personal de enfermería, en: Procedimiento de entrega y recibo de turno, Procedimiento para prevención de ulceras por presión, Procedimiento de inserción de catéter venoso y Procedimiento de administración de medicamentos, y así mismo continuar en la capacitación al personal que ingresa a la institución. | Cerrado
5 | Incumplimiento Res 2003/2014, riesgo de seguridad de paciente. ( Se verifica la ruta sanitaria, encontrando que la frecuencia de descanecado no tiene capacidad de respuesta a la cantidad de residuos que se generan en las USS Tunal y Meissen) | Recorridos de servicios generales en frecuencia no ajustada a la demanda de residuos. | Identificar los servicios donde se esta presentando la colmatación de residuos en las canecas. Socializar al personal de servicios generales las áreas en las cuales se debe incrementar la frecuencia de descanecado de los residuos. Realizar recorridos de seguimiento frente a la frecuencia de retiro de residuos de las canecas. Dar continuidad a las capacitaciones al personal de servicios generales en relación a la oportunidad y riesgos asociados al no retiro de los residuos. | Socializar al personal de servicios generales las áreas en las cuales se debe incrementar la frecuencia de descanecado de los residuos. | 2018-11-01 | 2019-01-15 | Director Servicios de Agencias | Plan de mejora con la descripción del las actividades programdas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | Se ha realizado la validación por parte de la dirección de urgencias , dejando como constancia los soportes por parte de la dirección de urgencias. | 100% | El día 8 de marzo se recibe por parte de la dirección de urgencias los soportes que dejan en un cumplimiento de 75%, el presente hallazgo, quedando pendiente subir los soportes al sistema utilitario. | Cerrado
6 | No disponibilidad de documentos para la consulta en Intranet, riesgo en la utilización de formatos no normalizados. ( los anexos del 1-45 del documento GA-PIG-PPT-01 v2 Plan integral de gestión de residuos no se encuentran publicados en la Intranet ). | Me permito aclara que el documento PGIRH, es exclusivamente de consulta y no es diligenciable, así mismo se informa que este se encuentra publicado en su Versión 2, el 18-04-2018, por lo tanto no se realiza plan de mejora. | Actualizar el Documento GA-PIG-PPT-01 v2 Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y sus anexos, a su versión fina. Enviar solicitud de normalización y publicación en la intranet de documento GA-PIG-PPT-01 v3 Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. Incluir la Ruta de acceso a los anexos del documento GA-PIG-PPT-01 v3 Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. Verificar la disponibilidad del documento GA-PIG-PPT-01 v3 Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios en la intranet. | Realizar las aclaraciones del procedimiento GA-PIG-PPT-01 v2 Plan integral de gestión de residuos e incluir el GA-PIG-PPT-01 v3 . | 2018-01-01 | 2019-06-30 | Dirección Administrativa Gestión Ambiental | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | Se ha realizado la validación del procedimiento GA-PIG-PPT-01 v3 ., dejando como constancia los soportes por parte de la dirección de Gestión Ambiental. | 100% | El día 8 de marzo se recibe por parte de la dirección de urgencias los soportes que dejan en un cumplimiento de 100%, el presente hallazgo, quedando pendiente subir los soportes al sistema utilitario. | Cerrado
7 | Incumplimiento política MIPG, gestión del riesgo, conllevando a su posible materialización. ( La gestión de actividades planteadas para mitigar los 4 riesgos identificados para el proceso de urgencias presentan un 20 % de gestión, acorde con los soportes y evidencias entregadas y los resultados presentados en comité para el caso del Programa de seguridad de paciente) | Falta de seguimiento y control a la realización de actividades de los servicios de urgencias. | Revisar en compañía del líder de gestión del riesgo, aquellos inherentes al proceso de urgencias. Ejecutar las acciones propuestas para la mitigación o control de los riesgos. Realizar seguimiento al cumplimiento de actividades planteadas. Tomar las medidas pertinentes de acuerdo a los resultados. | Fortalecer los controles establecidos para dar administración a los riesgos inherentes al proceso de urgencias. | 2018-11-01 | 2019-06-30 | Director Servicios de Urgencias. | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario de aquellos riesgos inherentes al proceso de urgencias. | Cerrado | 1. Mesas de trabajo en para identificar aquellos riesgo inherentes al proceso de urgencias. 2. Fortalecimiento de los controles establecidos para dar administración a los riesgos inherentes al proceso de urgencias. | 100% | Revisar en compañía del líder de Gestión del Riesgo, aquellos inherentes al proceso de urgencias. A la fecha no se cuenta con los soportes requeridos para el levantamiento del hallazgo. Se establece como compromiso la entrega del acta el día 18 de Diciembre de 2018, en la cual se evidencia reunión con referente de Gestion del Riesgo. | Cerrado

## PACIENTE TRAZADOR
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | [11 empty] | CÓDIGO:
VERSIÓN:
[14 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de control interno y fecha: |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Paciente Trazador Vigencia 2018 |  |  |  | Martin Guillermo Jaimes Madariaga |  |  |  | Día: 21 | Mes:11 | Año:2019
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 30 Junio 2019: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte a 30 Junio 2019 |  | REPORTE Corte a 30 Junio 2019 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte a 30 Junio 2019
No | Observación registrada en informe de Control Interno y recomendación | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción y producto esperado | Actividades | Fecha inicio Día/Mes/Año | Fecha fin Día/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Fortalecer la adherencia al registro de historias clínicas | falta de adherencia al adecuado registro de historias clínicas | Inducción y re inducción de el adecuado manejo y diligenciamiento de historia clínica Realizar auditoria a registros para identificar fallas en el registro Realizar socialización individual a colaboradores que reporten en la auditoria Realizar ajustes desacuerdo a resultado | Fortalecimiento a las jornadas de capacitación y autocapacitación del adecuado diligenciamiento de las historias clínicas. | 2020-01-01 | 2020-06-01 | Subgerencia de prestación de servicios - calidad | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Medición de la adherencia de la plataforma estratégica mediante socialización y evaluación de la misma elaborando un pre-test y un post-test. 2. Cronograma de Fortalecimiento de la adherencia al registro de historias clínicas | 100% | Se da un cumplimiento de 100% al presente hallazgo. | Cerrado
2 | Fortalecer por el equipo de seguridad del paciente la cobertura en la capacitación seguimiento y medición de la adherencia | poca adherencia del personal asistencial frente a seguridad del paciente | Cronograma de despliegue para la subred sur por parte del equipo de seguridad del paciente Despliegue y socialización según cronograma estipulado Aplicación de listas de chequeo para medición de adherencia de buenas practicas Envió de formato de acciones correctivas a profesionales de enlace para que ejecuten acciones de mejora. | Fortalecimiento a las jornadas de capacitación y autocapacitación del de seguridad del paciente . | 2020-01-01 | 2020-06-01 | Calidad | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Nuevas estrategias para la socialización de seguridad del paciente 2. Aplicación de pre-test a los participantes de la inducción general en los temas tratados para evaluar la apropiación | 100% | Se da un cumplimiento de 100% al presente hallazgo. | Cerrado
3 | Fortalecer las estrategias de las mesas asistenciales, para la socialización implementación y aplicación de derechos y deberes, junto con la recolección de necesidades por servicios | falta de apropiación del a la socialización de derechos y deberes por parte del colaborador | Socializar y evaluar los derechos y deberes con el cliente interno y externo con metodologías lúdicas pedagógicas. Analizar los resultados de las de PQRSF donde se evidencie el derecho vulnerado realizar el análisis e intervenirlo bajo el ciclo PHVA. Realizar verificación con lista de chequeo para evaluar por servicios la apropiación de los derechos y deberes. Realizar ajustes desacuerdo a resultado | Fortalecimiento a las jornadas de capacitación y autocapacitación de implementación y aplicación de derechos y deberes, junto con la recolección de necesidades por servicios. | 2020-01-01 | 2020-06-01 | Subgerencia de prestación de servicios -participación y servicio al ciudadano | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Nuevas estrategias para la socialización de seguridad derechos y deberes, junto con la recolección de necesidades por servicios. 2. Aplicación de pre-test a los participantes de la inducción general en los temas tratados para evaluar la apropiación | 100% | Se da un cumplimiento de 100% al presente hallazgo. | Cerrado
4 | fortalecer el proceso de socialización de guías de practica clínica | falta de adherencia a las guías de practica clínica implementadas por la subred sur | Priorizar las Guías de practica clínica teniendo en cuanta: cinco primeras causas de egreso hospitalario; incluidas en el Sistema Único de Habilitación, Plan de Gestion Gerencial Revisar y/o ajustar y/o actualizar guías de practica clínica, con su respectiva socialización Realizar seguimiento a la adherencia a Guías, Procedimientos, Protocolos, Manuales y demás documentos priorizados realizar ajustes desacuerdo a resultado | Fortalecimiento a las jornadas de capacitación y autocapacitación de guías de practica clínica. | 2020-01-01 | 2020-06-01 | Subgerencia de prestación de servicios - dirección de ambulatorios, urgencias y hospitalización | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Nuevas estrategias para la de guías de practica clínica. 2. Aplicación de pre-test a los participantes de la inducción general en los temas tratados para evaluar la apropiación | 100% | Se da un cumplimiento de 100% al presente hallazgo. | Cerrado
5 | fortalecer la comunicación efectiva con el equipo de trabajo colaboradores usuarios y familiares | falta de educación al usuario y su familia sobre proceso administrativos referencia y contra referencia | Elaborar instructivo para el usuario y su familia en el cual se entregue información sobre el proceso de remisión y los procedimientos administrativos. Diseñar metodología para evaluar de manera permanente la pertinencia clínica y eficacia de tramites administrativos de las remisiones Elaborar los respectivos planes de mejora frente a los hallazgos resultado del seguimiento al proceso de referencia realizar ajustes desacuerdo a resultado | Fortalecimiento a las jornadas de autocapacitación y retroalimentación equipo de trabajo colaboradores usuarios y familiares. | 2020-01-01 | 2020-06-01 | Subgerencia de prestación de servicios - dirección de complementarios ambulatorios, urgencias y hospitalización | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | 1. Nuevas estrategias para la socialización del modelo de atención en salud aumentando la cobrera a clientes internos y externos. 2. Aplicación de pre-test a los participantes de la inducción general en los temas tratados para evaluar la apropiación | 100% | Se da un cumplimiento de 100% al presente hallazgo. | Cerrado
6 | Incrementar la adherencia de los colaboradores en segregación de residuos de acuerdo al código de colores establecido | Incorrecta segregación de canecas y guardianes, se observaron residuos biosanitarios en el suelo, no se sigue lo establecido en el código de colores | Programar capacitaciones ambientales para fortalecer la segregación de residuos en los colaboradores Ejecutar la programación de acuerdo a las estrategias establecidas Realizar rondas de verificación de adherencia a los lineamientos ambientales en segregación de residuos Socializar resultados de adherencia de los colaboradores en segregación de residuos | Socializar al personal la cultura de segregación de residuos de acuerdo al código de colores establecido. | 2020-01-02 | 2020-06-01 | Gestion Ambiental | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | Se ha realizado la validación , dejando como constancia los soportes por parte de Gestión Ambiental. | 100% | Se da un cumplimiento de 100% al presente hallazgo. | Cerrado
7 | falta de sentido de pertenencia, ética profesional y responsabilidad laboral | inadecuada ejecución de normas contractuales y funciones propias del cargo | Realizar ronda administrativa que supervisé los colaboradores que no cumplen el horario establecido realizar retroalimentación al personal que se ausenta del sisitio de trabajo en jornada laboral. enviar informe a contratación y/o talento humano para tomar medidas acordes a su directriz realizar ajustes desacuerdo a resultado | Socializar al personal la adecuada conducta señalada en el Código de Ética en un sentido ético, profesional y con responsabilidad laboral. | 2020-01-02 | 2020-06-01 | Dirección de urgencias - talento humano - contratación | Plan de mejora con la descripción del las actividades programas en el ciclo PHVA. | 100% | Verificación de soportes subidos al sistema utilitario | Cerrado | Firma y lectura por parte de los colaboradores del Código de Ética en señal de conocimiento y compromiso de aplicación. | 100% | Se da un cumplimiento de 100% al presente hallazgo. | Cerrado