## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 425
| Fecha | 2021-04-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.1 | Publicación extemporánea, parcial y no publicación en el SECOP I y SECOP II de documentos y actos administrativos de las etapas precontractual y contractual. | 1 | Publicar los diferentes actos administrativos de las etapas de la contratación, en la plataforma Secop II, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. | Oportunidad en la publicación de documentos en el SECOP I y SECOP II | Publicación de documentos en términos de ley | 100% | DIRECCION DE CONTRATACIÓN - SUPERVISORES | 2021-07-15 | 2022-07-14
2 | FILA_2 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.1 | Publicación extemporánea, parcial y no publicación en el SECOP I y SECOP II de documentos y actos administrativos de las etapas precontractual y contractual. | 2 | Realizar reinducción al área de contratación y supervisores, consistente en socializar los términos de publicación establecidos en la norma, de los procesos contractuales adelantados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, en la plataforma SECOP II. | % de colaboradores con Reinducción | # de colaboradores capacitados / total de colaboradores programados *100 | 100% | DIRECCION DE CONTRATACIÓN | 2021-07-15 | 2022-07-14
3 | FILA_3 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.1 | Publicación extemporánea, parcial y no publicación en el SECOP I y SECOP II de documentos y actos administrativos de las etapas precontractual y contractual. | 3 | Realizar reinducción al área de contratación y supervisores de contratos de obra, consistente en socializar los parámetros del Decreto 1082 de 2015 en su articulado 2.2.1.1.1.1.7.1, con el fin de cumplir los términos de publicación establecidos en la norma, de los procesos contractuales adelantados por la subred integrada de servicios de salud sur E.S.E, en la plataforma SECOP I. | % de colaboradores con Reinducción | # de colaboradores capacitados / total de colaboradores programados *100 | 100% | DIRECCION DE CONTRATACIÓN | 2021-07-15 | 2022-07-14
4 | FILA_4 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.1 | Publicación extemporánea, parcial y no publicación en el SECOP I y SECOP II de documentos y actos administrativos de las etapas precontractual y contractual. | 4 | Verificar la publicación oportuna de los documentos en las etapas precontractual y contractual. | Oportunidad en la publicación de documentos en el SECOP I y SECOP II | Publicación de documentos en términos de ley | 100% | GERENCIA CONTROL INTERNO | 2021-07-15 | 2022-07-14
5 | FILA_5 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.2 | Debilidad decontrol y de procedimientos que garanticen el inicio de los contratos de obra | 5 | Incluir en la minuta de contrato de obra e interventoría, el termino con que cuenta el contratista para el perfeccionamiento, legalización y suscripción del acta de inicio, de conformidad a lo dispuesto en el manual de contratación y la normatividad que lo rige. | Minuta de contrato de obra e interventoría | Minuta de contrato de obra e interventoría | 100% | DIRECCIÓN DE CONTRATACION | 2021-07-15 | 2022-07-14
6 | FILA_6 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.2 | Debilidad de control y de procedimientos que garanticen el inicio de los contratos de obra | 6 | Verificar la oportuna suscripción del acta de inicio en los contratos de obra e interventoría. | Suscripción del acta de inicio | Acta de inicio | 100% | DIRECCIÓN DE CONTRATACION DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2021-07-15 | 2022-07-14
7 | FILA_7 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.3 | Debilidad de condiciones técnicas en la exigencia de requisitos de experiencia específica en contratos de obra pública y controles en el proceso de elaboración de pliegos de condiciones. | 7 | Justificar técnicamente en los estudios previos, la definición de experiencia para los perfiles requeridos en los contratos de obra e interventoría. | Justificación técnica en los estudios previos | Justificación técnica en los estudios previos | 100% | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2021-07-15 | 2022-07-14
8 | FILA_8 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.4 | La facturación presentada del servicio del servicio de alimentación, no es contundente para ejercer una trazabilidad y control de las dietas suministradas a los pacientes hospitalizados en las diferentes unidades de la Subred Sur. | 8 | Revisar el formato actual de la presentación de la facturación mensual y realizar los ajustes pertinentes para dar completitud de datos tipo de dietas que se les suministra teniendo en cuenta el tiempo de comida al que corresponde (desayuno, almuerzo, cena y refrigerios según corresponda). | Formato de facturación ajustado | Formato de facturación ajustado | 100% | CONTRATACIÓN HOSPITALARIOS | 2021-07-15 | 2021-07-19
9 | FILA_9 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.4 | La facturación presentada del servicio del servicio de alimentación, no es contundente para ejercer una trazabilidad y control de las dietas suministradas a los pacientes hospitalizados en las diferentes unidades de la Subred Sur. | 9 | Socializar el formato con el contratista para la implementación del formato de presentación de facturación con el detallado por unidad y tipo de dieta. | Socialización del formato actualizado | # de personas capacitados / total de personas programados *100 | 100% | HOSPITALARIOS | 2021-07-20 | 2021-07-30
10 | FILA_10 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.4 | La facturación presentada del servicio del servicio de alimentación, no es contundente para ejercer una trazabilidad y control de las dietas suministradas a los pacientes hospitalizados en las diferentes unidades de la Subred Sur. | 10 | Presentar informe mensual de facturación de servicio de alimentos y sus anexos donde se evidencie el número de pacientes a quienes les suministraron la dietas, que permita ejercer trazabilidad y control de las dietas suministradas. | Adherencia al formato de facturación | Numero de facturas avaladas por el supervisor el periodo / numero de facturas presentadas en el periodo x100 | 100% | HOSPITALARIOS | 2021-08-01 | 2022-07-14
11 | FILA_11 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.5 | Expedición extemporánea en la constitución de la póliza, desde la suscripción contractual y otrosí modificatorio, se evidencia enmendaduras en la fecha de aprobación de las pólizas en los contratos de obra. | 11 | Actualizar el Manual de Contratación en relación con las diferentes garantías exigidas por la E.S.E. , ajustando los porcentajes de amparos de acuerdo a la normatividad vigente. | Manual actualizado | Manual actualizado | 100% | DIRECCIÓN DE CONTRATACION | 2021-07-15 | 2021-10-14
12 | FILA_12 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.5 | Expedición extemporánea en la constitución de la póliza, desde la suscripción contractual y otrosí modificatorio, se evidencia enmendaduras en la fecha de aprobación de las pólizas en los contratos de obra. | 12 | Socializar el Manual de Contratación en relación con las diferentes garantías exigidas por la E.S.E. a quienes ejercen supervisión de contratos. | Porcentaje de colaboradores con socialización | # de colaboradores socializados / total de colaboradores programados *100 | 100% | DIRECCIÓN DE CONTRATACION | 2021-10-15 | 2022-07-14
13 | FILA_13 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.5 | Expedición extemporánea en la constitución de la póliza, desde la suscripción contractual y otrosí modificatorio, se evidencia enmendaduras en la fecha de aprobación de las pólizas en los contratos de obra. | 13 | Verificar en la plataforma SECOP I y SECOP II , el cargue de las pólizas y su aprobación , dentro de los términos establecidos en el manual de contratación, para los contratos de obra. | Verificación de pólizas publicadas en la plataforma y SECOP I y SECOP II. | Pólizas publicadas en la plataforma SECOP I y SECOP II. | 100% | DIRECCIÓN DE CONTRATACION | 2021-07-15 | 2022-07-14
14 | FILA_14 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.6 | Falta de motivación técnica y jurídica en las respuestas a las observaciones del pliego de condiciones presentadas por los interesados en participar en las Convocatorias Públicas No. 019 de 2019 y No. 020 de 2019 | 14 | Capacitar al comité evaluador ,sobre la responsabilidad jurídica, al dar respuesta a las observaciones derivadas de procesos de convocatoria publica. | % de colaboradores con socialización | # de colaboradores socializados / total de colaboradores programados *100 | 100% | DIRECCIÓN DE CONTRATACION | 2021-07-15 | 2022-07-14
15 | FILA_15 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.7 | Inclusión de requisitos que dificultan el acceso y consulta de los documentos técnicos del proyecto de obra para la construcción del CAPS Danubio | 15 | Publicar y verificar la información técnica referente a los procesos de obra, para consulta de los oferentes en la plataforma SECOP II. | Publicación de información tenica referente a los procesos de obra | Publicación de información tenica referente a los procesos de obra | 100% | DIRECCIÓN DE CONTRATACION DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2021-07-15 | 2022-07-14
16 | FILA_16 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.11 | Debilidad en la verificación del cumplimiento de requisitos técnicos definidos en la invitación a cotizar numero 002 de 2020 y ejecución del contrato. | 16 | Revisar, ajustar y normalizar el formato de control de recorridos de los vehículos | Formato de control de recorridos normalizado | Formato de control de recorridos | 100% | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 2021-07-15 | 2021-08-30
17 | FILA_17 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.11 | Debilidad en la verificación del cumplimiento de requisitos técnicos definidos en la invitación a cotizar numero 002 de 2020 y ejecución del contrato. | 17 | Capacitar al comité evaluador sobre la responsabilidad de la verificación de requisitos en los procesos de invitación a cotizar con enfoque en los servicios de transporte. | % de colaboradores con socialización | # de colaboradores socializados / total de colaboradores programados *100 | 100% | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | 2021-07-15 | 2022-07-14
18 | FILA_18 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.11 | Debilidad en la verificación del cumplimiento de requisitos técnicos definidos en la invitación a cotizar numero 002 de 2020 y ejecución del contrato. | 18 | Capacitar a los referentes de los convenios en el control y seguimiento de los vehículos asignados para cada convenio. | % de colaboradores con socialización | # de colaboradores socializados / total de colaboradores programados *100 | 100% | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 2021-07-15 | 2022-07-14
19 | FILA_19 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.11 | Debilidad en la verificación del cumplimiento de requisitos técnicos definidos en la invitación a cotizar numero 002 de 2020 y ejecución del contrato. | 19 | Verificar el diligenciamiento del formato de control de recorridos y entrega de certificación de recibo a satisfacción del servicio prestado por cada uno de los vehículos asignado al convenio y/o contrato. | % Vehículos con planillas diligenciadas y soportadas | # de planillas soportadas por vehículo / Total de vehículos contratados | 100% | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 2021-07-15 | 2022-07-14
20 | FILA_20 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.11 | Debilidad en la verificación del cumplimiento de requisitos técnicos definidos en la invitación a cotizar numero 002 de 2020 y ejecución del contrato. | 20 | Socializar el manual de contratación y supervisión de contrato, a los supervisores. | % de colaboradores con socialización | # de colaboradores socializados / total de colaboradores programados *100 | 100% | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | 2021-07-15 | 2022-07-14
21 | FILA_21 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.12 | Debilidad en la verificación de requisitos para la selección del proponente en la invitación a cotizar numero 035 de 2020 | 21 | Capacitar al comité evaluador sobre la responsabilidad de la verificación de requisitos en los procesos de invitación a cotizar con enfoque en mantenimiento de camas hospitalarias. | % de colaboradores con socialización | # de colaboradores socializados / total de colaboradores programados *100 | 100% | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | 2021-07-15 | 2022-07-14
22 | FILA_22 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.13 | La descripción de la necesidad, no es soporte del objeto contractual en el contrato 4363-2020 | 22 | Verificar desde las tres líneas de defensa, la coherencia entre el plan anual de adquisiciones, la necesidad y el objeto contractual, en los procesos que se adelanten en la Subred Sur E.S.E. | Coherencia entre el plan anual de adquisiciones, la necesidad y el objeto contractual, en los procesos que se adelanten en la subred Sur E.S.E, | # de procesos verificados y coherentes /# total de procesos adelantados | 100% | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN CONTROL INTERNO DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2021-07-15 | 2022-07-14
23 | FILA_23 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.14 | Debilidad en la organización del expediente contractual y la utilización de papel borrador | 23 | Socializar a los procesos institucionales sobre la gestión documental, según plan institucional de capacitaciones. | % de colaboradores con socialización | # de colaboradores socializados / total de colaboradores programados *100 | 100% | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2021-07-15 | 2022-07-14
24 | FILA_24 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.14 | Debilidad en la organización del expediente contractual y la utilización de papel borrador | 24 | Mejorar la aplicación de la lista de chequeo, para verificar la organización, completitud del expediente contractual y la no utilización de papel borrador. | % expedientes con aplicación de lista de chequeo | # de expedientes con aplicación de lista de chequeo / total de expedientes | 100% | DIRECCIÓN DE CONTRATACION | 2021-07-15 | 2022-07-14
25 | FILA_25 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.1.3.14 | Debilidad en la organización del expediente contractual y la utilización de papel borrador | 25 | Realizar seguimiento desde la tercera línea de defensa a la completitud y no utilización de papel borrador en los expedientes contractuales que se generen a partir de la fecha de inicio del presente plan. | Informe respecto a la no utilización de papel borrador en los expedientes contractuales | informe respecto a la no utilización de papel borrador en los expedientes contractuales | 100% | CONTROL INTERNO | 2021-07-15 | 2022-07-14
26 | FILA_26 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.1 | Debilidad en el reporte de los criterios solicitados en los informes CBN 1090 y CBN 0021 | 26 | Diligenciar los informes CBN 1090 y CBN 0021, de acuerdo a los instructivos vigentes, para la vigencia evaluada. | Porcentaje de adherencia a los informes CBN 1090 y CBN 0021 | No. De informes diligenciados de acuerdo a los instructivos / Total de informes *100 | 100% | DESARROLLO INSTITUCIONAL - PLANEACIÓN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | 2021-12-01 | 2022-02-15
27 | FILA_27 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.1 | Debilidad en el reporte de los criterios solicitados en los informes CBN 1090 y CBN 0021 | 27 | Validar la información reportada en cada uno de los informes CBN 1090 y CBN 0021, y su completitud de acuerdo a los criterios solicitados. | Porcentaje de adherencia a los informes CBN 1090 y CBN 0021 | No. De informes diligenciados de acuerdo a los instructivos / Total de informes *100 | 100% | SUBGERENCIA SERVICIOS DE SALUD DESARROLLO INSTITUCIONAL OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC | 2021-12-01 | 2022-02-15
28 | FILA_28 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.1 | Debilidad en el reporte de los criterios solicitados en los informes CBN 1090 y CBN 0021 | 28 | Realizar acciones correctivas de acuerdo a las desviaciones encontradas en el diligenciamiento de los informes CBN 1090 y CBN 0021. | Porcentaje de adherencia a los informes CBN 1090 y CBN 0021 | No. De informes diligenciados de acuerdo a los instructivos / Total de informes *100 | 100% | DESARROLLO INSTITUCIONAL - PLANEACIÓN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | 2021-12-01 | 2022-02-15
29 | FILA_29 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.2 | No cumplimiento de las metas No. 2, 4, 6, 8, 34 del plan operativo anual vigencia 2020 | 29 | Hacer seguimiento a las metas del Plan Operativo Anual vigencia 2021 , de manera trimestral, Identificando las que muestren un resultado inferior del estándar del 90%. | % de cumplimiento de metas | # metas con cumplimiento superior al 90%/ total de metas del POA vigencia 2021 | 100% | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2021-07-15 | 2022-07-14
30 | FILA_30 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.2 | No cumplimiento de las metas No. 2, 4, 6, 8, 34 del plan operativo anual vigencia 2020 | 30 | Socializar a los Lideres de Procesos los resultados de los indicadores por debajo del umbral del 90%, con el fin de evaluar y definir acciones inmediatas. | % de colaboradores con socialización | # de colaboradores socializados / total de colaboradores programados *100 | 100% | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2021-07-15 | 2022-07-14
31 | FILA_31 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.2 | No cumplimiento de las metas No. 2, 4, 6, 8, 34 del plan operativo anual vigencia 2020 | 31 | Evaluar la implementación de las acciones inmediatas definidas por el proceso, con el fin de mejorar el cumplimiento de la meta, según corresponda. | Efectividad de acciones Inmediatas | Resultado de meta periodo actual - resultado de periodo anterior | Variación porcentual positiva | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2021-07-15 | 2022-07-14
32 | FILA_32 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.2 | No cumplimiento de las metas No. 2, 4, 6, 8, 34 del plan operativo anual vigencia 2020 | 32 | De acuerdo a los resultados obtenidos, evaluar la posibilidad de presentar a junta directiva, para la redefinición de meta, según corresponda. | Metas redefinidas | # de metas redefinidas/total de metas | 100% | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2021-07-15 | 2022-07-14
33 | FILA_33 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.3 | Falencias en la armonización de las Metas de la Vigencia 2020, con la alineación de las Metas del Plan del Desarrollo del Cuatrienio. | 33 | Revisar metas planteadas para el Plan de Desarrollo Institucional (2020-2024), con el fin de identificar su tendencia gradual. | Un Informe de metas revisadas | Informe de metas revisadas | 100% | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2021-07-15 | 2021-09-30
34 | FILA_34 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.3 | Falencias en la armonización de las Metas de la Vigencia 2020, con la alineación de las Metas del Plan del Desarrollo del Cuatrienio. | 34 | Finalizar la definición de fichas técnicas de indicadores de las metas del Plan Operativo Anual 2021. | Fichas técnicas de indicadores de las metas del Plan Operativo Anual 2021. | # de fichas de indicadores / total de indicadores del Plan Operativo Anual | 100% | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2021-07-15 | 2021-09-30
35 | FILA_35 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.3 | Falencias en la armonización de las Metas de la Vigencia 2020, con la alineación de las Metas del Plan del Desarrollo del Cuatrienio. | 35 | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual vigencia 2021. | Informes de cumplimiento de metas del Plan Operativo Anual vigencia 2021. | Informes de cumplimiento de metas del Plan Operativo Anual vigencia 2021. | 100% | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2021-07-15 | 2022-01-30
36 | FILA_36 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.4 | Inconsistencias en la definición de las metas No. 43 y 28 | 36 | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las metas para el Plan Operativo Anual 2021, relacionadas con la ejecución de recursos para proyectos de infraestructura. | Informes de cumplimiento de metas del Plan Operativo Anual vigencia 2021. | Informes de cumplimiento de metas del Plan Operativo Anual vigencia 2021. | 100% | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2021-07-15 | 2022-07-14
37 | FILA_37 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.4 | Inconsistencias en la definición de las metas No. 43 y 28 | 37 | De acuerdo a los resultados obtenidos, evaluar la posibilidad de redefinir las meta, según corresponda. | Informes de cumplimiento de metas del Plan Operativo Anual vigencia 2021. | Informes de cumplimiento de metas del Plan Operativo Anual vigencia 2021. | 100% | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2021-07-15 | 2022-07-14
38 | FILA_38 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.5 | Realizar traslados de recursos en las cuentas bancarias exclusivas para el manejo de los convenios interadministrativos Nos. 690, 696, 702, 743, 744 y 802 de 2019. | 38 | Realizar mesa de trabajo entre las áreas responsables para determinar un plan de trabajo. | Plan de Trabajo | Plan de Trabajo | 100% | DIRECCIÓN FINANCIERA | 2021-07-15 | 2021-08-31
39 | FILA_39 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.5 | Realizar traslados de recursos en las cuentas bancarias exclusivas para el manejo de los convenios interadministrativos Nos. 690, 696, 702, 743, 744 y 802 de 2019. | 39 | Definir documento para el manejo integral de los convenios Interadministrativos suscritos y Complementar Matriz de seguimiento y control de Convenios Interadministrativos. | Documento normalizado | Documento normalizado | 100% | DIRECCIÓN FINANCIERA | 2021-09-01 | 2021-10-31
40 | FILA_40 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.5 | Realizar traslados de recursos en las cuentas bancarias exclusivas para el manejo de los convenios interadministrativos Nos. 690, 696, 702,743,744 y 802 de 2019. | 40 | Socializar documento para el para el manejo integral de los convenios Interadministrativos suscritos | % de colaboradores con socialización | # de colaboradores socializados / total de colaboradores programados *100 | 100% | DIRECCIÓN FINANCIERA | 2021-11-01 | 2022-07-14
41 | FILA_41 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.5 | Realizar traslados de recursos en las cuentas bancarias exclusivas para el manejo de los convenios interadministrativos Nos. 690, 696, 702,743,744 y 802 de 2019. | 41 | Realizar seguimiento a la matriz de seguimiento y control de los convenios, con el fin de generar las alertas correspondientes. | Seguimiento a Convenios Interadministrativos | N° de convenios conciliados/ total de convenios | 100% | DIRECCIÓN FINANCIERA | 2021-11-01 | 2022-07-14
42 | FILA_42 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.5 | Realizar traslados de recursos en las cuentas bancarias exclusivas para el manejo de los convenios interadministrativos Nos. 690, 696, 702,743,744 y 802 de 2019. | 42 | Medir adherencia al cumplimiento del documento, de acuerdo al resultado tomar acciones correctivas. | % adherencia al procedimiento de toma física de inventarios | # de colaboradores con adherencia del 100% / total de colaboradores programados *100 | mayor igual al 100% | DIRECCIÓN FINANCIERA | 2021-11-01 | 2022-07-14
43 | FILA_43 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.6 | Inconsistencias en la información de las bases de datos de afiliados y usuarios inscritos y adheridos a las Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS | 43 | Realizar seguimiento a través del cruce de bases de datos de personas afiliadas a capital salud y las novedades que esta presente, con el propósito de identificar la variabilidad mensual y su impacto en las rutas priorizadas por la Subred Sur E.S.E. (Ruta de promoción y mantenimiento de la salud y Materno Perinatal) | Confiabilidad de los datos en las bases de las ruta integrales en salud priorizadas. | # de usuarios identificados por la subred en la ruta priorizada / Total de usuarios reportados por capital salud en el periodo evaluado. | 100% | LÍDER (RIAS) | 2021-07-15 | 2022-07-14
44 | FILA_44 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.6 | Inconsistencias en la información de las bases de datos de afiliados y usuarios inscritos y adheridos a las Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS | 44 | Verificar la confiabilidad de los datos respecto a la variabilidad presentada a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS). | Confiabilidad de los datos en las bases de las ruta integrales en salud priorizadas. | # de usuarios identificados por la subred en la ruta priorizada / Total de usuarios reportados por capital salud en el periodo evaluado. | 100% | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD | 2021-07-15 | 2022-07-14
45 | FILA_45 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.6 | Inconsistencias en la información de las bases de datos de afiliados y usuarios inscritos y adheridos a las Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS | 45 | Tomar decisiones a lugar de acuerdo a los datos obtenidos. | Confiabilidad de los datos en las bases de las ruta integrales en salud priorizadas. | # de usuarios identificados por la subred en la ruta priorizada / Total de usuarios reportados por capital salud en el periodo evaluado. | 100% | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD | 2021-07-15 | 2022-07-14
46 | FILA_46 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.7 | Faltantes no justificados de medicamentos y dispositivos médicos, en el servicio de farmacia durante las vigencias 2019 y 2020. | 46 | Actualizar el procedimiento de toma física de inventarios, en lo relacionado a conteo de tramos por grupos de medicamentos de manera periódica. | Procedimiento de toma física de inventarios actualizado | procedimiento de toma física de inventarios | 100% | DIRECCIÓN DE COMPLEMETARIOS | 2021-07-15 | 2021-07-30
47 | FILA_47 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.7 | Faltantes no justificados de medicamentos y dispositivos médicos, en el servicio de farmacia durante las vigencias 2019 y 2020. | 47 | Socializar el procedimiento actualizado al personal de farmacia. | % de colaboradores con socialización | # de colaboradores socializados / total de colaboradores programados *100 | 100% | DIRECCIÓN DE COMPLEMETARIOS | 2021-08-01 | 2022-07-14
48 | FILA_48 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.7 | Faltantes no justificados de medicamentos y dispositivos médicos, en el servicio de farmacia durante las vigencias 2019 y 2020. | 48 | Medir la apropiación y adherencia al procedimiento e implementar las acciones de mejora a que haya lugar. | % adherencia al procedimiento de toma física de inventarios | # de colaboradores con adherencia mayor igual al 90% / total de colaboradores programados *100 | mayor igual al 90% | DIRECCIÓN DE COMPLEMETARIOS | 2021-08-01 | 2022-07-14
49 | FILA_49 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.8 | Bajos resultados en la asignación de citas a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E durante la vigencia 2020. | 49 | Aportar en los espacios concertados en el comité técnico operativo del Call Center, para definir la hoja de ruta que permita el fortalecimiento de su uso y asignación de citas. | hoja de ruta | hoja de ruta | 90% | DIRECCIÓN AMBULATORIA JEFE OFICINA SISTEMAS TIC JEFE OFICINA DE PARTICIPACIÓN | 2021-07-15 | 2021-09-15
50 | FILA_50 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.8 | Bajos resultados en la asignación de citas a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E durante la vigencia 2020. | 50 | Implementar Hoja de Ruta por fases o hitos acorde a las acciones concertadas contractualmente con el operador y en acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud | hoja de ruta con seguimiento | hoja de ruta con seguimiento | 90% | DIRECCIÓN AMBULATORIA JEFE OFICINA DE PARTICIPACIÓN | 2021-09-15 | 2022-07-14
51 | FILA_51 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.8 | Bajos resultados en la asignación de citas a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E durante la vigencia 2020. | 51 | Realizar mesas de trabajo institucionales para el seguimiento a las estrategias de fortalecimiento e incremento en el uso del Call Center Distrital | % de cumplimiento de estrategias establecidas en mesa | No de actividades implementadas/ NO. Total de actividades programadas, en el periodo * 100 | 90% | DIRECCIÓN AMBULATORIA JEFE OFICINA DE PARTICIPACIÓN | 2021-09-15 | 2022-07-14
52 | FILA_52 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.8 | Bajos resultados en la asignación de citas a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E durante la vigencia 2020. | 52 | Verificar el cumplimiento de las acciones planteadas en Hoja de ruta de fortalecimiento del Call Center, a través del análisis de los indicadores y de la asignación de citas para la subred Sur E.S.E | hoja de ruta con seguimiento | hoja de ruta con seguimiento | 90% | DIRECCIÓN AMBULATORIA JEFE OFICINA SISTEMAS TIC JEFE OFICINA DE PARTICIPACIÓN SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD | 2021-09-15 | 2022-07-14
53 | FILA_53 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.8 | Bajos resultados en la asignación de citas a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E durante la vigencia 2020. | 53 | Tomar decisiones de acuerdo con las desviaciones encontradas | Informe | Informe | 100% | DIRECCIÓN AMBULATORIA JEFE OFICINA SISTEMAS TIC JEFE OFICINA DE PARTICIPACIÓN SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD | 2021-09-15 | 2022-07-14
54 | FILA_54 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.9 | Presentación extemporánea de los reportes de información de los meses noviembre y diciembre de 2020 en el registro nacional de obras civiles inconclusas | 54 | Realizar reporte de obras inconclusas, de acuerdo a lo exigido en el articulo 53 de la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0042 del 25 de agosto de 2020; entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de cada mes | Reporte oportuno de obras inconclusas | Reporte oportuno de obras inconclusas | 100% | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2021-07-15 | 2022-02-28
55 | FILA_55 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.2.1.9 | Presentación extemporánea de los reportes de información de los meses noviembre y diciembre de 2020 en el registro nacional de obras civiles inconclusas | 55 | Realizar seguimiento al cargue, aceptación y acuse de recibido del formulario por parte de Contraloría general de la República. | Reporte oportuno de obras inconclusas | Reporte oportuno de obras inconclusas | 100% | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC | 2021-07-15 | 2022-02-28
56 | FILA_56 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.1 | Debilidad en la conciliación y seguimiento a los procesos y al inventario de titulos judiciales en contra de la Subred Sur. | 56 | Establecer plan de trabajo para la conciliación entre las áreas responsables. | Concilación de procesos y titulos judciales en contra de la Subred Sur E.S.E. | Número de procesos concilaciliados/total de procesos contra entidad. | 100% | GESTIÓN FINANCIERA, GESTIÓN JURIDICA | 2021-06-01 | 2021-12-31
57 | FILA_57 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.1 | Debilidad en la conciliación y seguimiento a los procesos y al inventario de titulos judiciales en contra de la Subred Sur. | 57 | Conciliar cada uno de los procesos y los titulos judiciales embargados en contra de la Subred Sur E.S.E. y realizar los registros respectivos en las plataformas SIPROJ WEB, SIVICOF y en las notas y/o revelaciones de los estados financieros. | Concilación de procesos y titulos judciales en contra de la Subred Sur E.S.E. | Número de procesos concilaciliados/total de procesos contra entidad. | 100% | GESTIÓN FINANCIERA, GESTIÓN JURIDICA | 2021-06-01 | 2021-12-31
58 | FILA_58 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.1 | Debilidad en la conciliación y seguimiento a los procesos y al inventario de titulos judiciales en contra de la Subred Sur. | 58 | Realizar seguimiento periódico a cada unos de los procesos en contra de la Subred Sur E.S.E. | Concilación de procesos y titulos judciales en contra de la Subred Sur E.S.E. | Número de procesos concilaciliados/total de procesos contra entidad. | 100% | GESTIÓN FINANCIERA, GESTIÓN JURIDICA | 2021-06-01 | 2021-12-31
59 | FILA_59 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.2 | No cobro de las facturas correspondientes a las vigencias 2016 y 2017. | 59 | Presentar las acreencias dentro de los términos establecidos por las ERP que entran en proceso de liquidación. | Gestión de cobro | Número de entidades a las que se presentaron acreencias/Total de entidades reportadas con acto administrativo de terminación de existencia y representación legal por parte de la Supersalud. | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
60 | FILA_60 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.2 | No cobro de las facturas correspondientes a las vigencias 2016 y 2017. | 60 | Realizar seguimiento permanente a las acreencias presentadas ante las EPS en proceso de liquidación. | Gestión de cobro | Número de entidades a las que se presentaron acreencias/Total de entidades reportadas con acto administrativo de terminación de existencia y representación legal por parte de la Supersalud. | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
61 | FILA_61 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.2 | No cobro de las facturas correspondientes a las vigencias 2016 y 2017. | 61 | Utilizar las actuaciones administrativas que correspondan, a fin de maximizar el reconocimiento y posible giro, de acuerdo a los activos de la entidad. | Gestión de cobro | Número de entidades a las que se presentaron acreencias/Total de entidades reportadas con acto administrativo de terminación de existencia y representación legal por parte de la Supersalud. | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
62 | FILA_62 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.3 | Facturación no radicada durante las vigencias 2016 y 2017. | 62 | Identificar las facturas se encuentran pendientes por radicar, validando la viabilidad de cobro. | Facturación radicada vigencia 2016/2017 | Vr radicado/Vr total pendiente por radicar ($37,495,128) | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
63 | FILA_63 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.3 | Facturación no radicada durante las vigencias 2016 y 2017. | 63 | Recopilar y construir las facturas con soportes de historia clinica y autorizaciones para trámite. | Facturación radicada vigencia 2016/2017 | Vr radicado/Vr total pendiente por radicar ($37,495,128) | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
64 | FILA_64 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.3 | Facturación no radicada durante las vigencias 2016 y 2017. | 64 | Verificar que las facturas cuenten con todos los soportes para poder realizar el proceso de radicación. | Facturación radicada vigencia 2016/2017 | Vr radicado/Vr total pendiente por radicar ($37,495,128) | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
65 | FILA_65 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.3 | Facturación no radicada durante las vigencias 2016 y 2017. | 65 | Radicar facturas, generar notas crédito a que haya lugar y/o sustentar el motivo de no radicación. | Facturación radicada vigencia 2016/2017 | Vr radicado/Vr total pendiente por radicar ($37,495,128) | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
66 | FILA_66 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.4 | Falta de gestión de cobro, que determino que el calculo del deteriro de la cartera sea superior al 82% | 66 | Establecer las acciones a seguir con cada entidad, de acuerdo al análisis y el estado de cartera del pagador. | Gestión de cobro | Valor conciliado del periodo, durante la vigencia 2021/ valor total cartera del periodo (sin liquidadas, ni valor pendiente de radicar) | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
67 | FILA_67 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.4 | Falta de gestión de cobro, que determino que el calculo del deteriro de la cartera sea superior al 82% | 67 | Ejecutar las acciones planteadas en el Manual de Gestión del Ingreso, con el fin de actualizar, recuperar y depurar la cartera. | Gestión de cobro | Valor conciliado del periodo, durante la vigencia 2021/ valor total cartera del periodo (sin liquidadas, ni valor pendiente de radicar) | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
68 | FILA_68 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.4 | Falta de gestión de cobro, que determino que el calculo del deteriro de la cartera sea superior al 82% | 68 | Evaluar la gestión de cartera de acuerdo al plan de acción establecido | Gestión de cobro | Valor conciliado del periodo, durante la vigencia 2021/ valor total cartera del periodo (sin liquidadas, ni valor pendiente de radicar) | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
69 | FILA_69 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.4 | Falta de gestión de cobro, que determino que el calculo del deteriro de la cartera sea superior al 82% | 69 | Continuar con la operación del Comité de Sostenibilidad Financiera, priorizando el saneamiento correspondiente de la cartera no cobrable, para la toma de decisiones a que haya lugar. | Gestión de cobro | Valor conciliado del periodo, durante la vigencia 2021/ valor total cartera del periodo (sin liquidadas, ni valor pendiente de radicar) | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
70 | FILA_70 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.5 | Falta de gestión oportuna en la recuperación de incapacidades al no cumplir de forma sistematica con el INSTRUCTIVO INCAPACIDADES GH-PLA-NOM-INS-01 V1 | 70 | Socializar a los procesos involucrados el el INSTRUCTIVO INCAPACIDADES GH-PLA-NOM-INS-01 V1 | Socialización de Instructivo | Numero de personas a las que se socializa el instructivo/Total de personas programadas para la socialización del instructivo | 100% | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-09-30
71 | FILA_71 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.5 | Falta de gestión oportuna en la recuperación de incapacidades al no cumplir de forma sistematica con el INSTRUCTIVO INCAPACIDADES GH-PLA-NOM-INS-01 V1 | 71 | Radicar las incapacidades reportadas por los funcionarios dentro de los 10 días habiles posteriores a la entrega de cada incapacidad por cada funcionario. | Gestión de cobro de incapacidades | Valor de incapacidades recaudadas en la vigencia/Valor de incapacidades radicadas en la vigencia | 100% | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
72 | FILA_72 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.5 | Falta de gestión oportuna en la recuperación de incapacidades al no cumplir de forma sistematica con el INSTRUCTIVO INCAPACIDADES GH-PLA-NOM-INS-01 V1 | 72 | Gestionar mediante correos y/u oficios a las EPS, el pago de las incapacidades radicadas. | Gestión de cobro de incapacidades | Valor de incapacidades recaudadas en la vigencia/Valor de incapacidades radicadas en la vigencia | 100% | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
73 | FILA_73 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.5 | Falta de gestión oportuna en la recuperación de incapacidades al no cumplir de forma sistematica con el INSTRUCTIVO INCAPACIDADES GH-PLA-NOM-INS-01 V1 | 73 | Realizar concialiación mensual con entre los procesos de cartera y tesorería, para identificar los ingresos por concepto de incapacidades. | Gestión de cobro de incapacidades | Valor de incapacidades recaudadas en la vigencia/Valor de incapacidades radicadas en la vigencia | 100% | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
74 | FILA_74 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.5 | Falta de gestión oportuna en la recuperación de incapacidades al no cumplir de forma sistematica con el INSTRUCTIVO INCAPACIDADES GH-PLA-NOM-INS-01 V1 | 74 | Realizar la circularización trimestral a los responsables de pago de incapacidades. | Gestión de cobro de incapacidades | Valor de incapacidades recaudadas en la vigencia/Valor de incapacidades radicadas en la vigencia | 100% | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
75 | FILA_75 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.7 | Falta de recursos para el pago por concepto de sentencias judiciales, dentro de los 3 meses posteriores a la ejecutoria | 75 | Cumplir con los tiempos establecidos en el procedimiento para el pago de sentencias judiciales. | Pago de sentencias | # de sentencias pagadas dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria de cada una de ellas / total de sentencias notificadas para pago en la vigencia | 100% | GESTIÓN FINANCIERA, GESTIÓN JURIDICA | 2021-06-01 | 2021-12-31
76 | FILA_76 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.7 | Falta de recursos para el pago por concepto de sentencias judiciales, dentro de los 3 meses posteriores a la ejecutoria | 76 | Realizar el pago de las sentencias de acuerdo a la disponibilidad de recursos, conforme al flujo de caja de la entidad. | Pago de sentencias | # de sentencias pagadas dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria de cada una de ellas / total de sentencias notificadas para pago en la vigencia | 100% | GESTIÓN FINANCIERA, GESTIÓN JURIDICA | 2021-06-01 | 2021-12-31
77 | FILA_77 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.8 | Debilidad en el control y seguimiento a los diferentes procesos de la entidad, para la no generación de multas y/o sanciones | 77 | Definir cronograma y responsables que permita hacer control del vencimiento de firmas digitales de la entidad. | Firmas vigentes | Firmas vigentes en la entidad | 100% | Gestión de la información TIC, Subgerencia Corporativa | 2021-06-01 | 2021-07-15
78 | FILA_78 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.8 | Debilidad en el control y seguimiento a los diferentes procesos de la entidad, para la no generación de multas y/o sanciones | 78 | Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma de vencimiento de firmas digitales de la entidad. | Firmas vigentes | Firmas vigentes en la entidad | 100% | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN TIC, SUBGERENCIA CORPORATIVA | 2021-06-01 | 2021-12-31
79 | FILA_79 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.8 | Debilidad en el control y seguimiento a los diferentes procesos de la entidad, para la no generación de multas y/o sanciones | 79 | Aplicar lista de chequeo para evaluar los tiempos de atención de triage, en los diferentes servicios de Urgencias de la Subred. | Adherencia a tiempos de atención | No. de actividades realizadas dentro del tiempo establecido/Total de actividades definidas a realizar dentro del tiempo establecido | 100% | GESTIÓN DE CALIDAD DIRECCIÓN DE URGENCIAS | 2021-07-01 | 2021-12-31
80 | FILA_80 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.9 | Falta de depuración de la cuenta 2901 Anticipos y Avances. | 80 | Desarrollar mesa de trabajo entre las áreas de facturación, tesoreria y contabilidad para definir plan de trabajo respecto a la depuración de la cuenta 2901 Anticipos y Avances. | Anticipos sin aplicar | Valor sin aplicar anticipos/Valor total anticipos | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
81 | FILA_81 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.9 | Falta de depuración de la cuenta 2901 Anticipos y Avances. | 81 | Ejecutar la depuración de la cuenta, de acuerdo a plan de trabajo definido. | Anticipos sin aplicar | Valor sin aplicar anticipos/Valor total anticipos | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
82 | FILA_82 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.9 | Falta de depuración de la cuenta 2901 Anticipos y Avances. | 82 | Realizar seguimiento periodico a los saldos pendientes por depurar. | Anticipos sin aplicar | Valor sin aplicar anticipos/Valor total anticipos | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
83 | FILA_83 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.9 | Falta de depuración de la cuenta 2901 Anticipos y Avances. | 83 | Identificar los saldos que no tienen soportes y construir ficha de depuración, para presentar ante el comité técnico de sostenibilidad contable para su aprobación. | Anticipos sin aplicar | Valor sin aplicar anticipos/Valor total anticipos | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
84 | FILA_84 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.9 | Falta de depuración de la cuenta 2903 Depositos recibidos en Garantia. | 84 | Programar mesa de trabajo entre subredes para definir plan de trabajo respecto a la depuración de la cuenta 2903 Depositos recibidos en Garantia. | Depuración | Valor conciliado de la cuenta 2903 depositos recividos en garantia/ valor total de la cuenta 2903 | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
85 | FILA_85 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.9 | Falta de depuración de la cuenta 2903 Depositos recibidos en Garantia. | 85 | Ejecutar la depuración de la cuentas de acuerdo al plan de trabajo definido. | Depuración | Valor conciliado de la cuenta 2903 depositos recividos en garantia/ valor total de la cuenta 2903 | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
86 | FILA_86 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.9 | Falta de depuración de la cuenta 2903 Depositos recibidos en Garantia. | 86 | Realizar seguimiento periodico a los saldos pendientes por depurar. | Depuración | Valor conciliado de la cuenta 2903 depositos recividos en garantia/ valor total de la cuenta 2903 | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
87 | FILA_87 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.9 | Falta de depuración de la cuenta 2903 Depositos recibidos en Garantia. | 87 | Identificar los saldos que no tienen soportes y construir ficha de depuración, para presentar ante el comité tecnico de sostenibilidad contable para su aprobación. | Depuración | Valor conciliado de la cuenta 2903 depositos recividos en garantia/ valor total de la cuenta 2903 | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
88 | FILA_88 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.10 | Falta de respuesta por parte de los terceros a quienes se les envia la circularización que corresponde a reporte de saldos sobre operaciones recíprocas. | 88 | Realizar mesas de trabajo con las Entidades que se reportan operaciones reciprocas. | Conciliación operaciones reciprocas | Número de entidades con las que se hace gestión, que presentaron operaciones reciprocas/total de entidades reportadas con las que se presentaron operaciones reciprocas | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
89 | FILA_89 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.10 | Falta de respuesta por parte de los terceros a quienes se les envia la circularización que corresponde a reporte de saldos sobre operaciones recíprocas. | 89 | Reiterar la circularización de manera trimestral a las entidades que generen operaciones reciprocas. | Conciliación operaciones reciprocas | Número de entidades con las que se hace gestión, que presentaron operaciones reciprocas/total de entidades reportadas con las que se presentaron operaciones reciprocas | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
90 | FILA_90 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.1.10 | Falta de respuesta por parte de los terceros a quienes se les envia la circularización que corresponde a reporte de saldos sobre operaciones recíprocas. | 90 | Realizar seguimiento trimestral de las transacciones y saldos generados por operaciones reciprocas y hacer los ajustes contables, cuando corresponda. | Conciliación operaciones reciprocas | Número de entidades con las que se hace gestión, que presentaron operaciones reciprocas/total de entidades reportadas con las que se presentaron operaciones reciprocas | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
91 | FILA_91 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.4.1 | Al Cierre de la vigencia 2020, se presenta un saldo de cuentas por pagar de vigencias anteriores a 2019 por valor de $7.102.674.139, de acuerdo con la Ejecución presupuestal vigencia 2020. | 91 | Identificar los saldos de los contratos de vigencias anteriores, suceptibles a ser reintegrados | Depuración cuentas por pagar | Valor total de reintegros de cuentas por pagar vigencias anterior 2019 /Total de la cuenta por pagar presupuestal de vigencias anteriores al 2019 | 100% | GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | 2021-06-01 | 2021-12-31
92 | FILA_92 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.4.1 | Al Cierre de la vigencia 2020, se presenta un saldo de cuentas por pagar de vigencias anteriores a 2019 por valor de $7.102.674.139, de acuerdo con la Ejecución presupuestal vigencia 2020. | 92 | Registrar en el sistema de Información DINAMICA Gerencial, los reintegros correspondientes a los contratos liquidados, una vez revisados por el supervisor, proveedor y el área de contratación. | Depuración cuentas por pagar | Valor total de reintegros de cuentas por pagar vigencias anterior 2019 /Total de la cuenta por pagar presupuestal de vigencias anteriores al 2019 | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
93 | FILA_93 | 425 | 2021 2021 | 169 | 3.3.4.1 | Al Cierre de la vigencia 2020, se presenta un saldo de cuentas por pagar de vigencias anteriores a 2019 por valor de $7.102.674.139, de acuerdo con la Ejecución presupuestal vigencia 2020. | 93 | Realizar seguimiento mensual de los giros y reintegros de los saldos de la cuenta por pagar prespuestal de vigencias anteriores al cierre 2020, que sean suceptibles de liberación. | Depuración cuentas por pagar | Valor total de reintegros de cuentas por pagar vigencias anterior 2019 /Total de la cuenta por pagar presupuestal de vigencias anteriores al 2019 | 100% | GESTIÓN FINANCIERA | 2021-06-01 | 2021-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 425
| Fecha | 2021-04-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021