## PLAN DE TRABAJO 2021
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
|  | PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL | [14 empty] | DI-DE-FT-03 V2
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  | PLAN INSTITUCIONAL TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | Definir lineamientos internos que orienten a la institución en la correcta identificación, análisis, valoración y seguimiento de los riesgos de Seguridad y privacidad de la información, que puedan afectar el logro de los objeticos institucionales o la atención centrada en el usuario, en el marco del desarrollo de los procesos, proyectos y/o planes para minimizar su ocurrencia mediante acciones de control efectivas.
ALCANCE: |  | Aplica a los colaboradores y funcionarios de todos los niveles del orden asistencial o administrativos d ela subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  | GESTION DE LA INFORMACION TICS | [6 empty] | SUBPROCESO /SERVICIO/ AREA /UNIDAD DE LA SUBRED | [6 empty] | GESTION TIC- GESTION DE LA INFORMACION
FECHA DE INCIO DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO |  | 2021-01-01 | [6 empty] | FECHA DE FINALIZACIÓN DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO | [6 empty] | 2021-12-31
SEGUIMIENTO
[16 empty] | Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION TIC
[16 empty] | Periocidad del Seguimiento |  |  |  |  | TRIMESTRAL
Nº | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | RESPONSABLE ( Cargo) | 2021 | [11 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento:
E1 | Fortalecer la adherencia a los procesos del manejo de la información Institucional
1 | Mantener el repositorio de acceso a la información actualizado de la matriz de informes internos externos | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics - Apoyo Especializado Gestion de la Informacion | [12 empty] | Matriz de Informes Internos y Externos
E2 | Sistematizar el proceso de backups de los sistemas de información
2 | Realizar Backups a los sistemas de información de la Subred Priorizados | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics - Referente de Tics | [12 empty] | Bitacora de Backups de sistemads de informacion
E3 | Gestionar la adquisición de licencia SSL de acuerdo al periodo establecido
3 | Mantener la licencia de Certificados de Seguridad para los sistemas informáticos | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics - Profesional Especializado Seguridad Informacion | [12 empty] | Certificado SSL Actualizado | bar: 2021 MAR; 2021 JUN; 2021 SEP; 2021 DIC
E4 | Realizar seguimiento y divulgación a los responsables de la información publicada en el link de transparencia con el objetivo de mantener la adherencia a la normatividad vigente
4 | Seguimiento al cumplimiento de los 193 ITEMS de la información publicada en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 (Transparencia al acceso a la información pública) | Jefe Oficina Sistemas de Informacion Tics - Apoyo Especializado Gestion de la Informacion | [12 empty] | Lista Chequeo cumplimiento publicacion
CONSOLIDADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE TRABAJO
| N° total de actividades : | [13 empty] | ACCIONES COMPLETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | [13 empty] | ACCIONES EN DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | ACCIONES ATRASADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | ACCIONES NO INICIADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores relacionados al plan de trabajo
| Indicador | Meta | Seg1 | Seg 2 | Seg 3 | Seg 4 | Seg 5 | Seg 6 | Seg 7 | Seg 8 | Seg 9 | Seg 10 | Seg 11 | Seg 12 | INDICADOR DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
| % de cumplimiento de las Acciones definidas del plan de trabajo de la Sub Red Sur E.S.E | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ESTADO | SEG 1 | SEG 2 | SEG 3 | SEG 4 | SEG 5
[15 empty] | COMPLETO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[15 empty] | EN DESARROLLO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[15 empty] | ATRASADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Elaboración | [13 empty] | NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Nombre: | Cargo:
| VÍCTOR JULIO GÓMEZ CARVAJAL | REFERENTE DE TICS
| Aprobación | [13 empty] | Observaciones Generales del Plan:
| Nombre | Cargo
| DIANA CAROLINA USSA RUIZ | JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC
Aprobación
| Nombre | Cargo
| GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON | JEFE OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 4. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 5. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 6. Fecha de inicio de ejecución del plan de trabajo: Fecha en la que inicia las actividades que se programan en el plan de trabajo. 7. Fecha de finalización del plan de trabajo: Fecha en la que finaliza las actividades que se programaron en el plan de trabajo. 8. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 9. Responsable: Colocar nombre y cargo de responsable de ejecutar cada acción. 10. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 11. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 12. Responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre, cargo y/o servicio al que pertenece la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo. 13. Periocidad del Seguimiento: Es la fecha en la cual se va hacer el seguimiento y evaluación al Plan de Trabajo. 14. Estado de Cumplimiento: Cuando se realice el seguimiento se colocará el estado en que se encuentra la ejecución de cada actividad como se describe a continuación:  No iniciado: Cuando de acuerdo a la fecha de inicio de la actividad está todavía no se encuentra en ejecución.  En desarrollo: Cuando ya se encuentra en ejecución la acción y no se ha superado la fecha de finalización estipulada para terminar esta actividad.  Completo: Cuando la actividad se ejecutó completamente.  Atrasado: cuando no se ha iniciado la actividad y esta superó la fecha de inicio o cuando pese a que esta se esté ejecutando superó la fecha de finalización indicada en el plan de trabajo). 15. Observaciones del Seguimiento: Deberá describir los soportes y la ubicación de dichos soportes de la ejecución de la actividad, así como el detalle de las dificultades de la realización de la actividad o porque esta no se ha podido llevar a cabo, entre otras observaciones que se considere necesarias. 16. Número total de Actividades: Es la Suma de las actividades definidas en el plan de trabajo. 17. Consolidado de Estado de actividades descritas en el plan de trabajo: Sumatoria de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 18. Indicador de Ejecución al Plan de Trabajo: Porcentaje de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 19. Indicadores relacionados con el Plan de Trabajo: coloque los indicadores que demuestran el impacto del plan de trabajo o se afectan por la ejecución del mismo.