## Hoja1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
|  |  | PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL | [53 empty] | DE-PES-FT-04 V3
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  |  | PLAN ESTRATEGICOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES PETI | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | [11 empty] | Establecer una guía de acción clara y precisa para la administración, mantenimiento y monitorio de las tecnologías de Información y comunicaciones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, mediante la formulación de planes, estrategias y proyectos que garanticen el apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y contribuir al desarrollo e innovación de la entidad enmarcados dentro de los lineamientos de Gobierno Digital con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos sectoriales y los institucionales; en línea con el Plan de Desarrollo de la ciudad.​
OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO AL PLAN: |  |  | - Alcanzar estándares superiores de calidad en salud, mediante la implementación de acciones progresivas que contribuyan al fortalecimiento del desempeño institucional y reconocimiento como Hospital Universitario de la Subred Sur E.S.E. optimizando la atención centrada en los usuarios. - Mantener los niveles de satisfacción de los usuarios, familia y comunidad, desarrollando estrategias que promuevan los espacios de participación y fortalecimiento del control social a parir del Modelo de Atención en Red.D6 | [39 empty] | VIGENCIA: (Año ejecuciòn) | [5 empty] | 2023
ALCANCE: |  |  | POLÍTICA DE GESTION DE LA TECNOLOGIA ​ La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. se compromete a establecer un proceso sistemático de planeación, gestión, evaluación y disposición final de la tecnología, desarrollando procesos de renovación tecnológica, innovación y modernización, propendiendo por la calidad en la prestación del servicio, la seguridad, satisfacción de los usuarios y preservación del medio ambiente. ​
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  |  | GESTION DE LA INFORMACION TIC | [24 empty] | SUBPROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: | [6 empty] | N/A
ESTRUCTURA DEL PLAN | [27 empty] | SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence)
Nº | META ESPECÍFICA | INDICADOR ESPECÍFICO | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR |  |  | RECURSOS ASOCIADOS |  |  |  | PROCESO RESPONSABLE | NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | Cuarto Trimestre | [6 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
[7 empty] | Eficiencia | Eficacia | Efectividad | Talento Humano | Infraestructura | Financieros | Tecnologicos |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION
1 | Fortalecer la Conectividad en la Subred para optimizar la Disponibilidad de los Sistemas de información de la subred. | No. Total, de sedes implementadas de la solución de conectividad / No. Total, de sedes programadas para implementación de la solución de conectividad | Implementar la solución de conectividad en cada una de las sedes | % | 28 SEDES | SEMESTRAL |  | X | [5 empty] | GESTION DE LA INFORMACION TIC | DIANA CAROLINA USSA RUIZ JAIME ORTIZ
2 | Avanzar en la interoperabilidad en la historia clínica a nivel Distrital y con el Gobierno Nacional | No. Total, de Servicios Implementados con Interoperabilidad Nacional/ No. Total, de Servicios programados. | Implementar la interoperabilidad en la historia clínica a nivel Distrital y con el Gobierno Nacional | % | 9 SERVICIOS | TRIMESTRAL |  | X | [5 empty] | GESTION DE LA INFORMACION TIC | DIANA CAROLINA USSA RUIZ JULIETH PAOLA LOPEZ | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA SEP
3 | Implementación de 3 herramientas tecnológicas en pro de optimizar los servicios digitales a los ciudadanos | No. Total, Herramientas Implementadas / No. Total, Herramientas programadas | Desarrollar e implementar herramientas INHOUSE y/o Licenciado | % | 11 HERRAMIENTAS | TRIMESTRAL |  | X | [5 empty] | GESTION DE LA INFORMACION TIC | DIANA CAROLINA USSA RUIZ PAULA PEREZ | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA SEP
4 | Aumentar en un 5% el uso y apropiación de los recursos tecnológicos en la subred definidos. | No. Total, Capacitados sobre la estrategia apropiar / No. Total, colaboradores seleccionados según la estrategia a apropiar | Ejecutar Cronograma de los temas para fomentar el uso y apropiación de los recursos tecnológicos en la Subred definidos | % | 70% | TRIMESTRAL |  | X | [5 empty] | GESTION DE LA INFORMACION TIC | DIANA CAROLINA USSA RUIZ ROCIO PAEZ | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA SEP
5 | Mantener en un 90% la satisfaccion de los usuarios en los sistemas de informacion institucional | % de satisfaccion de los colaboradores de los sistemas de informacion institucional | Realizar Encuesta de satisfaccion de usuarios de los sistemas de informacion institucional | % | 1 HERRAMIENTA | SEMESTRAL | X | [6 empty] | GESTION DE LA INFORMACION TIC | DIANA CAROLINA USSA RUIZ ROCIO RINCON
6 | Implementar herramienta power BI en procesos claves para apoyar analítica de Datos para fortalecer Gobierno del Dato en la Subred Sur E.S.E. | No Total de Procesos Implementados BI/ No. Total, de procesos Programados. | Definir procesos claves para implementar la herramienta BI ​ | % | 1 HERRAMIENTA | SEMESTRAL | X | [6 empty] | GESTION DE LA INFORMACION TIC | DIANA CAROLINA USSA RUIZ ROCIO PAEZ
ELABORACIÓN |  |  |  | DIANA CAROLINA USSA RUIZ JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC | [23 empty] | Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Objetivo Estrategico asociado al Plan: Asosciar a que objetivo estrategico se relaciona el actual plan. 4. Vigencia: Registre el año en el cual se ejecutara el plan de trabajo. 5. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 6. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 7. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 8. Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo, nombre y cargo y/o actividad que desarrolla la persona. 9. Meta: Descripcion de la meta para el desarrollo del plan. 10. Indicador Especifico: Nombre del indicador que dará cumplimiento a la meta. 11. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 12. Unidad de medida, si el indicdaor se medida en: Porrcentaje, numerico, tasa, etc. 13. Linea Base: indica el resultado en la meta de la medicion de la vigencia anterior, en el caso de ser una meta o indicador nuevo que no tenga linea base, se indicara como no aplica-N/A. 14. Frecuencia de Medición: Mensual, trimestrail, semestral, anual. 15. Tipo de Indicador: Indicar si es de eficiencia, eficacia o efectividad. 16. Recursos Asociados: Indicar que recursos son necesarios para el cumplimiento de la meta y el indicador. 17. Proceso Responsable: Colocar nombre del proceso responsable del plan de trabajo, 18. Nombre de la persona responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre de la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo, a la meta o a la acción. 19. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 20. Seguimiento trimestral, descripción de los datos del indicador a reportar. 21. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 22. Observaciones del seguimiento: Espacio para describir el desarrollo y cumplimiento de la meta e indicador y demas observaciones necesarias en el desarrollo de la actividad.
APROBACIÓN - LIDER DE PROCESO |  |  |  | DIANA CAROLINA USSA RUIZ JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC
APROBACIÓN LIDER SEGUNDA LINEA DE DEFENSA - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON Jefe de Oficina Oficina de Desarrollo Institucional