## PAAC 2021
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 - VERSION III
NOMBRE DE PLAN DE TRABAJO |  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 |  |  | OBJETIVO GENERAL | Desarrollar actividades en caminadas a prevenir posibles hechos de corrupción y mejorando la atención al ciudadano , dentro de los procesos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E durante la vigencia del 2021.
PROCESO RESPONSABLE DE FORMULACIÓN |  | Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico y Procesos que intervienen en cada componente |  |  | OBJETIVOS ESPECIFICOS | *Mitigar posibles hechos de corrupción, dentro de cada proceso de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. *Desarrollar y socializar lineamientos de transparencia de acuerdo a la Ley 1512 de 2014, decreto 103 de 2015 y normatividad vigente. *Mejorar en la atención prestada a los usuarios y/o ciudadanos. *Promover el control ciudadano en la gestión publica. | [8 empty] | SEGUIMIENTO PAAC - PRIMER CUATRIMESTRE 2021
PROCESO RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  | Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico - Oficina de Control Interno
[14 empty] | SEGUIMIENTO I LINEA DE DEFENSA PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021 | [5 empty] | SEGUIMIENTO II LINEA DE DEFENSA PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021 |  |  |  | SEGUIMIENTO III LINEA DE DEFENSA PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021
Nº | COMPONENTE |  | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | META | PRODUCTO | INDICADOR | Consolidador de Seguimiento | DESCRIPCIÓN DE CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA | % CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE | % AVANCE ANUAL | RESULTADO COMPONENTE | DESCRIPCIÓN DE CUMPLIMIENTO | % CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE | % AVANCE ANUAL | RESULTADO COMPONENTE | EVIDENCIA | % CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE | OBSERVACIÓN | RESULTADO COMPONENTE
1 | GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION |  | Política de Administración del Riesgo de Corrupción | Actualizar la Política de Gestión de Riesgos (tener en cuenta requisitos del informe SCI y recomendaciones OCI) |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Anual | Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico | 1 Politica de Gestión de Riesgos actualizada a mas tardar el 15 de enero de 2021 | Política de Gestión de Riesgos actualiza | Politica de Gestión de Riesgos actualizada y publicada en web institucional (Politica de Gestión de Riesgos actualizada y publicada en web / Politica programada para actualizacion)*100 | Desarrollo Institucional - Riesgos | La política de Gestión de Riesgos se encuentra en proceso de actualizción. La Politica cuenta con la revisión por parte de la Dirección de Riesgo de Salud. Uno de los aspectos que genera un mayor tiempo de formalización es la definición del apetito de riesgo y las instancias de aprobación que se requieren para este aspecto. | Proyecto de actualizaciión de la Politica Proyecto de Documento de análisis de apetito de riesgo | 40% | 40% | 90% | Política en proceso de actualización. En proceso inclusión del apetito de riesgo. | 40% | 40% | 90% | Política en proceso de actualización. En proceso inclusión del apetito de riesgo. | 0% | El documento soporte es un preliminar de la actualización del apetito del riesgo, que no cuenta con la validación de la Alta Dirección | 36.5%
2 |  |  | Divulgar y Socializar | Continuar con la socialización de Politica y Plan anticorrupcion a los colaboradores de USS urbanas y Rurales (incluye tercerizados) |  |  | 2020-02-01 | 2021-12-31 | cuatrimestral | Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico | 90% de colaboradores socializados en la vigencia 2021 | Listados de asistencia Soportes de socilzacion virtual | Cobertura de socialización (# de colaboradores socializados /# colaboradores programados )*100 | Desarrollo Institucional - Riesgos | Se ha efectuado socialización en Mesas de Acreditación y UCL durante en primer cuatrimestre de 2021. Adicionalmente se envió a los colaboradores el Boletín "En Sintonía". | Soporte de socializaciones y Boletín "En Sintonía" comunicado a colaboradores | 100% | 33.33% |  | Se observa socializaciones mediante capacitaciones en Mesas de Acreditación y UCL de Politica de Riesos y PAAC. Se observa socialización mediante comunicación a Colaboradores "Boletín en Sintonía" | 100% | 33.33% |  | Listados de asistencia, presentaciones y boletín | 33% | La OCI no observa la ficha del indicador, por lo que no es posible establecer el universo del personal a capacitar, impidiendo constatar si el numero de colaboradores capacitado corresponden a lo planeado, ademas se debe tener en cuenta la alta rotación que tiene la entidad
3 |  |  |  | Identificar los cambios del contexto estratégico institucional como fuente de entrada de cambios de versiones del Mapa de Riesgos de corrupcion y controles asociados |  |  | 2020-02-01 | 2021-12-31 | Trimestral | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional Participación comunitaria y servicio al ciudadano | 1 mapa de riesgos de corrupcion con registro del contexto estrategico que origino cambio en versiones | Mapa de riesgos de corrupcion publicado en web con registro de versiones actualizadas y cambios | Publicación de Mapa de Riesgos de corrupcion con registro de cambios (aplica para versiones actualizadas) | Desarrollo Institucional - Riesgos | La construcción del mapa de riesgos de la entidad para la vigencia 2021, que incluye los riesgos de corrupción, cuentan con un análsis del contexto de la entidad y de los procesos. | Mapa de riesgos vigencia 2021 - 2 - CONTEXTO Mapa de riesgos de corrupción versión 1 y 2 | 100% | 25% |  | La construcción del mapa de riesgos de la entidad para la vigencia 2021, que incluye los riesgos de corrupción, cuentan con un análsis del contexto de la entidad y de los procesos. | 100% | 25% |  | Fecha de publicación de la Matriz publicada en la web. 12-04-2021 | 100% | Se evidencia una extemponaeidad en la fecha de publicación y la periodicidad de la actividad debe ser anual, ya que la plataforma estrategica es para el cuatrenio.
4 |  |  | Monitoreo | Continuar con la medicion de conocimientos sobre Plan Anticorrupcion y Atencion al ciudadano al grupo de valor colaboradores |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | cuatrimestral | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional Lideres de Proceso | 85% de resultados favorables de medicion de conocimientos a colaboradores evaluados en 2021 | Listado de resultados de colaboradore evaluados con puntaje Instumento de evaluacion aplicado | % conocimiento del PAAC (# colaboradores con resultados >= al 85% en PAAC/ # de colaboradores evaluados)*100 | Desarrollo Institucional - Riesgos | La evaluación para el primer cuatrimestre se focalizó en el primer componente del PAAC referente a la Gestión de Riesgos. | Consolidado de evaluaciones efectuadas a los colaboradores | 100% | 25% |  | Se observa evaluaciones a los colaboradores sobre conocimientos en el primer componente del PAAC - Gestión de Riesgos | 100% | 25% |  | Archivo excel de tabulacion de Pretest y postest | 17% | La evidencia soporta solo el primer componente de los siete y el proceso de desarrollo estrategico esta impedido para realizar la evaluacion como segunda linea, esta debe ir a una instancia de la alta gerencia. . La calificacion de la OCI Corresponde al valor proporcional del cuatrimestre
5 |  |  |  | Evaluar el PAAC y los riesgos de corrupcion desde la II linea de defensa, analizando la solidez de controles y publicacion de resultados en web |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | cuatrimestral | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional Lideres de Proceso | 3 reportes de seguimiento del PAAC y Mapa de riesgos de corrupcion desde la II linea de defensa, publicados en la web por cada cuatrimestre de 2021 | Reportes de resultados del PAAC y Mapa de riesgos de corrupción de corrupcion | Cumplimiento de PAAC II linea de defensa (total actividades cumplidas por cada componente / total de actividades programadas por cada componente)*100 | Desarrollo Institucional - Riesgos | Se efectua evaluación desde la segunda línea de defensa del PAAC y el mapa de riesgos de corrupción desde la segunda línea de defensa. Publicación en página web | Evaluación PAAC II línea de defensa Mapa de riesgos de corrupción con evaluación II línea de defensa | 100% | 33.33% |  | Se evalua el PAAC y enl mapa de riesgos de corrupción por parte de la segunda línea de defensa. | 100% | 33.33% |  | La evidencia no permite ver el alcance del cumplimiento de las actividades planteadas en el PAAC | 52% | En el componente de Gestión de Riesgos , no se debe realizar los dos roles: Autoevaluación y II linea de defensa
6 |  |  |  | Reportar a los grupos de valor los resultados del PAAC institucional y Mapa de riesgos de corrupción |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | cuatrimestral | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional Lideres de Proceso | 3 reportes de resultados del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupcion a los grupos de valor | PAAC y Mapa de riesgos de corrupción de corrupcion con seguimiento de II linea de defensa | Cumplimiento del PAAC (por componente) y Resultados de Mapa de Riesgos de corrupcion | Desarrollo Institucional - Riesgos | El reporte del PAAC y del mapa de riesgos de corrupción es publicado en la pagina web para ser dado a conocer a los grupos de valor. | Evaluación PAAC II línea de defensa Mapa de riesgos de corrupción con evaluación II línea de defensa | 100% | 33.33% |  | El reporte del PAAC y del mapa de riesgos de corrupción se publica en la página web para conocimiento de los grupos de valor. | 100% | 33.33% |  | Publicación de la Matriz y el seguimiento del PAAC | 17% | La OCI observa la necesidad de adoptar una metodologia de socializacion diferente, que tenga impacto por parte de los responsables de la ejecucion de PAAC
7 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | Identificación de Tramites | Revisar de manera periodica, el ciclo de verificación de los datos de operación y los trámites y servicios con suceptibilidad a actualización, en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, en Guía de Trámites y Servicios - Bogotá. |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Trimestral - Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional- Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Lideres de Proceso | 1 Informe de diagnostico del estado actual de tramites y servicios, que visibilice la necesidad o no de actualización. | Documento Diagnostico de verificación y uso de los tramites y servicios, datos de oepración, identificando la necesidad o no de actualización. | Numero de diagosticos previos sobre la necesidadd e actualziación de Tramites y Servicios en el SUIT / 4 Reportes de gestión. | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 1.El 28 de enero de 2021 se realizó reunión para la identificación, priorización y formulación de la Estrategia de Racionalización 2021 para el trámite de Asignación de Cita para la Prestación de Servicios en Salud. 2. Se realiza gestión para actualización de los tramites con los lideres de los trámites. 3. Se recibe respuesta de la actualización de los tramites de historia clinica y complementarios; se observa que se debe realizar cambios en números telefónicos 4. Se realiza reunión para validar las lineas telefonicas y gestionar la actualización de los tramites. 5. Se envia a través de correo electrónico los datos de operación relacionados con PQRS a Desarrollo Institucional Desarrollo Institucional: Adicional a lo anterior, se define nueva estrategias de racionalización de trámites que se publicó el 30 de abril de 2021, resultante del análisis de los trámites. | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 1. Acta de reunión 28-01-21 que incluye revisión de los datos de operación. 2. Se evidencia Correos de envio de solicitud de actualizacion de tramites a los lideres para actualizacion de los tramites 3. se evidencia correos con respuesta de los lideres con la actualizacion de los tramites Desarrollo Institucional 4. Acta de reunión 29-04-2021 5. Estrategia Publicada: https://www.subredsur.gov.co/transparencia/planeacion/planes - Plan Antitrámites/2021 | 100% | 25% | 100% | Se observa verificación al inicio de la vigencia y posteriormente verificación mediante la solicitud de actualización de los trámites. Adicionalmente, se observa reporte mensual de los datos de operación. Se identifica nueva estrategia de racionalización publicada en la página web | 100% | 25% | 100% | Conforme a mesa de trabajo con el DAPF, se revisó este componente el cual requierio ajustes de acuerdo a los lineamentos del ente, |  | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL CUATRIMESTRE
8 |  |  |  | Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) identificado y difundido para los usuarios |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Semestral | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional- Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Lideres de Procesos Misionales. | Realiza Difundir la oferta de trámites y servicios l grupo de valor usuarios, familia y comunidad | Documento evidencia de la Socialización de Portafolio de servicios | (Número de socializaciones realizadas/ Número de socializaciones programadas) * 100 | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  | Conforme a mesa de trabajo con el DAPF, se revisó este componente el cual requierio ajustes de acuerdo a los lineamentos del ente, |  | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL CUATRIMESTRE
9 |  |  |  | Realizar actualización en la pagina SUIT, relacionado con la actualizacion de tramites y servicios |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Trimestral - Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional- Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Lideres de Procesos Misionales. | 4 Reportes de actualizacion de Tramites y Servicios en el SUIT. | Informes de actualización en el sistema SUIT | Numero de reportes de Tramites y Servicios en el SUIT / 4 Reportes de gestión. | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | Se realizaron durante el primer trimestre dos actualizaciones de formato integrado de concepto sanitario y de imágenes diagnosticas, por ajustes en los números telefonicos y horarios de atención se realiza en conjunto con la Oficina de Desarrollo institucional validación de la informacion de los trámites con cada uno de los lideres para realizar los cambios y actualización | Formatos integrados diligenciados en el SUIT con fecha de modificaciòn. Formatos integrados validados por los lideres | 100% | 25% |  | Se observa actualización en la página SUIT, de los trámites de Concepto sanitario e imágenes diagnosticas. | 100% | 25% |  | Conforme a mesa de trabajo con el DAPF, se revisó este componente el cual requierio ajustes de acuerdo a los lineamentos del ente, |  | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL CUATRIMESTRE
10 |  |  | Gestión y Priorización de la Racionalización de Trámites | Definir con los lideres de los procesos, los tramites y/o servicios que de acuerdo al diagnostico son suceptibles a racionalizar. |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Trimestral - Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional- Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Lideres de Procesos Misionales. | Tramites y/o servicios definidos para racionalizar en le periodo. | Informes de actualización en el sistema SUIT | Numero de tramites identificados para racionalzar / Numero de tramites efectivamente racionalizados en SUIT. | Desarrollo Institucional - Tramites | El 28 de enero de 2021 se realizó reunión para la identificación, priorización y formulación de la Estrategia de Racionalización 2021 para el trámite de Asignación de Cita para la Prestación de Servicios en Salud, en cabeza de la Dirección de Servicios Ambulatorios de la Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Sur. Adicional a lo anterior, se define nueva estrategias de racionalización de trámites que se publicó el 30 de abril de 2021, resultante del análisis de los trámites. | Acta de reunión 28-01-21 Acta de reunión 29-04-2021 https://www.subredsur.gov.co/transparencia/planeacion/planes - Plan Antitrámites/2021 | 100% | 25% |  | Se identifica ejercicio efectuado el 28 de enero de 2021 en la se establece estrategia de racionalización para el trámite de asignación de citas. Adicionalmente, se observa ejercicio efectuado el 29 de abril de 2021 en la que se redefine los trámites a racionalizar y publicación en la página web | 100% | 25% |  | Conforme a mesa de trabajo con el DAPF, se revisó este componente el cual requierio ajustes de acuerdo a los lineamentos del ente, |  | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL CUATRIMESTRE
11 |  |  |  | Racionalizar los tramites, servicios, y otros procedimientos administrativos definidos por la Entidad |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Trimestral - Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional- Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Lideres de Procesos Misionales. | Tramites y/o servicios racionalizados efectivamente en el SUIT, en le periodo. |  |  | Desarrollo Institucional - Tramites | Se realizó el registro en la Plataforma SUIT de la Estrategia de Racionalización 2021 para el trámite de Asignación de Cita para la Prestación de Servicios en Salud. No obstante lo anterior, teniendo en cuenta la revisión efectuada en el primer cuatrimestre con las áreas internas y bajo la articulación con el DAFP, Secretaria Distrital de Salud y otras Subredes, se redefine la estrategia de Racionalización de Trámites. La estrategia se encuentra publicada en la ägina Web. | Acta de reunión 28-01-21 que incluye imágenes del registro en el SUIT Acta de reunión 29-04-2021 https://www.subredsur.gov.co/transparencia/planeacion/planes - Plan Antitrámites/2021 | 100% | 25% |  | Se identifica registro en la Plataforma SUIT de la Estrategia de Racionalización 2021 para el trámite de Asignación de Citas e Historia Clínica. | 100% | 25% |  | Conforme a mesa de trabajo con el DAPF, se revisó este componente el cual requierio ajustes de acuerdo a los lineamentos del ente, |  | NO APLICA SEGUIMIETNO PARA EL CUATRIMESTRE
12 |  |  |  | Desarrollar la Estrategia de Racionalización de Tramites definida (Ver pestaña Estrategia Racionaliz Tramites) |  |  | 2021-05-18 | 2021-12-31 | Trimestral - Anual | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional- Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Responsables definidos en Estrategia de Racionalización | Tramite Racionalizado | Estrategia Implementada de Racionalización del tramite |  | Desarrollo Institucional - Tramites | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  | Conforme a mesa de trabajo con el DAPF, se revisó este componente el cual requierio ajustes de acuerdo a los lineamentos del ente, |  | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL CUATRIMESTRE
13 | RENDICION DE CUENTAS |  | Fases de Alistamiento | Asignar el área responsable de liderar la rendición de cuentas. |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Anual | Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. | Definir el area y equipo técnico lider de Rendición de Cuentas. | Comunicación soporte, de asignación del área líder de rendición de cuentas | Un equipo tecnico Lider de Rendición de Cuentas. | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico | Se delega Equipo Técnico de Rendición de Cuentas y se asigna al proceso de direccionamiento estrategico como area lider del ejercicio de Rendición de Cuentas 2020 | Oficio No. GG-012 Firmado por el Dr. Luis Fernando Pineda Avila - Gerente Delegando el Equipo Tecnico de Rendición de Cuentas y donde se asigna al proceso de direccionamiento estrategico como area lider del ejercicio de Rendición de Cuentas 2020. | 100% | 100% | 95.83% | Se remite oficio el 06 de enero de 2021 para la asignación de las áreas resresponsables de liderar la rendición de cuentas y particularmente el equipo técnico de getión y de apoyo. | 100% | 100% | 95.83% | Oficio de gerencai con designacion de equipio de 6 de enero de 2021 GG-012 | 100% | Se ajusta conforme al MURC | 97.62%
14 |  |  |  | Conformación del equipo líder |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Anual | Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. | 100% del Equipo Lider, capacitado y informado frente a la Metodologia de Rendición de Cuentas. | Acta de Conformación y formación metodologica al Equipo Lider Rendición de Cuentas. | % De cumplimiento de capacitación y formación del equipo lider de Rendición de Cuentas. | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico | Se delega Equipo Técnico de Rendición de Cuentas y se asigna al proceso de direccionamiento estrategico como area lider del ejercicio de Rendición de Cuentas 2020 |  | 100% | 100% |  | Se remite oficio el 06 de enero de 2021 para la asignación de las áreas resresponsables de liderar la rendición de cuentas y particularmente el equipo técnico de getión y de apoyo. | 100% | 100% |  | Oficio de gerencai con designacion de equipio de 6 de enero de 2021 GG-012 | 100% | Se ajusta conforme al MURC
15 |  |  |  | Capacitar el equipo líder de Rendición de Cuentas |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Trimestral | Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. |  | Soporte documental o virtual de capacitación aplicada a lideres de rendicion de cuentas |  | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico | Se realiza capacitación virtual al equipó Lider de Rendición de cuentas, realizado el dia viernes 16 de enero de 2021, citado mediante oficio DIR-001-2021, el cual se anexa sopórtes y se anexa presentación realizada en power Point. | Oficio de Citación Equipo Lider de Rendicion de Cuentas y Presentación. | 100% | 100% |  | Capacitación efectuada al equipo líder de rendición de cuentas de acuerdo a citación y presentación efectuada. | 100% | 100% |  | Ofcio de Desarrollo institucional 6 de enero 2021 DI-001-2021 Citacaciòn Capacitación Pr4esentación en PP | 100% | No se evidencia lista de asistencia del equipo Lider a la capacitación
16 |  |  |  | Autodiagnóstico de rendición de cuentas |  |  | 2021-01-01 | 2021-02-28 | Anual | Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. | 80% de cumplimiento de matriz de autodiagnostico de Rendición de cuentas,. | Matriz de Autodiagnóstico de rendición de cuentas y documento de autoevaluación de enfoque de derechos humanos y paz. | % de cumplimiento de la matriz autodiagnostico de rendicion de cuentas. | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico | 1: Aplicación de la Herramienta brindada por el MURC de Autodiagnóstico efectuado con resultado del 89,6% 2. Aplicación y diligenciamiento de la Matriz Autoevaluación enfoque de derechos Humanos y paz en la rendición de cuentas | 1. Matriz de Autodiagnostico. 2. Matriz Autoevaluación enfoque de derechos Humanos y paz en la rendición de cuentas | 100% | 100% |  | Se efectuó Matriz de Autodiagnóstico de rendición de cuentas con resultado de 89,6% y adicionamente se diligencio el instrumento de a Matriz Autoevaluación enfoque de derechos Humanos y paz en la rendición de cuentas . | 100% | 100% |  | Autodiagnostico diligenciado conforme a los lineamientos del DAFP | 100% | Se ajusta conforme al MURC |  |  | 1900
17 | [6 empty] | 2021-01-01 | 2021-02-28 | Anual | Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. | Linea de base del Autoevaluación enfoque de derechos humanos y paz en la rendicion de cuentas. |  |  | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | AUTOEVALUACIÓN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ EN LA RENDICION DE CUENTAS diligenciada | 100% | Actividad cumplida
18 |  |  |  | Identificar las dependencias y enlaces para la rendición de Cuentas |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Anual | Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. | Un informe consolidado de necesidades de Infromación de Rendición de cuentas | Documento soporte de Comunicación a lideres de Procesos de resultados de Diagnostico y necesidades de Información, para rendición de cuentas. | Numero de necesidades de Información identificadas | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico | Mediante oficio direccionado por Gerencia, se identifica las dependecias y enlaces para Rendición de Cuentas para la vigencia 2020. Se aplicó matriz de identificación de dependencias o instancias de la entidad para rendición de cuentas 2020-2021- Instrumento direccionado por el MURC. | Oficio No. GG-012 Firmado por el Dr. Luis Fernando Pineda Avila - Gerente Delegando el Equipo Tecnico de Rendición de Cuentas y donde se asigna al proceso de direccionamiento estrategico como area lider del ejercicio de Rendición de Cuentas 2020. Instrumento de Identificación de Dependencias | 100% | 100% |  | Se observa documento de identificación de dependencias y enlaces para la rendición de cuentas y oficio de asignación de equipo de rendición de cuentas. | 100% | 100% |  | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE DEPENDENCIAS O INSTANCIAS DE LA ENTIDAD PARA RENDICIÓN DE CUENTAS Informe Conslidado | 100% | Actividad cumplida
19 |  |  |  | Identifica de actores y grupos interesados |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | Un informe descriptico de actores y grupos de interés relevantes para el ejercicio de rendición de cuentas | Identificación de mapa de actores y grupos interesados. | Numero de actores y grupos de valor identificado para la actual Rendición de Cuentas. | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico | Se realizan los 5 pasos según la metodologia del MURC ( Identificación de actores, priorización de variables. Análisis de actuación, Mapa de conocimiento y el FODA). | 1. Matriz de Actualizacion caracterización de GV 2. Consolidado General de Grupos de Valor. 3. Formatos por Proceso IGrupos de Valor 2021 | 100% | 100% |  | La entidad indentificó los actores y grupos de interés aplicando los instrumentos de la metodología de MURC, establecida para tal fin, | 100% | 100% |  | MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ACTORES Y GRUPOS DE INTERÉS | 100% | Actividad cumplida
20 |  |  |  | Análisis del entorno previa al ejercicio de rendicion de cuentas. |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | Un Diagnostico actual del ejercicio de Rendición de Cuentas, con medición de los 5 entornos (Economia, Social, tecnologico, Cultural, Politico). | FODA Rendición de Cuentas. | Un Documento FODA Publicado. | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico | 1. Construcción de FODA Institucional, adicional se realiza el diligenciamiento de dos Instrumentos de análisis de entorno, instrumentos propuestos por el MURD. | 1. Instrumento FODA. 2. Instrumento de análisis de entorno. 3. Matriz de análisis de entorno. | 100% | 100% |  | Se observa la aplicación de tres instrumentos para el análisis del entorno. 1 FODA Institucional, 2. Instrumento de Instrumento de análisis de entorno y 3 Matriz de análisis de entorno. | 100% | 100% |  | ANALISIS DE ENTORNO - RENDICIÓN DE CUENTAS | 100% | Se cumple. Sin embargo, el Foda es una herramienta interna y no debe ser publicado
21 |  |  |  | Identificar temas prioritarios para la rendición de cuentas |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | Un documento consolidado de Identificación de temas prioritarios y necesidades de Información para el efectivo ejercicio de Rendición de Cuentas. | Matriz o documento de identificación analisis de necesidades de grupos de interes. | Identificación de temas prioritarios y necesidades de Información para Rendición de Cuentas. | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico | Durante los diferentes espacios de Dialogo Ciudadanos, se fueron alimentando las matrices de identificación de temas prioritarios y de necesidades por Localidad, insumo primario para determinar la información priorizada en la Presentación de Rendición de Cuentas. | Matriz por Localidad de identificación de temas prioritarios y de necesidades | 100% | 100% |  | Se observa documento consolidado de Identificación de temas prioritarios y necesidades de Información para el efectivo ejercicio de Rendición de Cuentas por Localidad. | 100% | 100% |  | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE TEMAS PRIORIZADOS | 100% | Se ajusta conforme al MURC
22 |  |  |  | Identificar las necesidades de información y diálogo | [9 empty] | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | CONSULTA DE INFORMACION A LOS GRUPOS DE VALOR | 100% | Se ajusta conforme al MURC
23 |  |  | Diseño | Elaborar la estrategia de rendición de cuentas basada en enfoque de derechos y paz. |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | 90% de cumplimiento de las actividades de Gestión de la Estratégia de Rendición de Cuentas 2020. | Matriz de Estrategia de Rendición de Cuentas de la Vigencia actual y Matriz Cadena de valor para la elaboración de la estrategia de rendición de cuentas | % de cumplimiento de las actividades descritas en la estrategia de Rendicion de Cuentas. | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico | Como parte de la estrategia de rendición de cuentas, se elaboró la estratégia basada en enfoque de derechos y paz, adicioalmente se desarrolla el diligenciamiento del Instrumento, formato verificación para iniciar con la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y Formato priorización temas para la rendición de cuentas. | 1. Autoevaluacion enfoque derechos humanos. 2. Formato de verificación Implementación. 3. Priorización de Rendición de Cuentas. | 100% | 100% |  | Se observa matriz de estrategia de rendición de cuentas con enfoque de derechos y paz | 100% | 100% |  | 1. Autoevaluacion enfoque derechos humanos. 2. Formato de verificación Implementación. 3. Priorización de Rendición de Cuentas. | 100% | De acuerdoa la meta el producto es la estrategia conforme al MURC en la actividad No. 9.
24 |  |  |  | Elaborar el componente de comunicaciones de la estrategia de rendición de cuentas |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Comunicación Estratégica. | 90% de Cumplimiento del Plan de Comunicaciones, donde se describa las buenas practicas de comunicación. | Estrategia de comunicación a través de medios y mecanismos que faciliten el acceso diferencial de diversas poblaciones | % De cumplimiento Plan de Comunicaciones de Rendición de Cuentas. | Comunicaciones | COMUNICIONES: La Oficina Asesora de Comunicaciones elaboró todo el componente de comunicaciones para la estrategia de Rendición de Cuentas, en este sentido se elaboró: - Convocatoria para lograr una activa participación a la Rendición de Cuentas de los diferentes grupos de valor, en este caso, se realizaron piezas de invitación para la página web, redes sociales, correo electrónico, vídeos en pantallas institucionales y audios en rutas de la salud. - Presentación de Rendición de Cuentas, en la que se consolidaron todos los soportes de las partes interesadas, con un total de 62 diapositivas. - Se realizó guion con el paso a paso a desarrollar durante la Rendición de Cuentas, este documento fue una herramienta para llevar el control de la jornada y para generar mayor y adecuada participación de cada uno de los expositores de la Subred Sur. - Se trabajó en el montaje para la Rendición de Cuentas de la siguiente manera: o Arte: se adecuaron sillas, mesas y flores, esto con el fin de crear un espacio cercano, en el que el Gerente y sus invitados pudieran interactuar en una charla amena. o Tecnología: para la transmisión de la Rendición de Cuentas fue necesario contar con diferentes equipos para garantizar de esta manera que todos los participantes que no se encontraban de manera presencial no tuvieran inconvenientes en la transmisión en vivo que se realizó por las diferentes redes sociales de la institución (Facebook, YouTube, Twitter). Es así como se requirió de 3 luces, 5 computadores, 3 cámaras, 2 micrófonos de solapa, 1 micrófono de mano, 1 consola de sonido, 1 televisor para seguir transmisión y dos programas de trasmisión en vivo. o Talento humano: fue necesario contar con un maestro en artes audiovisuales, dos técnicos de sistemas, un camarógrafo y un controlador de master. - A través de redes sociales se realizó un trabajo de tres tiempos: o El primero se basó en realizar una extensa convocatoria de todos los grupos de valor. o El segundo tuvo un equipo atento a las necesidades y comentarios de los participantes, tomando las preguntas en vivo y realizando post cada cinco minutos con información sobre la Rendición de Cuentas. o El tercero realizó todo un monitoreo con el fin de establecer el impacto de la Rendición de Cuentas en las diferentes cuentas de la entidad. DESARROLLO INSTITUCIONAL. Diligenciamiento del Instrumento MURC - Componente Comunicaciones para la Estratégia de Rendición de Cuentas. | * Piezas comunicativas Rendición de Cuentas. * Presentación Rendición de Cuentas. *Guión con el paso a paso. *Indicadores redes sociales. *seguimiento PECO 2021. *Instrumento MURC - Componente Comunicaciones para la Estratégia de Rendición de Cuentas. | 100% | 100% |  | La Oficina Asesora de Comunicaciones elaboró el componente de comunicaciones de la estrategia de rendición de cuentas, tal como se observa en el informe emitido sobre el tema. Se registra en el PECO, adicioanalmente se evidencia la plicación del instrumento MURC - Componente Comunicaciones para la Estrategia de Rendición de Cuentas., que sonsolida la Estrategia. | 100% | 100% |  | Se cuenta con el documento que soportan la actividad propuesta | 100% | La estrategia de rendicion de cuentas esta inlcuida en el PECO
25 |  |  |  | Identificar Buenas prácticas sobre acciones de comunicación visual en espacios públicos | [9 empty] | Comunicaciones | En la identificación de buenas prácticas sobre acciones de comunicación visual en espacios públicos se trabajó: - En la elaboración de piezas comunicativas de manera que estuvieran alineadas con todo lo referente a lenguaje claro (frases cortas, de lenguaje cercano, pensando en imágenes, entre otros), con el fin de facilitar a todos los grupos de valor la comprensión de todo lo proyectado. - Para el buen desarrollo de la transmisión en vivo se hizo uso de dos programas de streaming, esto permitió manejar diferentes salidas de audio y vídeo por lo que daba dinamismo y contribuía a presentar a los espectadores un ejercicio comunicativo con calidad. - Durante toda la Rendición de Cuentas se contó con dos intérpretes de lenguaje de señas, quienes contribuyeron a realizar un ejercicio de rendición de cuentas participativo e incluyente. | * Piezas comunicativas Rendición de Cuentas. * Presentación Rendición de Cuentas. *Guión con el paso a paso. *Indicadores redes sociales. *seguimiento PECO 2021 | 100% | 100% |  | Se observa la implementación de las buenas ptracticas descritas por la primera línea de defensa. | 100% | 100% |  | Se cuenta con el documento que soportan la actividad propuesta | 100% | La estrategia de rendicion de cuentas esta inlcuida en el PECO |  | 95
26 |  |  |  | Realizar una Consulta participativa de la estrategia de rendición de cuentas |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | Un documento de Validación y socialización con los grupos de interés la estrategia definida de rendición de cuentas formulada por la Subred Sur .E.S.E. | Documentos soportes de Propuesta de la estrategia de rendición de cuentas, aprobada y socializada a los grupos de Valor. | Estratégia de Rendición de cuentas aprobada y socializada por los grupos de valor. | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico | En los espacios de Dialogos realizados previamente al ejercicio de Rendición de Cuentas, se socializa la estrategia de Rendición de cuentas, que incluia información de medio a utilizar, Hora, la fecha, los espacios de interacción, y de esta manera se realiza participativamente y activamente la estratégia de Rendición de Cuentas. | Actas de espacios de dialogo ciudadano | 100% | 100% |  | Se reporta la ejecución de espacios de dialogo ciudadano en las localidades que hacen parte de la Subred. Las temáticas de los dialogos corresponden la recopilación de necesidades y expectativas frente a las temáticas propuestas para la rendición de cuentas. Así mismo se invita a la comunidad para el espacio de rendición de cuentas del 17 de marzo de 2021 | 100% | 100% |  |  |  | NO APLICA SEGUIMIETNO PARA EL CUATRIMESTRE
27 |  |  |  | Elaborar participativamente de la estrategia de rendición de cuentas |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas |  |  |  | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | NO APLICA SEGUIMIETNO PARA EL CUATRIMESTRE
28 |  |  |  | Socializar la estrategia de rendición de cuentas |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas |  |  |  | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico | Para la socialización de la Estrategia de Rendición de Cuentas, se elaboró en link de pagina web, que contenia el informe de previo de Rendición de Cuentas, para consulta previa del Ciudadano e Información de Hora, fecha y medio |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL CUATRIMESTRE
29 |  |  | Preparación | Realizar Consulta a los grupos de interés, para definición de información priorizada. |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Comunicación Estratégica. | Una matriz de definición de información priorizada por grupos de interes para ejercicio de rendición de cuentas. | Documentos soportes de resultado de la consulta de grupos de valor sobre la priorización de Información para Rendición de Cuentas. | Información Priorizada para Rendición de Cuentas. | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | PARTICIPACION COMUNITARIA. Frente a la consulta de información priorizada se desarrolló las siguientes actividades: Definición de metodología para los diálogos ciudadanos. Desarrollo de 4 diálogos ciudadanos uno por cada localidad, con la participación de los representantes de la comunidad quienes dieron a conocer de acuerdo con la metodología la necesidad de información que requerían de la entidad, la cual se consolidó en la matriz que fue presentada a la entidad como insumo para el proceso de Rendición de cuentas vigencia 2020. DESARROLLO INSTITUCIONAL: Aplicación del instrumento MURC - Matriz Consoliodada Temas Prioritarios | 1. metodologia de dialogo ciudadano 4. actas de dialogo ciudadano 1 matriz de necesidad de informacion . Matriz Consoliodada Temas Prioritarios | 100% | 100% |  | Se reporta la ejecución de espacios de dialogo ciudadano en las localidades que hacen parte de la Subred. Las temáticas de los dialogos corresponden la recopilación de necesidades y expectativas frente a las temáticas propuestas para la rendición de cuentas. Así mismo se invita a la comunidad para el espacio de rendición de cuentas del 17 de marzo de 2021. | 100% | 100% |  | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE TEMAS PRIORIZADOS | 100% | Se evidencia que no hay claridad en los conceptos de grupos de interes y grupos de valor
30 |  |  |  | Elaborar del informe basado en derechos humanos y paz. |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | Un Informe publicado en pagina web, de gestión con enfoque basado en derechos humanos y paz. | Informe publicado de rendición de cuentas para consulta de Grupos de Valor. | Informe de Rendición de Cuentas, Publicado en los terminos de ley. | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico | En la actualidad se encuentra en Construcción el documento bajo la estructura propuesta por el MURC, de enfoque de derechos de paz, por lo cual no se logra consolidar el documento final para la fecha establecida de cumplimiento. | Sin Soporte | 0% | 0% |  | La actividad se encuentra en construcción de acuerdo a lo informado por la primera linea de defensa. | 0% | 0% |  | En la pagina WEB de la entidadad se encuentra publicado el informe de rendicion de cuentas. | 50% | No se observa el enfoque de Derechos Humanosy Paz en el informe
31 |  |  |  | Fortalecer el seguimiento de las peticiones de los cuidadanos sobre los avances en la gestión publica. |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Comunicación Estratégica. | Un informe consolidado de las peticiones de los ciudadanos sobre los resultados y avances de la gestión para la garantía de los derechos humanos a su cargo. | Documento soporte de las peticiones realizadas por la ciudadania y/o grupos de interes. | Información documentada de las peticiones de los cuidadanos y/o grupos de Valor en espacio concertado. | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | En la realización de los diálogos se definió la matriz de necesidad de información la cual se consolido con los requerimientos manifestados a través de asamblea de rendición de cuentas realizada en el 2021 | matriz consolidada de necesidad de ifnformacion | 100% | 100% |  | Se observa consolidación de las peticiones de los ciudadanos de las localidades que hacen parte de la Subred para ser tratadas en la rendición de cuentas. | 100% | 100% |  | En la pagina WEB de la entidadad se encuentra publicado el informe de rendicion de cuentas. | 100% | No se observa el enfoque de Derechos Humanosy Paz en el informe. Se va a revisar el informe PQR del primer trimestre 2020
32 |  |  |  | Realizar convocatoria de los actores y grupos de interés para participar en los espacios de rendición de cuentas |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Comunicación Estratégica. | Una convocatoria Pública para el ejercicio de rendicion de cuentas,mediante los canales de comunicación definidos y la estrategia definida. | Documento soporte de convocatoria de Rendición de Cuentas, de acuerdo a los terminos de ley. | Convocatoria pública de rendicion de cuentas en terminos de ley | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | PARTICIPACION COMUNITARIA. Se realizó publicación en la página WEB de convocatoria y teniendo cuenta los grupos de valor se hizo llamadas a cada uno de los integrantes realizando convocatoria pública a las Formas de participación comunitaria y en las salas de espera de las unidades se invitó a la asamblea de rendición de cuentas. DESARROLLO INSTITUCIONAL. Se publica pieza comunitiva e informativa de la invitación a la Rendición de Cuentas 2020, y medios a utilizar. | 1. matriz de convocatoria a las Formas de participacion Comunitaria. 2. pieza comunitiva e informativa de la invitación a la Rendición de Cuentas 2020 | 100% |  |  | Se observa matriz de convocatoria para participar en los espacios de rendición de cuentas y adicionamente se verifica en pagina web, una pieza comunitiva que invita a la rendición de cuentas 2020. | 100% | 100% |  | Se observa el uso de varios canales de comunicación invitando a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 100% | Pese a la convocatoria se observan limitantes de tipo tecnologico para su asistencia. Por lo cual la Subred, habilitó en las salas de espera una pantalla para asistir al evento
33 |  |  |  | Aplicar la metodologica en el análisis el concepto de las cuatro “A” para guiar su argumentación desde el enfoque de derechos ( Asequibles, Accesibles, Aceptables, Adaptables). |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | Una matriz de aplicación bajo enfoque de las cuatro "A" de derechos humanos a la rendición de cuentas . | Resultado de la Aplicación del concepto de las Cuatro "A" | Diagostico de la aplicación de pregunas orientadoras para determinación de enfoque de derechos. | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico | Se aplica instrumento propuesto por el MURC, "Autoevaluacion enfoque derechos humanos" que describe incorporar en el análisis el concepto de las cuatro “A” durante el autodiagnóstico del enfoque de derechos humanos y paz de la rendición de cuentas | Pendiente Información | 100% | 100% |  | Se observa la aplicación del instrumento "Autoevaluacion enfoque derechos humanos bajo el concepto del análisis de las cuatro “A”. Propuesto por el MURC. | 100% | 100% |  | Se encuentra la Autoevaluación diligenciado | 100% | Se ajusta conforme al MURC
34 |  |  | Ejecución. | Diseñar la agenda para las jornadas de diálogo |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | 100% de cumplimento de las actividades definidas en la agenda del ejercicio de Rendición de Cuentas para los cuidadanos. | Documento soporte de cumplimiento de la agenda de Rendición de Cuentas. | % Cumplimiento de las actividades descritas en agenda. | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico | Se realiza estructura agenda de acuerdo al instrumento propuesto por el MURC. | Matriz de agenda según MURC | 100% | 100% |  | Se identifica agenda que de acuerdo al soporte, tiene como objetivo: "Otorgar una estructura coherente y reglas de juego que soporten el espacio de diálogo con los grupos de interés". | 100% | 100% |  | Se encuentra la agenda de las jornadas de dialogo | 100% | Se ajusta conforme al MURC
35 |  |  |  | Realizar Jornadas de diálogo participativas |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | Una ejercicio de Rendicion de Cuentas, siguiendo los parametros y actuvidades definidas. | Cumplimiento de la Jornada de Dialogo Rendición de Cuentas. | Jornada de Rendición de cuentas, con cumplimiento segun al agenda progranatica. | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico | Se realizó jornada de rendición de cuentas a través de en vivos por YouTube y Facebook con una duración de 2 horas y 45 minutos, diligenciando los instrumentos propuestos pára esta actividad según el MURC. | 1. Presentación rendición de cuentas final 2. Acta de Rendicion de Cuentas 2020 3. Matriz de Analisis de Información de Indicadores. 4. Instrumento Chequeo evaluación de Jornada. 5. Matriz de Verificación para Rendicion de cuentas | 100% | 100% |  | Se efectuó la rendición de cuentas el 17 de marzo de 2021 mediante un en vivo en YouTube y Faecebook, y se evdiencia la aplicación de instrumentos que soportan el ejercicio realizado, estos instrumentos son propuestos por el MURC. | 100% | 100% |  | Se encuentra la agenda de las jornadas de dialogo | 100% | Se ejecutó conforme a la agenda
36 |  |  |  | Elaborar tablero de control |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Anual | Direccionamiento Estratégico. | 100% de Cumplimiento de actividades programaticas de Rendicion de Cuentas, medidas mediante herramienta Tablero de Control. | Documento Tablero de Control. | % de Cumplimiento del Tablero de control de acuerdo a las acciones definidas. | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico | Se elaboró y diligenció, tablero de control de las actividades definidas por cada una de las etapas de la rendición de cuentas; Instrumento propuesto por el MURC. | Tablero de Control Rendicion de Cuentas | 100% | 100% |  | Se observa el diligenciamiento del tablero de control con un reporte de cumplimiento de las actividades del 100% | 100% | 100% |  | Se evidencia tablero de control | 100% | Se cumplió
37 |  |  | Seguimiento y Monitoreo | Medir el Cumplimiento de seguimiento de compromisos |  |  | 2021-03-31 | 2021-12-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | 100% de Cumplimiento de las acciones de seguimiento de los compromisos establecidos en los procesos de rendición de cuentas. | Matriz de seguimiento de compromisos | % de Cumplimiento de los compromisos establecidos en los procesos de rendición de cuentas. | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico | N/A |  |  |  |  | N/A | [5 empty] | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL CUATRIMESTRE
38 |  |  |  | Realizar Plan de mejora a los posibles acciones identificadas a mejorar. |  |  | 2021-03-31 | 2021-12-31 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | 100% de Cumplimiento de las acciones de mejora, resultado de la evalaución del ejercicio de Rendición de Cuentas 2020. | Matriz de acciones de mejora Rendición de Cuentas 2020. | % Cumplimiento de las acciones de mejora de Rendicion de Cuentas 2020. | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico | N/A |  |  |  |  | N/A | [5 empty] | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL CUATRIMESTRE
39 |  |  |  | Retroalimentar de resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés |  |  | 2021-03-31 | 2021-05-30 | Anual | Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | Una Publicación del Documento resultado de Rendición de Cuentas de facil acceso a los Grupos de Interes y a la Comunidad | Publicación del Documento Resultado de la Rendición de Cuentas 2020. | Documento publicado. | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | N/A |  |  |  |  | N/A | [5 empty] | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL CUATRIMESTRE
40 |  |  |  | Realizar Evaluación interna de enfoque de derechos humanos y paz. |  |  | 2021-03-31 | 2021-05-30 | Anual | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | Lograr una evaluación efectiva del 90% de ejercicio de Rendición de Cuentas. | Cumplimiento de los compromisos y retos propuestos frente al ejercicio de Rendicion de cuentas. | % De cumplimeinto de evaluación de Rendición de Cuentas | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico | N/A |  |  |  |  | N/A | [5 empty] | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL CUATRIMESTRE
41 |  |  |  | Realizar Evaluación participacitiva de la estrategia de rendición de cuentas | [9 empty] | Desarrollo Institucional - Direccionamiento Estratégico | N/A |  |  |  |  | N/A | [5 empty] | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL CUATRIMESTRE
42 | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO |  | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Presentar ante la alta dirección de la Subred informe trimestral del comportamiento de la manifestaciones ciudadanas PQRS incluyendo denuncias por posibles actos de corrupción, para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. |  |  | Enero | Diciembre | Trimestral | Oficina de PCSC | 4 informes de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRS), incluyendo las denuncias de posibles actos de corrupción. | Informe trimestral de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRS), incluyendo las denuncias de posibles actos de corrupción, | Resultados del informe de análisis del comportamiento de las PQRS y acciones de mejora implementadas | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | Se consolida informacion de los meses de enero, febrero, marzo, para proceder a socializar los resultados con los servicios involucrados , con los directivos y generar las acciones de mejora a que haya lugar | Informe Primer Trimestre 2021 | 100% | 25% | 100% | Se identifca un informe del primer trimestre de 2021 de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRS), incluyendo las denuncias de posibles actos de corrupción. | 100% | 25% | 100% | Informe del primer trimestre de 2021 de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRS), incluyendo las denuncias de posibles actos de corrupción. | 100% | El proceso de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, dio cumplimiento a la actividad y como soporte se encuentra publicado el informe corresapondiente al primer trimestre 2021 | 75%
43 |  |  | Fortalecimiento de los Canales de Atención. | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación los canales de atención al ciudadano a los diferentes grupos de interés de la Subred Sur. |  |  | Enero | Diciembre | Mensual | Oficina de Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano | Canales de atención al ciudadano socializados al 100% de los grupos interés | Canales de atención al ciudadano socializados a los grupos de interés | Porcentaje de grupos de interés con conocimiento de los canales de atención al ciudadano | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | Durante el primer trimestre de 2021 se realizan charlas educativas en salas de espera donde se promueven los canales de escucha a la ciudadania que funcionan dentro de la Subred Sur. Estos consolidados se encuentran registrados en las bases de datos de el SIDMA (herramienta diseñada por la SDS). | Consolidado información socialización canales de escucha. | 100% | 25% |  | Para la divulgación de los canales de atención al ciudadano a los diferentes grupos de interés de la Subred Sur, se efectuaron Charlas Informativas en Salas de Espera que incluye los canales de comunicación. | 100% | 25% |  | Se evidencia soportes de charlas emitidas por los gestores del proceso, en las que se divulagación de los canales de comunicaión | 0% | No hay pertinencia entre la actividad y la meta.
44 |  |  |  | Analizar las barreras de acceso identificadas en los diferentes canales de atención presentados por la ciudadanía PQRS- SIDMA y generar las acciones de mejora a que haya lugar. |  |  | Abril | Diciembre | Trimestral | Oficina de Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano | 4 informes de analisis de las barreras de acceso, identificadas en los diferentes canales de atención presentados por la ciudadanía PQRS- SIDMA | Informe trimestral de analisis de las barreras de acceso, identificadas en los diferentes canales de atención presentados por la ciudadanía PQRS- SIDMA | Resultados del informe de análisis de Barreras de Acceso y mejoras implementadas | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | A partir de la identificación y recolección de información de problemáticas de acceso, mediante la sistematización de las orientacines individuales, orientaciones grupales y telefónicas, se elabora informe mensual del Sistema de información distrital de acceso a los servicios SIDMA | Informe I Trimestre de 2021 SIDMA | 100% | 25% |  | Se identifica informe de gestión del Sistema de Información Distrital de Monitoreo de Acceso - SIDMA (enero-febrero 2021) donde se analizan las barreras de acceso identificadas en los diferentes canales de atención presentados por la ciudadanía PQRS- SIDMA y se generan las acciones de mejora a que haya lugar. | 100% | 25% |  |  |  | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL CUATRIMESTRE
45 |  |  | Talento Humano | Capacitar a servidores y colaboradores de lineas de frente, (Informadores y facturadores) en conocimientos,habilidades y actitudes en aspectos de servicio a la ciudadanía y prevención de riesgos de corrupción. |  |  | Enero | Diciembre | Trimestral | Oficina de Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano- lider de facturación | 90% de servidores colaboradores de líneas de frente (Informadores y facturadores) capacitados en conocimientos, habilidades y actitudes en aspectos de servicio a la ciudadanía y prevención de riesgos de corrupción. | Servidores y colaboradores de líneas de frente capacitados con un nivel de apropiación superior al 85% | Porcentaje de colaboradores de líneas de frente (informadores y facturadores) capacitados en conocimientos, habilidades y actitudes en aspectos de servicio a la ciudadanía y prevención de riesgos de corrupción con un nivel de apropiación superior al 85% | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | Se realizan capacitaciones a los Auxiliares Administrativos de Servicio al ciudadano para el fortalecimiento técnico durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021. Total de participantes 50, en temas realcionados con atención a poblaciones diferenciales (discapacidad), call center, ruta de la salud, salud mental. | Actas de reuniones programadas con fechas 17 y 18 de febrero de 2021, 17 y 18 de marzo de 2021. Fortalecimiento técnico. | 100% | 25% |  | Se observa capacitación de informadores y auxiliares adminsitrativos de aspectos claves de la Prestación de Servicios. Se sugiere fortalecer la capcitación respecto a prevención de riesgos de corrupción | 100% | 25% |  | Se evalua los soportes de capacitaciones a servidores y colaboradores de lineas de frente, (Informadores y facturadores) en conocimientos,habilidades y actitudes en aspectos de servicio a la ciudadanía y prevención de riesgos de corrupción. | 100% | El proceso implementa la estrategia de capacitaciones al talento humano de líneas de frente, sin emabargo cabe anotar que la pobalción abarcada no corresponde al 100% del personal y el informe de PQRS primer trimestre 2021, muestra la persistencia de los reclamos por las demoras en la atención e inconformidad de los usuarios con los servicios; para el Call center Distrital, reclamos debido a mal direccionamiento o incorrecto agendamiento y dificultades en la comunicación.
46 |  |  | Normativo y procedimental | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos y colaboradores frente a los derechos y deberes de los usuarios |  |  | Enero | Diciembre | Semestral | Oficina de Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano - Oficina de comunicaciones | 2 campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos y colaboradores frente a los derechos y deberes de los usuarios implementadas | Servidores y colaboradores de la Subred Sur informados frente a los derechos y deberes de los usuarios | Porcentaje de servidores y colaboradores informados frente a los derechos y deberes de los usuarios | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | Desde la oficina de Participaciòn Comunitaria y servicio al Ciudadano se ha realizado en el primer trimestre los siguientes documentos que hacen parte del enfoque para la estrategia de divulgaciòn de los derechos y deberes, de igual manera se ha realizado reuniones con el comite de historias clinicas para la inclusion de el link en la historia clinica que permite al profesional registrar el derecho y deber como estrategia de divulgaciòn. | 1. Campaña de socializacion de derechos y deberes se anexa como evidencia a- actas de historia clinica 2- Manual de derechos y deberes 3- estrategia de divulgacion de Derechos y deberes. | 100% | 20% |  | Actividad que inicia en enero de 2021 y termina en diciembre de 2021. Con periodicidad semestral que no corresponde al periodo de seguimeinto. |  |  |  | Se evalua soportes allegados, donde se evidencia las actividades desarrollladas por el proceso en aras de lograr que los colaboradores y servidores públicos se apropien de la importancia de divulgar al usuario sus deberes y derechos. |  | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL CUATRIMESTRE
47 |  |  | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la satisfacción global del servicio, calidad y accesibilidad de la oferta institucional, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. |  |  | Enero | Diciembre | Trimestral | Oficina de Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano | 4 informes de percepción de los ciudadanos respecto a la satisfacción global del servicio, calidad y accesibilidad de la oferta institucional | Informe trimestral de percepción de Satisfacción del usuario | Resultados del informe de percepción de satisfacción del usuario y acciones de mejora implementadas | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | Mensualmente se realiza la encuesta de satisfacción al usuario de acuerdo a los servicios recibidos en urgencias, hospitalización, ambulatorios y complementarios. Se utiliza la encuesta digital y se consolidan datos para la elaboración de informes mensual y trimestralmente. | Informe I Trimestre Satisfacción. | 100% | 25% |  | Se efectuó informe del I trimestre de 2021, con las mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la satisfacción global del servicio, calidad y accesibilidad de la oferta institucional. Se identificaron oportunidades de mejora. | 100% | 25% |  | Se cuenta con el Informe del I Trimestre Satisfacción de 2021, . | 100% | Es de tener en cuenta que los ciudadanos continuan presentado reclamos frente a la calidad del servicio. El informe de PQRS correspondiente al primer trimestre de 2021, muestra que para los servicios ambulatorios los reclamos están referidos a la falta de oportunidad para asignación de citas de especialista, demora en la atención o no Atención de citas programadas de consulta externa. Servicio de hospitalización falta de información de estado de salud de pacientes y oportunidad en la programación de cirugía, demora o no atención de las mismas. Servicios complementarios por la oportunidad en la asignación de citas para tomas de imágenes diagnósticas y radiología. Urgencias manifestaciones referidas con la prestación de servicios de ambulancias a nivel distrital APH y Sistema de referencia y contra referencia.
48 | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION |  | Transparencia activa y Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar el seguimiento para el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 115 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 en la Subred Sur |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Trimestral | Oficina de Sistemas de Información - TIC | Lograr un cumplimiento del 100% de los items relacionados con Transferencia y acceso a la informacion publica | Lista de chequeo seguimiento transparecia | Numero de ïtems (categorias) cumplidas/ Numero de items (establecidas) | Oficina de Sistemas de Información - TIC | Mensualmente se realiza el seguimiento al cumplimiento del link de transparencia de los 192 items desde el Subproceso de Gestión de la Información en calidad de primera línea de seguimiento | Se remite adjunto listas de chequeo de los meses de enero a marzo de 2021 | 100% | 25% | 100% | Se efectúa seguimiento mensual a la Ley de Transparencia. Indicador trimestral con promedio del 92% y al corte del cuatrimestre del 92,08% | 100% | 25% | 100% | Lista de chequeo, ficha de indicador | 50% | En cumplimiento de Ley 1712 2014 y el Anexo 1 y 2 de la Resolucion 1519 del 2020, la entidad debe actualizar la página WEB | 37.5%
49 |  |  | Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el registro de Activos de Información, esquema de publicación de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada. |  |  | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Trimestral | Oficina de Sistemas de Información - TIC | Lograr Publicar los activos de informacion de la entidad con los instrumentos de esquema de publicacion e indice de informacion clasificada y reservada y publicarlos. | Activos de Información. Esquema de publicación de información. Índice de Información Clasificada y Reservada | Numero de procesos con levantamiento de activos de infomacion actualizados / total de procesos | Oficina de Sistemas de Información - TIC | Se inicio con el plan de trabajo en el mes de marzo con la verificación de la privacidad de los documentos del proceso en donde cada uno de las 21 oficinas de la Subred recibieron como insumo inicial la matriz de subseries Documentales con el fin de clasificar su medio de producción y la clasificación pública clasificada y reservada | Oficio radicados en cada una de las oficinas | 100% | 25% |  | En línea con la actividad, se observa la verificación de la clasificación de la privacidad de los documentos de los procesos. | 100% | 25% |  | Oficios a todas las areas solicitando clasificacion de sus expedientes | 25% | Se observa que se adelanto gestion pertinente a la actividad, es importante mencionar que la primera y la segunda linea distribuyeron la calificacion por trimestres, realizando la actividad en un semestre. El 25% proporcional al 50% del primer trimestre no obedece a un avance significativo frente a la actividad planteada
50 | HABEAS DATAS |  | Protección de datos personales | Recolectar las bases de datos personales de acuerdo a los estandares emitidos por la SIC. |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Trimestral | Oficina de Sistemas de Información - TIC | Lograr el 100% de la recoleccion de bases de datos personales | Consolidado de bases de datos personales | Numero de bases de datos recolectadas / numero de bases de datos | Oficina de Sistemas de Información - TIC | Se cuenta con la base de datos de los colaboradores de la subred al area de contratacion y talento humano y se tomo como base la informacion contenida en el archivo Pisis, el cual contiene el 50% de la informacion que requiere el SIC para efectos de esta actividad se cuenta con 6689 registros | base de datos Pisis | 100% | 25% | 100% | Se recolecta el universo de la Base de datos que contien el 50% de la información requerida por la SIC. | 100% | 25% | 100% | Formato de recoleccion de datos | 0% | A 31 de marzo no se tiene el consolidado ni se encuentran publicadas las bases de datos en la SIC | 0%
51 |  |  |  | Revisar y realimentar la información recolectada por las areas para el registro de las Bases de datos. |  |  | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Trimestral | Oficina de Sistemas de Información - TIC | 100% de registro de las bases de datos de datos personales recolectadas | Registro | Numero de bases de datos registradas/ numero de bases de datos | Oficina de Sistemas de Información - TIC | En el mes de Abril de 2021 Se realiza la actualización del registro de la Subed Sur en el portal de la Superintendencia de Industria y Comercio para la vigencia 2021. Esta actividad continua en desarrollo hasta el 30 de junio de 2021 | Documento Actualización Registro en SIC | 33% | 33% |  | Actividad en desarrollo que inició el 01 de abril de 2021 y termina el 30 de junio de 2021, corte trimestral que no corresponde a este seguimiento. | [5 empty] | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL CUATRIMESTRE
52 |  |  |  | Realizar la medicion de los registros en la base de datos de acuerdo con los conocimientos sobre Plan Anticorrupcion |  |  | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Trimestral | Oficina de Sistemas de Información - TIC |  |  |  | Oficina de Sistemas de Información - TIC | [5 empty] | N/A | [5 empty] | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL CUATRIMESTRE
53 | OTRAS INICIATIVAS |  | Politica de Integridad y Código de Integridad | Publicar la estrategia de conflicto de interes |  |  | 01/01/2020 | 2021-01-31 | Anual | Talento Humano | 1 Estrategia de Conflictos de Interés publicada a mas tardar el 31 de enero de 2021 | Estrategia de Conflicto de Interes publicados en web institucional | Estrategia de Conflicto de Interés publicado en web institucional | Talento Humano | Publicada en página web institucional en Enero de 2021. | https://www.subredsur.gov.co/content/estrategia-conflicto-de-inter%C3%A9s-2021 | 100% | 100% | 100% | La estrategia de conflicto de interes se encuentra publicada en la página web: https://www.subredsur.gov.co/content/estrategia-conflicto-de-inter%C3%A9s-2021 | 100% | 100% | 100% | La estrategia publicada en la web de la entidad, link de transparencia, que contempla 4 componentes y 19 actividades. | 100% | La estrategia publicada en la web de la entidad, link de transparencia, que contempla 4 componentes y 19 actividades. | 71.33%
54 |  |  |  | Evaluar la estrategia de conflicto de interes con definicion del plan de trabajo para su desarrollo |  |  | 2021-01-01 | 2020-12-31 | Cada 2 meses | Talento Humano | 85% de cumplimiento del plan de trabajo de Conflicto de Interes | Soportes del Plan de Trabajo de Conflicto de Interes | Cumplimiento del Plan de trabajo de Conflicto de Interés (#actividades cumplidas del Plan de Conflicto de interés/ # actividades programadas de Plan de Conflicto de Interés)*100 | Talento Humano | Se evaluó Estratégia para la gestión del conflicto de interés. | Estrategia con seguimiento | 100% | 100% |  | Se observa la estrategia de conflicto de interes evaluada. | 100% | 100% |  | Matriz de evaluación de la estrategia de conflictos de interes | 64% | La evaluación de la estrategia se define cada dos meses, con un total de 19 actividades, de las cuales 11 (once) deben tener cumplimiento con corte al primer cuatrimestre. Actividades incumplidas a corte del primer cuatrimestre: 1. Construcción, aprobación y implementación de la Politica de Conflicto de Interes. MEDICIÓN Y CUMPLIMIENTO: TRIMESTRAL Primer Trimestre de 2021 2. pautas de medición de la efectividad realizada por el rol de los gestores de integridad, en cuanto al conocimiento, implementación y medición de la Politica de Integridad Publica, código de integridad y la gestión de Conflicto de Interes. 3. Dar seguimiento cuatrimestral , mediante la matriz de riesgos de corrupción, a los procesos que identificaron posibles riesgos de corrupción, que podrian contribuir a posibles conflictos de intereses 4.Actualizar y socializar, el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses.
55 |  |  |  | Continuar con las capacitaciones de la Politica de Integridad actualizada, codigo de integridad y su relacion con los conflictos de interes |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Semestral | Talento Humano | 100% de Gerentes Publicos (Equipo Directivo) capacitados en Pollitica y Codigo de Integridad en 2021 | Soportes de socializacion de Politica y Código de Integridad | Cobertura de Gerentes Públicos capacitados en Politica y Código de Integridad (# de Gerentes Publicos capacitados en Politica y Codigo de Integridad / total de Gerentes Públicos)*100 | Talento Humano | [5 empty] | N/A | [5 empty] | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL CUATRIMESTRE
56 |  |  |  | Evaluar el Plan de Integridad |  |  | 2021-01-01 | 12-30-2021 | Trimestral | Talento Humano | 85% de cumplimiento del Plan de trabajo de Integridad | Soportes del Plan de Trabajo de Conflicto de Interes | Cumplimiento del Plan de trabajo de Integridad (#actividades cumplidas del Plan de Integridad / # actividades programadas de Plan de Integridad)*100 | Talento Humano | 1. Realización de Plan de Gestión de Integridad (GH-PLA-PTH-PP-04 V4) 2. Diseño Cronograma de Ejecución de actividades 2021 3. Se socializó a los (72) Gestores de Integridad la realización del curso Integridad-Transparencia y Lucha contra la Corrupción (DAFP). 4. Se recibieron listas de asistencia o constancias de participación en el curso Integridad-Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 5. Se deplegó a través de fondos de pantalla, correos institucionales una (01) pieza comunicativa los "VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO". 6. Se socializó presencialmente en doce sesiones el Código de Integridad a (201) colaboradores (Contratistas, empresas tercerizadas y funcionarios). 7. Se firmó carta de compromiso con la Integridad por (28) empleados de planta. 8. Se socializó virtualmente (MAO) la Política y el Código de Integridad a (432) colaboradores. 9. Se respondió cuestionario Senda de Integridad para grabar video institucional. 10. se entregó en medio magnético copia del Código de Integridad a (871) funcionarios y colaboradores | 1. Plan de Gestión de Integridad (GH-PLA-PTH-PP-04 V4), https://www.subredsur.gov.co/sites/default/files/planeacion/PLAN%20GESTION%20DE%20INTEGRIDAD%202021.pdf 2. Cronograma de Ejecución de actividades 2021 3. Oficios para los (72) Gestores de Integridad. 4. Lista de asistencia o constancias de participación en el curso Integridad-Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 5. Pieza comunicativa los "VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO". 6. Listas de asistencia, registros fotograficos. 7. Carta de compromiso con la Integridad. 8. Plataforma (MAO). 9. Correo electrónico. 10. Lista de entrega del Código de Integridad | 100% | 100% |  | Se observa el plan de integridad definido con seguimiento, y soportes de las actividades desarrolladas. | 100% | 100% |  | Matriz excel - Cronograma Plan de Gestión de Integridad | 50% | Acorde a cronograma del Plan de Integridad se planea y cumple dos actividades a cumplir en el primer trimestres, de un total de 17; las restantes finalizan en los mese de junio. Noviembre y diciembre. La OCI observa inclusión en el cronograma de actividades ejecutadas en la vigencia anterior y, la necesidad de fortalecer el Plan como una herramienta para que los colaboradores de la entidad apropien los valores de integridad institucionales en su quehacer diario.
57 |  |  |  | Desarrollar estrategias para promocionar e incentivar los comportamientos deseables alineados por el grupo de valor colaboradores según los principios y valores institucionales |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Semestral | Talento Humano | 2 campañas para promocionar los Valores del Servicio Público del Código de Integridad dirijidas al grupo de valor colaboradores durante el 2021 | Campañas de promoción | Cumplimiento de Campañas de promoción de valores del servicio público: (Campañas ejecutadas/ Campañas programadas)*100 | Talento Humano | [5 empty] | N/A | [5 empty] | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL CUATRIMESTRE
58 |  |  |  | Reportar resultados del componente de Integridad en el marco del Comité de Gestión y Desempeño |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Anualmente | Talento Humano | 1 informe del componente de integridad socializado al Comité de Gestión y Desempeño según programacion establecida | Informe de Gestión de Integridad | Informe de Gestión de Integridad socializado en comité de Gestión y Desempeño | Talento Humano | [5 empty] | N/A | [5 empty] | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA EL CUATRIMESTRE
[16 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021 |  |  | 97.98% | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021 |  |  | 97.98% | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021 |  |  | 52.99%
Elaboró: Oficina de Control Interno
Note on V10: ADMDIN12: El avance se debe reportar con respecto al total de actividades a efectuar en el año. Por ejemplo: Si una actividad es trimestral y se cumplio en el primer trimestre, el avance reportado es del 25%
Note on AA10: ADMDIN12: El avance se debe reportar con respecto al total de actividades a efectuar en el año. Por ejemplo: Si una actividad es trimestral y se cumplio en el primer trimestre, el avance reportado es del 25%
Note on AF10: ADMDIN12: El avance se debe reportar con respecto al total de actividades a efectuar en el año. Por ejemplo: Si una actividad es trimestral y se cumplio en el primer trimestre, el avance reportado es del 25%
Note on G53: AD1DIN03: Recoge observación hecha por Control interno en el informe de seguimiento
Note on G54: AD1DIN03: Recoge observación hecha por Control interno en el informe de seguimiento

## Estrategia Racionaliz Tramites
Nombre de la entidad: |  | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | null
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2021
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Modelo Único – Hijo | 47442 |  | Historia clínica | Inscrito | El usuario realiza seguimiento al estado del trámite de expedición de copia de historia clínica mediante los canales presencial y correo electrónico | Implementar un link o motor de búsqueda que brinde información al usuario, en tiempo real, del estado de la respuesta al trámite | El usuario puede realizar seguimiento al trámite de expedición de copia de historia clínica de manera virtual en tiempo real, lo que ahorra tiempo, dinero y movilidad Modernización del gestor documental de la entidad | Tecnologica |  | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite |  | 18/05/2021 | 31/10/2021 | Oficina de Sistemas de Información TIC - Proceso Gestión Documental
Modelo Único – Hijo | 47444 |  | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | El usuario requiere autorización para la asignación de cita para servicios de medicina especializada y odontología especializada. | Eliminación de solicitud de autorización para la asignación de citas para los servicios de consulta de medicina especializada y odontología especializada para los usuarios de Capital Salud. | Disminución de los pasos del trámite Disminución del tiempo para la gestión de la citas. | Administrativa |  | Eliminación de requisitos (verificaciones) |  | 18/05/2021 | 31/10/2021 | Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud - Direccion de Servicios Ambulatorios
Modelo Único – Hijo | 47444 |  | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | El usuario realiza solicitud de cita de acuerdo a su necesidad y/o orden medica. | (Demanda inducida) Seguimiento a cohortes de acuerdo al curso de vida individual del usuario para la asignación sugerida de los servicios de protección específica y detección temprana. | Realización de intervenciones que permite identificar de manera oportuna factores de riesgo para el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, reducción daños e incapacidades, garantizar la protección frente a riesgos o complicaciones para minimizar o evitar la presencia de patologías. Trazabilidad de las atenciones para el cumplimiento de sendas (metas) Pago Global Prospectivo. | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 18/05/2021 | 31/10/2021 | Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud - Direccion de Servicios Ambulatorios
Modelo Único – Hijo | 47444 |  | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | El usuario realiza solicitud de cita para la prestación de servicios en salud en la modalidad presencial. | Implementar la oferta de prestación de servicios en salud en la modalidad de teleconsulta en los servicios de Medicina general, Enfermería, Salud oral, Higiene oral, Psicología, Terapia de lenguaje, Terapia ocupacional y en las especialidades de Cirugía general, Medicina interna, Ginecología, Pediatría, Psiquiatría, Ortopedia, Medicina familiar, Neumología, Cardiología, Gastroenterología, Anestesia, Geriatría y Otorrinolaringología. Implementar la oferta de prestación de servicios en salud en la modalidad de Consulta Domiciliaria a usuarios que cumplan los requisitos. | El usuario tiene acceso a consultas médicas y/o odontológicas, evitando desplazamiento a las USS, ahorrando tiempo, dinero y movilidad Eliminación de barreras económicas y geográficas para el acceso a los servicios Se realiza oferta de la modalidad de teleconsulta y Consulta Domiciliaria, para servicios médicos y/o odontológicos en el portafolio de servicios institucionales, favoreciendo el cumplimiento de metas contractuales e institucionales. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 18/05/2021 | 31/10/2021 | Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud - Direccion de Servicios Ambulatorios