## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 425
| Fecha | 2019-08-01
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 425 | 2017 2017 | 182 | 2.1.4.1 | 26 | Numero de activivades porgramadas / Numeo de actividades ejecutas | 100% | Estado de tesorería 2017/2018 resta valor cuenta virtual Tunal. Dicho saldo corresponde a partidas conciliatorias pendientes a identificar dentro de los mismos ítems de la conciliación. Por ello se incrementa debido al cruce de información, con las partidas conciliatorias de la cuenta principal. A 31/07/19 queda depurada cuenta virtual USS Tunal. Diferencia presentada entre el formato CB-0115 SIVICOF y el Estado Tesorería, corresponde al valor de la caja teniendo en cuenta que esta información no se registra en el formato mencionado | 100% |  | 2019-08-01
2 | FILA_2 | 425 | 2017 2017 | 182 | 2.3.1.10 | 63 | Numero de activivades porgramadas / Numeo de actividades ejecutas | 100% | La diferencia se sigue presentando, debido a que al diligenciar el formato CB-0118 SIVICOF la matriz cuenta con campos específicos a diligenciar las cuentas por pagar por edades y se sube a la plataforma SIVICOF. Sin embargo, en respuesta del Ente de Control a la Entidad nos precisa que el campo 60 TOTAL CUENTAS POR PAGAR lo calcula el STORMUSER directamente, por lo cual no permite cambio alguno para modificar registros en los cuales se pueda registrar lo pagado. | 100% |  | 2019-08-01
3 | FILA_3 | 425 | 2017 2017 | 182 | 2.3.1.11 | 64 | Numero de activivades porgramadas / Numeo de actividades ejecutas | 100% | La diferencia se sigue presentando, debido a que al diligenciar el formato CB-0118 SIVICOF la matriz cuenta con campos específicos a diligenciar las cuentas por pagar por edades y se sube a la plataforma SIVICOF. Sin embargo, en respuesta del Ente de Control a la Entidad nos precisa que el campo 60 TOTAL CUENTAS POR PAGAR lo calcula el STORMUSER directamente, por lo cual no permite cambio alguno para modificar registros en los cuales se pueda registrar lo pagado. | 100% |  | 2019-08-01
4 | FILA_4 | 0 | 2017 2017 | 182 | 2.3.1.12 | 65 | Numero de activivades porgramadas / Numeo de actividades ejecutas | 100% | La diferencia se sigue presentando, debido a que al diligenciar el formato CB-0118 SIVICOF la matriz cuenta con campos específicos a diligenciar las cuentas por pagar por edades y se sube a la plataforma SIVICOF. Sin embargo, en respuesta del Ente de Control a la Entidad nos precisa que el campo 60 TOTAL CUENTAS POR PAGAR lo calcula el STORMUSER directamente, por lo cual no permite cambio alguno para modificar registros en los cuales se pueda registrar lo pagado. | 100% |  | 2019-08-01
5 | FILA_5 | 425 | 2017 2017 | 182 | 2.3.1.13 | 66 | ENTIDADES PUBLICAS IDENTIFICADAS/ ENTIDADES PUBLICAS CIRCULARIZADAS | 100% | Identificación de Ent. Públicas con las cuales se tienen negociaciones y que generan Operaciones Recíprocas de acuerdo con las Reglas de Eliminación emitida por CGN en cada cierre trimestre, las cuales ya fueron circularizadas y se espera de respuesta. Se aclara, que en el CGN-2005-002 reporta lo radicado (facturación) y en el CGN-2005-01 Saldo y Movimientos, registra los movimientos totales realizados con las empresas (Inf. radicada, inf. por radicar, órdenes servicio). La normatividad vigente excluye a ciertas Ent. Públicas del reporte de Operaciones Recíprocas (Reglas de Eliminación CGN) | 100% |  | 2019-08-01
6 | FILA_6 | 425 | 2017 2017 | 182 | 2.3.1.2 | 55 | Numero de activivades porgramadas / Numeo de actividades ejecutas | 100% | Los procesos Tesorería – Contabilidad concilian cifras mensualmente sin presentar diferencias y sustentan con el boletín de tesorería, el balance de prueba y el formato de conciliación diligenciado, donde se evidencia que no existen diferencias de información. Adicionalmente, el Proceso solicita a Sistemas de Información-TIC la inactivación de las cuentas bancarias con saldos en ceros de cuentas canceladas en el Reporte Boletín Resumido de Tesorería. | 100% |  | 2019-08-01
7 | FILA_7 | 425 | 2018 2018 | 158 | 3.2.1.2 | 10 | Numero de activivades porgramadas / Numeo de actividades ejecutas | 100% | La Entidad con base en el acuerdo 641 del 2016 del Concejo de Bogotá, realiza la reorganización de los servicios, transformando la USS Carmen Materno Infantil en un CAPS. Para esto, se realiza recorrido de infraestructura para planeación de adecuaciones y apertura de servicios. Dentro de esto, encontramos adecuación del primer piso para prestación de servicios de salud como: consulta externa prioritaria, ginecología, terapia física, entre otros. Adicionalmente, se informa que dentro de la proyección de reorganización de áreas, está previsto que el segundo piso funcione como área administrativa | 100% |  | 2019-08-01
8 | FILA_8 | 425 | 2018 2018 | 158 | 3.3.1.7 | 17 | Numero de activivades porgramadas / Numeo de actividades ejecutas | 100% | La entidad ha generado una cultura de pago de las sentencias judiciales, para prevenir el pago de intereses moratorios. Dando como resultado la disminución del año 2017 por $300.247.541 a años 2018 por $5.952.603, y a 30 de junio 2019 no se han realizado pagos por este concepto. | 100% |  | 2019-08-01
9 | FILA_9 | 425 | 2017 2017 | 182 | 2.2.8.5 | 50 | (VALORES AGREGADOS EJECUTADOS/ VALORES AGREGADOS OFERTADOS)*100 | 100% | La ejecución de las 100 horas se materializó en la implementación del siguiente contrato. Las 100 horas de desarrollo se utilizaron en la implementación de la interfaz contable del módulo de las normas NIF que a la fecha se encuentra en operación. Las cuales no se desarrollaron durante la ejecución del contrato, toda vez que estaba en proceso la reorganización de la institución y no se puede dar inicio a un módulo contable en el trascurso de la vigencia, sino al inicio de la misma. | 100% |  | 2019-08-01
10 | FILA_10 | 425 | 2017 2017 | 182 | 2.2.8.6 | 51 | (Total de unidades con Sistema de Información / Total unidades de la Subred)*100 | 100% | Si bien, no fue implementado el sistema de información hospitalario HOSVITAL-HIS, los productos entregados por el proveedor en el marco de dicho contrato, fueron reutilizados por la subred sur en la implementación de sistema de información hospitalario de la entidad; de la cual el hospital de Usme hoy hace parte. Lo anterior en cumplimiento del acuerdo 641 de 2016 del Consejo de Bogotá | 100% |  | 2019-08-01
11 | FILA_11 | 425 | 2017 2017 | 182 | 2.2.8.7 | 52 | (Total de unidades con Sistema de Información / Total unidades de la Subred)*100 | 100% | La entidad reutilizó todas las actividades desarrolladas y estandarizó toda la información básica de SERVINTE CLINICAL SUIT ENTERPRISE en el sistema de información de la Subred Sur, así como la adquisición de la licencia de uso de dicho sistema de información, para poder consultar los registros clínicos de los pacientes antes de la fusión. Dando cumplimiento al acuerdo 641 de 2016 del Consejo de Bogotá. | 100% |  | 2019-08-01
12 | FILA_12 | 425 | 2017 2017 | 182 | 2.3.1.8 | 61 | Numero de activivades porgramadas / Numeo de actividades ejecutas | 100% | Con entrada en vigencia Res. 414/14, aplicada a partir del 1/01/17, no obliga adelantar avalúos los cuales no generaría un registro contable si estos presentan una valorización o desvalorización Teniendo en cuenta que en la nueva norma no existe el costo re expresado para las edif./terrenos, estos no presentan desvalorización por lo tanto incurrir en el costo de adelantar avalúo cuando no hay indicios del mismo seria incurrir en posible detrimento por cuanto no generaría efecto contable, El costo de estos avalúos irían hasta 250Mlls. la SHD con CDB adelanta la modifica Res. 001/01 | 100% |  | 2019-08-01
13 | FILA_13 | 425 | 2017 2017 | 182 | 2.3.1.9 | 62 | Numero de activivades porgramadas / Numeo de actividades ejecutas | 100% | Con base en los cuadros No. 73/74 del informe Contraloría, se cotejó la info. y se evidencia que: La diferencia $37.509.500.98 que presenta rubro de equipo médico-científico se encuentra compensada con los demás rubros que conforman propiedad, planta y equipo de los saldos iniciales, toda vez que en la unificación de bienes de las seis unidades que conforman la Subred, se procedió a unificar criterios de clasificación de bienes y por ende se tuvo que hacer: Reclasificación de algunos bienes dentro de la misma propiedad, planta y equipo de acuerdo con la naturaleza de dichos bienes | 100% |  | 2019-08-01
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019