## PLAN DE MEJORA 2023 -I
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Fuente de mejora | Emisor | Año del informe | Clasificación del Detalle | Hallazgo | Oportunidad de Mejora | ID oportunidad de mejora | Proceso responsable | Numero de accion de mejora | Acción de Mejora | Fecha Inicio Planeada | Fecha de Terminación Planeada | Último Seguimiento Auditor/ Segunda linea de defensa (% Avance) | Último Seguimiento Auditor (Estado) / Segunda linea de defensa
Control Interno | Interno | 2023 | Hallazgo | Bajas coberturas en la RPMS promoción y mantenimiento de la salud ( RPMS) | Oportunidad de mejora: Fortalecer la implementación de las RIAS priorizadas en la Subred Sur | 944 | Gestión de riesgo en salud | 1 | Elaborar cronograma de las capacitaciones sobre RIAS dirigidas al personal asistencial y administrativo de la Subred (Programación de la capacitación en formato institucional) | 2023-03-22 | 2023-03-30 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Baja adherencia a los cambios de posición | Fortalecer la adherencia en el personal de enfermería al protocolo de prevención de lesiones de piel | 882 | Gestión de servicios hospitalarios | 1 | Diseñar cronograma para realización de capacitaciones frente a prevención de lesiones de piel dirigido a personal de enfermería de los servicios de hospitalización, focalizando unidades priorizadas | 2023-03-08 | 2023-03-30 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Falta de comunicación entre el equipo interdisciplinario de servicio de urgencias del Hospital Tunal. | Mitigar la falta de comunicación del personal que conforma el equipo de urgencias de los diferentes turnos del Hospital Tunal. | 933 | Gestión de la Calidad | 1 | Realizar cronograma de fortalecimiento de política, programa y comunicación asertiva al personal de urgencias Hospital Tunal. | 2023-03-09 | 2023-03-17 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Falta de comunicación entre el equipo interdisciplinario de servicio de urgencias del Hospital Tunal. | Mitigar la falta de comunicación del personal que conforma el equipo de urgencias de los diferentes turnos del Hospital Tunal. | 933 | Gestión de la Calidad | 2 | Ejecutar cronograma de fortalecimiento de política, programa y comunicación asertiva al personal de urgencias Hospital Tunal. | 2023-03-21 | 2023-03-27 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Inadecuada identificación del riesgo de caídas | Fortalecer la identificación del riesgo de caídas | 892 | Gestión de servicios de urgencias | 1 | Definir cronograma de sensibilización sobre la prevención de caídas a colaboradores asistenciales | 2023-02-15 | 2023-03-10 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Inadecuada técnica de inserción de catéter e Inadecuado seguimiento a las venopunciones | Fortalecer técnica y registro, seguimiento de venopunciones a nivel transversal de atención a usuarios | 903 | Gestión de servicios de urgencias | 1 | Diseñar cronograma para realización de capacitaciones en inserción de catéter venoso periférico en los servicios asistenciales | 2023-02-27 | 2023-03-10 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Baja adherencia a los cambios de posición | Fortalecer la adherencia en el personal de enfermería al protocolo de prevención de lesiones de piel | 921 | Gestión de servicios de urgencias | 1 | Diseñar cronograma para realización de capacitaciones en prevención de lesiones de piel | 2023-02-27 | 2023-03-30 | 100% | Completo
Control Interno | Interno | 2023 | Hallazgo | No se encuentra actualizada la documentación del procedimiento de Diagnóstico y seguimiento a casos de Sífilis Gestacional y Congénita en lo que tiene que ver con el listado referente a la normatividad vigente. | Revisar y actualizar el procedimiento de Diagnóstico y seguimiento de casos de sífilis gestacional y congénita y la documentación anexa a este procedimiento. | 922 | Gestión de riesgo en salud | 1 | Ajustar el procedimiento de diagnóstico y seguimiento a casos de Sífilis Gestacional y Congénita dando alcance ala ajuste de la normatividad vigente (documento ajustado). | 2023-03-07 | 2023-03-21 | 100% | Completo
Control Interno | Interno | 2023 | Hallazgo | Desconocimiento el talento humano que realiza acciones en la atención materna sobre la operatividad de la ruta materno perinatal | Fortalecer el conocimiento sobra la ruta de atención integral materno perinatal con el personal de las unidades que realiza acciones en la atención materna perinatal | 923 | Gestión de riesgo en salud | 1 | Estructurar el plan de capacitación y acompañamiento técnico para el talento humano que interviene en la atención de la ruta materno en lo que tiene que ver con el reconocimiento atención integral de las gestante e inscripción a control prenatal (Cronograma de Capacitación) | 2023-03-07 | 2023-03-21 | 100% | Completo
Control Interno | Dueños de proceso | 2023 | Hallazgo | Establecer comunicación con los colaboradores de los puntos de toma de muestras de cada una de las sedes para que se haga revisión de la papelería, con el fin de verificar la cantidad de formatos impresos desactualizados existentes en cada uno de estos puntos y tomar las acciones correctivas pertinentes. | Fortalecer la comunicación con cada uno de los colaboradores de las sedes de Toma de muestra , frente al uso adecuado de la documentación actualizada | 913 | Gestión de servicios complementarios | 1 | Organizar recorrido por punto de toma de muestra para recolección de papelería obsoleta y de stock elevado de baja rotación | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 100% | Completo
Control Interno | Interno | 2023 | Hallazgo | Incumplimiento Resolución No 1403 de 2007, Capítulo IV, Artículo 20 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | Cumplir con lo requerido de la norma complementaria en lo que tiene que ver con sistemas de información de medicamentos | 908 | Gestión de servicios complementarios | 1 | Realizar reunión conjunta entre servicios complementarios y Gestion de la información y TICs con el fin de revisar ajustes necesarios en el sistema de información DGH dando a conocer los hallazgos de la auditoria | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 100% | Completo
Control Interno | Interno | 2023 | Hallazgo | Incumplimiento Resolución No 1403 de 2007, Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos – Infraestructura Física- Condiciones Locativas: | Realizar acondicionamiento físico a las condiciones de almacenamiento de las farmacias de Meissen, Tunal y Marichuela dando alcance a los requisitos de la norma complementaria | 910 | Gestión administrativa | 1 | Realizar solicitud a la dirección administrativa de la adecuación de las farmacia de Meissen y Marichuela de acuerdo a los requisitos establecidos de la norma Res 1403 de 2007 Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos – Infraestructura Física- Condiciones Locativas) ventilación y areas | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 100% | Completo
Control Interno | Dueños de proceso | 2023 | Hallazgo | Determinar la posibilidad de que el contenedor secundario para el transporte de muestras, sea el recipiente hermético que utiliza USS Candelaria, teniendo en cuenta que las neveras presentan manchas de tinta de lapicero, lo que puede estar ocasionando ilegibilidad en la marcación de los tubos. | Fortalecer la adherencia al proceso de Transporte de muestras de Laboratorio clínico que son remitidas de los puntos satélite de toma de muestra de la Subred a los laboratorios clínicos de la misma. | 918 | Gestión de servicios complementarios | 1 | Gestionar la adquisicion de los contenedores secundarios para el transporte de muestras .Elaborar cronograma de capacitacion en transporte de muestras | 2023-03-01 | 2023-03-10 | 100% | Completo
Control Interno | Dueños de proceso | 2023 | Hallazgo | Determinar la posibilidad de que el contenedor secundario para el transporte de muestras, sea el recipiente hermético que utiliza USS Candelaria, teniendo en cuenta que las neveras presentan manchas de tinta de lapicero, lo que puede estar ocasionando ilegibilidad en la marcación de los tubos. | Fortalecer la adherencia al proceso de Transporte de muestras de Laboratorio clínico que son remitidas de los puntos satélite de toma de muestra de la Subred a los laboratorios clínicos de la misma. | 918 | Gestión de servicios complementarios | 2 | Contar con los contenedores secundarios para todos los transportadores.Realizar las capacitaciones definidas (Evidencias fotograficas de los insumos ) | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Inadecuada tecnica de insercion de cateter e Inadecuado seguimiento a las venopunciones | Fortalecer tecnica y registro, seguimiento de venopunciones a nivel tranversal de atencion a usuarios | 875 | Gestión de servicios hospitalarios | 1 | Definir cronograma para realización de capacitaciones en inserción de catéter venoso periférico al personal de enfermería en los servicios de hospitalización | 2023-02-27 | 2023-03-24 | 100% | Completo
Control Interno | Dueños de proceso | 2023 | Hallazgo | Informar a la coordinación de transportistas (tercerizado), sobre las debilidades encontradas en el transporte de muestras y determinar las acciones correctivas pertinentes. | Fortalecer comunicación entre el Laboratorio Clínico y la empresa tercerizada de transporte de muestras de laboratorio clínico para analizar las desviaciones encontrados en el proceso y corregirlas | 919 | Gestión de servicios complementarios | 1 | Programar reunion con operador de transporte | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 100% | Completo
Control Interno | Dueños de proceso | 2023 | Hallazgo | Informar a la coordinación de transportistas (tercerizado), sobre las debilidades encontradas en el transporte de muestras y determinar las acciones correctivas pertinentes. | Fortalecer comunicación entre el Laboratorio Clínico y la empresa tercerizada de transporte de muestras de laboratorio clínico para analizar las desviaciones encontrados en el proceso y corregirlas | 919 | Gestión de servicios complementarios | 2 | Realizar la reunion de analisis de los aspectos que impiden la adherencia al procedimeinto de transporte de muestras | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 100% | Completo
Control Interno | Interno | 2023 | Hallazgo | Incumplimiento Manual de Atención Farmacéutica COM-FAR-SCF-MA-01-V1. | Fortalecer la adherencia al Manual de Atención Farmacéutica COM-FAR-SCF-MA-01-V1 a los Químicos Farmacéuticos. | 909 | Gestión de servicios complementarios | 1 | Definir cronograma de resocializacion del Manual de Atención Farmacéutica COM-FAR-SCF-MA-01-V1 en el formato institucional | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 100% | Completo
Control Interno | Interno | 2023 | Hallazgo | Incumplimiento Resolución No 1403 de 2007, Capítulo III, Artículo 14 Y 15. | Implementar el sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria para los usuarios de los servicios de UCI adultos | 907 | Gestión de servicios complementarios | 1 | Definir en el comité de farmacia del mes de Febrero el listado de los medicamentos a los cuales se les aplicara el SDMDU y los servicios priorizados | 2023-02-01 | 2023-03-15 | 100% | Completo
Control Interno | Interno | 2023 | Hallazgo | En el sistema Almera no se refleja seguimiento y avance del proceso frente a la acción correctiva implementada | Reforzar el monitoreo al personal auxiliares y regentes de farmacia de los tiempos en los que no se cuenta con sistema de información en línea, por parte del Químico farmacéutico líder | 905 | Gestión de servicios complementarios | 1 | Diseñar planilla para el registro de las caídas de sistema de información en el servicio farmacéutico | 2023-03-01 | 2023-03-17 | 100% | Completo
Control Interno | Interno | 2023 | Hallazgo | En el sistema Almera no se refleja seguimiento y avance del proceso frente a la acción correctiva implementada | Reforzar el monitoreo al personal auxiliares y regentes de farmacia de los tiempos en los que no se cuenta con sistema de información en línea, por parte del Químico farmacéutico líder | 905 | Gestión de servicios complementarios | 2 | Normalizar la planilla de registro de caídas de sistema de información con control documental | 2023-03-01 | 2023-03-17 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Inadecuada identificacion del riesgo de caidas | Fortalcer la identificacion del riesgo de caidas | 878 | Gestión de servicios hospitalarios | 1 | Definir cronograma de resocialización frente a la prevención de caídas a personal de enfermería de los servicios de hospitalización, focalizando unidades priorizadas | 2023-02-15 | 2023-03-24 | 100% | Completo
Control Interno | Interno | 2023 | Hallazgo | Incumplimiento Resolución No 1403 de 2007, Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos – Infraestructura Física- Condiciones Locativas | Fortalecer la adherencia al procedimiento GESTIÓN DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL COM-FAR-SFC-PR-04 V4 al personal de farmacia | 911 | Gestión de servicios complementarios | 1 | Definir cronograma de resocializacion del procedimiento GESTIÓN DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL COM-FAR-SFC-PR-04 V4 en el formato institucional | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 100% | Completo
Auditorías PAMEC | Interno | 2023 | Hallazgo | AJUSTES DEL FORMATO DE HISTORIA CLÍNICA: *En la auditoria se encontró a pacientes alérgicos a medicamentos, la historia clínica de odontología no dispone de alertas visibles de este tipo, para advertir del riesgo y hacer gestión del mismo. *La historia clínica actualmente dispone de un espacio para el registro de la Tensión Arterial, sin embargo, no hay opción de que se registre que no se ha tomado el signo, por ejemplo, para el caso de los niños. Por lo anterior, el odontólogo debe registrar Cero, lo cual no corresponde con la realidad. Adicionalmente, no se cuenta con tensiómetros en las Unidades, y no hay una directriz clara para la toma del signo, por parte del personal de consulta externa, esto genera retrasos en los procesos de atención. *Se cuenta con espacio para el registro del peso, pero no para la talla, dato que es fundamental para conocer, automáticamente si así se diseña, el Índice de Masa Corporal -IMC-, para identificar riesgo de obesidad en los pacientes. *En la USS Yomasa, se encontró paciente con HC 53128951, citada para hacer tratamiento de resinas, en la valoración presenta movilidad en los dientes objeto de tratamiento, odontólogo solicita una panorámica para decidir manejo. La paciente sale para tomarse la radiografía. El registro de la atención no queda plasmado en ninguna parte. El personal indica que no es posible registrar en Dinámica por cuanto no hubo un ingreso en el sistema y la historia clínica no puede abrirse. Al indagar con la referente del servicio, menciona que existe un formato para el registro de valoración de Urgencias Odontológicas AMB-OGE-FT-04, el cual puede utilizarse para el registro de una atención como la anteriormente descrita. En virtud de lo anterior, se está incumpliendo con lo establecido en la Resolución 1995 de 1999, así como con el estándar de Historia clínica y registros asistenciales de la Resolución 3100 de 2019 | Incorporar en el diseño de la historia clínica de odontología, aquellos componentes que permitan tener trazabilidad de la atención, enfoque de riesgo y por tanto, preventivo, facilitando el registro clínico -índice de Masa Corporal, Tensión arterial, pacientes que son recibidos por el servicio, pero que por aspectos de facturación su valoración no puede ser incluida en la historia clínica. | 900 | Gestión de servicios ambulatorios | 1 | Identificar los criterios susceptibles de ajuste para la historia clínica de odontología. | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 100% | Completo
Auditorías PAMEC | Interno | 2023 | Hallazgo | Ausencia de diligenciamiento o no concordancia en el registro de los campos correspondientes a: Formato 082 -Examen radiográfico y/o análisis de ayudas diagnósticas -Fecha de la última visita -Plan de tratamiento. -Cuadrículas del índice de Placa de Silness & Loe. -Detalle en el examen intra y extra oral. -Persiste la falta de correlación entre descripción de la ENFERMEDAD ACTUAL (criterios de sintomatología, severidad de la sintomatología, tiempo de evolución y ubicación) y el motivo de consulta del paciente Formato 081 -Actividades de P y D -Valoración del Riesgo de Patologías Orales Formato 081/082 No identificación de antecedentes del paciente. En los registros evaluados se encontró la omisión de antecedentes como consumo de sustancias psicoactivas, tabaquismo, alcoholismo, migrañas, diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, entre otros. En algunos casos, no se actualizaron los antecedentes, en concordancia con los de años anteriores. *Gran parte de evoluciones se registra que se hace enjuague con peróxido de hidrógeno a los pacientes, como parte de las estrategias para prevenir el contagio por COVID 19, sin embargo, en la realidad no es así, tampoco se dispone de copas desechables para este fin | Disponer de la totalidad de la información que requiere la historia clínica de odontología en los formatos 082 y 081. | 898 | Gestión de servicios ambulatorios | 1 | Revisar el procedimiento del Manejo de Historias Clínicas Odontológicas y proyectar los ajustes necesarios. | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 100% | Completo
Auditorías PAMEC | Interno | 2023 | Homologada | Ausencia de diligenciamiento o no concordancia en el registro de los campos correspondientes a: Formato 082 -Examen radiográfico y/o análisis de ayudas diagnósticas -Fecha de la última visita -Plan de tratamiento. -Cuadrículas del índice de Placa de Silness & Loe. -Detalle en el examen intra y extra oral. -Persiste la falta de correlación entre descripción de la ENFERMEDAD ACTUAL (criterios de sintomatología, severidad de la sintomatología, tiempo de evolución y ubicación) y el motivo de consulta del paciente Formato 081 -Actividades de P y D -Valoración del Riesgo de Patologías Orales Formato 081/082 No identificación de antecedentes del paciente. En los registros evaluados se encontró la omisión de antecedentes como consumo de sustancias psicoactivas, tabaquismo, alcoholismo, migrañas, diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, entre otros. En algunos casos, no se actualizaron los antecedentes, en concordancia con los de años anteriores. *Gran parte de evoluciones se registra que se hace enjuague con peróxido de hidrógeno a los pacientes, como parte de las estrategias para prevenir el contagio por COVID 19, sin embargo, en la realidad no es así, tampoco se dispone de copas desechables para este fin | Diseñar e implementar estrategias para sensibilizar a los profesionales de salud oral, respecto de la importancia de evidenciar en la Historia Clínica la atención integral del paciente. https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_estrategico/mejoramiento/atender_recomendacion.php?atencionid=898 | 899 | Gestión de servicios ambulatorios | 1 | Definir espacio y fecha para el despliegue del del procedimiento del Manejo de Historias Clínicas actualizado para la totalidad de los profesionales involucrados (Odontólogos generales y Especialistas) | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 100% | Completo
Auditorías PAMEC | Interno | 2023 | Hallazgo | Persiste el manejo de pacientes de primera vez por odontopediatría, sin haber pasado por actividades de protección especifica y y detección temprana con odontólogo general. | Implementar estrategias, en articulación con el proceso correspondiente, para que a los pacientes pediátricos que solicitan atención por primera vez en odontología, se les asigne cita con odontólogo general, en cumplimiento de las metas de actividades de P y D y de la normatividad vigente. | 901 | Gestión de servicios ambulatorios | 1 | Diseñar estrategia para la implementación del procedimiento de atención de pacientes pediátricos en odontología, en medicina. | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 100% | Completo
Auditorías PAMEC | Interno | 2023 | Hallazgo | *En auditoría concurrente se encontró discrepancia entre el registro de odontograma Vs. Paciente. *Se observó en un par de atenciones en las que el paciente sentía dolor durante el procedimiento, que el profesional ignoró este hecho y no lo tranquilizó. Así mismo, en el caso de los niños, debe recordarse que debe centrarse la atención en el menor, y hacerlo participe de la información que se le brinda al cuidador, pero sin delegar la responsabilidad del cuidado al niño *En cuanto a la educación en higiene oral, se observa que no se hace enfoque diferencial, de acuerdo con las condiciones del paciente. Muchos de los odontólogos a quienes se les hizo esta observación, mencionaron desconocer el rotafolio del cual se dispone en Almera, y que fue diseñado con el objetivo de facilitar la educación en higiene oral. En este sentido, se hizo claridad que aún cuando esta ayuda no se encuentre en medio físico, por ahora, puede descargarse de la plataforma y dejarse abierto para que se haga el proceso de la mejor manera. Debido a que, en el rotafolio en mención no se incluye las imágenes de los enhebradores de seda dental, ni de cepillos interproximales, elementos claves para la higiene oral, que requiere cierto grupo de pacientes, se recomienda que se disponga en las Unidades, de enhebradores para enseñar a los pacientes que así lo requieran, su correcto uso. | Implementar estrategias encaminadas a fortalecer las competencias profesionales en el examen clínico, que incluya todo el sistema estomatognático -tejidos duros, tejidos blandos y ATM-, para que el registro se ajuste con las condiciones evidenciadas en el paciente. | 902 | Gestión de servicios ambulatorios | 1 | Elaborar cronograma para el plan de capacitación anual del servicio de Salud Oral, incluyendo temas como ética profesional con implicaciones legales, fortalecimiento y calibración de diagnóstico de caries con el sistema ICDAS, Enermedad Periodontal, enfermedad pulpar, manejo de paciente pediátrico en IPS y diagnóstico de lesiones en cavidad oral. | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 100% | Completo
Control Interno | Interno | 2023 | Hallazgo | ATENCION AL CIUDADANO:Refieren los usuarios de la zona rural que una vez terminan sus procedimientos de gastroenterología, son recogidos por la ruta de la salud, pero esta ruta no es exclusiva para el trasladar a estos usuarios, sino que además de ellos también transportan a otros usuarios que viven en la ciudad y pasan a dejarlos a sus viviendas y posterior a ello, salen con rumbo a la zona rural, situación que hace que lleguen a su destino entre 8, 9 y 10 de la noche. ATENCION AL CIUDADANO: Refieren los usuarios de la Ruralidad que al no poder salir de la USS Tunal al finalizar su procedimiento por temor a ser dejados por la ruta de la salud y debido a los traslados que la ruta hace por los distintos sectores del área de influencia, no tienen el espacio para tomar un alimento nutritivo a lo largo del día, sino hasta la hora de llegada a sus viviendas, en las horas señaladas anteriormente, teniendo en cuenta que predomina la población adulta mayor. Manifestación que requiere la intervención por parte de la oficina de Atención al Usuario y plantear alternativas para dar prioridad a esta población. | Fortalecer el proceso de información a los usuarios de la ruralidad sobre la operación del programa ruta de la salud reforzando temas como: horarios, recorridos, tiempos de espera y condiciones para la prestación del servicio. | 873 | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | 1 | Elaborar documento que especifique la operación del programa ruta de la salud, incluyendo la atención en la ruralidad: | 2023-01-20 | 2023-03-31 | 100% | Completo
Control Interno | Interno | 2023 | Hallazgo | 9- AGENDAMIENTO: Usuarios de otras subredes que obtuvieron cita con esta entidad para procedimientos de gastroenterología, refiere que, al sacar su cita vía telefónica, no se les brindó información sobre la preparación que debían tener para el procedimiento, por lo que el día de hoy nuevamente se encuentran en el servicio, dado que, por la inadecuada preparación, les fue reprogramada la cita. Teniendo en cuenta lo anterior. | Garantizar la entrega de información acerca de la preparación para procedimientos de gastroenterología | 869 | Gestión de servicios complementarios | 1 | Actualizar la guía de asignación de citas incluyendo las indicaciones para la toma de ayudas diagnostica cuando sea necesario. | 2023-02-01 | 2023-03-15 | 100% | Completo
Control Interno | Interno | 2023 | Hallazgo | 14- DIRECCION COMPLEMENTARIOS: Control Interno recomienda que los procesos, conviertan la autoevaluación en cada dependencia, en un mecanismo de verificación y evaluación, que le permitirá a la Subred Sur medirse oportunamente y proveer la información necesaria para establecer si las medidas y controles implementados funcionan efectivamente o si existen desviaciones, que afecten su propósito, dejando evidencia en las actas internas de proceso y en las actividades de choque propuestas para la subsanación. | Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los estándares de habilitación | 872 | Gestión de servicios complementarios | 1 | Revisar en compañía de terceros la herramienta para la aplicación de lista de chequeo verificación condiciones de habilitación | 2023-01-16 | 2023-02-28 | 100% | Completo
Control Interno | Interno | 2023 | Hallazgo | CARDIOLOGIA , GASTROENETEROLOGIA No se cuenta con el análisis a indicadores de Oportunidad de Atención de los Tercerizados (Gastroenterología, Hemodinamia y Cardiología), frente a: Tiempos de Toma, Lectura de Exámenes y Entrega de Resultados, Respuesta de Interconsulta y Demanda Insatisfecha. GASTROENTEROLOGIA:Debilidad analítica frente a los indicadores: “% de inasistencia a procedimientos de Gastroenterología y % de cancelación de consultas de gastroenterología”. En el seguimiento que el proceso realizó a estos indicadores puede evidenciarse que no se logra el nivel satisfactorio del 5% establecido para el alcance de la meta, sin embargo, no está documentado la toma de acciones correctivas oportunas. | 4,5- Mejorar el análisis de los indicadores de los servicios de cardiología y Gastroenterología | 868 | Gestión de servicios complementarios | 1 | Realizar revisión de las fichas de indicadores existentes. | 2023-01-01 | 2023-02-17 | 100% | Completo
Control Interno | Interno | 2023 | Hallazgo | CARDIOLOGIA , GASTROENETEROLOGIA No se cuenta con el análisis a indicadores de Oportunidad de Atención de los Tercerizados (Gastroenterología, Hemodinamia y Cardiología), frente a: Tiempos de Toma, Lectura de Exámenes y Entrega de Resultados, Respuesta de Interconsulta y Demanda Insatisfecha. GASTROENTEROLOGIA:Debilidad analítica frente a los indicadores: “% de inasistencia a procedimientos de Gastroenterología y % de cancelación de consultas de gastroenterología”. En el seguimiento que el proceso realizó a estos indicadores puede evidenciarse que no se logra el nivel satisfactorio del 5% establecido para el alcance de la meta, sin embargo, no está documentado la toma de acciones correctivas oportunas. | 4,5- Mejorar el análisis de los indicadores de los servicios de cardiología y Gastroenterología | 868 | Gestión de servicios complementarios | 2 | Solicitar al tercero de gastroenterología y cardiología los ajustes necesarios de acuerdo a revisión realizada | 2023-02-20 | 2023-02-28 | 100% | Completo
Control Interno | Interno | 2023 | Hallazgo | CARDIOLOGIA , GASTROENETEROLOGIA No se cuenta con el análisis a indicadores de Oportunidad de Atención de los Tercerizados (Gastroenterología, Hemodinamia y Cardiología), frente a: Tiempos de Toma, Lectura de Exámenes y Entrega de Resultados, Respuesta de Interconsulta y Demanda Insatisfecha. GASTROENTEROLOGIA:Debilidad analítica frente a los indicadores: “% de inasistencia a procedimientos de Gastroenterología y % de cancelación de consultas de gastroenterología”. En el seguimiento que el proceso realizó a estos indicadores puede evidenciarse que no se logra el nivel satisfactorio del 5% establecido para el alcance de la meta, sin embargo, no está documentado la toma de acciones correctivas oportunas. | 4,5- Mejorar el análisis de los indicadores de los servicios de cardiología y Gastroenterología | 868 | Gestión de servicios complementarios | 5 | Tomar medidas de acuerdo a resultados obtenidos | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 100% | Completo
Control Interno | Interno | 2023 | Hallazgo | 1,2,3 - CARDIOLOGIA:De las 69 historias clínicas correspondientes al segundo semestre vigencia 2021 revisadas se encontró que 20 de ellas presentan afectación en los criterios de Accesibilidad/Oportunidad, donde la respuesta a interconsulta es la que presenta una mayor afectación, con tiempos de respuestas superiores a las 3 horas. HEMODINAMIA:De las 29 historias clínicas revisadas correspondientes al segundo semestre vigencia 2021 se encontró que 12 de ellas presentan afectación en los criterios de accesibilidad/oportunidad, superando las 3 horas de respuesta en la UMHES Tunal. GASTROENTEROLOGIA: De las 42 historias clínicas revisadas correspondientes al segundo semestre vigencia 2021, se encontró que 18 de ellas presentan afectación en los criterios de accesibilidad/oportunidad, se encuentra tiempos de respuestas a interconsulta para los servicios de urgencia y hospitalización USS Meissen y Tunal, por encima de las 4 horas contrario a lo estipulado en el Contrato No. 4675 del 2021 | Disminuir los tiempos de respuesta a interconsulta por parte de los servicios de cardiología y gastroenterología | 867 | Gestión de servicios complementarios | 1 | Realizar revisión de la metodología utilizada para respuesta a interconsultas, así como de los estándares establecidos | 2023-01-01 | 2023-02-17 | 100% | Completo
Control Interno | Interno | 2023 | Hallazgo | 1,2,3 - CARDIOLOGIA:De las 69 historias clínicas correspondientes al segundo semestre vigencia 2021 revisadas se encontró que 20 de ellas presentan afectación en los criterios de Accesibilidad/Oportunidad, donde la respuesta a interconsulta es la que presenta una mayor afectación, con tiempos de respuestas superiores a las 3 horas. HEMODINAMIA:De las 29 historias clínicas revisadas correspondientes al segundo semestre vigencia 2021 se encontró que 12 de ellas presentan afectación en los criterios de accesibilidad/oportunidad, superando las 3 horas de respuesta en la UMHES Tunal. GASTROENTEROLOGIA: De las 42 historias clínicas revisadas correspondientes al segundo semestre vigencia 2021, se encontró que 18 de ellas presentan afectación en los criterios de accesibilidad/oportunidad, se encuentra tiempos de respuestas a interconsulta para los servicios de urgencia y hospitalización USS Meissen y Tunal, por encima de las 4 horas contrario a lo estipulado en el Contrato No. 4675 del 2021 | Disminuir los tiempos de respuesta a interconsulta por parte de los servicios de cardiología y gastroenterología | 867 | Gestión de servicios complementarios | 2 | Ajustar el proceso de respuesta a interconsulta de acuerdo a criterios de traslados entre sedes. | 2023-01-01 | 2023-03-17 | 100% | Completo
Control Interno | Interno | 2023 | Hallazgo | 6- ATENCION AL CIUDADANO: Reestructurar la asignación de las citas de los pacientes provenientes de la zona rural, en lo posible a más tardar una hora después de la llegada a la ciudad, teniendo en cuenta que son recogidos por ruta de la salud a las 4 am y en ayunas, esto como parte de la preparación para el procedimiento. La llegada a la USS Tunal esta sobre las 8 a 9 de la mañana, para una cita asignada entre las 12, 1 y 2 de la tarde, lo que hace que el ayuno y el tiempo de espera en sala sea extremadamente prolongado y desgastante para los usuarios de esta zona. | Ajustar horarios de asignación de citas a pacientes de ruralidad | 870 | Gestión de servicios ambulatorios | 1 | Revisar y ajustar proceso de agendamiento de citas en la ruralidad. | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 100% | Completo
Control Interno | Interno | 2023 | Hallazgo | 7- AGENDAMIENTO: Se encuentra en la sala de espera a usuarios con orden médica del procedimiento del mes de enero y con asignación de cita para el mes de marzo, asegurando muchas dificultades para la comunicación telefónica- por lo que se deben establecer estrategias de atención complementaria desde la subred para la asignación | Disminuir los tiempos para la asignación de citas | 871 | Gestión de servicios ambulatorios | 1 | Socializar al área de facturación los diferentes canales de asignación de los servicios | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 100% | Completo
Auditorías PAMEC | Interno | 2023 | Hallazgo | Debilidad y/o ausencia en el diligenciamiento de los registros clínicos de enfermería SEPSIS OBSTETRICA, HIE Y CODIGO ROJO. | Continuar Fortaleciendo el registro clínico por parte del equipo de enfermería de acuerdo a los criterios establecidos en las GPC. | 861 | Gestión de servicios hospitalarios | 1 | Establecer un cronograma de capacitaciones en las tres urgencias obstétricas (sepsis, hipertensión , Hemorragia). Establecer cronograma de simulacros en las tres urgencia | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 100% | Completo
Auditorías PAMEC | Interno | 2023 | Hallazgo | Debilidad y/o ausencia en el diligenciamiento de los registros clínicos de enfermería SEPSIS OBSTETRICA, HIE Y CODIGO ROJO. | Continuar Fortaleciendo el registro clínico por parte del equipo de enfermería de acuerdo a los criterios establecidos en las GPC. | 861 | Gestión de servicios hospitalarios | 2 | Realizar las capacitaciones programadas en cada turno de acuerdo al plan establecido. Fortalecer el reporte de cada evento en los grupos de trabajo de enfermería del servicio. Realizar acompañamiento en la elaboración de registros y retroalimentar las oportunidades de mejora. | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 100% | Completo
Auditorías PAMEC | Interno | 2023 | Hallazgo | Debilidad y/o ausencia en el diligenciamiento de los registros clínicos de enfermería SEPSIS OBSTETRICA, HIE Y CODIGO ROJO. | Continuar Fortaleciendo el registro clínico por parte del equipo de enfermería de acuerdo a los criterios establecidos en las GPC. | 861 | Gestión de servicios hospitalarios | 3 | Aplicar listas de chequeo de cada patología | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 100% | Completo
Auditorías PAMEC | Interno | 2023 | Hallazgo | Debilidad y/o ausencia en el diligenciamiento de los registros clínicos de enfermería SEPSIS OBSTETRICA, HIE Y CODIGO ROJO. | Continuar Fortaleciendo el registro clínico por parte del equipo de enfermería de acuerdo a los criterios establecidos en las GPC. | 861 | Gestión de servicios hospitalarios | 4 | Establecer acciones de acuerdo a las desviaciones encontradas | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 100% | Completo
Auditorías PAMEC | Interno | 2023 | Hallazgo | No se evidencia reporte oportuno de laboratorios clínicos < 2 horas en pacientes de Sepsis obstetricia y HIE | Mejorar los tiempos de entrega de los resultados de los laboratorios clínicos Sepsis obstétrica y HIE de acuerdo a la resolución 3280 de 2018 | 862 | Gestión de servicios complementarios | 1 | Revisar los tiempos de Transporte en muestras de Urgencias Meissen a Tunal Revisar tiempos de traslado de muestras desde el servicio a la recepción en el laboratorio clínico de Meissen | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 100% | Completo
Auditorías PAMEC | Interno | 2023 | Hallazgo | No se evidencia reporte oportuno de laboratorios clínicos < 2 horas en pacientes de Sepsis obstetricia y HIE | Mejorar los tiempos de entrega de los resultados de los laboratorios clínicos Sepsis obstétrica y HIE de acuerdo a la resolución 3280 de 2018 | 862 | Gestión de servicios complementarios | 2 | Disponer de tecnologia que permita el procesamiento de exámenes requeridos para población materna -perinatal en el Laboratorio Meissen | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 100% | Completo
Auditorías PAMEC | Interno | 2023 | Hallazgo | No se evidencia reporte oportuno de laboratorios clínicos < 2 horas en pacientes de Sepsis obstetricia y HIE | Mejorar los tiempos de entrega de los resultados de los laboratorios clínicos Sepsis obstétrica y HIE de acuerdo a la resolución 3280 de 2018 | 862 | Gestión de servicios complementarios | 3 | Evaluar los resultados de la implementación de la tecnología a través de la mejora del indicador de oportunidad | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 100% | Completo
Auditorías PAMEC | Interno | 2023 | Hallazgo | No se evidencia reporte oportuno de laboratorios clínicos < 2 horas en pacientes de Sepsis obstetricia y HIE | Mejorar los tiempos de entrega de los resultados de los laboratorios clínicos Sepsis obstétrica y HIE de acuerdo a la resolución 3280 de 2018 | 862 | Gestión de servicios complementarios | 4 | Tomar acciones correctivas frente a las desviaciones encontradas | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Falta de acompañamiento al usuario durante su ingreso | Solicitar el acompañamiento de un orientador(a) para el traslado seguro ruta San Gabriel E.P.S Capital Salud servicio unidad renal. | 857 | Gestión de servicios hospitalarios | 1 | Realizar solicitud de disponibilidad de orientador(a) para el traslado seguro ruta San Gabriel E.P.S Capital Salud servicio unidad renal. | 2022-12-27 | 2023-01-31 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Falta de acompañamiento al usuario durante su ingreso | Fortalecer la atención segura y humanizada en unidad renal | 854 | Gestión de servicios hospitalarios | 1 | Realizar ajuste del documento HOS-INT-URE-PR-06 V1 ATENCIÓN SEGURA Y HUMANIZADA EN UNIDAD RENAL | 2022-12-27 | 2023-01-27 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Falta de acompañamiento al usuario durante su ingreso | fortalecer el procedimiento reacción inmediata personal unidad renal. | 853 | Gestión de la Calidad | 1 | Realizar cronograma de capacitación el procedimiento reacción inmediata personal unidad renal. | 2022-12-27 | 2023-01-13 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Falta de acompañamiento al usuario durante su ingreso | fortalecer el procedimiento reacción inmediata personal unidad renal. | 853 | Gestión de la Calidad | 2 | Ejecutar cronograma de capacitación de procedimiento reacción inmediata personal unidad renal. | 2023-01-16 | 2023-01-30 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Falta de acompañamiento al usuario durante su ingreso | fortalecer el procedimiento reacción inmediata personal unidad renal. | 853 | Gestión de la Calidad | 3 | Medir adherencia de procedimiento reacción inmediata personal unidad renal. | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Falta de acompañamiento al usuario durante su ingreso | fortalecer el procedimiento reacción inmediata personal unidad renal. | 853 | Gestión de la Calidad | 4 | Tomar acciones de acuerdo a las desviaciones encontradas | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Falta de acompañamiento al usuario durante su ingreso | mejorar los espacios de atención al ingreso del hospital tunal | 851 | Gestión administrativa | 1 | Realizar recorrido en el hospital tunal para determinar ruta de acceso para paciente de unidad renal con movilidad reducida | 2022-12-06 | 2023-01-31 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Falta de acompañamiento al usuario durante su ingreso | Fortalecer la comunicación clínica en le personal de la unidad renal | 856 | Gestión de la Calidad | 1 | Realizar cronograma de fortalecimiento de comunicación clínica personal unidad renal. (Evidencia: cronograma en formato institucional) | 2022-12-27 | 2023-01-13 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Falta de acompañamiento al usuario durante su ingreso | Fortalecer la comunicación clínica en le personal de la unidad renal | 856 | Gestión de la Calidad | 2 | Ejecutar el cronograma planteado para el fortalecimiento de comunicación clínica al personal de la unidad renal. (Evidencia: documento que muestre ejecución del cronograma) | 2023-01-16 | 2023-01-30 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Falta de acompañamiento al usuario durante su ingreso | Fortalecer la comunicación clínica en le personal de la unidad renal | 856 | Gestión de la Calidad | 3 | Medir apropiación del fortalecimiento de comunicación clínica personal unidad renal. (Evidencia: informe de apropiacion del conocimiento del personal) | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Falta de acompañamiento al usuario durante su ingreso | Fortalecer la comunicación clínica en le personal de la unidad renal | 856 | Gestión de la Calidad | 4 | Tomar acciones de acuerdo a las desviaciones identificadas | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Inadecuada comunicación en el equipo tratante | Fortalecimiento de guía de reacción inmediata, Enfermería, medicina, auxiliares de Enfermería urgencias tunal | 845 | Gestión de la Calidad | 1 | establecer cronograma de socializacion CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA | 2023-01-05 | 2023-01-12 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Inadecuada comunicación en el equipo tratante | Fortalecimiento de guía de reacción inmediata, Enfermería, medicina, auxiliares de Enfermería urgencias tunal | 845 | Gestión de la Calidad | 2 | Ejecucion de cronograma de de socializacion CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA a Enfermeria, medicina, auxiliares de Enfermeria urgencias tunal | 2023-01-13 | 2023-02-24 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Inadecuada comunicación en el equipo tratante | Fortalecimiento de guía de reacción inmediata, Enfermería, medicina, auxiliares de Enfermería urgencias tunal | 845 | Gestión de la Calidad | 3 | Medir apropiacion de de socializacion CA-SDP-PR-01 V6 REACCIÓN INMEDIATA ANTE UN INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA a Enfermeria, medicina, auxiliares de Enfermeria urgencias tunal | 2023-01-30 | 2023-02-28 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Inadecuada comunicación en el equipo tratante | Fortalecer la anamnesis, valoración cefalocaudal, registro clínicos y verificación de medios diagnósticos | 847 | Gestión de servicios de urgencias | 1 | Establecer cronograma para fortalecimiento de valoración cefalocaudal, anamnesis, registro clinica y verificacion de medios diagnosticos | 2023-01-05 | 2023-01-12 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Inadecuada comunicación en el equipo tratante | Fortalecer la anamnesis, valoración cefalocaudal, registro clínicos y verificación de medios diagnósticos | 847 | Gestión de servicios de urgencias | 2 | Ejecutar el cronograma de fortalecimiento de valoración cefalocaudal, anamnesis, registro clinica y verificacion de medios diagnosticos | 2023-01-13 | 2023-01-27 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Inadecuada comunicación en el equipo tratante | Fortalecer la anamnesis, valoración cefalocaudal, registro clínicos y verificación de medios diagnósticos | 847 | Gestión de servicios de urgencias | 3 | Medir adherencia del fortalecimiento de valoracion cefalocaudal, ananmnesis, registro clinica y verificacion de medios diagnosticos | 2023-01-30 | 2023-02-28 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Inadecuada comunicación en el equipo tratante | Fortalecer la anamnesis, valoración cefalocaudal, registro clínicos y verificación de medios diagnósticos | 847 | Gestión de servicios de urgencias | 4 | Generar acciones frente a desviaciones encontradas | 2023-03-01 | 2023-03-24 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Inadecuada comunicación en el equipo tratante | Fortalecer buena practica de comunicación clínica. | 846 | Gestión de la Calidad | 1 | establecer cronograma de socializacion CA-SDP-OD-01 V3 BUENA PRÁCTICA COMUNICACIÓN CLÍNICA a Enfermeria, medicina, auxiliares de Enfermeria urgencias tunal | 2023-01-05 | 2023-01-12 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Inadecuada comunicación en el equipo tratante | Fortalecer buena practica de comunicación clínica. | 846 | Gestión de la Calidad | 2 | Ejecucion de cronograma de de socializacion CA-SDP-OD-01 V3 BUENA PRÁCTICA COMUNICACIÓN CLÍNICA a Enfermeria, medicina, auxiliares de Enfermeria urgencias tunal | 2023-01-13 | 2023-03-30 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Inadecuada comunicación en el equipo tratante | Fortalecer la capacitación en autocuidado a paciente y familia | 848 | Gestión de servicios de urgencias | 1 | Establecer estrategias para fortalecimiento de capacitación en autocuidado a paciente y familia en el servicio de urgencias tunal | 2023-01-05 | 2023-01-12 | 100% | Completo
Seguridad del Paciente | Interno | 2023 | Hallazgo | Inadecuada comunicación en el equipo tratante | Fortalecer la capacitación en autocuidado a paciente y familia | 848 | Gestión de servicios de urgencias | 2 | Ejecutar las estrategias establecidas para fortalecimiento de capacitación en autocuidado a paciente y familia en el servicio de urgencias Tunal | 2023-01-13 | 2023-01-27 | 100% | Completo