## FORMATO PLAN DE TRABAJO 2019
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
PLAN DE TRABAJO | [20 empty] | DI-DE-FT-03 V2
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  | PLAN ESTRATÈGICO DE TALENTO HUMANO | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | Planear, desarrollar y evaluar la Gestión del Talento Humano, a través de las estrategias establecidas para cada una de las etapas del ciclo de vida laboral de los servidores de la Subred integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., en el marco de las rutas que integran la dimensión del Talento Humano en MIPG, como centro del modelo, de tal manera que esto contribuya al mejoramiento de las capacidades, conocimientos, competencias y calidad de vida, en aras de la creación de valor público
ALCANCE: |  | DESDE: El ingreso del Servidor Público a la entidad. HASTA: Cuando se produce su desvinculación del Servidor Público de la entidad.
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | [6 empty] | SUBPROCESO /SERVICIO/ AREA /UNIDAD DE LA SUBRED | [6 empty] | INGRESO ,PERMANENCIA Y RETIRO
FECHA DE INCIO DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO |  | 2021-01-01 | [6 empty] | FECHA DE FINALIZACIÓN DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO | [6 empty] | 2021-12-31
SEGUIMIENTO
Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence)
Periocidad del Seguimiento
Nº | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | RESPONSABLE (Nombre y Cargo) | CRONOGRAMA | [11 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento: | Fecha de seguimiento:
1 | Programar y Desarrollar actividades de INGRESO (Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsiòn, Gestiòn de la Informaciòn, Conocimiento institucional) segùn requerimiento. | Director Operativo y Responsables de Lineas de Trabajo | [12 empty] | Expediente laboral Planta de Personal Manual de Funciones | [5 empty] | Se ejecuta según disponibilidad presupuestal. Se ejecuta segùn normatividad vigente. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
2 | Programar y ejecutar integralmente el talento humano mediante actividades de DESARROLLO (Plan Institucional de Capacitaciòn, Plan SST, Plan de Bienestar e Incentivos, Evaluaciòn de la Gestiòn del Desempeño, Politica de Integridad, Clima organizacional y cambio cultural, Teletrabajo, Horario Flexible, monitoreo del SIGEP). | Director Operativo y Responsables de Lineas de Trabajo | [12 empty] | Listas de Asistencia Evaluaciòn de la Gestion del Desempeño Actos Administrativos | [5 empty] | Se ejecuta según disponibilidad presupuestal. Se ejecuta segùn normatividad vigente. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
3 | Brindar apoyo socio-emocional a las personas que se RETIRAN (pensiòn, renuncia aceptada, terminaciòn SSO, etc). | Director Operativo y Responsables de Lineas de Trabajo | [12 empty] | Actos Administrativos Actas Paz y Salvo | [5 empty] | Se ejecuta según disponibilidad presupuestal. Se ejecuta segùn normatividad vigente. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
4
CONSOLIDADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE TRABAJO
| N° total de actividades : | [13 empty] | ACCIONES COMPLETAS
| 0 | [13 empty] | ACCIONES EN DESARROLLO
ACCIONES ATRASADAS
ACCIONES NO INICIADAS
Indicadores relacionados al plan de trabajo
| Indicador | Meta | Seg1 | Seg 2 | Seg 3 | Seg 4 | Seg 5 | Seg 6 | Seg 7 | Seg 8 | Seg 9 | Seg 10 | Seg 11 | Seg 12 | INDICADOR DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
| % de cumplimiento de las actividades de los planes | 90% | CRONOGRAMA DIC: #REF! | ESTADO | SEG 1 | SEG 2 | SEG 3 | SEG 4 | SEG 5
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
| Elaboración | [13 empty] | NO INICIADO
| Nombre: | Cargo:
| María Cristina Guzmán Rodrióguez | Profesional Especializado
| Revisó | [13 empty] | Observaciones Generales del Plan:
| Nombre | Cargo
| Fabiola Bautista López Ruby Liliana Cabrera Calderón Gloria Libia Polania Aguillón | Director Operativo Subgerente Jefe Desarrollo Institucional
Aprobación
| Nombre | Cargo
| Luis Fernando Pineda Avila | Gerente Empresa Social del Estado
Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 4. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 5. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 6. Fecha de inicio de ejecución del plan de trabajo: Fecha en la que inicia las actividades que se programan en el plan de trabajo. 7. Fecha de finalización del plan de trabajo: Fecha en la que finaliza las actividades que se programaron en el plan de trabajo. 8. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 9. Responsable: Colocar nombre y cargo de responsable de ejecutar cada acción. 10. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 11. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 12. Responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre, cargo y/o servicio al que pertenece la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo. 13. Periocidad del Seguimiento: Es la fecha en la cual se va hacer el seguimiento y evaluación al Plan de Trabajo. 14. Estado de Cumplimiento: Cuando se realice el seguimiento se colocará el estado en que se encuentra la ejecución de cada actividad como se describe a continuación:  No iniciado: Cuando de acuerdo a la fecha de inicio de la actividad está todavía no se encuentra en ejecución.  En desarrollo: Cuando ya se encuentra en ejecución la acción y no se ha superado la fecha de finalización estipulada para terminar esta actividad.  Completo: Cuando la actividad se ejecutó completamente.  Atrasado: cuando no se ha iniciado la actividad y esta superó la fecha de inicio o cuando pese a que esta se esté ejecutando superó la fecha de finalización indicada en el plan de trabajo). 15. Observaciones del Seguimiento: Deberá describir los soportes y la ubicación de dichos soportes de la ejecución de la actividad, así como el detalle de las dificultades de la realización de la actividad o porque esta no se ha podido llevar a cabo, entre otras observaciones que se considere necesarias. 16. Número total de Actividades: Es la Suma de las actividades definidas en el plan de trabajo. 17. Consolidado de Estado de actividades descritas en el plan de trabajo: Sumatoria de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 18. Indicador de Ejecución al Plan de Trabajo: Porcentaje de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 19. Indicadores relacionados con el Plan de Trabajo: coloque los indicadores que demuestran el impacto del plan de trabajo o se afectan por la ejecución del mismo.

## Hoja2
COMPLETA | COMPLETO
EN DESARROLLO | EN DESARROLLO
ATRASADAS | ATRASADO
NO INICIADAS | NO INICIADO