## FORMATO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PLAN DE MEJORAMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 | [12 empty] | MI-SIG-PAM-FT-01 V2
PLAN DE MEJORA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | # OPORTUNIDAD DE MEJORA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | HALLAZGO U OBSERVACION | PROCESO(S) RESPONSABLE(S) | ANÁLISIS DE CAUSA | MESA DE ACREDITACIÓN | INDICADOR | ACCIONES |  | Ponderación | Resultado | Peso de Cumplimiento | Resultado | ESTADO ACCION | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | OBSERVACIONES CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES SEGUNDO ORDEN
1 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1.2 | Actualizacion de la Política de Rendición de Cuentas Institucional, de acuerdo al Instructivo MURC | Actualizar la Política de Rendición de Cuentas, en el marco del modelo MIPG, con el fin de fortalecer el proceso de Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional. Procesos de Direccionamiento Estratégico. | Auditoria de Control Interno al proceso de Rendición de cuentas y fortalecimiento de lo Público. Lineamiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Direccionamiento y Gerencia. | Documento de Política de Rendición de Cuentas, actualizada y publicada. | Planear | Actualizaciòn del documento de Política de Rendición de Cuentas | 6.25 | Politica de Rendición de Cuentas Aprobada y Publicada en Pagina WEB. | 100% | 6.25% | Cumplido | 2021-03-31 | 2021-09-30 | La Entidad cuenta con una Politica actualizada a los lineamiento del DAFP, sin embrago debe ser actualizada de acuerdo al MURC SOPORTE https://www.subredsur.gov.co/sites/default/files/planeacion/POL%C3%8DTICA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS.pdf
[10 empty] | Hacer | Aprobación de documento de Política | 6.25 |  | 100% | 6.25% | Cumplido | 2021-03-31 | 2021-09-30
[10 empty] | Verificar | [5 empty] | Cumplido
[10 empty] | Actuar | Política de Rendición de Cuentas aprobada y publicada. | 6.25 |  | 100% | 6.25% | Cumplido | 2021-03-31 | 2021-09-30
2 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1.3 | Continuar con el cumplimiento de los parametros y estandares normativos en la realización y preparación del ejercicio de Rendición de Cuentas. | Continuar con el cumplimiento de los lineamientos de los estamentos de control frente a las etapas del ejercicio de Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional. Procesos de Direccionamiento Estratégico. | Cumplimiento a la Directivas: Circular 008-2018 - Superintenedencia Nacional de Salud. Artículo 6 del Acuerdo Distrital 380 de 2009 - Veeduria Distrital. Conpes 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos" Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas” Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual único de rendición de cuentas. | Direccionamiento y Gerencia. | Numero de Etapas Cumplidas / Total de etapas según linemientos de Norma. | Planear | Definir y Convocar al Grupo Técnico de Rendición de Cuentas, para definir lineas y Estrategias. | 6.25 | Cumplimiento del 100% de las Etapas de Rendición de Cuentas según lineamientos. | 100% | 6.25% | Cumplido | 2021-01-01 | 2021-01-30 | La entidad garantizó el cumplimiento de las etapas de Rendición de Cuentas, documento que se encunetran publicado en la Pagina Web de la Entidad. SOPORTE https://www.subredsur.gov.co/sites/default/files/planeacion/POL%C3%8DTICA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS.pdf
[10 empty] | Hacer | Realizar informe de Alistamiento de Rendición de Cuentas, de acuerdo a los Lineamientos de Ley. | 6.25 |  | 100% | 6.25% | Cumplido | 2021-01-30 | 2021-03-31
[10 empty] | Verificar | Realizar Lista de Chequeo que evalue el cumplimiento de las etapas de la Rendición de Cuentas. | 6.25 |  | 100% | 6.25% | Cumplido | 2021-01-30 | 2021-03-31
[10 empty] | Actuar | Informe Final de Rendición de cuentas, con los lineamientos de ley. | 6.25 |  | 100% | 6.25% | Cumplido | 2021-03-31 | 2021-06-30
3 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1.5 | Dar cumplimiento a las acciones de Rendiciòn de Cuentas con enfoque basado en derechos humanos. | Avanzar en mediciòn y aplicacion de criterios de enfoque de derechos humanos y paz. | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional. Procesos de Direccionamiento Estratégico. Participaciòn Comunitaria y Servicio al Ciudadano.. | Cumplimiento de Directivas, ley 1757 de 2015 establece que las entidades deben rendir cuentas sobre la garantía de derechos. | Direccionamiento y Gerencia. | Numero de acciones de las dimensiones definidas / Numero de acciones con cumplimiento^100 | Planear | Identificar los conceptos que se aplicaran, en cuanto a las cuatro dimensiones Ä¨ Asequibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad, Adaptabilidad, en el ejercicio de rendicion de cuentas. | 6.25 | Cumplimiento del 100% de las acciones definidas por cada una de lasd cuatro dimensiones. | 100% | 6.25% | Cumplido | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Matriz de definiciònd e actividades por cada una de las 4 dimensiones con resultados de efectividad de cada una de las accione spropuestas por dimensiòn.
[10 empty] | Hacer | Definir con el equipo tecnico de Rendiciòn de cuentas la metodologia y acciones por cada una de las cuatro dimensiones. | 6.25 |  | 100% | 6.25% | Cumplido | 2021-01-01 | 2021-03-31
[10 empty] | Verificae | Evaluar las acciones definidas por cada una de las cuatro dimensiones. | 6.25 |  | 100% | 6.25% |  | 2021-03-31 | 2021-06-30
[10 empty] | Actuar | Analizar los resultados identificados en la rendición de cuentas desde estas cuatro dimensiones y tomar acciones de mejora si es el caso. | 6.25 |  | 100% | 6.25% | Cumplido | 2021-03-31 | 31/012/2021
4 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2.1 | Fortalece el dialogo con la ciudadanía y grupos de interés, fomentando un trabajo colaborativo, que permita mejorar el proceso de retroalimentación y la mejora en los procesos de rendición de cuentas. | Fortalecer al proceso de retroalimentaciòn del ejercicio de Rendiciòn de Cuentas por parte de los grupos de valor. | Participaciòn Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | Cumplimiento de los parametros del Manual Unico de Rendiciòn de Cuentas MURC. | Direccionamiento y Gerencia. | Numero de reuniones para retroalimentaciòn del ejercicio de rendicion de cuentas / Numero de reuniones programadas. | Planear | Definir previo a la realización el documento guia de Rendición de Cuentas donde se informe los medios mediante los cuales se puede realizar una Rendición de Cuentas y divulgación de Resultados. | 6.25 | Se construyo y aprobo el Instructivo de Rendición de Cuentas, tendienci en cuentas los Lineamiento del Manual Unico de Rendición de Cuentas MURC del DAFP. Este es publicado en un Link Unico en Pagina web. (Documento publicado Intranet) | 100% | 6.25% | Cumplido | Participaciòn Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | 2020-12-31 | La Entidad cuenta con un Instructivo actualizado a los lineamiento del DAFP http://controldocumental.subredsur.gov.co/macroprocesos/direccionamientoGerenciaRiesgoSalud/desarrolloInstitucional/direccionamientoEstrategico/instructivos/DI-DE-INS-05%20V1%20RENDICION%20DE%20CUENTAS.pdf
[10 empty] | Hacer | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-12-31
[10 empty] | Actuar | Divulgar y comunicar el documento guia de Rendición de Cuentas a los Grupos de valor de interes del mismo. | 6.25 |  | 100% | 6.25% | Cumplido | 2020-04-01 | 2020-12-31
5 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2.1 | Divulgar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional. | Fortalecer la divulgación de los resultados del proceso de Rendición de Cuentas al interior de la Organización. | Participaciòn Comunitaria y Servicio al Ciudadano.. | No se evidencia la formalidad de la divulgaciòn de los documentos de proceso de rendiciòn de cuentas e informe final para consulta publica, en pagina web. | Direccionamiento y Gerencia. | Documentos de resultado de Rendición de cuentas, Publicado en pagina Web institucional. | Planear | Definir actividades, espacios y grupos de valor donde se divulgara los resultados del proceso de rendiciòn de cuentas. | 6.25 | Informes y documentos de rendiciòn de cuentas en pagina web de acceso publico garantizando el enfoque de derechos. | 100% | 6.25% | Cumplido | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Link de acceso de informaciòn publica de rendicion de cuentas.
[10 empty] | Hacer | Realizar seguimiento a la informaciòn divulgada en los espacios y a los grupos de valor definidos para tal fin. | 6.25 |  | 100% | 6.25% |  | 2020-04-01 | 2020-12-31
[10 empty] | Actuar | Realizar seguimiento al estado de la publicaciòn de los informes y demas documentos de interes que se prublican en pagina web en el link de Rendiciòn de cuentas. | 6.25 |  | 0% | 0% | Cumplido | 2020-04-01 | 2020-12-31
[12 empty] | 100 |  |  | 93.75%
Elaboró: | John Jairo Vasquez Herrera - Contratista Referente de Direccionamiento Estratégico.
Revisó: | Gloria Libia Polania Aguillon - Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional.
Aprobó: | Gloria Libia Polania Aguillon - Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional.

## Hoja1
Dificultad en la implementación
Acciòn | Mucha: 1 | Bastante: 2 | Poca: 3 | Ninguna: 4
Tiempo en la implementación
Acciòn | argo: 1 | Medio: 2 | Corto: 3 | Inmediato: 4
Dificultad en la implementación
Acciòn | Ninguno: 1 | Poco: 2 | Bastante: 3 | Mucho: 4
Mejora | Tareas | Responsable | Tiempo inicio | Tiempo Terminación | Indicador Seguimiento | Responsable seguimiento
1 | 1
2
3