## Hoja1
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
ESTRATEGIA DE CONFLICTO DE INTERESES
Entidad | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
Componente | Categoría | # | CICLO PHVA | PROPUESTA - ACTIVIDADES 2022 | RESPONSABLES | SOPORTES | PLAZO | ENE | FEB | MAR | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC
PLANEACIÓN | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | 1 | P | Incorporar en el Plan Operativo Anual del proceso de Talento Humano para la vigencia 2022 la estrategia para la gestión del Conflicto de Intereses y publicarlo en el sitio web. | Talento Humano | Plan Operativo Anual, publicado en pagina web, y con seguimiento según periodicidad definida. | Primer Trimestre
|  | 2 | P | Incluir el Capítulo de " Conflicto de Intereses" como procesos dentro de la Politica de Integridad. | Talento Humano Desarrollo Institucional Control Interno Disciplinario | Publicacion de la Politica de Talento Humano V2 - pagina web link de trasnparencia | 2022-05-01
|  | 3 | P | Incluir en la Gestión de Riesgos (Mapa de riesgos) el riesgo de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, (identificación y control a conflictos de intereses). | Desarrollo Institucional Gestión del Riesgo. Talento Humano | Seguimiento de matriz de riesgos de corrupción, según terminos de ley | 2022-07-01
|  | 4 | P | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación acciones de capacitación o sensibilización sobre integridad, transparencia, buen gobierno y conflicto de intereses. | Talento Humano Desarrollo Institucional | Plan Institucional de Capacitación, aprobado en Comité Institucional de Gestón y Desemmpeño. | Primer Trimestre
CONDICIONES INSTITUCIONALES | Comité de Gestión y Desempeño | 5 | H | Presentar al Comité de Gestión y Desempeño la política de integridad, conflicto de Intereses, Antisoborno y Anticorrupción | Desarrollo Institucional Talento Humano | Acta de Comitè Institucional de Gestiòn y Desempeño | 2022-06-01
|  | 6 | V | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través de las Mesas tecnicas de Integridad | Mesa Tecnica | Acta de Mesas Tecnicas | 2022-06-01
| Procesos y procedimientos | 7 | P | Identificar las áreas y cargos (Directivos, Supervisores de contratos, Interventores, Servidores Públicos que se encuentran en áreas de inspección, vigilancia y control) con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | Mesa Tecnica - Desarrollo Institucional- Riesgos | Mapa de Riesgos v2 | 2022-07-01
|  | 8 | V | Hacer seguimiento al canal de comunicación interno (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones. | Talento Humano Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | Informe de Control Interno - Boton de denuncias | Trimestralmente
|  | 9 | V | Hacer seguimiento a los servidores y contratistas del cumplimiento en el diligencimiento de la declaración de conflictos de intereses. | Oficina de Contratación Talento Humano | Informe SIDEAP | 2022-08-01
|  | 10 | A | Actualizar el procedimiento interno para declaracion de conflicto de intereses y actualizar su versión | Control Interno Disciplinario | Procedimiento actualizado | 2022-07-01
|  | 11 | H | Capacitar al 95% de los Directivos, lideres de Proceso, profesionales de enlace, referentes de programas el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a servidores y contratistas -Cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 -Diligencimiento de declaración de Conflicto de intereses | Oficina de Control Interno Disciplinario Oficina Juridica Talento Humano | Lista de asistencia Socializaciones Procedimiento Actas de mesas tecnicas Publicación Circular - Obligatoriedad Declaracion de Conflicto de intereses | julio 2022 a a Octubre 2022
PEDAGOGIA | Sensibilización y capacitación | 12 | A | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. | Dirección de Gestión del Talento Humano Oficina de Comunicaciones Oficina de Control Interno Disciplinario Calidad | Piezas comunicativas relacionadas con integridad | Cuatrimestral
| Realización del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | 13 | A | Continuar vinculando a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Talento Humano Contratación | Listado DAFP | Trimestral
SEGUIMIENTO Y EVALUACION | Registro de las declaraciones de conflictos de intereses | 14 | V | Realizar el seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que hayan surtido tramite. | Control Interno Disciplinario | Informes de Seguimiento | Trimestral
|  | 15 | V | Seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno. | Control Interno. | Informe de seguimiento y control emitido por Control Interno | Trimestral
1