## II CUTRIMESTRE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - VERSION III
NOMBRE DE PLAN DE TRABAJO |  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 |  |  | OBJETIVO GENERAL | Desarrollar actividades en caminadas a prevenir posibles hechos de corrupción y mejorando la atención al ciudadano , dentro de los procesos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E durante la vigencia del 2020. |  |  | ALCANCE | El Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano será responsabilidad de todos los procesos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E quienes deberán aportar en el cumplimiento de las actividades aquí planteadas de acuerdo al grado de responsabilidad.
PROCESO RESPONSABLE DE FORMULACIÓN |  | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional |  |  | OBJETIVOS ESPECIFICOS | *Mitigar posibles hechos de corrupción, dentro de cada proceso de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. *Desarrollar y socializar lineamientos de transparencia de acuerdo a la Ley 1512 de 2014, decreto 103 de 2015 y normatividad vigente. *Mejorar en la atención prestada a los usuarios y/o ciudadanos. *Promover el control ciudadano en la gestión publica. |  |  | FECHA DE INICIO | 2020-01-01
PROCESO RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Oficina de Control Interno | [6 empty] | FECHA FINAL | 2020-12-31
[9 empty] | CONTROL DE CAMBIOS | VERSION III
SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DEFENSA : OFICINA CONTROL INTERNO CORTE : MAYO A AGOSTO DE 2020 | [7 empty] | SEGUIMIENTO I LINEA DEFENSA : AUTOCONTROL CORTE : MAYO A AGOSTO DE 2020 |  | SEGUIMIENTO II LINEA DEFENSA : OFICINA DESARROLLO INSTITUCIONAL CORTE : MAYO A AGOSTO DE 2020
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FECHA FINAL | EVIDENCIA | CUANTITATIVO = EFICACIA (% de avance - Guía Secretaria de Transparencia) | CUANTITATIVO = EFECTIVIDAD (prevención a la corrupción) | CALIFICACIÓN POR COMPONENTE | OBSERVACIONES (Guía Secretaria de Transparencia) | DESCRIPCION DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD (COLUMNA G Y H) | RESULTADO DEL INDICADO (COLUMNA Q) | DESCRIPCION DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD (COLUMNA G Y H) | RESULTADO DEL INDICADO (COLUMNA Q) | CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE II LINEA DEFENSA
Gestión Riesgos Corrupción | Actualizar la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción de acuerdo a los lineamientos vigentes y necesidades institucionales | 2020-08-30 | Publicación en la WEB de la entidad de la versión 3 de la Política | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2% Porcentaje de cumplimiento: 12,05% | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2% Porcentaje de impacto: 6% | Acorde a la eficacia y efectividad de las (7) actividades programadas , se obtienen los siguientes resultados: 3. Eficacia: 80,1% / 100% 4 . Efectividad: 48,25% / 100% | 1. El documento requiere aprobación por laaa Alta Dirección 2. El tratamiento para los riesgos de corrupción afecta la probabilidad más no el impacto 3. Hacer alusión al comité SIAR (resolución 965) en el documento de la Política 4. El enfoque preventivo requiere formular un indicador que monitoree la solidez de los controles 5. La periodicidad de los indicadores no permite alertar necesidad de mejora ante desviaciones encontradas y en la matriz se definen periodicidad diferente | La Politica de Gestión de Riesgos se actualizó en agosto de 2020 con disponibilidad de consulta en la web institucional en el link de Transparencial. Los principales cambios obedecieron a actualización normativa, mejoramiento de enunciado y objetivo, actualización de niveles de aceptación del riesgo conforme a Guia DAFP 2018, Inclusión de linea estrategia en Lineas de defensa y mejoramiento en la definicion de objetivos y metas acorde al contexto institucional | 100 | Se confirma información reportada por la primera linea de defensa, según validación de soportes remitidos SOPORTE: Politica de Gestión de Riesgos publicada en web Institucional | 100 | 100
| Realizar mesas y/o actividades de trabajo como insumos para la formulación participativa del PAAC de vigencia 2020, que incluya los grupos de valor. | 2020-01-01 | Acta de Taller "Construcción participativa del PAAC 2020" , de fecha 20/12/2020; particpan 24 colaboradores, 4 representantes de COPACO y 2 veedores ciudadanos. La identficación por los participantes de los productos como riesgos, trámites, etc., no se evidencian en los soportes enviados | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2% Porcentaje de cumplimiento: 12,05% | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2% Porcentaje de impacto: 6% |  | Baja adherencia a los lineamientos de la Guía Estrategias para la Constrcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Secretaría de Transparencia | El 20 de diciembre 2019, se realiza taller Participación Constructiva del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020, (componente 1 Gestión de Riesgos de corrupción), en donde se contó con la participación de 31 personas de los diferentes grupos de valor. SOPORTES: Escaner -Acta del taller Participación Constructiva Plan Atención y Atención al Ciudadano 2020, Escaner- Listados de asistencia | 100 | Se confirma información reportada por la primera linea de defensa, según validación de soportes remitidos SOPORTE: TALLER | 100
| Formular el Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2020 | 2020-12-31 | Se evidencia en la página WEB de la entidad, botón de transparencia, link planeación publicación de mapa de riesgos, con un total de 15 riesgos de corrupción correspondientes a: proceso de Talento Humano (1), proceso de contratación (3), proceso de jurídica (1), proceso sistema de información y TIC (2), proceso control disciplinario (1), proceso de Desarrollo Institucional (1), Proceso de urgencias (1), Subproceso de activos fijos (1), proceso PC-SC (1), proceso de control interno (1) y proceso de gestión financiera (2) | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2% Porcentaje de cumplimiento: 12,05% | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2% Porcentaje de impacto: 6% |  | 1. La caracterización de los procesos es el insumo primordial para construír el mapa de riesgos de corrupción, requiriendo la entidad ajustar las existentes y crear los faltantes en el marco de la plataforma estratégica vigente 2. La matriz publicada identifica riesgos de gestión como de corrupción 3. Baja adherencia a la Guía de Administración de riesgos del DAFP 4.Revisión de Informe OCI de seguimiento II cuatrimestre | Se diseño el Mapa de Riesgos de Corrupción 2020, tomando como insumos información del taller, identificandose 15 Riesgos de Tipología de Corrupción, los cuales son evaluados en el marco del modelo de lineas de defensa. El mapa esta disponible para consulta en la web. | 100 | Se confirma información reportada por la primera linea de defensa, según validación de soportes remitidos SOPORTE: MAPA RIESGOS CORRPCION 2020 | 100
| Publicar en la Página WEB de la entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020, acorde con las versiones actualizadas según necesidades institucionales | 2020-07-31 | Se evidencia en la página WEB de la entidad, botón de transparencia, link planeación publicación Mapa de Riesgos con fecha 31/01/2020 | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2% Porcentaje de cumplimiento: 12,05 % | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2% Porcentaje de impacto: 12,05 % |  | 1. Se evidencia en la página WEB de la entidad, botón de transparencia, link planeación publicación Mapa de Riesgos con fecha 31/01/2020 2. Importante revisar la resolución N° 965 del comité SIAR y actualizar si se requiere | Dando cumplimiento a las disposiciones de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la información, entre otras. La entidad pública en la página web la Matriz de Riesgos de Corrupción 2020 el 31 de enero de 2020. | 100 | Se confirma información reportada por la primera linea de defensa, según validación de soportes remitidos SOPORTE: MAPA RIESGOS CORRPCION 2020 PUBLICADO EN WEB | 100
| Divulgar al cliente interno el Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 mediante canales de comunicación vigentes cuatrimestralmente | 2020-12-31 | 1. La segunda línea de defensa aporta actas de capacitación en los meses de julio y agosto 2. Aplicación de instrumento para evaluar apropiación de la capacitación | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2% Porcentaje de cumplimiento: 12, 05 % | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2% Porcentaje de impacto: 6 % |  | 1. Monitorear los indicadores definidos en la política de riesgos formulando oportunidades de mejora ante las desviaciones encontradas 2. Presentar en espacios de comité resultados de implementación y evaluación de los controles 3. Mesas de trabajo virtuales realizadas por la OCI con líderes de procesos, evidencia baja adherencia a lineamientos del DAFP 4. Utilizar piezas comunicativas en forma masiva que permita mayr cobertura de la implementación y ajustes realizados | Se mantiene la divulgacion de información de riesgos de corrupcion. Durante el segundo cuatrimestre se mantiene la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la web, con acceso a todos los grupos de valor y adicional se diseñaron encuesta y pieza comunicativa "folleto" con informacion asociada a riesgos de corrupcion y se realizaron visitas presenciales a unidades divulgando dicha información. Soportes: folleto, registro de asistencia y encuesta | 100 | Se confirma información reportada por la primera linea de defensa, según validación de soportes remitidos SOPORTE: SOCIALIZACION MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y PAAC 2020 | 100
| Medir apropiación de conocimiento de la gestión de Riesgos de Corrupción con el cliente interno según programacion establecida | 2020-08-31 | 1. La segunda línea de defensa aporta actas de capacitación en los meses de julio y agosto 2. Aplicación de instrumento para evaluar apropiación de la capacitación | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2% Porcentaje de cumplimiento: 6% | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2% Porcentaje de impacto: 3% |  | 1. La primera y segunda línea de defensa presentan baja apropiación de los criterios para calificar el impacto de los riesgos de corrupción (tabla 5 / pág. 46 / Guía de Riesgos del DAFP) 2. No se aporta resultados de medición por líneas de aseguramiento | Se diseño encuesta y crucigrama con preguntas relacionadas a lineamientos de corrupción, como instrumentos para medir la apropiación de conocimientos en este tema por parte de los colaboradores ´programados. Soporte: Encuesta y Crucigrama. Resultados tabulados | 100 | Se confirma información reportada por la primera linea de defensa, según validación de soportes remitidos SOPORTE: ACTAS DE REUNION DE SOCIALIZACION Y MEDICION DE CONOCIMIENTOS, FOLLETO Y SOPA DE LETRAS | 100
| Realizar monitoreo cuatrimestral de los riesgos de corrupcion identificados en los procesos | 2020-12-31 | La primera y segunda línea aportan evidencias acorde a lo formulado en el mapa requiriéndose ajustes acatando los lineamientos del DAFP | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 4,6% Porcentaje de cumplimiento: 13,85% | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 4,6% Porcentaje de impacto: 9,2% |  | 1. La solidez de los controles presenta baja adherencia a los lineamientos de la Guía del DAFP 2. Inclusión de riesgos operativos o de gestión en la matriz de riesgos de corrupción 3. Baja apropiación y adherencia por parte de los procesos para administrar los riesgos 4. Informe de Seguimiento y Evaluación de Riesgos de Corrupción de la OCI | La institución mantiene el cumplimiento al seguimiento del mapa de riesgos de corrupción aplicando el modelo de lineas de defensa. | 100 | Se confirma información reportada por la primera linea de defensa, según validación de soportes remitidos MAPA DE RIESGOS CON SEGUIMIENTO POR LINEAS DE DEFENSA | 100
Racionalización de Trámites | Actualizar el Procedimiento PS SC ACC PR 03 Gestión de trámites y servicios institucionales de Tramites , con socializacion a lideres de procesos | 2020-07-30 | En la intranet de la entidad se encuentra publicado el procedimiento, con fecha de control de cambios 21/08/2020 | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 4 % Porcentaje de cumplimiento: 12 % | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 4 % Porcentaje de Impacto: 6 % | Acorde a la eficacia y efectividad de las (5) actividades programadas , se obtienen los siguientes resultados: 3. Eficacia: 55, 95 % / 100% 4 . Efectividad: 31,86% / 100% | 1. Se realiza seguimiento a 5 actividades ya que la 2 está inmersa en la 1 2. El documento adapta los lineamientos del DAFP, requiriendo articulación con la política de la entidad e información de la gestión realizada por la entidad 3. Monitorear indicadores y definir mejora frente a desviaciones encontradas | Durante el segundo cuatrimestre se actualizo el procedimiento el procedimiento PS-SC-ACC-PR-03 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES con envio a calidad para tramite de actualización en intranet. El procedimiento fue actualizado con mejoramiento en la descirpción del objetivo, secuencia logica de activades, mejoramiento en la identificacion de riesgos y fortalecimiento en la descripción de controles | 100 | Se confirma información reportada por la primera linea de defensa, según validación de soportes remitidos SOPORTE: PS-SC-ACC-PR-03 PROCEDIMIENTO GESTION DE TRAMITES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES Actualizado y normalizado en Intranet | 100 | 100
| Socializar el procedimiento PS SC ACC PR 03 Gestión de trámites y servicios institucionales actualizado a los lideres de los procesos institucionales | 30/082020 | 1. Se aporta pantallazo de correo institucional enviado a líderes de proceso como soporte de socialización 2. En el formato no codificado de charlas informativas se registra como temas trámite de H.C. y entrega de resultados de Imágenes Diagnósticas |  |  |  | 1. Formular un indicador de cobertura para la poblacicón objeto de socialización (indicadores formulados en la política) 2. El envío por correo institucional del Procedimiento informa a los líderes de proceso de la existencia del mismo, lo cual debe acompañarse del diseño de una estrategia de socialización de todos los procesos, priorizando según capacidad de respuesta. | El procedimiento PS-SC-ACC-PR-03 Procedimiento Gestión de Trámites y Servicios institucionales actualizado fue remitido a los lideres de procesos institucionales para su conocimiento | 100 | Se confirma información reportada por la primera linea de defensa, según validación de soportes remitidos. SOPORTE: Correo interno de socialización del procedimiento | 100
| Validar la información registrada en el SUIT por parte de los responsable, con ajuste a lugar por parte del administrador del sistema segun aplique | 30/092020 | No corresponde aportar evidencia, se alimenta con el perfil de administrador, operador de datos u operador de trámites, no aportando prevención a la corrupción | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2 % Porcentaje de cumplimiento: 6,02 % | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2 % Porcentaje de Impacto: 0 % |  | 1. Importante corroborar la funcionalidad de las líneas telefónicas que se registran en el formato FI para los dos trámites racionalizados 2. La herramienta SUIT que consolida la gestión que la entidad a realizado frente a la implementación de la Política de Racionalización de Trámites, se alimenta por única vez, registrando mensualmente los datos de operación y con periodicidad cuatrimestral su monitoreo, seguimiento y evaluación. 3. Para efectos de la metodología del DAFP, es similar a la actividad 5 del componente 4. El consolidado excel de la estrategia requiere ajuste frente al contenido de la mejora que es diferente al beneficio | Mediante correo interno se realiza tanto la solicitud de actualización de datos de operación como de la validación reportada, como control previo al cargue de la información en la plataforma SUIT | 100 | Se confirma información reportada por la primera linea de defensa, según validación de soportes remitidos. SOPORTE: Ejemplo de Correos de validación de datos de operación de Direccion de urgencias y call center | 100
| Realizar la priorizacion de los trámites en el aplicativo SUIT de acuerdo a la metodologia del DAFP | 2020-08-15 | N o se aporta evidencia de la aplicación de los 5 criterios de priorización ( planes de desarrollo, políticas, ciudadanía, institución, racionalización) en mesas de trabajo con los líderes de proceso y considerando la disponibilidad de recursos para implementación de la mejora En el aplicativo no se justifican los resultados que permiten establecer que los trámites solicitud de copia de H.C. y entrega de resultados de Imágenes Diagnósticas, son de mayor impacto /beneficio (valores altos) para la ciudadanía y la gestión de su entidad. | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 3% Porcentaje de cumplimiento: 9,07% | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 3% Porcentaje de Impacto: 9,0 |  | Acorde con el archivo excel exportado del aplicativo SUIT, la segunda línea de defensa, de los 5 criterios para priorizar los trámites a racionalizar no aplica el de Plan de Desarrollo, el normativo Decreto 2106/19 como si lo argumenta la líder del proceso de Gestión Documental. Se prioriza entrega de copia de H.C. con 17 puntos y entrega de resultados de Imágenes diagnósticas con 5 puntos, igualando este último los restantes valores. Se argumenta por la segunda línea el criterio datos de operación para priorizar, cuando la entidad de manera tardía alimenta la información en el aplicativo SUIT (31/07/2020) | Con base en los resultados obtenidos de datos de operación se prioriza los tramites objeto de racionalización con actualizando de información en la plataforma SUIT.Para segundo cuatrimestre de 2020 se priorizaron dos tramites:Historia Clinica y radiologia e Imagenes diagnostica | 100 | Se confirma información reportada por la primera linea de defensa, según validación de soportes remitidos. SOPORTE: tramites priorizados en SUIT | 100
| Mantener actualizada la matriz consolidada de tramites racionalizados con publicación en la página web institucional | 2020-12-31 | N o se aporta evidencia de la aplicación de los 5 criterios de priorización ( planes de desarrollo, políticas, ciudadanía, institución, racionalización) en mesas de trabajo con los líderes de proceso y considerando la disponibilidad de recursos para implementación de la mejora En el aplicativo no se justifican los resultados que permiten establecer que los trámites solicitud de copia de H.C. y entrega de resultados de Imáegenes Diagnósticas, son de mayor impacto /beneficio (valores altos) para la ciudadanía y la gestión de su entidad. | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2 % Porcentaje de cumplimiento: 12,0 % | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2 % Porcentaje de Impacto: 0% |  | 1. Los lineamientos del DAFP indican que en este componente se incluyen las actividades que arroja el aplicativo SUIT, al exportar el archivo en excel, por lo que se realiza una única vez para la vigencia 2. A la fecha de seguimiento se evidencia que no se da continuidad a la Mesa de Trabajo realizada el 18 de Mayo por los procesos de PCSC y Desarrollo Institucional; los compromisos allí pactados se adhieren a lineamientos del DAFP y Decreto 2106/19 3. Los subprocesos Gestión Documental e Imágenes Diagnósticas con el direccionamiento del proceso de Desarrollo Institucional no aportan evidencia de mesa de trabajo que argumente las etapas de identificación, priorización y racionalización; se verifican resultados en herramienta SUIT 4. Para efectos de la metodología del DAFP, es similar a la actividad 3 del componente | Se gestiona la publicación de la matriz o "estrategia de Racionalización de Tramites" para publicación en web institucional en link de transparencia | 100 | Se confirma información reportada por la primera linea de defensa, según validación de soportes remitidos. SOPORTE:Correo de solicitud de publicacion a Sistemas y Estrategia publicada en la web | 100
| Evaluar el avance de la implementación de las diversas acciones establecidas en la Estrategia de Racionalización de Trámites, con registro en opcion de seguimiento en aplicativo SUIT | 2020-11-30 | El subproceso de Gestión Documental con respuesta al oficio OCI-147-2020 del 18/08/2020 aporta como evidencias la siguiente información: 1. Implementación de ventanillas integrales en apoyo con proceso de PCSC 2. Entrega de H.C. en 5 días con un cumplimiento de 99.83 % (2.342/2.346) 3. El subproceso de Imágenes Diagnósticas no aporta información pertinente | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 5, 6 % Porcentaje de cumplimiento: 16,86% aportado por Subproceso de Getsión Documental | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 5, 6 % Porcentaje de Impacto: 16,86 % aportado por Subproceso de Getsión Documental |  | 1. La actividad implica incluír registro de datos de operación de manera mensual, permitiendo así realizar seguimiento acorde al impacto que el trámite u OPA ha tenido en el grupo de valor. 2. Inconsistencia de fechas entre los resultados obtenidos de los trámites racionalizados que corresponden incluso a la vigencia 2019 y lo corrido de la 2020, frente a la fecha de registro en el SIUT (30/072020) | Se realizó seguimiento de Estrategia de Racionalización de Tramites por parte de la Oficina de Desarrollo Institucional, con un cumplimiento del 90% conformea verificación de soportes y mejoras implementadas en cada tramite priorizado | 100 | Se confirma información reportada por la primera linea de defensa, según validación de soportes remitidos. SOPORTE:Estrategia de Tramites con registro de evaluacion desde la Oficina de Desarrollo Institucional | 100
Rendición de Cuentas | Articular los espacios de formas e instancias de participación en el ejercicio de rendición de cuentas . | 2020-01-31 | 1. Se aportan 12 Actas de sesiones de espacios de participación comunitaria 2. En la página Web se publica pieza comunicativa y botón de acceso invitando a participar a los grupos de valor | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2,76% Porcentaje de cumplimiento: 16.62 % | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2,76% Porcentaje de cumplimiento: 16.62 % | Acorde a la eficacia y efectividad de las (6) actividades programadas , se obtienen los siguientes resultados: 1. N° actividades programadas : 6 2. N° actividades cumplidas: 5 3. Eficacia: 83,1 % / 100% 4 . Efectividad: 83,1% / 100% | La actvidad tiene fecha de terminación 31/01/2020 y las actas de reunión ( JAC, AOUHTUNAL, etc) se realizaron en febrero y marzo La participación incluye un grupo de valor: cliente externo - espacios de participación El acta del Ejercicio Rendición de Cuentas 2019 de la entidad ( error de fecha:19 de abril), registra participación de colaboradores, veedores, formas de participación, colaboradores y entes de control | Durante el mes de febrero de 2020 se realizo reunion con las JAC, COPACOS, entre otros donde se informa a los grupos de valor la fecha de Realización de Rendicion de cuentas a realizarse el 19 de Marzo de 2020. Asi mismo se publico en los medios de comunicación virtuales (intranet y web) dicho ejercicio de control social | 100 | Se confirma información reportada por la primera linea de defensa, según validación de soportes remitidos. SOPORTE:Estrategia de Tramites con registro de evaluacion desde la Oficina de Desarrollo Institucional en el SUIT | 100 | 100
| Desarrollar la fase de alistamiento de Rendicion de cuentas a partir de la conformación del equipo, la caracterización de actores y la Identificación, sistematización y recopilación de Información. | 2020-03-31 | Oficios de la vigencia 2019 y 2020 donde conforma el equipo técnico y se invita a construír participativamente el PAAC, actualizar la caracterización y consolidar información estratégica a presentar en la Rendición de cuentas | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2,76% Porcentaje de cumplimiento: 16.62 % | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2,76% Porcentaje de cumplimiento: 16.62 % |  | La entidad adherida a Manual MURC del DAFP inicia en el mes de septiembre del 2019 las fases de aprestamiento, diseño, preparación, ejecución y seguimiento y evaluación de la estrategia. Los resultados obtenidos a su vez obedecen al plan de Contingencia que ajusta lo ya planeado en el marco de la Emergencia Santaria | El documento metodologico de la rendicion de cuentas 2019 en los numerales 3,4 y 5 se define el objetivo, cronograma, Plan de Trabajo y metodologia. La caracterización de la Población esta incluida en el numeral 5.1.2, acorde con los requisitos definidos a nivel normativo y lineamientos institucionales | 100 | Se confirma información reportada por la primera linea de defensa, según validación de soportes remitidos. SOPORTE:Informe Rendicion de cuentas 2019 incluye metodologia y caracterizacion | 100
| Elaborar y aprobar por el equipo técnico la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia. | 2020-03-01 | Oficios de la vigencia 2019 y 2020 donde conforma el equipo técnico y se invita a construír participativamente el PAAC, actualizar la caracterización y consolidar información estratégica a presentar en la Rendición de cuentas | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2,76% Porcentaje de cumplimiento: 16.62 % | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2,76% Porcentaje de cumplimiento: 16.62 % |  | Componente evaluado en el primer cuatrimestre 2020, acitividades modificadas en esta versión | El documento metodologico de la rendicion de cuentas 2019 en los numerales 3,4 y 5 se define el objetivo, cronograma, Plan de Trabajo y metodologia. La caracterización de la Población esta incluida en el numeral 5.1.2, acorde con los requisitos definidos a nivel normativo y lineamientos institucionales | 100 | Se confirma información reportada por la primera linea de defensa, según validación de soportes remitidos. SOPORTE:Informe de Rendicion de cuentas 2019 y metodologia conforme a fases del MURC | 100
| Desarrollar el ejercicio de Rendición de Cuentas teniendo en cuenta las necesidades y temas de interés de los grupos del valor y los lineamientos establecidos. | 2020-03-30 | Acta de Rendición de Cuentas http://www.subredsur.gov.co/content/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2019 | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2,76% Porcentaje de cumplimiento: 16.62 % | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2,76% Porcentaje de cumplimiento: 16.62 % |  | Se priorizan temas de interés general como: Marco Estratégico, Gestión Administrativa y Financiaera, Gestión de Contratación, Participación y movilización comunitaria, | La institucion cumplio con el desarrollo de la Rendicion de Cuentas de la vigencia 2019 de acuerdo a programacion establecida, la cual se realizo de forma virtual | 100 | Se confirma información reportada por la primera linea de defensa, según validación de soportes remitidos. SOPORTE Presentación de Rendición de cuentas | 100
| Evaluar el ejercicio de la Rendición de Cuentas de 2019 realizada en 2020, mediante informe de resultados y consolidacion de requerimientos de Rendición de cuentas 2019 2020 | 2020-12-31 | Informe OCI publicado en la WEB: http://www.subredsur.gov.co/content/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2019 | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2,76% Porcentaje de cumplimiento: 16.62 % | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2,76% Porcentaje de cumplimiento: 16.62 % |  | La OCI con fecha 30 de Abril publica informe de seguimiento a la estrategia, enfatizando que la entidad ajusta las estapas de desarrollo de la estrategia dando cumplimiento a la normatividad de la Emergencia Sanitaria | Posterior al desarrollo de la Rendicion de Cuentas de vigencia 2019, se elabora el acta de reunión la cual incluye resultadosde los 172 asistentes que intervinoieron por Redes Sociales, 249 interacciones y 240 comentarios recibidos. La conclusion general es el cumplimiento del ejercicio de RC acorde a requisitos normativos DAFP y Veeduria , con parametros de seguridad y visibilizando la gestión transparente e integra institucional a los grupos de valor | 100 | Se confirma información reportada por la primera linea de defensa, según validación de soportes remitidos. SOPORTE: Acta de Rendición de Cuentas | 100
| Formular y realizar seguimiento al plan de mejora de rendición de cuentas 2019 - 2020 | 2020-12-31 | El plan de mejora publicado en la WEB de la entidad comprende 5 actividades a cumplir con fecha de inicio 01/01/2020 y terminación mayo y junio del mismo año | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2,76% Porcentaje de cumplimiento: 0 % | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2,76% Porcentaje de cumplimiento: 0% |  | Las oportunidades de mejora corresponden a: - Auditoria de Control Interno al proceso de Rendición de cuentas y fortalecimiento de lo Público.Lineamiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - Cumplimiento a la Directivas: Circular 008-2018 - Superintenedencia Nacional de Salud. Artículo 6 del Acuerdo Distrital 380 de 2009 - Veeduria Distrital. Conpes 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos" Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas” Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual único de rendición de cuentas. | en desarrollo |  | En desarrollo
Mecanismos Mejora Atención al Ciudadano | Matricular las acciones de mejoramiento de conformidad con las PQR´s recurrentes , que evidencia mejora en el Proceso, con reporte se seguimiento | 2020-12-31 | 1. Informe PQRS segundo trimestre 2020 2. Registro Aplicativo Utilitario de O.M. N°: 5338,5339,5340, 7487,7488 y 7490 3. Acta de seguimiento a P.M. PQRS 10/06/2020 4. Acta de Seguimiento 30/06/2020 | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 6% El informe muestra 11 causas de reclamo por parte del cliente interno, verificando en aplicativo utilitario 5 en curso con ejecución desde la vigencia anterior Porcentaje de cumplimiento: 18,07% | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 6% Observación: el informe arroja el mayor porcentaje de peticiones tipo reclamo relacionadas con: - Servicio ambulatorio: no disponibilidad de agenda y demora en atención por especialistas - Servicio complementario: inoportunidad entrega medicamentos e inoportunidad de agenda para Rx e imagenología -Servicio de Hospitalización: atención con baja calidez y demorada -Servicio de CX: inoportunidad en programación Servicio APH: demorado Servicio facturación: demorado Servicios generales: mantenimiento Call center: equivocada orientación Porcentaje de Impacto: 24,01% | Acorde a la eficacia y efectividad de las (4) actividades programadas , se obtienen los siguientes resultados: 1. N° actividades programadas : 4 2. N° actividades cumplidas parcialmente: 3 3. N° actividades cumplidas:1 4. Eficacia: 49,77 % / 100% 5. Efectividad: 47,81 % / 100% | 1. Incluir indicador de los resultados del uso del canal de dencuncias como tipo de canal de escucha, al igual que las redes 2. Causas reiterativas de quejas y reclamos en compativo con vigencias anteriores: ID: 5338 pertenece a la vigencia 2019, homologado con 5211 de EPSS ID 5339 pertenece a la vigencia 2018, homologado con 593 DE Habilitación, se soporta con contrato mantenimiento de Timbre llamado de enfermería ID 5340 pertenece a la vigencia 2019, homologado con 5192 de EPSS. Los indicadores del proceso de complementarios - servicio farmacia, para el II semestre en 99,94 para dispensación de ordenes médicas hospitalarias y 95% para ambulatorias; desvirtua el reclamo por la l íder del proceso (Acta 30 JUNIO/2020) ID 7487 pertenece a la vigencia 2019, relacionado con Call Center ID 7488 pertenece a la vigencia 2019, asignación cita especialista consulta externa, homológa con ID 5341,5341,5343,5344 que tienen 50% de ejecución ID 7490 pertenece a la vigencia 2019, información al paciente - acudiente:homologada con ID 7476 de acreditación (25% avance) 3. No se evidencian peticiones de tipología Denuncias por Corrupción que redunden en el PAAC 4. El seguimiento a la implementación del canal de denuncias debe responder al objetivo del PAAC | El Plan de Mejorarmiento de PQRSD se diseño y matriculo en el aplicativo "Planes de Mejoramiento" Utilitario | 90 | Se confirma y valida informacion reportada por el autocontrol, tanto con la matricula y carque del PM de PQRSD como del Infomre de PQRS. En desarrollo acciones programadas en el PM y en proceso actuaizacion de seguimiento del PM por la I linea de defensa SOPORTE: PM PQRSD en utilitario e informe de PQRSD. | 90 | 94
| Implementar un canal virtual de denuncias de corrupción | 2020-03-01 | La página de inicio en la WEB de la entidad tiene un link " Denuncie aquí hechos de corrupción en salud" con interoparabilidad al Sistema Distrital Bogotá te escucha | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2,6% Porcentaje de cumplimiento: 15,7% | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2,6% Porcentaje de impacto: 7,8% |  | Articular la actividad con las oportunidades de mejora resultado de la auditoría interna OCI, con especial énfasis en la socialización de la disponibilidad del canal, priorizando grupos de valor | Se crea el Botón "Denuncia Aquí Hechos de Corrupción en Salud" en cual se encuentra en la página web de la entidad | 100 | Se confirma y valida habilitación del Boton "Denunci aquí Hechos de Corrupción en Salud" el cual esta alineado con enlace a la Oficina de Asuntos disciplinarios de la Subred y el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones http://www.subredsur.gov.co/content/denuncie-aqu%C3%AD-hechos-de-corrupci%C3%B3n-en-salud | 100
| Socializar y divulgar los canales de comunicación a los grupos de valor. (usuarios y comunidad, colaboradores). | 2020-12-31 | Listados del mes de mayo, de participación de cliente externo (540) en salas de espera USS Tunal | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 4% Definir estrategia para hacer participes a los grupos de valor priorizados Porcentaje de cumplimiento: 8% | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 4% Definir estrategia en el marco de la emergencia sanitaria que recupere la confianza y uso de los canales de escucha (Documento Dafp Kit de Herramientas para Mejorar la relación estado ciudadano en el marco del COVID - 19) Porcentaje de Impacto: 8% |  | Formular indicador de cobertura acorde al grupo de valor capacitado Definir estrategia que involucre todos los procesos con el fin de aumentar cobertura y cumplir con la meta popuesta Incluír en la socialización el botón de denuncia disponible enla WEB al igual que la redes Baja calidad del dato en el formato charlas informativas ( sin codificar) | Desde PCSC se socializa en salas de espera los diferentes canales de atencion , los cuales se dejan en evidencia en las planillas y se da aconocer a las juntas asesoras comunitarias el boton de denuncias de corrupcion | 100 | Se confirma avance en la divulgación de los canales de comunicación, no obstante se recomienda ampliar la divulgacion al total de grupos de valor vigentes (usuario familia y comunidad ; trabajadores y colaboradores; medio ambiente; proveedores; Estado y Entidades de Educación) SOPORTES: CAPACITACIONES | 95
| Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitaciones acciones de formación en temas relacionados con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía | 2020-12-31 | 1. Pantallazo de Inscripción a curso de Gerencia en Salud para colaboradores del proceso Servicio Cudadano 2. EL cronograma del PIC institucional ( pag. WEB) registra en su numeral 5, capacitaciones externas, de febrero a diciembre con convenio-docencia como facilitador, capacitación al proceso en mención 3. Pendiente respuesta de solicitud de evidencia a proceso de Talento Humano de fecha 31/08/2020 | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 4% Porcentaje de cumplimiento: 8% | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 4% Porcentaje de Impacto: 8% La formulación de la actividad no permite evidenciar impacto en la prevención para la corrupción (PAAC) y/o calidad al acceso a los trámites y servicios (satisfaciendo los ciudadanos y el goce efectivo de sus derechos) |  | Formular indicador de cobertura acorde al grupo de valor capacitado Formular indicador de efectividad en prevención a la corrupción Definir estrategia que involucre todos los procesos con el fin de aumentar cobertura y cumplir con la meta popuesta | Desde Talento Humano se incluyeron tematicas de capacitacion relacionadas a tematicas de Participación social y atencion al ciudadano de cara al usuario, ejemplo curso de Gerencia en Salud realizado de forma virtual. Por otra parte a nivel de autocontrol se desarrollan capacitaciones con los colaboradores para fortalecimiento de competencias de acuerdo a roles y responsabilidades asignadas | 100 | Se confirma validacion de soportes remitidos, no obstante se recomienda fortalecer las capacitaciones ( virtuales ) a los colaboradores con medicion de conocimiento.y articularse con TH para determinar la participacion y conocimientos adquiridos,que permitan determinar el grado de apropiacion integral de conocimiento SOPORTE: INSCRIPCION CURSO Y REGISTRO DE ASISTENCIAS | 90
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Desarrollar y normalizar instructivo del Decreto 103 de 2015 con documentos asociados en caso que aplique y realizar socialización con lideres de procesos. | 2020-06-30 | Con fecha de corte 25/08/20 se evidencia en la intranet de la entidad el formato GI-IAI-FT- 03 V3 Lista de Verificación y seguimiento link de Transparencia, requiriendo documento que lo relacione aludiendo los lineamientos del Decreto 103/15 | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 3,6% Porcentaje de cumplimiento: 0% | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 3,6 % Observación: en la intranet de la entidad no se evidencia instructivo del decreto 103 para las fechas definidas Porcentaje de Impacto: 0 % | Acorde a la eficacia y efectividad de las (4) actividades programadas , se obtienen los siguientes resultados: 1. N° actividades programadas : 4 2. N° actividades cumplidas parcialmente: 2 3. N° actividades cumplidas:1 4. Eficacia: 56,02% / 100% 5. Efectividad: 41,68 % / 100% | En la intranet de la entidad se evidencian os documentos formato GI-IAI-FT- 03 V3 Lista de Verificación y seguimiento link de Transparencia y Procedimiento GI-TICS-PR-01 V2 Publicación Información Página WEB e Intranet de fecha marzo de 2019, que requieren actualización frente al producto y fecha definida para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia. Importante definir estrategia que empodere a los grupos de valor responsables de la información, ya que de manera reiterativa se incumple a algunos lineamientos de laTransparencia Pasiva y Activa, como lo corrobora el Reporte de Auditoría ITA para el Periodo 2019 Semestre 2 de la Procuraduría General de la Nación Oficio ( 28/08/2020 -Puntaje auditoría: 90 sobre 100 puntos). | Existe el GI-TICS-PR-01 V2 PUBLICACIÓN INFORMACIÓN PÁGINA WEB E INTRANET cuyo objetivo es establecer las actividades a realizar para la publicación de información en la Página Web e intranet de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Adicionalmente mediante oficio de gerencia se le retroalimenta a todos los lideres de todos los procesos acerca del seguimiento mensual realizado al link de transparencia de acuerdo a la Ley 1712/2014 y cambios establecidos conforme al Decreto 103/2015 | 100 | Se valida la existencia del GI-TICS-PR-01 V2 PUBLICACIÓN INFORMACIÓN PÁGINA WEB E INTRANET de fecha marzo de 2019, con implementacion y fortalecimiento de controles para cumplir con la validacion de contenidos mediante una comunicacion avalada desde la Gerencia. Se recomienda avanzar en la formalizacion del instructivo | 95 | 97
| Definir el Plan de trabajo para desarrollar estrategia de divulgacion a los ciudadanos, usuarios y colaboradores el software JAWS y Centro Relevo en los diferentes canales de comunicación de la Entidad. | 2020-12-31 | Acta de mesa de trabajo de fecha 27/04/2020 de los procesos S.I. -TICS, Comunicaciones y PCSC definiendo los compromisos de : 1 El acceso a centro de relevo disponible en la WEB de la entidad. 2 Piezas comunicativas de las 2 herramientas 3 Verificación de disponibilidad de herramienta JAWS para personal de planta 4 Relación funcionarios que presentan discapacidad visual | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2% Observación: el plan define 5 actividades a finalizar con fecha de corte 31 de agosto , de las cuales cumple 2 Porcentaje de cumplimiento: 4,82 % | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 2% Alcance del Impacto de la actividad: se divulgan piezas comunicativas de las dos herramientas. El personal de planta refiere instalación hace varios años con disponibilidad en la sede Tunal, a diferencia de sede Vista Hermosa. Se divulgan piezas comunicativas del Centro de Relevo, interoperabilidad del botón instalado en página WEB de la entidad con servicio de interpretación en línea SIEL Porcentaje de Impacto: 4,15 % |  | Las actividades realizadas se relacionan con software JAWS, corresponden a los meses de junio, julio y agosto y, evidencian verificación de instalación para 6 funcionarios de planta con condición de discapacidad visual. Para centro de Relevo se publican piezas comunicativas. | El plan de trabajo de Estrategias de comunicas para software JAWS esta en fase de desarrollo | 100 | Se valida la existencia del plan de trabajo de software JAWS con seguimiento. Se recomienda retroalimentar a las instancias correspondientes los resultados de ejecucion del Plan como uno de los instrumentos para fortalecer el acceso a la informacion | 95
| Desarrollar piezas Braille de los derechos y deberes para las unidades de servicio de salud . | 2020-08-28 | Los procesos responsables aportan evidencia fotográfica de piezas Braille instaladas en las sedes, con corte a Agosto de 2020; requiriendo especificidad de número y sedes donde se instalaron La segunda línea de defensa refiere pendientes de instalación para 36 piezas, que es la meta definida | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 5% Porcentaje de cumplimiento: 15,06% | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 5% Observación: se amplia la fecha final de cumplimiento de la actividad Porcentaje de Impacto: 7,53% |  | El proceso de PCSC informa instlación de 23 piezas en las sedes Tunal, Meissen, Sierra Morena, Vista Hermosa, Perdomo, Estrella, Candelaria, Usme, Betania Marichuela, Santa Librada, Abraham Lincon, San Benito, Nazareth y San Juan | Durante el II cuatrimestre se formalizo el contrato para la compra de piezas piezas Braille de los derechos y deberes para las unidades de servicio de salud, se adjunta estudio de necesidad y fotos de las piezas | 95 | Se confirma y valida la informacion reportada por la I linea de defensa, no obstante a la fecha estan pendientes de entrega algunas piezas Braille, para completar la meta de 36 . | 95
| Realizar el seguimiento al contenido de la pagina web de la entidad, a través del formato GI-IAI-FT-03 V2 conforme a requisitos normativos de publicidad de información | 2020-12-31 | Registro de aplicación de formato GI-IAI-FT-03 V2, para los meses de enero,febrero, marzo, abril.mayo, junio del 2020 con cumplimiento parcial de la totalidad de los ítems Oficio de solicitud de la Gerencia a los procesos responsables de la información faltante | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 6% Porcentaje de cumplimiento: 36,14% | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente:6 % Observación: Porcentaje de Impacto: 30% |  | Es reterativo que la siguiente información no se publique em la página WEB de la entidad: 1. Actualización del ítem Preguntas Frecuentes (información emergencia sanitaria) 2. Calendario de Actividades (misionales) 3. Normatividad del orden Nacional y Territorial 2020 4. Informe de Participación Social y Servicio al Ciudadano 2020 5. Informe de Defensa Judicial I semestre 2020 6. Funcionalidad del link de la WEB que direcciona a publicación en SECOP | Se mantiene la aplicación de la lista de chequeo de contenidos de informacion publicada en la web conforme a requisitos de la Ley de tranparencia y acceso a informacion Publica | 100 | Se confirma y valida la informacion reportada por la I linea de defensa, se recomienda fortalecer los controles de revisión a informacion publicada tanto a nivel de contenidos como de caracteristicas de "forma " de presentacion | 100
Iniciativas: Política de Integridad | Actualizar la DI -DE-FT-007 Politica de Integridad con tramite de formalizacion correspondiente | 2020-08-15 | El documento publicado en la página WEB de la entidad, botón de Transparencia, con fecha de control de cambios del 13/08/2020 | Porcentaje de la actividad sobre 16.6% del componente: 3,6 % Porcentaje de cumplimiento: 21,7% | Porcentaje de la actividad sobre 17% del componente: 3,6% Observación: la actividad carece de aporte como prevención a la corrupción y no muestra avance respecto a la vigencia anterior y a plan de mejora de auditoría interna OCI Porcentaje de Impacto: 9,03 % | Acorde a la eficacia y efectividad de las actividades programadas con corte a 31 de agosto, se obtienen los siguientes resultados: 1. N° actividades programadas para el período: tres (3) 2. N° actividades cumplidas para el período: dos (2) 3. Eficacia: 39,77 % / 100% 4. Efectividad: 27,1 % / 100% | Requiere avance en la gestión respecto a la vigencia inmediatamente anterior con inclusión especifica de: 1. Estrategia de la Alcaldía " Senda de Integridad" 2. Plan de mejora de la Veeduria " Informe Diagnóstico sobre la Gestión de Integridad de las Entidades Distritales 2020 ( oficio DI-558-2020) 3. Direccionamiento institucional para Conflictos de Interés (normatividad) 4. Plan de Gestión de Integridad en el ítem 7 5. Indicadores de efectividad (cultura de integridad) ítem 9 6. Fechas de Seguimiento y evaluación concordantes con las del PAAC 7. Responsables acorde con el alcance 8. Niveles de responsabilidad acorde con Mapa de Aseguramiento (ítem 8 Y 11) 9. Oportunidades de mejora Auditoría OCI 2020 10. Puntos de control de la política acorde con direccionamiento de MIPG | La ¨Politica de Integridad se actualizo en el mes de agosto con mejoramiento del objetivo, actualizacion normativa y mejoramiento de objetivos y metas, la cual esta disponible en pagina web | 100 | Se confirma y valida la informacion reportada por la I linea de defensa SOPORTE POLITICA DE INTEGRIDAD ACTUALIZADA Y PUBLICADA EN WEB | 100 | 93
| Socializar DI -DE-FT-007 Politica de Integridad y Código de Integridad a los colaboradores de la institucion por los diferenes canales de comunicación | 2020-12-31 | La primera y segunda línea no aportan evidencia de la ejecución de la actividad | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 10 % Porcentaje de cumplimiento 0% | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 10% Porcentaje de Impacto: 0% Observación: las fechas y periodicidad de seguimiento definidas en el PAAC, deben corresponder a lo establecido en la Política y Plan de Gestión, con el fin de informar y alertar a los responsables de su ejecución de los resultados de la gestión y mejoras frente a las desviaciones 0% |  | Baja adherencia a los lineamientos del DAFP (Caja de Herramientas) Requiere articular oportunidades de mejora resultado de auditorías internas e informes de entes externos, con apoyo de los Gestores de Integridad Requiere optimizar capacidad de respuesta articulando la Política con el Plan de Gestión, para cumplir lo planeado Priorizar los grupos de valor a socalizar en el contexto de cada proceso de la entidad, logrando impacto preventivo frente a la corrupción | La Politica de Integridad esta publicada en la pagina web, siendo este, un canal de divulgacion a nivel virtual, Se tiene proyectado avanzar en su difusion | 100 | Se confirma y valida la informacion reportada por la I linea de defensa, no obstante se recomienda ampliar la difusion a los colaboradores SOPORTE POLITICA DE INTEGRIDAD ACTUALIZADA Y PUBLICADA EN WEB | 80
| Formalizar el Plan de Integridad institucional con publicación en pagina web institucional | 2020-08-15 | El documento GH-PLA-PTH-PP-04 V3, publicado en la intranet de la entidad, subproceso permanencia - planeación del Talento Humano | Porcentaje de la actividad sobre 16, 6% del componente: 3 % Porcentaje de cumplimiento: 18,07% | Porcentaje de la actividad sobre 16,6% del componente: 3% Porcentaje de Impacto: 18,07% |  | Baja adherencia a los lineamientos del DAFP (Caja de Herramientas Requiere articular oportunidades de mejora resultado de auditorías internas e informes de entes externos, con apoyo de los Gestores de Integridad Requiere optimizar capacidad de respuesta articulando la Política con el Plan de Gestión, para cumplir lo planeado Priorizar los grupos de valor a socalizar en el contexto de cada proceso de la entidad, logrando impacto preventivo frente a la corrupción | El Plan de Integridad se formalizo, actulizo y publico en la web institucional en el link de transparencia | 100 | Se confirma y valida la informacion reportada por la I linea de defensa SOPORTE PLAN DE INTEGRIDAD 2020 PUBLICADO EN WEB | 100
| Evaluar el Plan de Gestión de Integridad institucional | 2020-12-31 | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 |  | Las fechas y periodicidad de seguimiento definidas en el PAAC, deben corresponder a lo establecido en la Política y Plan de Gestión, con el fin de informar y alertar a los responsables de su ejecución de los resultados de la gestión y mejoras frente a las desviaciones presentadas. Inconsistencia entre la fecha de inicio y la fecha de formalización (documento publicado en la intranet registra 14/08/2020) | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 |  | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020
| Reportar los resultados del componente de Integridad en el Comité de Gestión y desempeño Institucional o su equivalente o mesas de acreditación , según programacion establecida | 2020-12-31 | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 |  | Las fechas y periodicidad de seguimiento definidas en el PAAC, deben corresponder a lo establecido en la Política y Plan de Gestión, con el fin de informar y alertar a los responsables de su ejecución de los resultados de la gestión y mejoras frente a las desviaciones presentadas. Articular las actividades del Plan de Gestión con la estrategia de "Senda de Integridad", de la Al caldía Mayor | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 |  | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020
CONSOLIDADO CUANTITATIVO POR COMPONENTE Vs. ACTIVIDAD
COMPONENTE | % Componente | N° Total Actividades | % EFICACIA | %EFECTIVIDAD | Elaboró: Betty Yaneth González G Profesional Universitario OCI | Revisó: Nidia Fernanda Rodríguez Salcedo - Jefe Oficina de Control Interno
Gestión Riesgos Corrupción | 16.66% | 7 | 80.1 | 48.25
Racionalización Trámites | 16.66% | 5 | 55.95 | 31.86
Rendición de Cuentas | 16.66% | 6 | 83.1 | 83.1
Mecanismos Mejora Atención al Ciudadano | 16.66% | 4 | 49.77 | 47.81
Mecanismos Transparencia y Acceso a la Información | 16.66% | 4 | 56.02 | 41.68
Iniciativas- Política Integridad | 16.66% | 5 | 39.77 | 27.1%
TOTAL | 100% | 32 | 60.78 | 42.16