## SEGUIMIENTO DEFINITIVO
PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCION AL CIUDADANO A 31 DE DICEMBRE DE 2019 | [8 empty] | Seguimiento I Cuatrimestre |  | SEGUIMIENTO A 31 DICIEMBRE DE 2019 OFICINA CONTROL INTERNO - OCI -
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META | PRODUCTO ESPERADO | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | CUALITATIVO | SOPORTE | ANOTACIONES / CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE / EVIDENCIA | Control Actividades
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1 Política de Administración del Riesgo de Corrupción | 1.1.1 | Actualizar la Política de Sistema de administración de riesgos institucional de acuerdo a normatividad vigente y requisitos de MIPG en cuanto a aprobación del Comité Institucional de Control Interno. | Actualización de la Política de Sistema de Administración de Riesgos Aprobada. | Documento Politica de SIAR. | Política de Riesgos Actualizada ( 1 Documento). | 28/02/2019 | Desarrollo Institucional (Gerencia del Riesgo) | 100% | Evidencia | Se dio cumplimiento con la actividad programada | 100% | Política de Riesgos Entidad, publicada pagina web entidad | 1 | 1
|  | 1.1.2 | Socializar la política de Sistema de Administración de Riesgos a los Directores y/o Jefes de los procesos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, mediante los canales de comunicación vigentes en la Institución. | Socializar la Política SIAR (Sistema Integrado de Administración de Riesgos) al 100% de los líderes de procesos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. | * Listado de Asistencia. * Presentación de socialización y demas soportes que evidencien ele ejercicio. | Numero de procesos con socialización de la Política SIAR / Total de procesos Institucionales. *100 | 31/12/2019 | Desarrollo Institucional (Gerencia del Riesgo) Lideres de proceso y/o dependencia | 94% | Evidencia | El proceso de Desarrollo Institucional publica en cartelera, dos boletines informativos con Tips generales relacionados con la Política de Riesgos. - Acta de CICCI de Julio de 2019 - Listado de asistencia de mesa de trabajo levantamiento de riesgos - Curso virtual (Plataforma MAO) - A la fecha se evidencia en la lista de asistencia la socialización de la Dirección de Talento Humano logrando un cumplimiento del 94% , el subproceso informa que la socialización se realizo de manera personal. | 100% | Política, publicada en la web, boletines publicados en cartelera física de las unidades y actas de socialización en repositorio del área de planeación. Carpeta soportes OCI para FURAG de noviembre/2019 | 2 | 2
| 1.2 Construcción Mapa de Riesgos Corrupción | 1.2.1 | Identificar, analizar y valorar los riesgos de corrupción, priorizando los procesos susceptibles de posibles actos de corrupción. | Realizar como mínimo 3 monitoreos de la matriz de corrupción en la vigencia. | Informe de seguimiento en el periodo evaluado. Matriz con reporte de seguimiento. | Numero de riesgos de corrupción con seguimiento en el periodo evaluado / Total de riesgos de corrupción en el periodo a evaluar. *100 | Cuatrimestral | Desarrollo Institucional (Gerencia del Riesgo) | 100% | Evidencia | El proceso de desarrollo institucional, asigna la profesional líder de la administración de los riesgos institucionales, quien elabora un informe de cierre a la Gestión de Riesgos 2019, con base en los seguimientos periódicos realizados. Se verifica Matriz de riesgos de corrupción con corte al tercer cuatrimestre de la vigencia 2019, evidenciando seguimiento a los 11 riesgos de corrupción identificados en la vigencia. Se corroboran actas de las mesas de trabajo del monitoreo, avalando la No materialización de ningún riesgos de corrupción como consecuencia a la efectividad de los controles. | 100% | Carpeta soportes OCI para FURAG de noviembre/2019 | 3 | 3
|  | 1.2.2 | Actualizar el mapa de riesgos institucional que incluya la tipología "corrupción”, priorizando los procesos críticos para la materialización de Riesgos de Corrupción, conforme a requisitos normativos vigentes. | Mapa de Riesgos Institucional con la inclusión de la tipología de corrupción. | Mapa de Riesgos Institucional con la inclusión de la tipología de corrupción, publicado en pagina web | Mapa de Riesgos Institucional publicado en la página web, con la inclusión de la tipología de corrupción. | 2019-02-28 | Desarrollo Institucional (Gerencia del Riesgo) | 100% | Evidencia | Mapa de Riesgos Institucional publicado en la página web, con la inclusión de la tipología de corrupción: link http://www.subredsur.gov.co/transparencia/planeacion/planes | 100% | Página WEB de la Subred, botón Transparencia Carpeta soportes OCI para FURAG de noviembre/2020 | 4 | 1
| 1.3 Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Socializar el mapa de riesgos institucional en el Comité de Sistema de Administración de Riesgos y/o su equivalente según programación establecida. | Socializar el mapa de riesgos Institucional al 100% de los procesos Institucionales | Acta de reunión de socialización, presentación y firmas de asistencia | Numero de procesos con socialización de la Política SIAR / Total de procesos Institucionales.*100 | 2019-07-31 | Desarrollo Institucional (Gerencia del Riesgo) | N/A | N/A | El proceso de Desarrollo Institucional publica en cartelera, dos boletines informativos con Tips generales relacionados con la Política de Riesgos. - Acta de CICCI de Julio de 2019 - Listado de asistencia de mesa de trabajo levantamiento de riesgos - Curso Virtual (Plataforma MAO) | 100% | Política, publicada en la web, boletines publicados en cartelera física de las unidades y actas de socialización en repositorio del área de planeación. Carpeta soportes OCI para FURAG de noviembre/2019 | 5 | 3
|  | 1.3.2 | Publicar el mapa de riesgos institucional en la página web para consulta de la ciudadanía en general. | Lograr la publicación del Mapa de Riesgos Institucional dando cumplimiento a la norma Ley 1474-2011. | Evidencia (Pantallazo) de publicación del Mapa de riesgos 2018 en pagina web. | Matriz mapa de riesgos Institucional publicado en página Web. | 2019-02-01 | Tecnologia de información y comunicaciones | 100% | Evidencia | Mapa de Riesgos Institucional publicado en la página web, con la inclusión de la tipología de corrupción: link http://www.subredsur.gov.co/transparencia/planeacion/planes | 100% | Página WEB de la Subred, botón Transparencia Carpeta soportes OCI para FURAG de noviembre/2020 | 6 | 1
| 1.4 Monitoreo y Revisión | 1.4.1 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Institucional según fecha de programación. | Realizar monitoreo al 100% de los riesgos identificados en el mapa de riesgos Institucional. | Informe individual de cada uno de los 4 seguimientos realizados en la vigencia. | Numero de riesgos identificados en el mapa de riesgos con seguimiento en el periodo / Total de riesgos identificados en el mapa de riesgos en periodo.*100 | Cuatrimestral | Lideres de Procesos y/o dependencias Desarrollo Institucional (Gerencia del Riesgo) | 0% | Evidencia | Seguimiento al 100% de los riesgos , acorde a lo establecido, | 100% | Pendiente seguimiento a realizar por la segunda línea de defensa,por inoportunidad de entrega de evidencias por los procesos responsables de realizar las actividades propuestas en el PAAC | 7 | 3
| 1.5 Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno al mapa de riesgos de corrupción, según programación establecida. | Lograr una calificación por encima del 90% del mapa de corrupción. | Informe de seguimento con resultado de evalaución del mapa de riesgos de corrupción por parte del tercer orden (Control Interno). | Resultado porcentual de evaluación de la matriz de riesgos de corrupción en el periodo. | Cuatrimestral | Control Interno | 100% | Evidencia | Validada la información, el plan se ha ejecutado correctamente y conforme a lo establecido | 100% | Matriz DE Riesgos de corrupción publicada en la WEB | 8 | 3
2. Racionalización de Trámites | 2. 1 Identificación del Trámites | 2.1.1 | Realizar reinducción de los trámites vigentes inscritos en el SUIT a los líderes de procesos y/o responsables de cada trámite. | Lograr reinducción al 100% de los líderes de procesos o dueños de trámites inscritos en el SUIT. | Acta que evidencie la reinducción de los tramites y servicios actuales. | Numero de líderes responsables de trámites y servicios inscritos en el SUIT con reinducción / Total de Tramites Inscritos en el SUIT | 31/07/2019 | Desarrollo Institucional Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | 100% | Evidencia | Verificacion de la ejecución de la actividad según la fecha programada. | 100% | Actas de mesas de trabajo de fecha y realización taller capacitación, fortalecimiento y socialización de trámites. | 9 | 3
|  | 2.1.2 | Realizar validación y/o actualización de la información registrada en los trámites inscritos en el SUIT - con cada uno de los líderes de los 13 trámites. | De los 11 trámites inscritos en el SUIT realizar la validación y actualización según pertinencia con cada uno de los responsables de los tramites. | Evidencia de actualización en el aplicativo SUIT | Numero de tramites actualizados inscritos en el SUIT / total de tramites registrados en el SUIT * 100 | 2019-07-31 | Responsables de cada trámite inscrito en SUIT Operador del SUIT (Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano). | 100% | Evidencia | Verificación de la ejecución de la actividad según la fecha programada. | 100% | Actas de reunion entregadas como evidencia para el periodo de siguimiento. Actualizacion en la plataforma SUIT de los 11 tramites institucionales. | 10 | 3
|  | 2.1.3 | Realizar los ajustes en el SUIT basados en la validación y/o actualización informada en el 2.1.2 por cada uno de los líderes de los 13 trámites. |  |  |  | 2019-09-30 |  | N/A | N/A | Se evidencia en el aplicativo (SUIT) ruta: https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit, 11 trámites inscritos validados y actualizados en la base de datos con descripción detallada de cada uno. En el mes de diciembre/19 se actualizan en el aplicativo SUIT los datos de actualización de datos de tiempo de obtención de la Historia Clínica | 100% | Matriz excell exportada de aplicativo SUIT, publicada en la página WEB link http://www.subredsur.gov.co/sites/default/files/control/CONSOLIDADO%20RACIONALIZACION%20DE%20TRAMITES.pdf | 11 | 2
|  | 2.1.4 | Mantener actualizado la guía de trámites publicada en la página web versus SUIT. | Enviar al 100%, los trámites ajustados al DAFP. | Evidencia de soporte de publicación de tramites ajustado en el SUIT. | Numero de tramites actualizados y aprobados en la vigencia / Numero de Tramites publicados en el SUIT en el periodo * 100 | Semestral | Operador del SUIT - Gerencia de la Información y TICS (Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano). | N/A | N/A | La entidad tiene publicado en la página web la lista de trámites inscritos en el SUIT ruta: http://www.subredsur.gov.co/transparencia/tramites-servicios/tramites-servicios | 100% | Link: http://www.subredsur.gov.co/transparencia/tramites-servicios/tramites-servicios - Protocolo de actualización de la Guia de tramites, públicado en la intranet | 12 | 3
| 2. 2 Priorización de Trámites | 2.2.1 | Identificar a través de los PQRS los trámites que presentan mayor reclamo y/o sugerencias. | Lograr que el 100% de los trámites y/o servicios, mediante una herramienta se identifiquen las posibles brechas de mejora de los mismos. | Informe donde se identifiquen mejoras por tramite. | Numero de tramites con identificación de brechas de mejora en el periodo / Total de Tramites suscritos en el SUIT que evidencien mejoras representativas. | 2019-07-31 | Operador del SUIT (Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano). Desarrollo Institucional y Calidad (diseño de acciones de mejoramiento a lugar con apoyo de Responsable de cada trámite) | N/A | N/A | Verificación de la ejecución de la actividad según la fecha programada. | 100% | Informe de Mejoras en Trámite | 13 | 3
| 2. 4 Interoperabilidad | 2.4.1 | Realizar inventario de los trámites y/o servicios compartidos con entidades estatales y/o privadas, que más solicitan los usuarios (priorización). | Inventarios actualizados de trámites y/o servicios Institucionales compartidos con entidades estatales en la vigencia. | Listado de inventarios actualizados de tramites y/o servicios compartidos con entidades estatales o privadas. | Listado de inventario de trámites posibles a interoperabilidad. | 2019-12-31 | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | N/A | N/A | Cumplimiento de la actividad, previa verificación de actas y matriz, definiendo interoperabilidad para tres (3) trámites, | 100% | Matriz de trámites Actas de Mesa de Trabajo | 14 | 2
|  | 2.4.2 | Gestionar la posibilidad de interoperabilidad con otras entidades tomando como insumo el inventario de trámites y/o servicios. | Lograr la identificación de línea de base de interoperabilidad con entidades estatales y/o privadas a 2019. | Evidencias de la gestión realizada por la Subred Sur con otras Institucionales para posible interoperatividad. | Documento donde identifique la intención de interoperabilidad con otras entidades. | 2019-12-31 | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | N/A | N/A | Se evidencia acta de mesa de trabajo, donde identifican los posibles trámites y servicios de interoperabilidad, (certificado de nacido vivo, certificado de defunción y registro civil). Amparados en el Decreto 2106 de 2019, y la Agencia Nacional Digital, se dará ejecución a la Fase de Interoperabilidad a estos trámites. | 100% | Matriz de trámites Actas de Mesa de Trabajo Decreto 2106 de 2019 | 15 | 2
| 2.5 Racionalización | 2.5.1 | Realizar la racionalización de los 5 trámites, priorizados mediante el análisis de los criterios (Tecnológicos, Normativos y administrativos) | Racionalizar el 100% de los tramites y/servicios identificados en la estrategia de racionalización. | Seguimiento de la estrategia de racionalizaión del SUIT por cada linea de defensa. | Números de tramites y/o servicios racionalizados / Total de tramites y/o servicios identificados a racionalizar *100 | 2019-08-31 | Desarrollo Institucional - Oficina de Control Interno. | N/A | N/A | A la fecha de seguimiento la Entidad en el aplicativo SUIT tiene priorizados para racionalización de trámites los siguientes Asignación de citas, concepto sanitario e imagenología (Observaciones de la OCI realizadas en el aplicativo SUIT) | 100% | Aplicativo SUIT | 16 | 3
3. Rendición de Cuentas | 3.1.Planeación de la Rendición de Cuentas. | 3.1.1 | Realizar un proceso de alistamiento donde se definan los procesos y grupos de interés participantes en la rendición de cuentas, así mismo donde se describa los objetivos a cumplir. | Cumplir con el 100% de los ítem en la fase de alistamiento. | Documento donde se evidencie el cumplimiento de la fase de alistamiento en la rendición de cuentas. | Numero de ítems en la fases de alistamiento cumplidas / total de ítem en la fases de alistamiento *100 | 2019-02-28 | Equipo funcional de RC: Delegado de Gerencia, Desarrollo Institucional, Participación comunitaria y servicio al ciudadano, Comunicaciones y Sistemas de Información, Delegado de subgerencia de servicios de salud y Subgerencia Corporativa | 100% | Evidencia | Verificación de la ejecución de la actividad según la fecha programada. | 100% | Actas de mesas de trabajo, informe publicado en página WEB, link http://www.subredsur.gov.co/content/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2018 | 17 | 1
| 3.2 Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 3.2.1 | Definir metodología interna participativa para la rendición de cuentas. | Documentar una estrategia metodológica que cuente con el 100% de los requerimientos de las fases de rendición de cuentas. | Documento donde se evidencia la estrategia de rendición de cuentas en cumplimiento al 100% de las fases normativas. | Documento - Estrategia metodológica de rendición de cuentas. | 28/12/2019 | Equipo funcional de RC: Delegado de Gerencia, Desarrollo Institucional, Participación comunitaria y servicio al ciudadano, Comunicaciones y Sistemas de Información, Delegado de subgerencia de servicios de salud y Subgerencia Corporativa | 100% | Evidencia | La entidad en su página WEB publica el informe, el listado de solicitudes y respuestas, el documento de caracterización e identificación de necesidades, el plan de mejoramiento, el listado de alistamiento entre otros soportes de gestión. | 100% | http://www.subredsur.gov.co/content/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2018 | 18 | 2
|  | 3.2.2 | Socializar la metodología de rendición de cuentas a equipo funcional y formas de participación. | Socializar al 100% en temas de metodología de rendición de cuentas a equipo funcional y formas de participación. | Actas de socialización a las formas de participación. Listados de asistencia. Soportes fotografico si es posible. | Numero de formas de participación definidas con socialización metodológica de rendición de cuentas / Total de formas de participación * 100 | 29/03/2019 | Desarrollo Institucional Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | 100% | Evidencia | Se dio cumplimiento con la actividad programada | 100% | Actividad cumplida y cerrada en el seguimiento del primer cuatrimestre, acorde con la fecha definida para ejecutarla | 19 | 1
| 3.3 Implementación y Desarrollo de la Estrategia | 3.3.1 | Con los grupos de valor definidos mediante la caracterización, ejecutar espacios de dialogo que permitan fortalecer el conocimiento en el objetivo y metodología de manera integral de la rendición de cuentas. | Lograr que el 60% de los grupos de valor, se capaciten en el conocimiento integral de rendición de cuentas. | Capitulo dentro del informe de alistamiento donde se evidencie el porcentaje de fortalecimiento de competencias a los grupos de valor. | Número de Grupos de valor definidos para capacitar y fortalecer competencias / Total de grupos de valor definidos por la caracterización Institucional *100 | 29/03/2019 | Equipo funcional de RC: Delegado de Gerencia, Desarrollo Institucional, Participación comunitaria y servicio al ciudadano, Comunicaciones y Sistemas de Información, Delegado de subgerencia de servicios de salud y Subgerencia Corporativa | 100% | Evidencia | Se dio cumplimiento con la actividad programada | 100% | Actividad cumplida y cerrada en el seguimiento del primer cuatrimestre, acorde con la fecha definida para ejecutarla | 20 | 1
|  | 3.3.2 | Desarrollar la Rendición de cuentas acorde a los lineamientos establecidos y la Normatividad vigente y el plan de trabajo definido. | Ejercicio de Rendición de cuentas ejecutado al 100% de acuerdo a los lineamientos establecidos mediante normatividad. | Informe de Rendición de cuentas publicado en Pagina Web | Documento - Informe de ejecución de rendición de cuentas de la vigencia. | 2019-04-30 | Equipo funcional de RC: Delegado de Gerencia, Desarrollo Institucional, Participación comunitaria y servicio al ciudadano, Comunicaciones y Sistemas de Información, Delegado de subgerencia de servicios de salud y Subgerencia Corporativa | 100% | Evidencia | Se dio cumplimiento con la actividad programada | 100% | Actividad cumplida y cerrada en el seguimiento del primer cuatrimestre, acorde con la fecha definida para ejecutarla | 21 | 1
| 3.4 Evaluación y Seguimiento | 3.4.1 | Elaborar informe de resultados de rendición de cuentas que incluya la descripción de los logros, retos y dificultades de Institución durante la vigencia, con publicación en web. | Elaborar un informe de cumplimiento del ejercicio de rendición de cuentas, publicado en la Web. | Informe de cumplimiento del ejercicio de rendición de cuentas, publicado en la Web. | Documento - Informe de cumplimiento del ejercicio de rendición de cuentas, publicado en la Web. | 30/05/2019 | Desarrollo Institucional | 100% | Evidencia | Se evidenció la publicación en la página web institucional, link Rendición de cuentas, el informe de cumplimiento del ejercicio de Gestión, Cierre vigencia 2018. | 100% | Link: http://www.subredsur.gov.co/content/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2018 | 22 | 3
|  | 3.4.2 | Formular un plan de mejora de rendición de cuentas. | Cumplir en un 90% el Plan de mejoramiento de Rendición de cuentas. | Seguimiento al Plan de mejoramiento de Rendición de cuentas con resultados porcentual de cumplimiento. | Número de acciones cumplidas en el plan de mejoramiento de rendición de cuentas de la vigencia / Total de acciones de plan de mejoramiento de la vigencia * 100 | 2019-12-31 | Desarrollo Institucional | 100% | Evidencia | Se formula un Plan de Mejoramiento publicado e la página WEB, que define 1 actividad a cumplir para la vigencia 2019 y las restantes para el 2020. La actividad para el 2019 responde a elaborar el Procedimiento de Rendición de Cuentas aprobado y publicado. | 100% | El Listado Maestro del Proceso de Desarrollo Institucional contempla el Procedimiento de Rendición de Cuentas aprobado y publicado. | 23 | 2
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 4.1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1.1 | Actualizar la Política de Servicio al Ciudadano y Política de Participación ciudadana en la Gestión Pública conforme a lineamientos de MIPG | Lograr la actualización politica de Servicio al Ciudadano y Politica de Participación ciudadana en la Gestión Públicada en pagina web. | Política de Servicio al Ciudadano y Política de Participación ciudadana en la Gestión Publicada en página web | Documento - Política de Servicio al Ciudadano y Política de Participación ciudadana | 2019-12-31 | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | N/A | N/A | Se observa la actualización de la Política de Servicio al Ciudadano y Política de Participación ciudadana en la Gestión Pública, publicada en el link de transparencia. | 100% | Se encuetra en el link: http://www.subredsur.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales 2019 | 24 | 2
|  | 4.1.2 | Implementar estrategias de posicionamiento de la voz del usuario en diferentes espacios que permitan la comunicación con el equipo directivo. | Intervencion de la oficina de paticipación comunitaria y Servicio al ciudadano con un tema en Comité. | Informe, actas o documentos, que contenga la identificación de estrategias. | Participación en espacios estratégicos para posicionamiento de necesidades y expectativas de los usuarios. | 2019-03-30 | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Oficina de Calidad | 100% | Evidencia | Se dio cumplimiento con la actividad programada | 100% | Actividad cumplida y cerrada en el seguimiento del primer cuatrimestre, acorde con la fecha definida para ejecutarla | 25 | 1
| 4.2 Fortalecimiento de canales de información. | 4.2.1 | Evaluar los canales de atención dispuestos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E (Presencial, Virtual y Escrito) mas utilizados por parte de la ciudadanía, con el fin de identificar tramites a racionalizar para la vigencia 2020. | Identificación Institucional de los tramites sujetos a racionalizar, resultado del análisis de la canales de atención Institucional. | Informe semestral de Evaluación del canal de atención más utilizado por la ciudadanía. | Número de canales de atención evaluados en el periodo / total de canales de atención objetos de evaluación. | Semestral | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano y Direccion administrativa. (canales presenciales) Sistemas (canales virtuales, web institucional y telefonicos) Comunicaciones (canal escrito, redes sociales) | N/A | N/A | Se evidencia publicación en la web de la entidad en el link Participación y servicio al ciudadano. | 100% | http://www.subredsur.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | 26 | 3
|  | 4.2.2 | Socializar los canales de escucha de la subred y como acceder a los servicios a través de charlas en sala de espera y las formas de participación ciudadana. | Lograr anualmente la socialización de los medios de escucha al 100% de las formas de participación. | Soportes de socialización a las formas de participación. | Numero de formas de participación con socialización de los mecanismos de escucha / Total de formas de participación * 100 | 2019-07-31 | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | 100% | Evidencia | Los soportes de socialización de las formas de participación no permiten evidenciar la continuidad de la actividad educativa en el mes de agosto, como último mes objeto de seguimiento. | 100% | Actas de socialización aportadas por el proceso de Participación Social y Atención al Ciudadano. | 27 | 3
|  | 4.2.3 | Actualizar el Manual de Servicio al Ciudadano, estandarizando la información al usuario en salas de espera según servicios, avanzando gradualmente en la socialización. | Manual de Servicio al Ciudadano actualizado. | Manual de Servicio al Ciudadano actualizado. | Documento actualizado de servicio al ciudadano. | 2019-03-30 | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | 100% | Evidencia | Se dio cumplimiento con la actividad programada | 100% | Actividad cumplida y cerrada en el seguimiento del primer cuatrimestre, acorde con la fecha definida para ejecutarla | 28 | 1
|  | 4.2.5 | Establecer la Política de protección de datos conforme a requisitos normativos. | Politica de protección de datos publicada en pagina web Institucional. | Política de Protección de datos publicada en página web. | Documento de Política de Protección de datos publicada en página web. | 2019-07-31 | Gerencia de La Información y Tics-Desarrollo Institucional | 100% | Evidencia | El proceso gerencia de la Información y Tics publicó con fecha 19/07/2019 el documento DI-DE-FT-07 V2 | 100% | Link: http://www.subredsur.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales | 30 | 3
| 4.3 Talento HUmano | 4.3.1 | Continuar con la estrategia de cualificación a los colaboradores "el valor del uno" del Proceso de Servicio al Ciudadano y Participación Comunitaria. | Cumplimiento del 90% del plan de trabajo la estrategia el valor del Uno. | Informe de cumplimiento de estrategia de " El valor del Uno" | Número de acciones con cumplimiento del plan de trabajo de la estrategia en el periodo / Total de acciones de plan *100 | 30/09/2019 | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano. |  |  | Cierre y cumplimiento a la estrategia "Valor del Uno" | 100% | 1. Informe estrategia valor del uno. 2. cronograma de Cualificación. 3. Listado de asistencia por línea de trabajo.
| 4. 4 Normativo y Procedimental | 4.4.2 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los colaboradores frente a los derechos de los usuarios y frente a la respuesta oportuna y técnica de las PQRS interpuestos por los usuarios. | Realizar una campaña informativa de responsabilidad de los colaboradores frente a los derechos de los usuarios, frente a la respuesta oportuna y técnica de la PQRS. | Campaña informativa evidenciada. | Una campaña informativa sobre la responsabilidad de los colaboradores frente a los derechos de los usuarios y frente a la respuesta oportuna y técnica de las PQRS. | 2019-11-29 | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | N/A | N/A | El proceso responsable de la campaña informativa aporta listados participantes y piezas comunicativas. | 100% | Carpeta de evidencia aporta por el proceso Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano | 31 | 2
|  | 4.4.3 | Elaborar informe trimestral de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios y socializarlo en el Comité de Calidad o su equivalente trimestralmente. | 12 informes de PQRS en la vigencia 4 socializaciones de Informe de PQRS en comité de calidad o su equivalente | Informes de PQRS publicados en página web | Numero de Informes presentados y publicados en página web / Total de informes programados en la vigencia. | Trimestral | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | 50% | Evidencia | Se observa el informe trimestral de PQRS a diciembre 2019,para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios y socializarlo en el Comité de Calidad o su equivalente trimestralmente. | 100% | Publicación en página WEB de la entidad, en el link: http://www.subredsur.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | 32 | 3
|  | 4.4.4 | Implementar las oportunidades de mejoramiento (correcciones y/o planes de mejora) de la fuente: Gestión de comentarios de usuarios con reporte de seguimiento | Plan de mejoramiento y/o correcciones de fuente Gestión de comentarios | Evidencia de identificación de las acciones correctivas de la mejora. | Número de acciones de mejoramiento intervenidas/ Numero de acciones de mejoramiento identificadas *100 | Trimestral | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | 100% | Evidencia | Con corte a 15/01/2020 se evidencia en el Aplicativo Utilitario que la fuente PQR de planes de mejora, presenta 3 oportunidades de mejora relacionadas con mantenimiento de infraestructura y medicamentos, homologadas y cerradas; sin embargo se recomienda fortalecer la ejecución de la actividad. | 100% | Seguimiento con perfil de tercera línea, al Aplicativo Utilitario, fuente PQR | 33 | 3
| 4.5 Relacionamiento con el Ciudadano | 4.5.1 | Aportar al informe de caracterización en las líneas de intervención desde participación comunitaria y servicios al Ciudadano, y remitirla a comunicaciones como aporte o insumo de la medición de la encuesta de percepción de uso de los canales de escucha. | Cuenta con una caracterización de las necesidades y esopectiavas de la comunidad y uso de canales de escucha. | Caracterización de las necesidades y expectativas de la comunidad y uso de canales de escucha. | Documento de caracterización de las necesidades y expectativas de la comunidad y uso de canales de escucha. | 31/07/19 | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Comunicaciones | N/A | N/A | Las evidencias aportadas muestran documento definitivo de caracterización de las necesidades y expectativas de la comunidad y uso de canales de escucha. | 100% | Publicación en la Intranet del documento Procedimiento Identificación y Gestión de Necesidades y Expectativas PS-SC-NEU-PR 01 V3 | 34 | 3
|  | 4.5.2 | Aplicar encuesta de comunicación externa dirigida a la comunidad para medir la eficacia y efectividad de los canales de comunicación con los usuarios, el reconocimiento del modelo de atención integral en salud, portafolio de servicios y la imagen institucional ante la ciudadanía. | Aumentar en un 10% el resultado de la percepción de la efectividad y eficacia de los canales de comunicación Institucionales. | Informe de resultado de aplicación de encuestas de efectividad y eficacia de los canales de comunicación Institucionales. | Porcentaje de percepción del cliente externo en la efectividad y eficacia de los canales de comunicación Institucionales. | 31/12/19 | Comunicaciones | N/A | N/A | Se cuenta con informe de comunicación externa aportado por el proceso de comunicaciones. | 100% | Carpeta de evidencia aporta por el proceso de comunicaciones. | 35 | 2
|  | 4.5.4 | Mantener la aplicación de instrumentos de Medición de percepción de los ciudadanos a través de los diferentes medios de escucha. | Mantener el porcentaje de satisfacción por encina del 95% en el periodo evaluado | Informe de satisfacción del cliente externo. | Resultado del porcentaje de satisfacción del cliente externo en periodo evaluado. | Trimestral | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano | 100% | Evidencia | La tercera línea de defensa realiza en forma semestral informe a esta actividad | 100% | Informes de Medición de percepción de los ciudadanos http://www.subredsur.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | 36 | 3
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5. 1 Lineamientos de Transparencia Activa ( Disponibilidad de Información) | 5.1.1 | Actualizar el procedimiento de publicación de información en página web | Procedimiento de publicación de información en página web actualizado. | Procedimiento de publicación de información en página web actualizado | Documento de Procedimiento de publicación de información en página web actualizado | 2019-02-28 | Gerencia de La Información y Tics | 100% | Evidencia | La Entidad tiene publicado el procedimiento en la intranet PROCEDIMIENTO PUBLICACIÓN INFORMACIÓN PÁGINA WEB E INTRANET GI-TICS-PR-01 V2. | 100% | Código GI-TICS-PR-01 V2. | 37 | 3
|  | 5.1.2 | Socializar el procedimiento de publicación de información en página web a líderes de procesos. | Socialización del 100% a líderes de procesos de publicación de Informacion en página web . | Evidencia de socialización de procedimiento. | Numero de líderes de procesos socializados en periodo / Total de líderes de procesos convocados *100 | 2019-06-30 | Gerencia de La Información y Tics | 100% | Evidencia | La socialización del documento debe complementarse con capacitaciones presenciales a todos los líderes de procesos. | 76% | Documento GI-TICS-PR-01 V2 publicación información página web e intranet, adjunto en mensaje email institucional. | 38 | 3
|  | 5.1.3 | Actualizar la lista de chequeo de publicación de información en la web que incluya lineamientos de transparencia, Gobierno en línea y la Informacion mínima obligatoria a publicar por cada proceso. | Lograr que los lineamientos de transparencia y gobierno en línea de obligatorio cumplimiento se publiquen en página web Institucional | Lista de chequeo de información a publicar en la web actualizada | Numero de Criterios cumplidos identificados en lista de chequeo / Total de criterios de obligatorio cumplimiento * 100 | 2019-12-31 | Gerencia de La Información y Tics | 0% | N/A | Se observa documento GI-IAI-FT-03 V2 que contiene los items de la lista de chequeo de publicación de información en la web, incluyendo lineamientos de transparencia, Gobierno en línea y la Información mínima obligatoria a publicar por cada proceso. | 100% | El proceso aporta certificación del ITA con cumplimiento al 100%. Lista de chequeo de publicación. | 39 | 2
|  | 5.1.4 | Aplicar la lista de chequeo de publicación de Informacion a la web, con retroalimentación a líderes de procesos y en caso de demoras establecer acciones de mejora inmediatas o correcciones según aplique. | Contar con un diagnóstico del cumplimiento de los criterios y lineamientos e transparencia y gobierno en línea. | Informes diagnostico. |  | 2019-12-31 | Gerencia de La Información y Tics (Carolina) Lideres de procesos (en casos de accion de mejora de inmediata) | N/A | N/A | Lista de chequeo de publicación de Informacion a la web, instrumento | 100% | El proceso aporta certificación del ITA con cumplimiento al 100%. Lista de chequeo de publicación. | 40 | 2
| 5.2.Lineamientos de Transparencia Pasiva. ( Obligación de responder las solicitudes) | 5.2.1 | Gestionar las solicitudes de información y registrarlas en el aplicativo SDQS. | Lograr el 100% en la respuesta de las solicitudes de información con oportunidad establecida por normatividad | Informe de satisfacción. | Número de Solicitudes con respuesta oportuna / Total de Solicitudes registradas. *100 | Trimestral | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Y las areas responsables de generar la respuesta | 100% | Evidencia | Se evidencia publicación en la pagina web de los informes trimestrales. Se sugiere fortalecer en el informe las respuestas parciales que quedan dentro del periodo informado. | 100% | Ruta: http://www.subredsur.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | 41 | 3
| 5. 3 Elaboración de los instrumentos del proceso de la Gestión de la Información | 5.3.1. | Actualizar el inventario de activos de información por cada proceso, con publicación en la web. | Contar con un inventario actualizado de los activos de Información Institucional en la vigencia. | Documento inventario de activos de información. | Documento inventario de activos de información. | 31/12/2019 | Gerencia de La Información y Tics Lideres de proceso | 100% | Evidencia | Verificación en la página WEB de la publicación de la matriz de inventario de activos de información. | 100% | En la ruta: http://www.subredsur.gov.co/content/activos-de-la-informaci%C3%B3n-2019-0 | 42 | 2
|  | 5.3.2 | Presentar ante el comité directivo o su equivalente el Índice de información clasificada y reservada para su aprobación. | Identificación de nivel directivo de la información clasificada y reservada de cada uno de los procesos. | Soportes de evidencia de socialización. | Socialización de información clasificada y reservada a nivel directivo. | 2019-12-31 | Gerencia de La Información y Tics Comité Directivo o su equivalente | N/A | N/A | La socialización del documento debe complementarse con capacitaciones presenciales a todos los líderes de procesos. | 76% | Documento GI-TICS-PR-01 V2 publicación información página web e intranet, adjunto en mensaje email institucional. | 43 | 2
| 5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad de la Información | 5.4.1 | Capacitar a los colaboradores de servicio al ciudadano en la estrategia de Centro de Relevo, como estrategia de accesibilidad para población vulnerable con discapacidad auditiva. | Socializar al 100% el personal de servicio al ciudadano en la estrategia de centro relevo. | Evidencias de registro de socialización. | Numero de Colaboradores de servicio al ciudadano, socializados en periodo / Total de Colaboradores convocados. *100 | 30/04/2019 | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano |  |  | Actividad cumplida al 100%, desde elseguimiento del el primer cuatrimestre. | 100% | Evidencia de cumplimiento del PAAC, seguimento del primer cuatrimestre.
| 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública. | 5.5.1 | Mantener el desarrollo del informe consolidado de PQRS por procesos y/o unidades de atención que incluya: el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe consolidado de PQRS donde se observe la gestión de solicitudes. | Informe mensual de PQRS. | Numero de informes de PQRS en el periodo evaluadas / Total de informes de PQRS en el periodo objeto de evaluación. *100 | Mensual | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | 100% | Evidencia | Se evidencia publicación en la web de la entidad en el link Participación y servicio al ciudadano. Informe de PQRS | 100% | http://www.subredsur.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | 45 | 3
6. Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad (Ética) | 6.1.1 | Institucionalizar la Política de Integridad en la Subred Sur. | Política de integridad mediante acto administrativo y publicado en página web. | Política aprobada mediante acto administrativo. | Documento de Política Institucional de Integridad, aprobada mediante acto administrativo. | 2019-04-30 | Dirección del Talento Humano | 100% | Evidencia | Se dio cumplimiento con la actividad programada desde el primer cuatrimestre | 100% | Evidencia de cumplimiento del PAAC, seguimento del primer cuatrimestre. | 46 | 1
|  | 6.1.2 | Socializar la Política y el codigo de integridad institiucional a los colaboradores y personal tercerizado, aplicando principio de gradualidad. | Socializar la política de Integridad Institucional al 70% del personal vinculado en la subred Sur en la vigencia. | Actas de socialización de Politica de Integridad. | Número de personas socializadas en política y código de integridad en el periodo / Total de colaboradores. | 31/12/2019 | Dirección del Talento Humano Dirección de Contratación | N/A | N/A | Verificación de la ejecución de la actividad según la fecha programada. | 100% | Evidencia listados de asistencia. Informe de evaluación Gestores de Integridad, reportados por el proceso de gestión del Talento Humano. | 47 | 2
|  | 6.1.3 | Aplicar a los colaboradores y personal tercerizado, herramientas que midan el nivel de conocimiento de la Politica y codigo de integridad. | Definir mecanismo de evaluación para establecer línea a base de medición del conocimiento de la Política y el código de Integridad. | Linea base de conocimiento sobre la política de integridad y codigo de integridad. | Línea base del conocimiento sobre el código de integridad y política de integridad. | 31/12/2020 | Dirección del Talento Humano Dirección de Contratación | N/A | N/A | El proceso de gestión del Talento humano, debe de definir la herramienta con la que se va a medir la linea base. | 0% | La evidencia no tiene el alcance de la actividad. | 48 | 2
|  | 6.1.4 | Implementar el Plan de gestión de integridad institucional, evaluando su cumplimiento semestralmente. | Lograr el 70% de cumplimiento del plan de gestión de integridad al finalizar la vigencia. | Informe de seguimiento al Plan de Gestión de Integridad Institucional. | Número de acciones cumplidas en el Plan de Integridad Institucional con cumplimiento / Total de acciones del plan Institucional de Integridad * 100 | Semestral | Dirección del Talento Humano | 50% | Evidencia | Se logra un cumplimiento del 75% de las actividades definidas en el plan de acción de integridad. | 75% | Soportes fases y matriz cumplimiento plan de acción código de integridad. | 49 | 3
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Fecha |  | Descripción
Versión 1 |  | 31 de enero del 2019 |  | Se realiza la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Versión 2 |  | 19 de agosto de 2019 |  | *Se realiza ajustes y modificaciones al Plan de Anticorrupción y Atencion al Ciudadano, con el fin de mejorarlo y reducir la subjetividad al momento de hacerle seguimiento y evaluación, por parte de la segunda y tercera línea de defensa, a través de 3 nuevas columnas denominadas: Meta, producto esperado e indicador. *Ee Añade como Anexo 14 la Estrategia de Racionalización de Tramites de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. *Se realiza correcciones de la formulación y redacción de las actividades y soportes, además se modifica el cronograma propuestos en la versión 1. | [6 empty] | El seguimiento al cumplimiento de las cuarenta y nueve (49) actividades totales establecidas en el PAAC, con corte a 31diciembre de 2019 arroja el 96% de cumplimiento, como se evidencia en los tres (3) seguimientos realizados, acorde con la frecuencia y fecha de ejecución definida para cada producto.
Aprobación de Cambios
Elaborado Profesional Administrativo |  | Jeyson Alejandro Bautista Hernandez |  |  | Jefe de Oficina de Participación Comunitaria y Atención al Ciudadano. | Marcela Martinez |  |  |  |  | CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO CUTRIMESTRAL A ACTIVIDADES PLANTEADAS EN PAAC 2019
Objeto de Seguimiento Primer Cuatrimestre
Revisado por: Referente de Direccionamiento Estrategico |  | Jhon Jairo Vasquez Herrera |  |  | Jefe de Oficina de Sistemas de Información TIC | Jhon Cepeda Zafra |  |  |  |  | Objeto de Seguimiento Segundo Cuatrimestre | Cumplidas al 100% | 17
[12 empty] | Cumplidas Pacialmente | 5
Aprobado por: Jefe de Ofcina de Desarrollo Institucional (E) |  | Johanna Andrea Torres Ruiz |  |  | Directora de Talento Humano | Fabiola Bautista Lopez |  |  |  |  | Objeto de Seguimiento Tercer Cuatrimestre | Cumplidas al 100% | 24
[12 empty] | Cumplicas Pacialmente | 3
[11 empty] | PROYECTO: |  | APROBO:
[11 empty] | LUIS A. RODRIGUEZ C. - Prof. Especializado - OCI BETTY Y. GONZALEZ G. - Prof. Univ. Aréa de la Salud - OCI |  | NIDIA FERNADA RODRIGUEZ SALCEDO Jefe Oficina Control Interno

## PAAC V.2 (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCION AL CIUDADANO 2019 | [8 empty] | Seguimiento I Cuatrimestre |  |  |  |  | SEGUIMIENTO A 31 DICIEMBRE DE 2019 OFICINA CONTROL INTERNO - OCI -
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META | PRODUCTO ESPERADO | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | CUALITATIVO | SOPORTE | CUANTITATIVO | SOPORTE |  | ANOTACIONES / CUALITATIVO | CUANTITATIVO | SOPORTE / EVIDENCIA | Vencen III Cuatrimestre/2019 | Control Actividades
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1 Política de Administración del Riesgo de Corrupción | 1.1.1 | Actualizar la Política de Sistema de administración de riesgos institucional de acuerdo a normatividad vigente y requisitos de MIPG en cuanto a aprobación del Comité Institucional de Control Interno. | Actualización de la Política de Sistema de Administración de Riesgos Aprobada. | Documento Politica de SIAR. | Política de Riesgos Actualizada ( 1 Documento). | 28/02/2019 | Desarrollo Institucional (Gerencia del Riesgo) | 100% | Evidencia |  |  |  | Se dio cumplimiento con la actividad programada | 100% | Política de Riesgos Entidad, publicada pagina web entidad |  | 1 | 1
|  | 1.1.2 | Socializar la política de Sistema de Administración de Riesgos a los Directores y/o Jefes de los procesos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, mediante los canales de comunicación vigentes en la Institución. | Socializar la Política SIAR (Sistema Integrado de Administración de Riesgos) al 100% de los líderes de procesos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. | * Listado de Asistencia. * Presentación de socialización y demas soportes que evidencien ele ejercicio. | Numero de procesos con socialización de la Política SIAR / Total de procesos Institucionales. *100 | 31/12/2019 | Desarrollo Institucional (Gerencia del Riesgo) Lideres de proceso y/o dependencia | 94% | Evidencia |  |  |  | El proceso de Desarrollo Institucional publica en cartelera, dos boletines informativos con Tips generales relacionados con la Política de Riesgos. - Acta de CICCI de Julio de 2019 - Listado de asistencia de mesa de trabajo levantamiento de riesgos | 100% | Política, publicada en la web, boletines publicados en cartelera física de las unidades y actas de socialización en repositorio del área de planeación. Carpeta soportes OCI para FURAG de noviembre/2019 | 1 | 2 | 2
| 1.2 Construcción Mapa de Riesgos Corrupción | 1.2.1 | Identificar, analizar y valorar los riesgos de corrupción, priorizando los procesos susceptibles de posibles actos de corrupción. | Realizar como mínimo 3 monitoreos de la matriz de corrupción en la vigencia. | Informe de seguimiento en el periodo evaluado. Matriz con reporte de seguimiento. | Numero de riesgos de corrupción con seguimiento en el periodo evaluado / Total de riesgos de corrupción en el periodo a evaluar. *100 | Cuatrimestral | Desarrollo Institucional (Gerencia del Riesgo) | 100% | Evidencia | Se realiza mesa de trabajo con el Referente de Gestión de Riesgos, el cual dice que se trabaja con los lideres de los procesos, en los cuales se identificaron riesgos de tipologia de corrupción, en donde se verificaron los soportes adjuntos. | Evidencia | 1 | El proceso de desarrollo institucional, en cabeza de la profesional líder de la administración de los riesgos institucionales, elabora un informe de cierre a la Gestión de Riesgos 2019 |  | Carpeta soportes OCI para FURAG de noviembre/2019 | 2 | 3 | 3
|  | 1.2.2 | Actualizar el mapa de riesgos institucional que incluya la tipología "corrupción”, priorizando los procesos críticos para la materialización de Riesgos de Corrupción, conforme a requisitos normativos vigentes. | Mapa de Riesgos Institucional con la inclusión de la tipología de corrupción. | Mapa de Riesgos Institucional con la inclusión de la tipología de corrupción, publicado en pagina web | Mapa de Riesgos Institucional publicado en la página web, con la inclusión de la tipología de corrupción. | 2019-02-28 | Desarrollo Institucional (Gerencia del Riesgo) | 100% | Evidencia |  |  |  | El proceso de desarrollo institucional, en cabeza de la profesional líder de la administración de los riesgos institucionales, elabora un informe de cierre a la Gestión de Riesgos 2020 | 100% | Carpeta soportes OCI para FURAG de noviembre/2020 |  | 4 | 1
| 1.3 Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Socializar el mapa de riesgos institucional en el Comité de Sistema de Administración de Riesgos y/o su equivalente según programación establecida. | Socializar el mapa de riesgos Institucional al 100% de los procesos Institucionales | Acta de reunión de socialización, presentación y firmas de asistencia | Numero de procesos con socialización de la Política SIAR / Total de procesos Institucionales.*100 | 2019-07-31 | Desarrollo Institucional (Gerencia del Riesgo) | N/A | N/A | Se realiza el comité de riesgos el 10 de julio del 2019, donde se cuenta con la presencia de todos los procesos, excepto el proceso de Talento Humano. | Evidencia | 2 | El proceso de desarrollo institucional, en cabeza de la profesional líder de la administración de los riesgos institucionales, elabora un informe de cierre a la Gestión de Riesgos 2021 | 82.35% | Carpeta soportes OCI para FURAG de noviembre/2021 |  | 5 | 3
|  | 1.3.2 | Publicar el mapa de riesgos institucional en la página web para consulta de la ciudadanía en general. | Lograr la publicación del Mapa de Riesgos Institucional dando cumplimiento a la norma Ley 1474-2011. | Evidencia (Pantallazo) de publicación del Mapa de riesgos 2018 en pagina web. | Matriz mapa de riesgos Institucional publicado en página Web. | 2019-02-01 | Tecnologia de información y comunicaciones | 100% | Evidencia |  |  |  | El proceso de desarrollo institucional, en cabeza de la profesional líder de la administración de los riesgos institucionales, elabora un informe de cierre a la Gestión de Riesgos 2022 | 100% | Carpeta soportes OCI para FURAG de noviembre/2022 |  | 6 | 1
| 1.4 Monitoreo y Revisión | 1.4.1 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Institucional según fecha de programación. | Realizar monitoreo al 100% de los riesgos identificados en el mapa de riesgos Institucional. | Informe individual de cada uno de los 4 seguimientos realizados en la vigencia. | Numero de riesgos identificados en el mapa de riesgos con seguimiento en el periodo / Total de riesgos identificados en el mapa de riesgos en periodo.*100 | Cuatrimestral | Lideres de Procesos y/o dependencias Desarrollo Institucional (Gerencia del Riesgo) | 0% | Evidencia | Como Avance al seguimiento del mapa de riesgos 2019, se establece por parte de la Oficina de desarrollo institucional – Gestión de Riesgos cronograma de seguimiento mapa de riesgos con los procesos institucionales en donde se define fecha- hora y lugar para verificación desde la segunda línea de defensa, se envía correo electrónico a los líderes de proceso con la información del cronograma. |  |  | El proceso de desarrollo institucional, en cabeza de la profesional líder de la administración de los riesgos institucionales, elabora un informe de cierre a la Gestión de Riesgos 2023 |  | Carpeta soportes OCI para FURAG de noviembre/2023 Informe de Seguimiento a Matriz de Riesgos por OCI, publicado WEB de la entidad | 3 | 7 | 3
| 1.5 Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno al mapa de riesgos de corrupción, según programación establecida. | Lograr una calificación por encima del 90% del mapa de corrupción. | Informe de seguimento con resultado de evalaución del mapa de riesgos de corrupción por parte del tercer orden (Control Interno). | Resultado porcentual de evaluación de la matriz de riesgos de corrupción en el periodo. | Cuatrimestral | Control Interno | 100% | Evidencia |  |  |  | La entidad, incorporo en la matriz de riesgos los de corrupción, en la vigencia se realizó seguimientos y se observa no materialización. | 100% | Archivo excel seguimiento mapa de riesgos de corrupción 2019 elaborado por la OCI, publicado en el link de transparencia punto control año 2019 | 4 | 8 | 3
2. Racionalización de Trámites | 2. 1 Identificación del Trámites | 2.1.1 | Realizar reinducción de los trámites vigentes inscritos en el SUIT a los líderes de procesos y/o responsables de cada trámite. | Lograr reinducción al 100% de los líderes de procesos o dueños de trámites inscritos en el SUIT. | Acta que evidencie la reinducción de los tramites y servicios actuales. | Numero de líderes responsables de trámites y servicios inscritos en el SUIT con reinducción / Total de Tramites Inscritos en el SUIT | 31/07/2019 | Desarrollo Institucional Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | 100% | Evidencia | Se soportan con actas de reuniones llevadas a cabo con cada uno de los tramites por parte de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano adicionar se soporta con el Taller de fortalecimiento de Tramites y Servicios realizado el dia 11 de Julio de 2019. | Evidencia | 3 | Se observó la ejecución de la actividad según la fecha programada. | 100% | Actas de mesas de trabajo de fecha y realización taller capacitación, fortalecimiento y socialización de trámites. |  | 9 | 3
|  | 2.1.2 | Realizar validación y/o actualización de la información registrada en los trámites inscritos en el SUIT - con cada uno de los líderes de los 13 trámites. | De los 11 trámites inscritos en el SUIT realizar la validación y actualización según pertinencia con cada uno de los responsables de los tramites. | Evidencia de actualización en el aplicativo SUIT | Numero de tramites actualizados inscritos en el SUIT / total de tramites registrados en el SUIT * 100 | 2019-07-31 | Responsables de cada trámite inscrito en SUIT Operador del SUIT (Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano). | 100% | Evidencia | Se revisan actas de reuniones llevadas a cabo con cada uno de los tramites, se evidencia que hace falta el acta de Examenes de Laboratorio. | Evidencia | 4 | Se dio cumplimiento con la actividad programada | 100% | Actas de reunion entregadas como evidencia para el periodo de siguimiento. Actualizacion en la plataforma SUIT de los 11 tramites institucionales. |  | 10 | 3
|  | 2.1.3 | Realizar los ajustes en el SUIT basados en la validación y/o actualización informada en el 2.1.2 por cada uno de los líderes de los 13 trámites. |  |  |  | 2019-09-30 |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Se evidencia en el aplicativo (SUIT) ruta: https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit, 11 trámites inscritos validados y actualizados en la base de datos con descripción detallada de cada uno. | 100% | Plataforma SUIT, actualización de los (11) trámites institucionales inscritos. | 5 | 11 | 2
|  | 2.1.4 | Mantener actualizado la guía de trámites publicada en la página web versus SUIT. | Enviar al 100%, los trámites ajustados al DAFP. | Evidencia de soporte de publicación de tramites ajustado en el SUIT. | Numero de tramites actualizados y aprobados en la vigencia / Numero de Tramites publicados en el SUIT en el periodo * 100 | Semestral | Operador del SUIT - Gerencia de la Información y TICS (Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano). | N/A | N/A | Se realiza la actualización de la información en la pagina de Tramites y Servicios, el cual se puede verificar en la pagina del SUIT. Para el segundo semestre se tiene programado fortalecer los tramites que requieren el canal del chat. | Evidencia | 5 | La entidad tiene publicado en la página web la lista de trámites inscritos en el SUIT ruta: http://www.subredsur.gov.co/transparencia/tramites-servicios/tramites-servicios | 100% | Link: http://www.subredsur.gov.co/transparencia/tramites-servicios/tramites-servicios | 6 | 12 | 3
| 2. 2 Priorización de Trámites | 2.2.1 | Identificar a través de los PQRS los trámites que presentan mayor reclamo y/o sugerencias. | Lograr que el 100% de los trámites y/o servicios, mediante una herramienta se identifiquen las posibles brechas de mejora de los mismos. | Informe donde se identifiquen mejoras por tramite. | Numero de tramites con identificación de brechas de mejora en el periodo / Total de Tramites suscritos en el SUIT que evidencien mejoras representativas. | 2019-07-31 | Operador del SUIT (Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano). Desarrollo Institucional y Calidad (diseño de acciones de mejoramiento a lugar con apoyo de Responsable de cada trámite) | N/A | N/A | Taller SUIT y informe de pqrs para racionalización de tramites |  |  | La Entidad no Identifica a través de los PQRS los trámites que presentan mayor reclamo y/o sugerencias. | 0% | No hay evidencia. |  | 13 | 3
| 2. 4 Interoperabilidad | 2.4.1 | Realizar inventario de los trámites y/o servicios compartidos con entidades estatales y/o privadas, que más solicitan los usuarios (priorización). | Inventarios actualizados de trámites y/o servicios Institucionales compartidos con entidades estatales en la vigencia. | Listado de inventarios actualizados de tramites y/o servicios compartidos con entidades estatales o privadas. | Listado de inventario de trámites posibles a interoperabilidad. | 2019-12-31 | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 7 | 14 | 2
|  | 2.4.2 | Gestionar la posibilidad de interoperabilidad con otras entidades tomando como insumo el inventario de trámites y/o servicios. | Lograr la identificación de línea de base de interoperabilidad con entidades estatales y/o privadas a 2019. | Evidencias de la gestión realizada por la Subred Sur con otras Institucionales para posible interoperatividad. | Documento donde identifique la intención de interoperabilidad con otras entidades. | 2019-12-31 | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 8 | 15 | 2
| 2.5 Racionalización | 2.5.1 | Realizar la racionalización de los 5 trámites, priorizados mediante el análisis de los criterios (Tecnológicos, Normativos y administrativos) | Racionalizar el 100% de los tramites y/servicios identificados en la estrategia de racionalización. | Seguimiento de la estrategia de racionalizaión del SUIT por cada linea de defensa. | Números de tramites y/o servicios racionalizados / Total de tramites y/o servicios identificados a racionalizar *100 | 2019-08-31 | Desarrollo Institucional - Oficina de Control Interno. | N/A | N/A | N/A |  |  | A la fecha de seguimiento la Entidad en el aplicativo SUIT tiene priorizados para racionalización de trámites los siguientes Asignación de citas, concepto sanitario e imagenología (Observaciones de la OCI realizadas en el aplicativo SUIT) | 100% | Aplicativo SUIT |  | 16 | 3
3. Rendición de Cuentas | 3.1.Planeación de la Rendición de Cuentas. | 3.1.1 | Realizar un proceso de alistamiento donde se definan los procesos y grupos de interés participantes en la rendición de cuentas, así mismo donde se describa los objetivos a cumplir. | Cumplir con el 100% de los ítem en la fase de alistamiento. | Documento donde se evidencie el cumplimiento de la fase de alistamiento en la rendición de cuentas. | Numero de ítems en la fases de alistamiento cumplidas / total de ítem en la fases de alistamiento *100 | 2019-02-28 | Equipo funcional de RC: Delegado de Gerencia, Desarrollo Institucional, Participación comunitaria y servicio al ciudadano, Comunicaciones y Sistemas de Información, Delegado de subgerencia de servicios de salud y Subgerencia Corporativa | 100% | Evidencia | N/A |  |  | Se dio cumplimiento con la actividad programada |  | No Aplica |  | 17 | 1
| 3.2 Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 3.2.1 | Definir metodología interna participativa para la rendición de cuentas. | Documentar una estrategia metodológica que cuente con el 100% de los requerimientos de las fases de rendición de cuentas. | Documento donde se evidencia la estrategia de rendición de cuentas en cumplimiento al 100% de las fases normativas. | Documento - Estrategia metodológica de rendición de cuentas. | 28/12/2019 | Equipo funcional de RC: Delegado de Gerencia, Desarrollo Institucional, Participación comunitaria y servicio al ciudadano, Comunicaciones y Sistemas de Información, Delegado de subgerencia de servicios de salud y Subgerencia Corporativa | 100% | Evidencia | N/A | [5 empty] | 9 | 18 | 2
|  | 3.2.2 | Socializar la metodología de rendición de cuentas a equipo funcional y formas de participación. | Socializar al 100% en temas de metodología de rendición de cuentas a equipo funcional y formas de participación. | Actas de socialización a las formas de participación. Listados de asistencia. Soportes fotografico si es posible. | Numero de formas de participación definidas con socialización metodológica de rendición de cuentas / Total de formas de participación * 100 | 29/03/2019 | Desarrollo Institucional Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | 100% | Evidencia | N/A |  |  | Se dio cumplimiento con la actividad programada |  | No Aplica. Ya fue reportada la evidencia |  | 19 | 1
| 3.3 Implementación y Desarrollo de la Estrategia | 3.3.1 | Con los grupos de valor definidos mediante la caracterización, ejecutar espacios de dialogo que permitan fortalecer el conocimiento en el objetivo y metodología de manera integral de la rendición de cuentas. | Lograr que el 60% de los grupos de valor, se capaciten en el conocimiento integral de rendición de cuentas. | Capitulo dentro del informe de alistamiento donde se evidencie el porcentaje de fortalecimiento de competencias a los grupos de valor. | Número de Grupos de valor definidos para capacitar y fortalecer competencias / Total de grupos de valor definidos por la caracterización Institucional *100 | 29/03/2019 | Equipo funcional de RC: Delegado de Gerencia, Desarrollo Institucional, Participación comunitaria y servicio al ciudadano, Comunicaciones y Sistemas de Información, Delegado de subgerencia de servicios de salud y Subgerencia Corporativa | 100% | Evidencia | N/A |  |  | Se dio cumplimiento con la actividad programada |  | No Aplica. Ya fue reportada la evidencia |  | 20 | 1
|  | 3.3.2 | Desarrollar la Rendición de cuentas acorde a los lineamientos establecidos y la Normatividad vigente y el plan de trabajo definido. | Ejercicio de Rendición de cuentas ejecutado al 100% de acuerdo a los lineamientos establecidos mediante normatividad. | Informe de Rendición de cuentas publicado en Pagina Web | Documento - Informe de ejecución de rendición de cuentas de la vigencia. | 2019-04-30 | Equipo funcional de RC: Delegado de Gerencia, Desarrollo Institucional, Participación comunitaria y servicio al ciudadano, Comunicaciones y Sistemas de Información, Delegado de subgerencia de servicios de salud y Subgerencia Corporativa | 100% | Evidencia | N/A |  |  | Se dio cumplimiento con la actividad programada |  | No Aplica. Ya fue reportada la evidencia |  | 21 | 1
| 3.4 Evaluación y Seguimiento | 3.4.1 | Elaborar informe de resultados de rendición de cuentas que incluya la descripción de los logros, retos y dificultades de Institución durante la vigencia, con publicación en web. | Elaborar un informe de cumplimiento del ejercicio de rendición de cuentas, publicado en la Web. | Informe de cumplimiento del ejercicio de rendición de cuentas, publicado en la Web. | Documento - Informe de cumplimiento del ejercicio de rendición de cuentas, publicado en la Web. | 30/05/2019 | Desarrollo Institucional | 100% | Evidencia | Se soporta la base de respuesta de Derechos de peteción de la Rendición de Cuentas. | Evidencia | 6 | Se evidenció la publicación en la página web institucional, link Rendición de cuentas, el informe de cumplimiento del ejercicio de Gestión, Cierre vigencia 2018. | 100% | Link: http://www.subredsur.gov.co/content/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2018 |  | 22 | 3
|  | 3.4.2 | Formular un plan de mejora de rendición de cuentas. | Cumplir en un 90% el Plan de mejoramiento de Rendición de cuentas. | Seguimiento al Plan de mejoramiento de Rendición de cuentas con resultados porcentual de cumplimiento. | Número de acciones cumplidas en el plan de mejoramiento de rendición de cuentas de la vigencia / Total de acciones de plan de mejoramiento de la vigencia * 100 | 2019-12-31 | Desarrollo Institucional | 100% | Evidencia | N/A | [5 empty] | 10 | 23 | 2
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 4.1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1.1 | Actualizar la Política de Servicio al Ciudadano y Política de Participación ciudadana en la Gestión Pública conforme a lineamientos de MIPG | Lograr la actualización politica de Servicio al Ciudadano y Politica de Participación ciudadana en la Gestión Públicada en pagina web. | Política de Servicio al Ciudadano y Política de Participación ciudadana en la Gestión Publicada en página web | Documento - Política de Servicio al Ciudadano y Política de Participación ciudadana | 2019-12-31 | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | N/A | N/A | La politica de PCSC fue entrega por parte del la Oficina , el adelanto se encuentra revision por parte de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucinal. | Evidencia | 7 | Se observa la actualización de la Política de Servicio al Ciudadano y Política de Participación ciudadana en la Gestión Pública, publicada en el link de transparencia. | 100% | Se encuetra en el link: http://www.subredsur.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales 2019 | 11 | 24 | 2
|  | 4.1.2 | Implementar estrategias de posicionamiento de la voz del usuario en diferentes espacios que permitan la comunicación con el equipo directivo. | Intervencion de la oficina de paticipación comunitaria y Servicio al ciudadano con un tema en Comité. | Informe, actas o documentos, que contenga la identificación de estrategias. | Participación en espacios estratégicos para posicionamiento de necesidades y expectativas de los usuarios. | 2019-03-30 | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Oficina de Calidad | 100% | Evidencia | N/A |  |  | Se dio cumplimiento con la actividad programada |  | No Aplica |  | 25 | 1
| 4.2 Fortalecimiento de canales de información. | 4.2.1 | Evaluar los canales de atención dispuestos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E (Presencial, Virtual y Escrito) mas utilizados por parte de la ciudadanía, con el fin de identificar tramites a racionalizar para la vigencia 2020. | Identificación Institucional de los tramites sujetos a racionalizar, resultado del análisis de la canales de atención Institucional. | Informe semestral de Evaluación del canal de atención más utilizado por la ciudadanía. | Número de canales de atención evaluados en el periodo / total de canales de atención objetos de evaluación. | Semestral | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano y Direccion administrativa. (canales presenciales) Sistemas (canales virtuales, web institucional y telefonicos) Comunicaciones (canal escrito, redes sociales) | N/A | N/A | De los 7 canales de Atención utilizados por la ciudadania, se hace intervención al 100% de los mismos. | Evidencia | 8 |  |  |  | 12 | 26 | 3
|  | 4.2.2 | Socializar los canales de escucha de la subred y como acceder a los servicios a través de charlas en sala de espera y las formas de participación ciudadana. | Lograr anualmente la socialización de los medios de escucha al 100% de las formas de participación. | Soportes de socialización a las formas de participación. | Numero de formas de participación con socialización de los mecanismos de escucha / Total de formas de participación * 100 | 2019-07-31 | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | 100% | Evidencia | De las 10 formas de participación definidas en la Subred Sur, se socializa a las 10, en los espacios de Participación Ciudada, especialmente en las salas de espera y se adjunta el informe de SIDMA II Trimestre. | Evidencia | 9 | Los soportes de socialización de las formas de participación no permiten evidenciar la continuidad de la actividad educativa en el mes de agosto, como último mes objeto de seguimiento. | 100% | Actas de socialización aportadas por el proceso de Participación Social y Atención al Ciudadano. |  | 27 | 3
|  | 4.2.3 | Actualizar el Manual de Servicio al Ciudadano, estandarizando la información al usuario en salas de espera según servicios, avanzando gradualmente en la socialización. | Manual de Servicio al Ciudadano actualizado. | Manual de Servicio al Ciudadano actualizado. | Documento actualizado de servicio al ciudadano. | 2019-03-30 | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | 100% | Evidencia | N/A |  |  | Se dio cumplimiento con la actividad programada |  | No Aplica. Ya fue reportada la evidencia |  | 28 | 1
|  | 4.2.5 | Establecer la Política de protección de datos conforme a requisitos normativos. | Politica de protección de datos publicada en pagina web Institucional. | Política de Protección de datos publicada en página web. | Documento de Política de Protección de datos publicada en página web. | 2019-07-31 | Gerencia de La Información y Tics-Desarrollo Institucional | 100% | Evidencia | S evidencia la politica de proytección de datos publicada y con los parametros del MIPG | Evidencia | 10 | El proceso gerencia de la Información y Tics publicó con fecha 19/07/2019 el documento DI-DE-FT-07 V2 | 100% | Link: http://www.subredsur.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales |  | 30 | 3
| 4.3 Talento HUmano | 4.3.1 | Continuar con la estrategia de cualificación a los colaboradores "el valor del uno" del Proceso de Servicio al Ciudadano y Participación Comunitaria. | Cumplimiento del 90% del plan de trabajo la estrategia el valor del Uno. | Informe de cumplimiento de estrategia de " El valor del Uno" | Número de acciones con cumplimiento del plan de trabajo de la estrategia en el periodo / Total de acciones de plan *100 | 30/09/2019 | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano. |  |  | N/A | [5 empty] | 13
| 4. 4 Normativo y Procedimental | 4.4.2 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los colaboradores frente a los derechos de los usuarios y frente a la respuesta oportuna y técnica de las PQRS interpuestos por los usuarios. | Realizar una campaña informativa de responsabilidad de los colaboradores frente a los derechos de los usuarios, frente a la respuesta oportuna y técnica de la PQRS. | Campaña informativa evidenciada. | Una campaña informativa sobre la responsabilidad de los colaboradores frente a los derechos de los usuarios y frente a la respuesta oportuna y técnica de las PQRS. | 2019-11-29 | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 14 | 31 | 2
|  | 4.4.3 | Elaborar informe trimestral de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios y socializarlo en el Comité de Calidad o su equivalente trimestralmente. | 12 informes de PQRS en la vigencia 4 socializaciones de Informe de PQRS en comité de calidad o su equivalente | Informes de PQRS publicados en página web | Numero de Informes presentados y publicados en página web / Total de informes programados en la vigencia. | Trimestral | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | 50% | Evidencia | Se realiza verificación de cumplimiento de los informes de PQRS, los cuales son publicados trimestralmente es decir 2 informes con corte semestral publicados en pagina web, se evidencia la participación de la Jefe Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, en el comite de Calidad. | Evidencia | 11 | Se observa el informe trimestral de PQRS a sep. 2019 para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios y socializarlo en el Comité de Calidad o su equivalente trimestralmente. |  |  | 15 | 32 | 3
|  | 4.4.4 | Implementar las oportunidades de mejoramiento (correcciones y/o planes de mejora) de la fuente: Gestión de comentarios de usuarios con reporte de seguimiento | Plan de mejoramiento y/o correcciones de fuente Gestión de comentarios | Evidencia de identificación de las acciones correctivas de la mejora. | Número de acciones de mejoramiento intervenidas/ Numero de acciones de mejoramiento identificadas *100 | Trimestral | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | 100% | Evidencia | Para este indicador se tienen en cuenta las acciones de mejora cerradas con corte a primer semestre de 2019, sin embrago en el Plan de trabajo surge la necesidad de crear una fuente exclusiva de analisis de PQRS y satisfacción del ususario, esta necesidad se hace explicita como resultado del Taller de fortalecimiento de Mejoramiento continuo. | Evidencia | 12 |  |  |  | 16 | 33 | 3
| 4.5 Relacionamiento con el Ciudadano | 4.5.1 | Aportar al informe de caracterización en las líneas de intervención desde participación comunitaria y servicios al Ciudadano, y remitirla a comunicaciones como aporte o insumo de la medición de la encuesta de percepción de uso de los canales de escucha. | Cuenta con una caracterización de las necesidades y esopectiavas de la comunidad y uso de canales de escucha. | Caracterización de las necesidades y expectativas de la comunidad y uso de canales de escucha. | Documento de caracterización de las necesidades y expectativas de la comunidad y uso de canales de escucha. | 31/07/19 | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Comunicaciones | N/A | N/A | Se realiza el documento de caracterización de las necesidades y expectativas de la comunidad y uso de canales de escucha. | Evidencia | 13 | Las evidencias aportadas muestran documento preliminar de caracterización de las necesidades y expectativas de la comunidad y uso de canales de escucha. | 50% | Documento preliminar aportado por el proceso |  | 34 | 3
|  | 4.5.2 | Aplicar encuesta de comunicación externa dirigida a la comunidad para medir la eficacia y efectividad de los canales de comunicación con los usuarios, el reconocimiento del modelo de atención integral en salud, portafolio de servicios y la imagen institucional ante la ciudadanía. | Aumentar en un 10% el resultado de la percepción de la efectividad y eficacia de los canales de comunicación Institucionales. | Informe de resultado de aplicación de encuestas de efectividad y eficacia de los canales de comunicación Institucionales. | Porcentaje de percepción del cliente externo en la efectividad y eficacia de los canales de comunicación Institucionales. | 31/12/19 | Comunicaciones | N/A | N/A | N/A |  |  | Informe de resultado de aplicación de encuestas de efectividad y eficacia de los canales de comunicación Institucionales. |  |  | 17 | 35 | 2
|  | 4.5.4 | Mantener la aplicación de instrumentos de Medición de percepción de los ciudadanos a través de los diferentes medios de escucha. | Mantener el porcentaje de satisfacción por encina del 95% en el periodo evaluado | Informe de satisfacción del cliente externo. | Resultado del porcentaje de satisfacción del cliente externo en periodo evaluado. | Trimestral | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano | 100% | Evidencia | Se reviza el informe de Satisfaccion del semestre y del segundo trimestre. | Evidencia | 14 |  |  |  | 18 | 36 | 3
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5. 1 Lineamientos de Transparencia Activa ( Disponibilidad de Información) | 5.1.1 | Actualizar el procedimiento de publicación de información en página web | Procedimiento de publicación de información en página web actualizado. | Procedimiento de publicación de información en página web actualizado | Documento de Procedimiento de publicación de información en página web actualizado | 2019-02-28 | Gerencia de La Información y Tics | 100% | Evidencia | N/A |  |  | La Entidad tiene publicado el procedimiento en la intranet PROCEDIMIENTO PUBLICACIÓN INFORMACIÓN PÁGINA WEB E INTRANET GI-TICS-PR-01 V2. | 100% | Código GI-TICS-PR-01 V2. |  | 37 | 3
|  | 5.1.2 | Socializar el procedimiento de publicación de información en página web a líderes de procesos. | Socialización del 100% a líderes de procesos de publicación de Informacion en página web . | Evidencia de socialización de procedimiento. | Numero de líderes de procesos socializados en periodo / Total de líderes de procesos convocados *100 | 2019-06-30 | Gerencia de La Información y Tics | 100% | Evidencia | Se realiza verificación del porcentaje de procesos socializados mediante correo,evidenciandose que los siguientes procesos no cuentan con esta socialziación ( Dirección Financiera - Dirección Administrativa - Dirección de Talento Humano - Dirección de Contratación. ( 13/17 = 76%), realiza un alcance al correo el dia 02/09/19 para los procesos y las direcciones que hacen falta. | Evidencia | 15 | La socialización del documento debe complementarse con capacitaciones presenciales a todos los líderes de procesos. | 76% | Documento GI-TICS-PR-01 V2 publicación información página web e intranet, adjunto en mensaje email institucional. |  | 38 | 3
|  | 5.1.3 | Actualizar la lista de chequeo de publicación de información en la web que incluya lineamientos de transparencia, Gobierno en línea y la Informacion mínima obligatoria a publicar por cada proceso. | Lograr que los lineamientos de transparencia y gobierno en línea de obligatorio cumplimiento se publiquen en página web Institucional | Lista de chequeo de información a publicar en la web actualizada | Numero de Criterios cumplidos identificados en lista de chequeo / Total de criterios de obligatorio cumplimiento * 100 | 2019-12-31 | Gerencia de La Información y Tics | 0% | N/A | N/A |  |  | Se observa documento GI-IAI-FT-03 V2 contencioso de lista de chequeo de publicación de información en la web en donde incluye lineamientos de transparencia, Gobierno en línea y la Información mínima obligatoria a publicar por cada proceso. |  | URL: Intranet, ruta http://197.9.100.9:8080/ControlDocumental/ lista de verificación y seguimiento a contenidos de la página web | 19 | 39 | 2
|  | 5.1.4 | Aplicar la lista de chequeo de publicación de Informacion a la web, con retroalimentación a líderes de procesos y en caso de demoras establecer acciones de mejora inmediatas o correcciones según aplique. | Contar con un diagnóstico del cumplimiento de los criterios y lineamientos e transparencia y gobierno en línea. | Informes diagnostico. |  | 2019-12-31 | Gerencia de La Información y Tics (Carolina) Lideres de procesos (en casos de accion de mejora de inmediata) | N/A | N/A | N/A |  |  | Lista de chequeo de publicación de Informacion a la web, instrumento |  |  | 20 | 40 | 2
| 5.2.Lineamientos de Transparencia Pasiva. ( Obligación de responder las solicitudes) | 5.2.1 | Gestionar las solicitudes de información y registrarlas en el aplicativo SDQS. | Lograr el 100% en la respuesta de las solicitudes de información con oportunidad establecida por normatividad | Informe de satisfacción. | Número de Solicitudes con respuesta oportuna / Total de Solicitudes registradas. *100 | Trimestral | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Y las areas responsables de generar la respuesta | 100% | Evidencia | Se recibe pantallazo aleatorios de pantallazos de aplicativo Bogotá te escucha donde se observa la gestión realizada con las peticiones, donde se observa el cumplimiento en la oportunidad de la respuesta. | Evidencia | 16 | El seguimiento al tablero de control ciudadano de la veeduría evidencia 11 PQRS con corte a jun./19, el reporte de gestión de peticiones recibido para la realización del seguimiento de I sem. Por la OCI muestra 42 PQRS vencidas que no se reflejan en los informes mensuales del proceso. |  |  | 21 | 41 | 3
| 5. 3 Elaboración de los instrumentos del proceso de la Gestión de la Información | 5.3.1. | Actualizar el inventario de activos de información por cada proceso, con publicación en la web. | Contar con un inventario actualizado de los activos de Información Institucional en la vigencia. | Documento inventario de activos de información. | Documento inventario de activos de información. | 31/12/2019 | Gerencia de La Información y Tics Lideres de proceso | 100% | Evidencia |  |  |  | Se observa matriz de inventario de activos de información, publicado en la web. de fecha 25 de Noviembre de 2019 |  | En la ruta: http://www.subredsur.gov.co/content/activos-de-la-informaci%C3%B3n-2019-0 | 22 | 42 | 2
|  | 5.3.2 | Presentar ante el comité directivo o su equivalente el Índice de información clasificada y reservada para su aprobación. | Identificación de nivel directivo de la información clasificada y reservada de cada uno de los procesos. | Soportes de evidencia de socialización. | Socialización de información clasificada y reservada a nivel directivo. | 2019-12-31 | Gerencia de La Información y Tics Comité Directivo o su equivalente | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 23 | 43 | 2
| 5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad de la Información | 5.4.1 | Capacitar a los colaboradores de servicio al ciudadano en la estrategia de Centro de Relevo, como estrategia de accesibilidad para población vulnerable con discapacidad auditiva. | Socializar al 100% el personal de servicio al ciudadano en la estrategia de centro relevo. | Evidencias de registro de socialización. | Numero de Colaboradores de servicio al ciudadano, socializados en periodo / Total de Colaboradores convocados. *100 | 30/04/2019 | Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano
| 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública. | 5.5.1 | Mantener el desarrollo del informe consolidado de PQRS por procesos y/o unidades de atención que incluya: el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe consolidado de PQRS donde se observe la gestión de solicitudes. | Informe mensual de PQRS. | Numero de informes de PQRS en el periodo evaluadas / Total de informes de PQRS en el periodo objeto de evaluación. *100 | Mensual | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | 100% | Evidencia | Se verifica que se incluya las PQRS por procesos y/o unidades y solicitudes que fueron trasladas a otras instituciones, el tiempo de respuesta y número de solicitudes a las cuales se les negó el acceso a la información. | Evidencia | 17 |  |  |  | 24 | 45 | 3
6. Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad (Ética) | 6.1.1 | Institucionalizar la Política de Integridad en la Subred Sur. | Política de integridad mediante acto administrativo y publicado en página web. | Política aprobada mediante acto administrativo. | Documento de Política Institucional de Integridad, aprobada mediante acto administrativo. | 2019-04-30 | Dirección del Talento Humano | 100% | Evidencia |  |  |  | Se dio cumplimiento con la actividad programada |  | No Aplica. Ya fue publicada pagina web entidad. |  | 46 | 1
|  | 6.1.2 | Socializar la Política y el codigo de integridad institiucional a los colaboradores y personal tercerizado, aplicando principio de gradualidad. | Socializar la política de Integridad Institucional al 70% del personal vinculado en la subred Sur en la vigencia. | Actas de socialización de Politica de Integridad. | Número de personas socializadas en política y código de integridad en el periodo / Total de colaboradores. | 31/12/2019 | Dirección del Talento Humano Dirección de Contratación | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 25 | 47 | 2
|  | 6.1.3 | Aplicar a los colaboradores y personal tercerizado, herramientas que midan el nivel de conocimiento de la Politica y codigo de integridad. | Definir mecanismo de evaluación para establecer línea a base de medición del conocimiento de la Política y el código de Integridad. | Linea base de conocimiento sobre la política de integridad y codigo de integridad. | Línea base del conocimiento sobre el código de integridad y política de integridad. | 31/12/2020 | Dirección del Talento Humano Dirección de Contratación | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 26 | 48 | 2
|  | 6.1.4 | Implementar el Plan de gestión de integridad institucional, evaluando su cumplimiento semestralmente. | Lograr el 70% de cumplimiento del plan de gestión de integridad al finalizar la vigencia. | Informe de seguimiento al Plan de Gestión de Integridad Institucional. | Número de acciones cumplidas en el Plan de Integridad Institucional con cumplimiento / Total de acciones del plan Institucional de Integridad * 100 | Semestral | Dirección del Talento Humano | 50% | Evidencia | El Plan de Gestión de Integridad, para el primer semestre tiene 5 actividades de cumplimiento, de las cuales se ejecutaron 4 al 100%, sin embargo la actividad Fortalecer competencias al 100% de los gestores de Integridad en un 45% dando un no cumplimiento al indicador. | Evidencia |  | A la fecha de seguimiento el plan de gestión de la política de integridad tiene 3 actividades cumplidas oportunamente de las 16 planteadas. Vale la pena aclarar que de las 13 restantes el proceso ya cumplió con 9 anticipándose a la fecha programada para su ejecución. Se evidencia que la capacidad de respuesta a la ejecución del plan de gestión objeto de seguimiento supera las metas propuestas, siendo importante reevaluar las actividades y fechas a cumplir. |  | Soportes fases y matriz cumplimiento plan de acción código de integridad. | 27 | 49 | 3
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Fecha |  | Descripción
Versión 1 |  | 31 de enero del 2019 |  | Se realiza la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Versión 2 |  | 19 de agosto de 2019 |  | *Se realiza ajustes y modificaciones al Plan de Anticorrupción y Atencion al Ciudadano, con el fin de mejorarlo y reducir la subjetividad al momento de hacerle seguimiento y evaluación, por parte de la segunda y tercera línea de defensa, a través de 3 nuevas columnas denominadas: Meta, producto esperado e indicador. *Ee Añade como Anexo 14 la Estrategia de Racionalización de Tramites de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. *Se realiza correcciones de la formulación y redacción de las actividades y soportes, además se modifica el cronograma propuestos en la versión 1. | [9 empty] | El seguimiento al cumplimiento de las cuarenta y nueve (49) actividades totales establecidas en el PAAC, con corte a 31diciembre de 2019 arroja el XXXX% de cumplimiento, como se evidencia en los tres (3) seguimientos realizados, acorde con la frecuencia y fecha de ejecución definida para cada producto.
Aprobación de Cambios
Elaborado Profesional Administrativo |  | Jeyson Alejandro Bautista Hernandez |  |  | Jefe de Oficina de Participación Comunitaria y Atención al Ciudadano. | Marcela Martinez | [7 empty] | CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO CUTRIMESTRAL A ACTIVIDADES PLANTEADAS EN PAAC |  |  | CANTIDAD
[14 empty] | Objeto de Seguimiento Primer Cuatrimestre |  |  | 21
Revisado por: Referente de Direccionamiento Estrategico |  | Jhon Jairo Vasquez Herrera |  |  | Jefe de Oficina de Sistemas de Información TIC | Jhon Cepeda Zafra | [7 empty] | Objeto de Seguimiento Segundo Cuatrimestre | Cumplidas al 100% | 17 | 22
[15 empty] | Cumplidas Pacialmente | 5
Aprobado por: Jefe de Ofcina de Desarrollo Institucional (E) |  | Johanna Andrea Torres Ruiz |  |  | Directora de Talento Humano | Fabiola Bautista Lopez | [7 empty] | Objeto de Seguimiento Tercer Cuatrimestre | Cumplidas al 100% |  | 27
Cumplicas Pacialmente
Oportuna Ejecución
[14 empty] | N°Total de seguimientos |  |  | 70
[14 empty] | PROYECTO: |  | APROBO:
[14 empty] | LUIS A. RODRIGUEZ C. - Prof. Especializado - OCI BETTY Y. GONZALEZ G. - Prof. Univ. Aréa de la Salud - OCI |  | NIDIA FERNADA RODRIGUEZ SALCEDO Jefe Oficina Control Interno

## Anexo 1 (hidden)
Nombre de la entidad: |  | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | null
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Modelo Único – Hijo | 47444 |  | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | Los ciudadanos deben acercarse los puntos de atención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E para solicitar una cita de radiología e imágenes diagnósticas. | El ciudadano podrá solicitar y agendar su cita de imágenes diagnosticas siempre y cuando no requiera preparación a través del Chat de Asignación de Citas que se encuentra en la siguiente ruta https://asistencia.webv2.allus.com.co/WebAPI802/ChatSecretariaDistritalDeSalud/AdvancedChat/formchat.jsp. | *Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. * Reducción de filas en los puntos de atención en las Unidades de Servios de Salud, lo que representa un mejoramiento de las condición de vida de nuestros usuarios. * Reducción de intermediarios. * Mejoramiento de la imagen institucional. | Tecnologica |  | Interoperabilidad externa |  | 01/01/2019 | 31/07/2019 | Dirección de Ambulatorios-Convenio Call Center
Modelo Único – Hijo | 47444 |  | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | Los ciudadanos deben acercarse presencialmente a los puntos de atención de la Subred a solicitar su cita a la atención en salud | A través del Call Center de Asignación de Citas 3078181 y 01800 118181, el ciudadano podra solictar y agendar su cita en la atención en salud. | _ Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. _ Reducción de filas en los puntos de atención en las Unidades de Servicos de Salud, lo que representa un mejoramiento de las condiones socioeconomicas. _ Reducción de intermediarios _ Descongestion puntos de atención _ Mejoramiento de la imagen institucional | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 10/04/2019 | 30/05/2019 | SUB GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Modelo Único – Hijo | 47444 |  | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | La solicitud de citas se realizan de manera presencial,telefónico | Solicitud de cita por chat | Los ciudadanos podrán solicitar suscitas por chat | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 22/07/2019 | 31/10/2019 | Dirección ambulatoria
Modelo Único – Hijo | 47452 |  | Radiología e imágenes diagnósticas | Inscrito | Los ciudadanos deben acercarse los puntos de atención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E para solicitar una cita de radiología e imágenes diagnósticas. | El ciudadano podrá solicitar y agendar su cita de imágenes diagnosticas siempre y cuando estas no requieran preparación a través de los siguientes números 3078181 y 01800118181. | *Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. * Reducción de filas en los puntos de atención en las Unidades de Servios de Salud, lo que representa un mejoramiento de las condición de vida de nuestros usuarios. * Reducción de intermediarios. * Mejoramiento de la imagen institucional. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 01/01/2019 | 30/09/2019 | Dirección de Ambulatorios - Complementarios.
Modelo Único – Hijo | 47452 |  | Radiología e imágenes diagnósticas | Inscrito | Los ciudadanos deben acercarse los puntos de atención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E para solicitar una cita de radiología e imágenes diagnósticas. | El ciudadano podrá solicitar y agendar su cita de imágenes diagnosticas siempre y cuando no requiera preparación a través del Chat de Asignación de Citas que se encuentra en la siguiente ruta https://asistencia.webv2.allus.com.co/WebAPI802/ChatSecretariaDistritalDeSalud/AdvancedChat/formchat.jsp. | *Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. * Reducción de filas en los puntos de atención en las Unidades de Servios de Salud, lo que representa un mejoramiento de las condición de vida de nuestros usuarios. * Reducción de intermediarios. * Mejoramiento de la imagen institucional. | Tecnologica |  | Interoperabilidad externa |  | 01/01/2019 | 30/09/2019 | Dirección de ambulatorios-Dirección de complementarios- Convenio Call Center
Plantilla Único - Hijo | 48276 |  | Concepto sanitario | Inscrito | Los ciudadanos (personas naturales o jurídicas) deben acercarse presencialmente a la ventanilla de correspondencia de la Subred para solicitar la visita de concepto sanitario. | A través del micrositio de auto regulación sanitaria implementado por la Secretaria Distrital de Salud, el ciudadano podrá registrarse y solicitar visita de concepto sanitario. | • Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. • Reducción de intermediarios • Descongestión puntos de atención • Mejoramiento de la imagen institucional. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 15/07/2019 | 31/10/2019 | Secretaria Distrital de Salud

## % CUANTITATIVO (hidden)
Consolidado seguimiento PAAC segundo cuatrimestre 2019
| ACTIVIDADES |  |  | CANTIDAD
| Objeto de Seguimiento Primer Cuatrimestre |  |  | 11
| Objeto de Seguimiento Segundo Cuatrimestre | Cumplidas al 100% | 17 | 22
|  | Cumplicas Pacialmente | 5
| Oportuna Ejecución |  |  | 16
| Total |  |  | 49
| 17 | 100
82 | 5
0
80
50
76
1700
1988
90.3636