## Hoja1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
|  |  | PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL | [53 empty] | DE-PES-FT-04 V3
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  |  | PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | [11 empty] | Desarrollar una cultura de la comunicación estratégica a nivel transversal, fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua; implementando mecanismos de comunicación efectivos, que permitan el despliegue de la información desde la comunicación descendente, ascendente y horizontal, garantizando una comunicación en doble vía con los diferentes grupos de valor.
OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO AL PLAN: |  |  | NO APLICA | [39 empty] | VIGENCIA: (Año ejecuciòn) | [5 empty] | 2024
ALCANCE: |  |  | La información y comunicación es una dimensión articuladora de las demás, por lo tanto, su alcance se extiende a nivel transversal a todos los procesos de la Entidad y en todos sus niveles jerárquicos. DESDE: el diagnóstico y recolección de necesidades de los procesos y comunidad. HASTA: la evaluación de las estrategias ejecutadas.
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | [24 empty] | SUBPROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: | [6 empty] | Comunicación Interna - Comunicación externa
ESTRUCTURA DEL PLAN | [27 empty] | SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) |  |  |  |  | Isleny Ospina Marulanda / Jefe Oficina / Oficina Asesora de Comunicaciones
Nº | META ESPECÍFICA | INDICADOR ESPECÍFICO | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR |  |  | RECURSOS ASOCIADOS |  |  |  | PROCESO RESPONSABLE | NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | Cuarto Trimestre | [6 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
[7 empty] | Eficiencia | Eficacia | Efectividad | Talento Humano | Infraestructura | Financieros | Tecnologicos |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION
1 | Mantener el resultado de la vigencia anterior, la divulgación del portafolio de servicios y el modelo de salud APS a los grupos de valor. | Resultado de la encuesta de comunicaciones 2024 / Resultado de la encuesta 2023. | 1. Actualizar los servicios del portafolio. 2. Fortalecer la divulgación de nuevas obras y servicios. 3. Socializar el Modelo de Atención Primaria en Salud. 4. Generar estrategias de adherencia a la plataforma estratégica con los diferentes grupos de valor. | Porcentual | 96% | Medición Anual - seguimiento trimestral |  |  | x | x |  |  | x | Comunicación Estratégica - Comunicación externa | Anderson Patiño Jenifer Rubiano Jenifer Cardona | [40 empty] | Matriz plan de acción de medios internos y externos. Encuesta interna de comunicaciones. Encuesta externa de comunicaciones. Matriz seguimiento envíos masivos. | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
2 | Mantener el resultado de la vigencia anterior respecto a la aparición de la Subred Sur en medios masivos de comunicación. | Número de notas publicadas en medios masivos de comunicaciones / 234 publicaciones al año | 1. Consolidación de base de datos de 2. medios masivos de comunicación. Gestión de relaciones públicas. 3. Búsqueda de temas de impacto (logros, casos positivos, alta tecnología, infraestructura, innovación e investigación). 4. Construcción de boletines de prensa. 5. Montaje logístico e invitación a ruedas de prensa. 6. Freepress y socialización de casos (comunidad y colaboradores). 7. Consolidación de soportes de las publicaciones en medios de comunicación masivos. 8. Actualizar y socializar el manual de crisis al cliente interno. 9. Capacitación de voceros. 10. Gestión oportuna de medios en situaciones de crisis. 11. Evaluar el fortalecimiento de la imagen a partir de la encuesta de comunicaciones externa, verificando los resultados de la encuesta vigencia anterior y oportunidades de mejora. | Nominal | 234 | Medición Anual - seguimiento trimestral |  | x |  | x |  |  |  | Comunicación Estratégica - Comunicación externa | Anderson Patiño Jenifer Cardona | [40 empty] | Formato monitoreo de medios masivos de comunicación. Base de datos medios masivos de comunicación 2023. Seguimiento encuesta externa de comunicaciones 2022. Actas. | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
3 | Aumentar en un 1% sobre el resultado de la vigencia anterior, el fortalecimiento de la imagen institucional. | Resultado de la evaluación de la matriz de imagen institucional de 2024 / Resultado de la matriz 2023 (98%). | 1. Velar por el mantenimiento de la imagen institucional (señalética, carteleras, pantallas y letreros) realizando acompañamiento en las diferentes sedes de la Subred Sur. 2. Evaluar el fortalecimiento de la imagen a partir de la encuesta de comunicaciones interna, verificando los resultados de la encuesta vigencia anterior y oportunidades de mejora. 3. Seguimiento a la matriz de monitoreo de medios. 4. Construcción de piezas de comunicación que incluyan las recomendaciones de lenguaje claro, que velen por el fortalecimiento de la imagen institucional. 5. Actualizar y divulgar los canales de comunicación de la institución. | Porcentual | 98% | Medición Anual - seguimiento trimestral |  |  | x | x | x | x | x | Comunicación Estratégica - Comunicación externa Comunicación interna | Jenifer Cardona Jenifer Rubiano Anderson Patiño | [40 empty] | Matriz de imagen institucional. Seguimiento encuesta interna de comunicaciones 2022. Formato monitoreo de medios masivos y comunitarios de comunicación. Matriz seguimiento envíos masivos. | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
4 | Aumentar en un 10% sobre la meta de la vigencia anterior, la aparición de la Subred Sur en medios locales y comunitarios de información. | Número de notas publicadas en medios alternativos de comunicación 2024 / Número meta de notas publicadas en medios alternativos de comunicación en 2023 (234) | 1. Actualización de la base de datos de medios comunitarios. 2. Intervención en medios comunitarios con temas de salud, gestión institucional. 3. Garantizar mínimo 4 espacios de emisión fijos al año en medios comunitarios. | Nominal | 234 | Medición Anual - seguimiento trimestral |  | x |  | x |  |  |  | Comunicación Estratégica - Comunicación externa | Jenifer Cardona Anderson Patiño | [40 empty] | Base de datos medios comunitarios de comunicación 2023. Formato monitoreo de medios comunitarios de comunicación. Actas. | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
5 | Aumentar en un 15% sobre la meta de la vigencia anterior, el acompañamiento a actividades programadas por la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano durante el año. | Número de actividades de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano apoyadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones 2024/ Número meta de actividades de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano apoyadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones 2023 (215) | 1. Apoyar las estrategias lideradas por la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano dirigidas a la comunidad y a los usuarios. 2. Socializar información de la Subred Sur en formas de participación. 3. Generar o dar continuidad a canales y estrategias dirigidas a la comunidad. 4. Involucrar a la comunidad en los medios locales y comunitarios. 5. Participar mensualmente en la construcción del libreto para los orientadores. 6. Acompañar y fortalecer las jornadas y campañas dirigidas a la comunidad. 7. Socialización permanente de los canales de escucha con los que cuentan los usuarios. | Nominal | 215 | Medición Anual - seguimiento trimestral |  | x |  | x |  |  | x | Comunicación Estratégica - Comunicación externa Comunicación interna | Jenifer Cardona Jenifer Rubiano Anderson Patiño Alejandro Nieto Sebastian Díaz | [40 empty] | Matriz seguimiento envíos masivos. Matriz plan de acción de medios internos y externos. Libreto para orientadores. Matriz de necesidades en comunicaciones por proceso. Reporte Mesa de Ayuda. Formato monitoreo de medios comunitarios de comunicación. | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
6 | Lograr que la información descendente alcance una cobertura del 95% de los colaboradores encuestados. | Número de colaboradores con información según encuesta / Total de colaboradores encuestados | 1. Ejecutar mínimo 4 estrategias internas fortaleciendo la comunicación del grupo de valor colaborares. 2. Divulgar información permanente de acuerdo a la matriz de los canales de comunicación. 3. Fortalecer las estrategias gerenciales que permitan la comunicación en doble vía entre al alta dirección y los colaboradores para socializar objetivos, metas estratégicas y poder escucharlos. 4. Liderar estrategias de comunicación digital para el cliente interno usando las redes sociales. 5. Socialización permanente del Manual de Comunicaciones. 6. Enviar mensualmente a los profesionales de enlace información de interés general a socializar internamente con sus equipos de trabajo. | Porcentual | 95% | Medición Anual - seguimiento trimestral |  |  | x | x |  |  |  | Comunicación Estratégica - Comunicación interna | Jenifer Rubiano Anderson Patiño | [40 empty] | Encuesta interna de comunicaciones 2023. Matriz plan de acción de medios internos y externos. Matriz seguimiento envíos masivos. Boletín información de interés general para profesionales de enlace. Seguimiento acciones de la alta gerencia. | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
7 | Aumentar en un 10% la meta de la vigencia anterior la realización de actividades relacionadas con acreditación durante el año. | Número de actividades realizadas para acreditación 2024 / Número base de actividades realizadas para acreditación en el 2023 (209) | 1. Acompañamiento en las diferentes mesas de acreditación donde participa la Oficina Asesora de Comunicaciones. 2. Generar estrategias de comunicación diferencial para la ruralidad en el marco del proceso de acreditación. 3. Generar un boletín mensual interno con información precisa y puntual sobre acreditación. 4. Generar 3 estrategias dando a conocer la importancia de que el Hospital El Tunal se convierta en Hospital Universitario. 5. Realizar articulación con Humanización para generar al menos una estrategia al año. 6. Seguimiento a los planes de mejora relacionados con el proceso de Comunicación Estratégica. 7. Apoyar en las estrategias de divulgación definidas por la Oficina de Calidad. | Nominal | 209 | Medición Anual - seguimiento trimestral |  | x |  | x | x | x | x | Comunicación Estratégica - Comunicación interna | Anderson Patiño Jenifer Rubiano Alejandro Nieto Jenifer Cardona | [40 empty] | Boletín Subred Sur Rural. Matriz de necesidades en comunicaciones por proceso. Boletín Subred Sur Modo Acreditación. Seguimiento acciones Almera. Listados de asistencia. Matriz seguimiento envíos masivos. Programa radial rural “Al aire con tu salud”. | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
8 | Realizar al 100% la articulación de los procesos institucionales semestralmente para definir las necesidades de comunicación según estructura organizacional. | Número de procesos articulados semestralmente / Total de procesos de la institución | 1. Estructurar matriz de necesidades de comunicación por proceso según estructura organizacional. 2. Realizar reuniones de articulación con cada proceso, donde se identifiquen las necesidades alcanzables de acuerdo a los recursos disponibles y a la pertinencia. 3. Realizar el seguimiento a la plataforma Mesa de Ayuda. 4. Ejecución de las estrategias articuladas. 5. Apoyo en los procesos de rendición de cuentas de la institución y del sector salud. | Nominal | 20 | Medición Semestral - seguimiento trimestral |  | x |  | x |  |  |  | Comunicación Estratégica - Comunicación interna | Jenifer Rubiano Jenifer Cardona | [40 empty] | Matriz de necesidades en comunicaciones por proceso. Reporte Mesa de ayuda. | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA DIC
9 | Aumentar en un 10% la meta de la vigencia anterior respecto a las actividades relacionadas con el impacto de la gestión ambiental al interior de la institución | Número de actividades realizadas 2024 / Numero meta de actividades realizadas 2023 (122). | 1. Articulación con el programa institucional de gestión ambiental. 2. Planeación de estrategias comunicativas. 3. Relación de días especiales de acuerdo a plan PIGA. 4. Ejecución de estrategias. 5. Apoyar la divulgación de acciones en el marco del eje de responsabilidad social. | Nominal | 122 | Medición Anual - seguimiento trimestral |  | x |  | x |  |  |  | Comunicación Estratégica - Comunicación externa Comunicación interna | Jenifer Cardona Jenifer Rubiano Anderson Patiño Gustavo Ángel Alejandra Medina | [40 empty] | Matriz de necesidades en comunicaciones por proceso. Reporte Mesa de Ayuda. Matriz seguimiento envíos masivos. | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
10 | Aumentar en un 10% la meta de la vigencia anterior respecto a las actividades para el fortalecimiento de la articulación con gestión del riesgo en salud y la comunicación dirigida a la población diferencial. | Número de actividades realizadas 2024 / Numero meta de actividades realizadas 2023 (183). | 1. Articulación con gestión del riesgo en salud para la identificación de necesidades en cada uno de los espacios. 2. Fortalecer acciones de comunicación con referentes de políticas de población diferencial para hacer levantamiento de necesidades. 3. Planeación y ejecución de estrategias, campañas y actividades con enfoque poblacional, diferencial y de género. 4. Evaluación de las estrategias implementadas. 5. Apoyar y generar estrategias que contribuyan en las metas de cobertura de vacunación regular. | Nominal | 183 | Medición Anual - seguimiento trimestral |  | x |  | x |  |  |  | Comunicación Estratégica - Comunicación externa Comunicación interna | Jenifer Cardona Anderson Patiño | [40 empty] | Matriz de necesidades en comunicaciones por proceso. Actas. Formato monitoreo de medios comunitarios de comunicación. Reporte Mesa de Ayuda. Matriz seguimiento envíos masivos. | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
ELABORACIÓN |  |  |  | JENIFER RUBIANO SANCHEZ Profesional Especializado Oficina Asesora de Comunicaciones | [23 empty] | Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Objetivo Estrategico asociado al Plan: Asosciar a que objetivo estrategico se relaciona el actual plan. 4. Vigencia: Registre el año en el cual se ejecutara el plan de trabajo. 5. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 6. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 7. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 8. Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo, nombre y cargo y/o actividad que desarrolla la persona. 9. Meta: Descripcion de la meta para el desarrollo del plan. 10. Indicador Especifico: Nombre del indicador que dará cumplimiento a la meta. 11. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 12. Unidad de medida, si el indicdaor se medida en: Porrcentaje, numerico, tasa, etc. 13. Linea Base: indica el resultado en la meta de la medicion de la vigencia anterior, en el caso de ser una meta o indicador nuevo que no tenga linea base, se indicara como no aplica-N/A. 14. Frecuencia de Medición: Mensual, trimestrail, semestral, anual. 15. Tipo de Indicador: Indicar si es de eficiencia, eficacia o efectividad. 16. Recursos Asociados: Indicar que recursos son necesarios para el cumplimiento de la meta y el indicador. 17. Proceso Responsable: Colocar nombre del proceso responsable del plan de trabajo, 18. Nombre de la persona responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre de la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo, a la meta o a la acción. 19. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 20. Seguimiento trimestral, descripción de los datos del indicador a reportar. 21. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 22. Observaciones del seguimiento: Espacio para describir el desarrollo y cumplimiento de la meta e indicador y demas observaciones necesarias en el desarrollo de la actividad.
APROBACIÓN - LIDER DE PROCESO |  |  |  | ISLENY MARULANDA OSPINA Jefe Oficina Oficina Asesora de Comunicaciones
APROBACIÓN LIDER SEGUNDA LINEA DE DEFENSA - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON Jefe de Oficina Oficina de Desarrollo Institucional