## Hoja1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
|  |  | PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL | [53 empty] | DE-PES-FT-04 V3
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  |  | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | [11 empty] | Ejecutar el Plan Institucional de Archivo - PINAR permite fortalecer los mecanismos, herramientas y practicas definidos a preservar el patrimonio documental institucional, a través de estrategias que permitan consolidar las capacidades para el adecuado manejo y tratamiento de los archivos, así como la modernización tecnológica, manejo y seguridad de la información que estén en capacidad de dar soporte a las funciones y actividades de la entidad.
OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO AL PLAN: |  |  | Alcanzar estándares superiores de calidad en salud, mediante la implementación de acciones progresivas que contribuyan al fortalecimiento del desempeño institucional y reconocimiento como Hospital Universitario de la Subred Sur E.S.E. optimizando la atención centrada en los usuarios. | [39 empty] | VIGENCIA: (Año ejecuciòn) | [5 empty] | 2024
ALCANCE: |  |  | La política y el Plan de Gestión Documental debe ser aplicada por todos los procesos institucionales, con el fin de facilitar la utilización, conservación y ubicación de la información y/o documentos generados por parte de la entidad. DESDE: Definición de los planes de trabajo HASTA: Medición de los indicadores de eficiencia de los planes de trabajo
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  |  | PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL | [24 empty] | SUBPROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: | [6 empty] | NA
ESTRUCTURA DEL PLAN | [27 empty] | SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) |  |  |  |  | Edna Rossio Blanco Garcia - Profesional Especializado
Nº | META ESPECÍFICA | INDICADOR ESPECÍFICO | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR |  |  | RECURSOS ASOCIADOS |  |  |  | PROCESO RESPONSABLE | NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | Cuarto Trimestre | [6 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
[7 empty] | Eficiencia | Eficacia | Efectividad | Talento Humano | Infraestructura | Financieros | Tecnologicos |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION
1 | Lograr el 95% de la implementación de las tablas de retención documental en las 21 oficinas de la Subred Sur en cuanto a la organización de los archivos físicos y electrónicos de la entidad. | Número de colaboradores capacitados con conocimiento de la política mayor a 80%/colaboradores capacitados | 1. Definir cronograma de acciones de capacitación en cultura archivística. 2. Implementar el cronograma de capacitación de cultura archivística. 3. Aplicación de test de conocimiento de cultura archivística. | Porcentaje | 96% | Trimestral |  | x |  | x |  |  | x | Gestion Documental | Edna Rossio Blanco Garcia | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
2 | Lograr el 95% de la implementación de las tablas de retención documental en las 21 oficinas de la Subred Sur en cuanto a la organización de los archivos físicos y electrónicos de la entidad. | Numero de transferencias con cumplimiento del proceso técnico archivístico/total de transferencias realizadas por el área | 4. Informe de resultados con enfoque en cultura archivística mediante el cumplimiento del proceso técnico de las transferencias documentales | Porcentaje | 100% | Trimestral | x |  |  | x | x |  |  | Gestion Documental | Edna Rossio Blanco Garcia | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
3 | Convalidación de tablas de valoración documental fondos vista hermosa, usme y tunjuelito | Tabla de valoracion documental Tunjuelito elaborada y presentada al Archivo Distrital Tabla de valoracion documental Usme elaborada y presentada al Archivo Distrital | 1. Seguimiento a las observaciones que presente el Consejo distrital de archivos dando cumplimiento a los términos (30 días) Acuerdo 4 de 2019 Art 15. 2. Entrega de correcciones al Consejo Distrital de archivos gestionadas con el contratista colvatel | Porcentaje | Tabla de valoracion documental Vista hermosa elaborada y presentada al Archivo Distrital | Semestral |  | x |  | x |  | x |  | Gestion Documental | Edna Rossio Blanco Garcia | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA DIC
4 | Lograr el 100% Inventarios de fondo acumulado historia clínica como insumo para tabla de valoración documental fondo Meissen y tunal | Total de metros lineales realizados en el periodo a evaluar/ total de metros lineales pendientes por inventariar | 1. Elaboración de Inventarios documentales | Porcentaje | 100% | Trimestral |  | x |  | x | x | x |  | Gestion Documental | Edna Rossio Blanco Garcia | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
5 | Lograr que el 90% del archivo de gestión documental de la entidad que haya cumplido los tiempos de retención sea transferido al archivo central | Total de transferencias primarias realizadas del cronograma de procesos priorizados/Total de transferencias primarias programadas del cronograma de procesos priorizados | 1.Realizar diagnostico en los archivos de gestión de los procesos y subprocesos de la entidad en cuanto los acopios documentales con el fin de identificar el cumplimiento de los procesos técnicos archivísticos y validación de procesos de transferencia primaria. 2. Priorizar los procesos y subprocesos que deben realizar transferencia primaria, realizar capacitación y programar transferencia al archivo central 3. Transferencia primaria realizada | Porcentaje | NA | Trimestral |  | x |  | x | x | x |  | Gestion Documental | Edna Rossio Blanco Garcia | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
ELABORACIÓN |  |  |  | Edna Rossio Blanco Garcia Profesional Especializado Gestión Documental | [23 empty] | Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Objetivo Estrategico asociado al Plan: Asosciar a que objetivo estrategico se relaciona el actual plan. 4. Vigencia: Registre el año en el cual se ejecutara el plan de trabajo. 5. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 6. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 7. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 8. Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo, nombre y cargo y/o actividad que desarrolla la persona. 9. Meta: Descripcion de la meta para el desarrollo del plan. 10. Indicador Especifico: Nombre del indicador que dará cumplimiento a la meta. 11. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 12. Unidad de medida, si el indicdaor se medida en: Porrcentaje, numerico, tasa, etc. 13. Linea Base: indica el resultado en la meta de la medicion de la vigencia anterior, en el caso de ser una meta o indicador nuevo que no tenga linea base, se indicara como no aplica-N/A. 14. Frecuencia de Medición: Mensual, trimestrail, semestral, anual. 15. Tipo de Indicador: Indicar si es de eficiencia, eficacia o efectividad. 16. Recursos Asociados: Indicar que recursos son necesarios para el cumplimiento de la meta y el indicador. 17. Proceso Responsable: Colocar nombre del proceso responsable del plan de trabajo, 18. Nombre de la persona responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre de la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo, a la meta o a la acción. 19. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 20. Seguimiento trimestral, descripción de los datos del indicador a reportar. 21. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 22. Observaciones del seguimiento: Espacio para describir el desarrollo y cumplimiento de la meta e indicador y demas observaciones necesarias en el desarrollo de la actividad.
APROBACIÓN - LIDER DE PROCESO |  |  |  | Ing. Diana Carolina Ussa Ruiz Jefe de Oficina Oficina Gestión de la Información TIC
APROBACIÓN LIDER SEGUNDA LINEA DE DEFENSA - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | Dra Gloria Libia Polania Aguillon Jefe de Oficina Oficina de Direccionamiento Estratégico