## Hoja1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
|  |  | PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL | [53 empty] | DE-PES-FT-04 V3
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  |  | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [12 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: | [11 empty] | El objetivo de este documento es establecer las directrices en seguridad de la información de la Subred Sur ESE, con el fin de regular la gestión de la seguridad de la información al interior de la entidad.
OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO AL PLAN: |  |  | Cumplir con las metas establecidas dentro del plan | [39 empty] | VIGENCIA: (Año ejecuciòn) | [5 empty] | 2024
ALCANCE: |  |  | Las directrices de seguridad de la información cubren todos los aspectos administrativos y de control que deben ser cumplidos por los directivos, colaboradores, contratistas y terceros que laboren o tengan relación con la Subred Sur ESE.
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: |  |  | Gestion de la informacion TIC | [24 empty] | SUBPROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN: | [6 empty] | Seguridad Informatica e Informacion
ESTRUCTURA DEL PLAN | [27 empty] | SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO (Nombre/ cargo/servicio-area al que pertence) |  |  |  |  | ANDRES FELIPE CUBILLOS GARCIA - Profesional Especializado Seguridad Informática
Nº | META ESPECÍFICA | INDICADOR ESPECÍFICO | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR |  |  | RECURSOS ASOCIADOS |  |  |  | PROCESO RESPONSABLE | NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | Cuarto Trimestre | [6 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimeinto y aclaraciones)
[7 empty] | Eficiencia | Eficacia | Efectividad | Talento Humano | Infraestructura | Financieros | Tecnologicos |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION | Ponderación | Numerador | Denominador | Resultado | Resultado Meta | Peso de Cumplimiento | OBSERVACION
1 | Lograr el 90% de detención de ataques a la entidad​ | # ataques externos bloqueados / # Ataques realizados externamente​ | Monitorear los sistemas de seguridad perimetral e implementar las reglas pertinentes para la detención de ataques​ | Porcentaje | Detencion 90% | Trimestral |  | X |  |  | X |  | X | GESTION DE LA INFORMACION TIC | Andres Felipe Cubillos Garcia
2 | Actualizar las acciones asociadas a la gestión de la seguridad de la información ​​ | # de acciones de actualizadas​ | Fortalecer soluciones de seguridad que protejan las estaciones de trabajo institucionales frente a software malicioso o fuga de información​ | Nominal | 33 controles | Semestral |  |  | x |  | x |  | x | GESTION DE LA INFORMACION TIC | Andres Felipe Cubillos Garcia
ELABORACIÓN |  |  |  | ANDRES FELIPE CUBILLOS GARCIA Profesional Especializado Seguridad Informática Oficina Gestión de la Información - TIC | [23 empty] | Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo: 1. Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo. 2. Objetivo del Plan de trabajo: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta que un objetivo es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones u operaciones de un fin específico y que para establecerlo debe responder el para qué del plan y el cómo lo llevara a cabo). 3. Objetivo Estrategico asociado al Plan: Asosciar a que objetivo estrategico se relaciona el actual plan. 4. Vigencia: Registre el año en el cual se ejecutara el plan de trabajo. 5. Alcance: Determine el alcance del plan de trabajo (desde donde inicia las actividades hasta donde termina) 6. Proceso al que pertenece el Plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos de la entidad. 7. Subproceso / Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur donde se genera el plan de trabajo. 8. Responsable de seguimiento al Plan de Trabajo, nombre y cargo y/o actividad que desarrolla la persona. 9. Meta: Descripcion de la meta para el desarrollo del plan. 10. Indicador Especifico: Nombre del indicador que dará cumplimiento a la meta. 11. Actividad específica: Descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo. 12. Unidad de medida, si el indicdaor se medida en: Porrcentaje, numerico, tasa, etc. 13. Linea Base: indica el resultado en la meta de la medicion de la vigencia anterior, en el caso de ser una meta o indicador nuevo que no tenga linea base, se indicara como no aplica-N/A. 14. Frecuencia de Medición: Mensual, trimestrail, semestral, anual. 15. Tipo de Indicador: Indicar si es de eficiencia, eficacia o efectividad. 16. Recursos Asociados: Indicar que recursos son necesarios para el cumplimiento de la meta y el indicador. 17. Proceso Responsable: Colocar nombre del proceso responsable del plan de trabajo, 18. Nombre de la persona responsable del seguimiento: Se debe registrar el nombre de la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo, a la meta o a la acción. 19. Cronograma: En las casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 20. Seguimiento trimestral, descripción de los datos del indicador a reportar. 21. Producto –Evidencia: Son los productos, soportes, documentos en relación al cumplimiento de la actividad definida. 22. Observaciones del seguimiento: Espacio para describir el desarrollo y cumplimiento de la meta e indicador y demas observaciones necesarias en el desarrollo de la actividad.
APROBACIÓN - LIDER DE PROCESO |  |  |  | DIANA CAROLINA USSA jefe Oficina Oficina Gestión de la Información - TIC
APROBACIÓN LIDER SEGUNDA LINEA DE DEFENSA - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON Jefe de Oficina Oficina de Desarrollo Institucional