## FORMATO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PLAN DE MEJORAMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2022-2023 | [12 empty] | MI-SIG-PAM-FT-01 V2
PLAN DE MEJORA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | # OPORTUNIDAD DE MEJORA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | HALLAZGO U OBSERVACION | PROCESO(S) RESPONSABLE(S) | ANÁLISIS DE CAUSA | MESA DE ACREDITACIÓN | INDICADOR | ACCIONES |  | Ponderación | Resultado | Peso de Cumplimiento | Resultado | ESTADO ACCION | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | OBSERVACIONES CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES SEGUNDO ORDEN
1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | Bajo el resultado del Autodiagnostico de la politica de Rendición de cuentas 2021, realizar cierre de brechas a las acciones que no superaron el 90% de cumplimiento. | Avanzar en la mejora de las brechas del autodiagnostico de Rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional. Procesos de Direccionamiento Estratégico. | Autoevaluación por parte de la oficina de desarrollo institucional | Direccionamiento y Gerencia. | % de cumplimiento del autodiagnóstico de Rendición de Cuentas. | Planear | Realizar revisión de las brechas del autodiagnostico de rendicion de cuentas 2021 | 7.692 | El resultado del Autodiagnostico de Rendición de cuentas fue del 99,6% | 100% | 7.692% | Cumplido | 2023-01-01 | 2023-06-30 | El soportes del documento del autodiagnostico de rendición de cuentas se encuentra calificado con un resultado optimo del 99,6%
[10 empty] | Hacer | Realizar seguimiento a las acciones que no superaron del 90% | 7.692 |  | 100% | 6.25% | Cumplido | 2023-01-01 | 2023-06-30
[10 empty] | Verificar | [5 empty] | Cumplido
[10 empty] | Actuar | Realizar seguimiento a als acciones que muestran despues del resultado continuidad en los resulatdos no logrados. | 7.692 |  | 100% | 7.692% | Cumplido | 2023-01-01 | 2023-06-30
2 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 2 | Continuar con el cumplimiento de los parametros y estandares normativos en la realización y preparación del ejercicio de Rendición de Cuentas. | Continuar con el cumplimiento de los lineamientos de los estamentos de control frente a las etapas del ejercicio de Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional. Procesos de Direccionamiento Estratégico. | Cumplimiento a la Directivas: Circular 008-2018 - Superintenedencia Nacional de Salud. Artículo 6 del Acuerdo Distrital 380 de 2009 - Veeduria Distrital. Conpes 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos" Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas” Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual único de rendición de cuentas. | Direccionamiento y Gerencia. | Numero de Etapas Cumplidas / Total de etapas según linemientos de Norma. | Planear | Definir y Convocar al Grupo Técnico de Rendición de Cuentas, para definir lineas y Estrategias. | 7.692 | Cumplimiento del 100% de las Etapas de Rendición de Cuentas según lineamientos. | 100% | 7.692% | Cumplido | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Se realiza cumplimiento de la etapa No. 1 de alistamiento en las acciones definidas como prioprizadas Cumplimiento al 100%
[10 empty] | Hacer | Realizar informe de Alistamiento de Rendición de Cuentas, de acuerdo a los Lineamientos de Ley. | 7.692 |  | 100% | 7.692% | Cumplido | 2023-02-01 | 2023-06-30
[10 empty] | Verificar | Realizar Lista de Chequeo que evalue el cumplimiento de las etapas de la Rendición de Cuentas. | 7.692 |  | 100% | 7.692% | Cumplido | 2023-02-01 | 2023-06-30
[10 empty] | Actuar | Informe de Rendición de cuentas, con los lineamientos de ley. | 7.692 |  | 100% | 7.692% | Cumplido | 2023-02-01 | 2023-06-30
3 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 3 | Dar cumplimiento a las acciones de Rendiciòn de Cuentas con enfoque basado en derechos humanos. | Avanzar en mediciòn y aplicación de criterios de enfoque de derechos humanos y paz. | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional. Procesos de Direccionamiento Estratégico. Participaciòn Comunitaria y Servicio al Ciudadano. | Cumplimiento de Directivas, ley 1757 de 2015 establece que las entidades deben rendir cuentas sobre la garantía de derechos. | Direccionamiento y Gerencia. | Numero de acciones de las dimensiones definidas / Numero de acciones con cumplimiento^100 | Planear | Identificar los conceptos que se aplicaran, en cuanto a las cuatro dimensiones Ä¨ Asequibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad, Adaptabilidad, en el ejercicio de rendicion de cuentas. | 7.692 | Cumplimiento del 100% de las acciones definidas por cada una de las cuatro dimensiones. | 100% | 7.692% | Cumplido | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Matriz de definiciònd e actividades por cada una de las 4 dimensiones con resultados de efectividad de cada una de las accione spropuestas por dimensiòn.
[10 empty] | Hacer | Definir con el equipo tecnico de Rendiciòn de cuentas la metodologia y acciones por cada una de las cuatro dimensiones. | 7.692 |  | 100% | 7.692% | Cumplido | 2023-01-01 | 2023-06-30
[10 empty] | Verificae | Evaluar las acciones definidas por cada una de las cuatro dimensiones. | 7.692 |  | 100% | 7.692% |  | 2023-01-01 | 2023-06-30
[10 empty] | Actuar | Analizar los resultados identificados en la rendición de cuentas desde estas cuatro dimensiones y tomar acciones de mejora si es el caso. | 7.692 |  | 100% | 7.692% | Cumplido | 2023-01-01 | 2023-06-30
4 | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 4 | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas. | Fortalecer y documentar el proceso de buenas practicas de espacios de Dialogo como insumo que coayuden a mejorar experiencias en terminos de respuestas a las comunidades. - Autodiagnmostico. | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional. Procesos de Direccionamiento Estratégico. Participaciòn Comunitaria y Servicio al Ciudadano.. | Mejorar la documentación de buenas practicas efectivas de los ejercicio de rendiciones de cuentas. | Direccionamiento y Gerencia. | Realizar un documento repositorio de rendición de cuentas como experiencia exitosa | Hacer | Consolidar acciones de gran impacto como experiencia exitosa | 7.692 | Establecer un documento | 100% | 7.692% | Cumplido | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Documento de buenas practicas
[10 empty] | Actuar | Realizar documento. | 7.692 |  | 100% | 7.692% |  | 2023-06-01 | 2023-12-31
[12 empty] | 99.996 |  |  | 98.55%
Elaboró: | John Jairo Vasquez Herrera - Contratista Referente de Direccionamiento Estratégico.
Revisó: | Gloria Libia Polania Aguillon - Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional.
Aprobó: | Gloria Libia Polania Aguillon - Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional.
[11 empty] | 100 | 13 | 7.6923