## PRESENTACION
INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL
PRESENTACIÓN GENERAL
ÍTEM | CONTENIDO
Nombre de la Oficina | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Procesos y procedimientos a cargo | Participación Comunitaria
Tipo de Oficina | Proceso al que responde: Estratégico.
Responsable de la coordinación | Nombre completo: Andrea López Cargo: Jefe Oficina Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Tipo de vinculación: Libre Nombramiento y Remoción
Profesionales del proceso | 1. Nombre completo:Yenni Rios Olarte Cargo:Profesional Especializado Participación Comunitaria Tipo de vinculación: OPS 2. Nombre completo: Johnny Alberto Monroy Donoso UHMES / USS: Usme Cargo: Profesional Oficina Participación Comunitaria Localidad Usme Tipo de vinculación: OPS 3. Nombre completo: Rosa Tulia Quintero UHMES / USS: Vista Hermosa y Meissen Cargo: Profesional Oficina Participación Comunitaria Localidad Ciudad Bolivar Tipo de vinculación: Planta provisional 4. Nombre completo: Angelica Suarez UHMES / USS: Nazareth Cargo: Profesional Oficina Participación Comunitaria Localidad Sumapaz 5. Nombre completo: Julieth Africano UHMES / USS: Nazareth Cargo: Profesional Oficina Participación Comunitaria Localidad Sumapaz Tipo de vinculación: OPS 6. Nombre completo: Ana Milena Bayona Gómez UHMES / USS: El Tunal y Tunjuelito Cargo: Profesional Oficina Participación Comunitaria Localidad Tunjuelito Tipo de vinculación: Planta Carrera Administrativa

## PLAN DE ACCION 2023
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
PLAN DE ACCION OFICINA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO -PROCESO PARTICIPACIÓN COMUNITARIA AÑO 2023
RESPONSABLES: | Nombre completo: Andrea López Guerrero, Cargo: Jefe Oficina participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano, Tipo Se vinculación: Libre Nombramiento y Remoción, 1. Nombre completo:Yenni Rios Olarte, Cargo: Profesional Especializado participacion Comunitaria, Tipo Se vinculación: OPS 2. Nombre completo: Johnny Alberto Monroy Donoso, UHMES / USS: Usme, cargo: Profesional Oficina participacion Comunitaria Localidad Usme, Tipo Se vinculación: OPS 3. Nombre completo: Rosa Tulia Quintero, UHMES / USS: Vista Hermosa y Meissen, Cargo: Profesional Oficina participacion Comunitaria Localidad Ciudad Bolivar, Tipo Se vinculación: Planta provisional 4. Nombre completo: Angelica Suarez UHMES / USS: Nazareth, Cargo: Profesional Oficina participacion Comunitaria Localidad Sumapaz, Tipo Se vinculación: OPS 5. Nombre completo: Julieth Africano UHMES / USS: Nazareth, Cargo: Profesional Oficina participacion Comunitaria Localidad Sumapaz, Tipo Se vinculación: OPS 6. Nombre completo: Ana Milena Bayona Gómez, UHMES / USS: El Tunal y Tunjuelito, Cargo: Profesional Oficina participacion Comunitaria Localidad Tunjuelito, Tipo Se vinculación: Planta Carrera Administrativa 7. Nombre completo: Lucy Esperanza Baquero, Cargo: Apoyo técnico de participación, Tipo Se vinculación: OPS
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Establecer las actividades, metas e indicadores, implementando las directrices y políticas institucionales a cargo de la oficina de participación comunitaria para que los ciudadanos y comunidad promuevan y garanticen el derecho a la participacion activa en salud. | [16 empty] | Ejecución Acumulada 2023
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE I
LÍNEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | % AVANCE RESPECTO DE TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO
[5 empty] | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | enero
a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participacion y en el desarrollo de la Política de participacion | Una (1) ficha tecnica con proyección anual físico-financiera | Elaborara una ficha tecnica del proceso de participación que de cuenta de toda la vigencia, donde se espcifique el recurso asigando a contratación de talento humano, recursos logisticos, técnicos, transporte etc | Una propuesta definida/una programada * 100 | Profesional Especializado y Jefe de la oficina. |  | x | [10 empty] | 1 |  |  | 0%
b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participacion, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | 100% de asistencia al proceso de capaitación de la oficina de Participación de la Subred Sur | Participar en la planeación, desarrollo metodológico y pedagógico de los procesos de inducción y reinducción del talento humano, sobre la Política de Participación Social en Salud, el derecho a la participación y su incidencia sobre el derecho a la salud y enfoque diferencial de la Oficina de Participación de laSubred Sur | Número de capacitaciones con asistencia de equipo de profesionales/Número de capacitaciones programadas y convocadas por la SDS | Profesional Especializado y Jefe de la oficina y referente de participación Comunitaria localidad Usme |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  | 4 |  |  | 0%
c. Desarrollar una estrategia sistemática de asistencia técnica a las entidades territoriales para la implementación de la política de participación en salud | 4 asistencias técnicas de gestión institucional de la Subdireccion Territorial Sur - SDS al equipo de participación de la Subred (reuniones Se asistencia técnica al equipo, diagnosticos de las oficinas, definicion y seguimiento plan Se asistencia técnica) | Asistir y participar en las reuniones y sesiones de asistencia técnica acordadas definidas con la SDS | Número Se sesiones definidas/Número Se sesiones desarrolladas | jefe participacion comunitaria y profesional especializada referentes participacion |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | 4 |  |  | 0%
d. establecer mecanismos de cofinanciación de proyectos de inversión en los diferentes niveles de gobierno destinados a la promoción y gestión | Gestionar con la SDS la cofinanciación de proyectos e inciativas comunitarias. | Realizar gestión con la Secretaria Distrital de Salud para la cofinanciacion de proyectos o iniciativas comunitarias |  | jefe oficina participacion comunitaria, Profesional especializado, profesionales de participación Tunjuelito, Ciudad Bolívar | [5 empty] | x | [6 empty] | 1 |  |  | 0%
e. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Realizar una (1) capacitación en salud en planeación, presupuestación y/o control social. | Gestionar con instituciones públicas y/o privadas, para capacitar a los integrantes de espacios e instancias de participación social en salud en planeación, presupuestación y cntrol social. | Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas | Profesional de participación Comunitaria Se Tunjuelito y Ciudad Bolívar | [7 empty] | x |  |  |  |  | 1 |  |  | 0%
f. Definir los lineamientos para las entidades territoriales y entidades Se sector salud que propenden por garantizar la participacion en la decisión en la gestión Se sector salud en el marco Se cumplimiento Se los objetivos de la política de participación social en salud | Una (1) política de participación evaluada de cuerdo con los indicadores de la misma en el marco de MIPG | Evaluar la politica de participación de acuerdo con los indicadores de la misma en el marco de MIPG | Porcentaje de evaluación de la política participación evaluda | Profesional especializado de participación Comunitaria | [7 empty] | x |  |  |  |  | 1 |  |  | 0%
g. Transversalizar los procesos y dinámicas de participación social en el ciclo de las políticas públicas del sector a nivel nacional y territorial | Cuatro (4) Encuentros de articulación entre Gobernanza y el proceso de participación comunitaria. y 80% de participación en las sesiones de la CLIP | Participar en 4 encuentros Se articulación entre gobernanza y participacion comunitaria mesas territoriales | No. Se encuentros Se espacios de participación locales realizados/ No. Se encuentros concertados | profesionales subproceso participación |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | 4 |  |  | 0%
|  | Participar en por lo menos el 80% de las sesiones de la CLIP y posicionar el trabajo que se realiza con los espacios e instancias de participación de la Subred Sur. | No. Se sesiones de la CLIP a las cuales Se asistió/ No. Se sesiones de la CLIP desarrolladas durante el año | profesionales subproceso participación |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 16 |  |  | 0%
h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrolló de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas de sector salud. | Una (1) capacitación sobre enfoque diferencial dirigido al subproceso de participación comunitaria | Participar en una capacitación, sobre la atención en salud con enfoque diferencial, De acuerdo con lo definido en la PPSS. | No. De capacitaciones realizadas/ No. Se capacitaciones programadas | profesionales subproceso participación | [6 empty] | x | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | #REF!
i. Realizar los ajustes normativos que permitan la participacion en la gestión del sector salud en los diferentes niveles territoriales e institucionales para el cumplimiento de los objetivos de la Política de participación en el marco de la ley estatutaria Se salud | Una (1) Revisión de Subproceso de participación en sus procedimientos y gestión documental | Revisión y actualización a los documentos propios del proceso | No de documentos revisados/No de documentos proyectados para revisión*100 | profesionales subproceso participación |  |  |  | x | x | [7 empty] | 1 |  |  | 0%
[5 empty] | TOTAL EJE ESTRATEGICO 1 | [11 empty] | 36 | #REF! | 13 | #REF!
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [17 empty] | TRIMESTRE I
LÍNEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | % AVANCE RESPECTO DE TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO
[5 empty] | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | enero
a.Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Una (1) estrategia pedagogica permanente, ejecutada y evaluada que permite cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Planear y desarrollar metodológica y pedagógicamente un proceso de cualificación de los integrantes de espacios e instancias de participación social en salud, para fortalecer su dinámica interna. | 1 procesos de formaciòn desarrollados y evaluados, con asistencia técnica del equipo de participación y profesionales de la subred, segun cada proceso de formaciòn. | profesionales subproceso participación |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | x |  | 1 |  |  | 0%
| 17 planes de acción elaborados y aprobados con asistencia técnica a (Asociaciones de Usuarios, COPACOS, Juntas Asesoras Comunitarias en Salud y Comité de Ética Hospitalaria) | Asistencia técnica para la formulación a los planes de acción de asociación de usuarios, Comités de participación Comunitaria en Salud, Juntas asesoras comunitarias y Comité de Ética Hospitalaria | 17 planes de acción elaborados, aprobados, con asistencia técnica Se equipo de participación | profesionales subproceso participación |  |  |  | X | x | x | [6 empty] | 17 |  |  | 0%
| 10 asistencias técnicas para el proceso de depuración de libros y cartas (asociaciones Se usuarios, COPACOS) | Asesoría y asistencia técnica en el proceso de depuración de libro de la asociación de usuarios y/o al COPACOS en las cartas de acreditación. | No. procesos realizados / No. de procesos programados * 100 | profesionales subproceso participación | [10 empty] | X |  | 10 | 0 | 0 | 0%
| 16 asistencias técnicas en mesas de trabajo de reglamento interno y estatutos (asociaciones Se usuarios, COPACOS, Juntas Asesoras Comunitarias en Salud) | Asistencia técnica en el proceso de actualización o validación de Estatutos de la asociación de usuarios, en Reglamento Interno de COPACOS y Juntas Asesoras comunitarias | Estatutos y/o reglamento interno validación * 100% | profesionales subproceso participación | [10 empty] | X |  | 16 |  |  | 0%
| 120 Asesorías y asistencia técnicas a las organizaciones sociales de salud para desarroll de reuniones y rendición de cuentas (Asociaciones de Usuarios, COPACOS, Juntas Asesoras Comunitarias en Salud y Comité de Ética Hospitalaria) | Asistencia técnica a la asociación de usuarios, COPACOS, Juntas asesoras Comunitarias y Comité de Ética Hospitalaria en la organización y desarrollo de reuniones programadas. | No. Se asesorías Realizadas / No. Se asesorías programadas * 100 | profesionales subproceso participación |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 120 |  |  | 0%
| 4 espacios de socialización de las acciones de mejora derivadas Se aplicativo Bogota te escucha | Gestionar la socialización a las Formas e Instancias de participación de las acciones de mejora de los principales resultados de los informes de sistema de información Bogotá te escucha. | No. Se socializaciones Realizadas / No. Se socializaciones programadas * 100 | profesionales subproceso participación | [5 empty] | x |  |  | x |  | X |  | 4 |  |  | 0%
| 4 seguimientos a las actividades desarrollladas por las comisiones de trabajo de Asociaciones y los COPACOS. | Conformación y operación de las comisiones de trabajo de las formas de participación. | No. Se seguimientos Realizadas / No. De seguimientos programadas * 100 | profesionales subproceso participación |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  | 4 |  |  | 0%
b. Establecer los incentivos que propicien la participacion social y comunitaria | Realizar 4 diálogos de las formas participación con la alta gerencia | Ejecutar con la alta gerencia los incentivos y diálogos que propicien la participación social en salud. | una propuesta definida/una programada * 100 | profesional especializado | [12 empty] | 4 |  |  | 0%
c.Impulsar y promocionar las iniciativas en uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Desarrollar una (1) estrategia comunicativa en los temas comprobador de derechos, ADRES y datos abiertos estrategicos de la Subred Sur | Una (1) estrategia comunicativa en la que se socialicen temas de comprobador de derechos, ADRES y Datos abiertos | Una estrategia comunicativa | profesionales participacion Tunjuelito |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | 1 |  |  | 0%
d.Producir pieza comunicativa con los integrantes de espacios e instancias de Participación Social en Salud para impulsar y visibilizar sus procesos participativos, | Una (1) pieza comunicativa para promoción de la participacion social en salud. | Una pieza comunicativa | Pieza comunicatva elaborada y socializada | profesional participacion Tunjuelito |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 1 |  |  | 0%
e.Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias de sector salud. | Participar en la realización de (4) mesas de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Participar en la realización de las convocatorias de las mesas de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | No. De participación en las mesas programadas | Apoyo técnico oficina de participación y profesionales Se subproceso |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | 4 |  |  | 0%
| Una (1)estrategia diseñada e implementada para la ampliación de base social | Diseñar e implementar, de forma conjunta, con integrantes y espacios de participación en salud, una estrategia de ampliación de base social de cada uno de ellos. | Estrategia de ampliación de base social para cada forma de participación elaborada e implementada | profesionales subproceso participación |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | 1 |  |  | 0%
| Asambleas de elección delegados a espacios o instancias (según sea convocado) | Asistir técnicamente a espacios e instancias de participación en la elección de delegados a las Juntas Directivas de la Subred, Juntas Asesoras Comunitarias y otros espacios locales, distritales. | Procesos de elección de representantes adelantados con las formas de participación / procesos de elección Se representantes convocados | Apoyo técnico oficina de participación y profesionales Se subproceso | [10 empty] | x |  | 1 |  |  | 0%
| 80% Convocatoria a las Formas a los espacios o eventos programados | Convocar a los integrantes de espacios e instancias de participación a los eventos de orden local, distrital o nacional. | Convocatorias realizadas /convocatorias programadas *100 | Apoyo técnico oficina de participación y profesionales Se subproceso |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 1 |  |  | %
f. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Una (1) asistencia técnica para la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos | Acompañar a las formas de participación social en la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos de iniciativa comunitaria, según convoctoria | No. de asistencia ejecutadas / No. de asistencias programadas *100 | Apoyo técnico oficina de participación y profesionales Se subproceso |  |  | x | [7 empty] | x |  | 1 |  |  | %
g. Definir los lineamientos que permitan a las entidades territoriales el establecimiento en sus presupuestos Se los recursos necesarios para garantizar la participacion de la comunidad en los espacios requeridos para la deliberacion de las políticas publicas | Participar en una (1) jornada de capacitación de política pública | Participar en una jornada con la SDS y el Ministerios de salud donde se brindan los lineamientos para construcción de plan de acción y reporte | No. de jornadas ejecutadas/No. Se jornadas programadas | profesionales subproceso participación |  | x | [10 empty] | 1 |  |  | 0%
h. Definir los mecanismos para fortalecer la representación de las comunidades en los espacios Se incidencia en la política pública en salud | Dos (2) espacios de diálogo entre las JACS y la gerencia | Gestionar dos espacios de diálogo entre la Juntas Asesoras Comunitarias de Salud y la Gerencia de la Subred Sur | participacion en los espacios de encuentro ciudadano | jefe participacion comunitaria y profesional especializada | [6 empty] | x |  |  |  | x |  | 2 |  |  | %
i. Definir los mecanismos de consulta y de la transferencia de la información requerida para garantizar la participacion de la comunidad en las definiciones Se política integral Se salud, en las prioridades en salud, asi como en inclusiones o exclusiones | Incluir en la estrategia comunicativa los mecanismos de consulta y transferencia de la información | Construcción e implementación de una estrategia comunicativa de manera articulada con la Oficina de Comunicaciones, para la promoción de la participacion social. | Estrategia comunicativa elaborada e implementada | Profesionales participacion Tunjuelito |  |  |  | x | [8 empty] | 1 |  |  | %
[5 empty] | TOTAL EJE ESTRATEGICO 2 | [11 empty] | 190 | 0 | 0 | 0%
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [17 empty] | TRIMESTRE III
LÍNEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | % AVANCE RESPECTO DE TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO
[5 empty] | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | enero
a.Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Una (1) socialización a los integrantes de los espacios e instancias de participación sobre la ruta de promoción y mantenimiento para la salud que se desarrollan en las EAPB y USS. | Reaizar una socialización a los integrantes de los espacios e instancias de participación sobre la ruta de promoción y mantenimiento para la salud que se desarrollan en las EAPB y USS. | No. De socializaciones realizadas/ No. De socializacioines programadas | Apoyo técnico oficina de participación y profesionales Se subproceso | [12 empty] | 1
| Realizar una (1) socialización del Plan de Intervenciones Colectivas ( PIC), para conocimiento de los espacios e instancias de participación y su difusión en los demás escenarios donde interactúen. | Realizar socialización del Plan de Intervenciones Colectivas ( PIC) con las formas de participación social en salud | No. De socializaciones realizadas/ No. De socializacioines programadas | Apoyo técnico oficina de participación y profesionales Se subproceso |  |  |  | x | [8 empty] | 1 |  |  | 0%
b.Promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechodiferencial y de género. | Realizar 4 socializaciones de la ruta de promoción o preevención de la enfermedad con las fromas de participación | Realizar socialización de la ruta de promoción o prevención de la enfermedad con los integrantes de las formas de participación | Número Se socializaciones ejecutadas/Número Se socializaciones programadas*100 | profesionales subproceso participación | [9 empty] | x |  |  | 4 |  |  | 0%
c.Conformar y/o consolidar mecanismos y espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención. | Realizar 4 Socializaciones a los integrantes de las formas de participación la ruta de promoción y mantenimiento de la salud | Socializar a los integrantes de las formas de participación la ruta de promoción y mantenimiento de la salud | Número Se socializaciones ejecutadas/Número Se socializaciones programadas*100 | profesionales subproceso participación |  |  | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  | 4 |  |  | 0%
d. Incorporar la Política de Participación en los lineamientos de salud pública orientados a las entidades territoriales. | Realizar ( 4 ) acompañamiento a los delegados dde lasformas de participación a la mesa local del cuidado en salud, sobre los escenarios clave en que se pueden realizar las acciones colectivas, para lograr mayor impacto sobre la salud de las poblaciones de influencia de la Subred y/o EAPB. | Realizar un acompañamiento a los delegados de las formas de participación a la mesa local del cuidado en salud, sobre los escenarios clave en que se pueden realizar las acciones colectivas, para lograr mayor impacto sobre la salud de las poblaciones de influencia de la Subred y/o EAPB. | Número de acompañamientos realizados/Número de acompañamientos programadas*100 | profesionales subproceso participación |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | 4 |  |  | 0%
[5 empty] | TOTAL EJE ESTRATEGICO 3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [17 empty] | TRIMESTRE III
LÍNEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | % AVANCE RESPECTO DE TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO
[5 empty] | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | enero
a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública. | Realizar una 4 socializaciones en los temas de transparencia, código de integridad, estatuto anticorrupción, y Plan anticorrupción (PAAC) en el marco de Gobierno Abierto para Bogotá GABO. | Realizar procesos de sensibilización y capacitación en transparencia, código de integridad, el estatuto anticorrupción, y Plan anticorrupción (PAAC); en el marco del Gobierno Abierto para Bogotá GABO. | Número de socilaizaciones realizadas/Número de sociaiizaciones programados para capacitación *100 | profesionales subproceso participación |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 4 |  |  | 0%
b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | 4 socializaciones sonbre el uso y acceso de los caanales de información | socializar a los integrantes de las Asociaciones de Usuarios, sobre el uso y acceso a los canales de información con los que cuenta la institución. | Número de socilaizaciones realizadas/Número de sociaiizaciones programados para capacitación *100 | profesionales subproceso participación |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | 4 |  |  | 0%
c.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | 4 Publicaciones trimestrales la gestión adelantada por cada una de las veedurías comunitarias en salud en los ejercicios de seguimiento que realizan , en el link de la pagina Subred. | Publicar trimestralmente la gestión adelantada por cada una de las veedurías comunitarias en salud en los ejercicios de seguimiento que realizan. | Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones programados para capacitación *100 | profesional especializado | [12 empty] | 4 |  |  | 0%
d. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Realizar 2 asesorias y asistencia técnicas trimestral a las veedurias ciudadanas de los proyectos vigentes ejectados por la Subred Sur y SDS | Realizar asesoria y asistencia técnica a las veedurías en espacios de diálogo de doble vía con la Subred y SDS, para lograr una participación propositiva, en un ambiente adecuado que permita recoger la retroalimentación de la comunidad sobre los proyectos que son objeto de control social. | Número de asesorias realizadas/Número de programados *100 | profesionales subproceso participación |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | 2 |  |  | 0%
| Realizar el 100% de los compromisos registrados en la plataforma de COLIBRI de la veedutría Distrital trimestralmente | Realizar gestión y seguimiento a los compromios registrados en la plataforma de COLIBRI de la veedutría Distrital trimestralmente | 100% de seguimiento a los compromisos | profesionales subproceso participación |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 4 |  |  | 0%
e.Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | Planear y ejecutar una (1) jornadas de capacitación sobre, rendición de cuentas y control social con los colaboradores y lideres de proyectos y servicio al ciudadano. | Planear y ejecutar jornadas de capacitación sobre participación social, rendición de cuentas, control social con los colaboradores y lideres de proyectos y servicio al ciudadano. | Número jornadas realizadas /No. de jornadas programado *100 | profesionales subproceso participación |  |  | x | [9 empty] | 1 |  |  | 0%
f.Cear un observatorio de participación y control social en salud | Crear una (1) infografía | Posicionar las necesidades identificadas en los espacios de participación definidos por la Subred | Documento elaborado | profesionales subproceso participación | [12 empty] | 1 |  |  | 0%
[5 empty] | TOTAL EJE ESTRATEGICO 4 | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participacion en el proceso Se decisión. | [17 empty] | TRIMESTRE II
LÍNEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | % AVANCE RESPECTO DE TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO
[5 empty] | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | enero
a.Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Una (1)articulación por localidad con el IDPAC y/o alcaldia, para socialización a los integrantes de los espacios e instancias de participación, sobre el proceso de planeación y presupuestación participativa. Total 4 | Articular con la IDPAC y/o alcaldia, para socialización a los integrantes de los espacios e instancias de participación, sobre el proceso de planeación y presupuestación participativa. | No. De articulaciones realizadas / No. De articulaciones programadas | profesionales subproceso participación |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 4 |  |  | 0%
b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales. | Una 1) socialización por localidad del plan de desarrollo local con el COPACOS, total 4 | socializar el plan de desarrollo local con los integrantes del COPACOS. | No. De socializaciones realizadas / No. De socializaciones programadas | profesionales subproceso participación |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 4 |  |  | 0%
c.Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Realizar 4 diálogos de las formas participación con la alta gerencia | Identificar y fortalecer espacios de decisión en los cuales haya incidencia de la comunidad. | No. De diáologos realizadas / No. De diálogos programadas | profesionales subproceso participación |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | 4 |  |  | 0%
d.Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. | Socialización del 100% de las convocatorias para la participación en las mesas comunitarias del cuidado | Apoyar la convocatoria en las formas de participación, a los integrantes de los espacios e instancias de participación a que participen en las mesas locales comunitarias del cuidado que a las que sean convocados | 100% de convocatorias | profesionales subproceso participación |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | #DIV/0!
ELABORÓ | Ana Milena Bayona Gomez, Rosa Tulia Quintero, Johnny Monroy, Angelica Suarez, y Yenni Rios | Profesionales de participacion Subred Sur
REVISÓ | Andrea Lopez Guerrero | Jefe oficina participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano
APROBÓ | Luis Fernando Pineda Avila | Gerente